# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称、最高限价

（一）项目名称：遂宁市安居区自然资源和规划局关于2023年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法数据核实技术服务采购项目

（二）最高限价：180元/图斑。单价超过最高限价的作无效投标处理。

二、项目内容及要求

（一）工作目标

协助遂宁市安居区自然资源和规划局完成遂宁市安居区2023年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法图斑内、外业核查工作，及时发现违法占用耕地兴建项目、乱占耕地建房、破坏耕地挖湖造景、破坏耕地挖塘养鱼等违法行为,杜绝耕地“非粮化、非农化”问题，推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。

（二）项目工作量

以部、省级下发疑似问题图斑个数为准。

（三）服务内容及要求

1、服务内容

（1）完成遂宁市安居区2023年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法图斑的基础数据处理及相关数据套合工作；

（2）完成遂宁市安居区2023年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法图斑的外业调查核实工作，核查每个图斑的详细位置、项目名称、项目主体、实际用途、动工时间、竣工时间、建（构）筑物情况、有无合法用地手续等；

（3）协助采购人填报天府调查云平台内“2023年1-12月执法月度自主监测（综合动态监测）”模块内的所有内容，逐一响应下发疑似问题图斑，并上传佐证材料；

（4）协助采购人完成涉及执法月度自主监测（综合动态监测）专项任务的其他日常工作。

（四）工作依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（3）《土地调查条例》；

（4） 四川省《中华人民共和国土地管理法》实施办法；

（5）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

（6）《地籍调查规程》（GB/T 42547—2023）；

（7）《土地利用动态遥感监测规程》（TD/T 1010-2015）；

（8）《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2020）；

（9）《土地矿产卫片执法检查工作规范(试行)》（国土资发〔2010〕21号）；

（10）《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）；

（11）《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）；

（12）《四川省人民政府办公厅关于印发〈坚决制止耕地“非农化”行为任务分工〉的通知》（川办函〔2020〕70号）；

（13）《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单〉的通知》（川办便函〔2021〕28 号）；

（14）《耕地卫片监督方案（试行）》（自然资办发[2021]32号）；

（15）《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》；

（16）其他相关标准、规范；

注：如有最新的标准及规范，将以最新的为准。

三、商务要求（实质性要求）

1、工作期限

自签订合同之日起至2024年3月31日止。

2、报价要求

2.1本项目不组织现场勘查，但供应商应根据工作实际，自行组织现场勘察，综合考虑后进行报价。供应商的报价是满足采购需求全部内容的价格体现，包含但不限于人工费、资料费、服务费、打印费、税费、会务费及磋商文件要求的其他费用等项目相关的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

2.2本项目采用综合单价计价模式，最终按照实际完成工作量进行结算。

3、付款方式：签订采购合同后 10 日内支付合同金额的30%，2024年04月30日前支付剩余合同金额的70%。

4、服务地点：遂宁市安居区。

5、安全责任：本项目自签订合同之日起至提交全部成果审核合格之日止，成交供应商将自行负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。

6、验收方法及标准：

6.1履约验收主体：采购人。

6.2验收时间：成交供应商提请验收申请后10日内组织验收，如采购人确有原因无法如期组织验收的，应该在验收期满前通知成交供应商并告知原因，双方另行协商验收时间。

6.3验收方式：采购人组织验收。

6.4验收程序：一次性验收；

6.5验收内容：按照本项目磋商文件中“服务内容、项目实施要求”及成交供应商响应文件进行验收。商务履约验收内容：按照本项目采购文件中“商务要求”及成交供应商响应文件进行验收。

6.6验收标准：严格按照国家、行业相关标准、采购文件、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

注：本项目完成数据上报视为通过验收。

7、知识产权：

7.1成交供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。

7.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3如采用成交供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8、后续服务要求：

8.1在提交成果文件后成交供应商应就本项目为采购人提供咨询等服务；

8.2服务期限内出现问题，成交供应商必须即时响应，并在采购人要求合理时限内到达现场，并在采购人要求的合理时限内解决问题，现场解决不了的采取补救措施，以保证采购人的正常工作需求，成交供应商不得以任何理由影响正常使用。

9、违约责任：

9.1双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

9.2如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

9.3采购人应依合同规定时间内，向成交供应商支付约定的服务费。无正当理由逾期支付服务费时，每逾期1天，向成交供应商偿付应付而未付款总额3‰的违约金，但累计违约金总额不超过应付而未付款总额的3％。

9.4成交供应商无正当理由逾期交付成果文件的，每逾期5个工作日，须向采购人支付合同总金额的3‰的违约金。如成交供应商逾期交付成果文件超过20天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达成交供应商时生效，同时成交供应商应向采购人另行支付合同总价3%的违约金，并退还已支付的合同款项。

9.5采购人无正当理由拒收成果文件的，应向成交供应商支付合同总金额5%的违约金。

9.6成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金。

10、解决合同纠纷的方式：

本项目采购合同当事人在履约中发生争执和分歧的，应通过友好协商解决，若经30日协商不能达成协议时，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼产生的一切费用由败诉方承担。在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

11、风险处置措施和替代方案：

11.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报（若因通讯未恢复无法在3日内向对方通报的，则需在通讯恢复后次日向对方通报）。确定由不可抗力造成的损失，免于承担赔偿责任。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，双方可就合同是否延期履行、如何履行等问题进行协商，经协商30日后不能达成一致的，双方均有权解除合同。

11.2除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

12、供应商成交后与采购人签订合同时，根据采购人要求提供响应文件中相应证明材料的原件进行核实，不提供或提供的相应证明材料原件与响应文件中的复印件不符时按提供虚假材料处理，无误后才签订合同（单独提供承诺函，格式自拟）。

13、其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

四、其他要求

1、供应商需根据自身情况及对项目的理解自行撰写项目服务方案、后续服务方案。

2、供应商需根据项目情况组建专业服务团队。