附件2

部门整体支出绩效监控分析表

填报单位（盖章）：                           填报时间： 2023.7.26

| 部门名称 | 遂宁市安居区综合行政执法局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行情况监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体资金情况 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月实际执行数 | 全年预计执行数 | 偏差原因分析 （偏差率在20%以上需填写） | 拟采取的措施 |
|  | 年度预算总额： |  | 4,931.45 |  | 3,182.47 | 4,931.45 |  |  |
|  | 其中：基本支出 |  | 931.00 |  | 537.05 | 931.00 |  |  |
|  | 项目支出 |  | 4,000.45 |  | 2,645.42 | 4,000.45 |  |  |
| 年度主要任务完成情况监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 |  |  | 年初主要内容 |  |  | 截止监控节点完成进度 |  |
|  | 城市管理工作经费 |  |  | 根据区委区府赋予的职能职责开展城市管理各项公祖，包括1城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营PPP项目、环卫一体化项目、城乡垃圾处理、餐厨垃圾收集转运处置、城市生活垃圾分类和处置工作、城区水电费缴纳、市政设施设备零星维修维护、数字化城管运行、城管委办和整治办运行等一系列城市管理工作。 |  |  | 60% |  |
|  | 城管执法整治工作经费 |  |  | 开展城区市容秩序、扬尘治理、车辆抛洒地漏、施工工地等专项整治、开展执法宣传、执法培训、添置执法设备及设备日常维修等 |  |  | 60% |  |
| 绩效目标完成情况监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 （偏差率在20%以上） | 拟采取的措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 |  | ≤2 | 0 | ≤2 |  |  |
|  | 数量指标 | 足额保障率 |  | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | 质量指标 | 预算编制准确率 |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |
|  | 时效指标 | 按时发放率 |  | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | 成本指标 |  |  | ≤4,931.45万元 | ≤3,182.47万元 | ≤4,931.45万元 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 结余率 |  | ≤10% | 35.44% | ≤10% | 部分项目资料尚未递交至我单位审核支付 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 |  | 100% | 13.13% | 100% | 部分公务用车费用票据尚未递交相关科室审核支付 |  |
|  |  | 运转保障率 |  | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 备 注： 1、年度预算总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余； 2、二、三指标可以因不同项目而增加行次； 3、年初预算数、任务名称、年初主要内容、年初目标值等内容应严格与年初预算批复时的内容或目标保持一致，不得随意增加、减少、篡改； 4、相关指标解释和计算方法： ①科目调整次数：预算表中的相关科目名称（数据）变动或调整的次数，一般小于2-3次。 ②足额保障率=（在职人均人员经费/在职人员经费标准）×100%。 在职人均人员经费=在职人员经费总额/在职财政供养人数。 在职人员经费标准：根据合规合法的相关政策核定的当地在职人员人均经费水平。 ③预算编制准确率=（执行数-预算数）/预算数×100%。 ④按时发放率=人员经费月度实际发放时间/人员经费月度计划发放时间×100%。 ⑤结余率=（结余数/预算数）×100%。 ⑥“三公经费”控制率=（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%。 ⑦运转保障率=（人均公用经费/人均公用经费标准）×100%。 人均公用经费=公用经费总额/在职财政供养人数。 人均公用经费标准：同类地区人均公用经费的平均水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

遂宁市安居区综合行政执法局

2023年度预算绩效事中自行监控报告

- 工作组织情况

根据区财政局《关于开展2023年度财政支出绩效运行监控工作的通知》（遂安财监督〔2023〕20号）文件精神，区综合行政执法局党组高度重视，及时召开会议安排专人开展本次预算绩效事中监控工作，通过查阅项目资料和财务凭证等方式统计数据、分析比例和原因，形成了一系列预算绩效评比数值，从而为本次绩效事中自行监控夯下坚实基础。

二、工作实施情况

（一）部门整体支出

- 1.“预算执行进度”监控情况及趋势分析

2023年区综合行政执法局年初预算4,931.45万元，其中：一般公共预算拨款收入4,931.45万元，占比100%。基本支出预931.00 万元，占比18.88%；项目支出预算4,000.45 万元，占比81.12%。2023年上半年，基本支出预算调整0万元。项目支出预算追减22.50万元，主要为临聘人员经费。

2023年上半年预算总体执行3,182.47万元，占全年预算64.53%，其中：基本支出537.05万元，占全年基本支出预算57.69%；项目支出2,645.42万元，占全年项目支出预算66.13%。

综上，2023年预算执行进度总体适配，执行情况良好。

- 2.“绩效目标实现程度”监控及趋势分析

- 2023年上半年基本支出537.05万元，发放和缴纳覆盖率以及足额保障率均达到100%。项目支出2,645.42万元，其中部分项目由于支付时间未到和项目结算资料未齐全暂未申报支付，其他项目均按时、按质、按量完成支付工作。

- 综上，2023年整体支出基本实现了年初绩效目标设定。

（二）项目支出（主要项目）

- 1.“预算执行进度”监控情况及趋势分析

2023年年初总预算4,931.45万元，其中：项目支出预算4,000.45万元，占比81.12%。2023年上半年项目支出预算追减22.50万元，2023年上半年预项目支出2,645.42万元，占全年项目支出预算66.13%，支付进度已超过50%，预算执行进度较好。

- “绩效目标实现程度”监控及趋势分析

- 2023年上半年项目支出2,645.42万元，其中：城市管理经费、城区和乡镇垃圾处理费项目支付率超过50%、，基本实现年初绩效目标设定，另有执法制服采购项目0.45万元未支付，因该项目款项已支付完毕，无需再支出。

- 三、存在的主要问题及原因分析

（一）部门整体支出

- 1.“预算执行进度”方面存在的问题及原因分析

- 2023年区综合执法局部门整体支出进度符合本年度时间支付进度，支出均按照预计的进度支付，暂不存在相关问题。

- 2.“绩效目标实现程度”方面存在的问题及原因分析

- 2023年区综合执法局部门整体支出基本满足年初绩效目标设定，支出均按照预计的绩效目标值完成相关工作，暂不存在相关问题。

（二）项目支出（存在问题的项目）

- 1.“预算执行进度”方面存在的问题及原因分析

- 2023年区综合执法局项目支出支出进度符合本年度时间支付进度，支出均按照预计的进度支付，暂不存在相关问题。

- 2.“绩效目标实现程度”方面存在的问题及原因分析

- 2023年区综合执法局部门项目支出基本满足年初绩效目标设定，支出均按照预计的绩效目标值完成相关工作，暂不存在相关问题。

四、工作改进措施

（一）部门整体支出管理方面

- 一是加大宣传培训，充分利用多种渠道加强宣传引导，进一步提升单位对预算绩效管理科学性，以及预算绩效管理对优化财政资源配置、提高公共产品和公共服务质量重大意义的认识，加强预算绩效管理培训，着重强化单位负责人责任担当意识，推动单位和财政部门的工作融合。二是不断规范绩效评价操作流程，强化绩效评价工作指引，实现预算绩效管理各环节有章可循。三是优化考核内容，应将预算绩效管理纳入干部政绩考核体系，将考核结果作为工作考评、选拔任用、评优表彰等的重要参考，有效提高业务部门对绩效管理工作的重视度和自觉性。

- 项目支出管理方面

- 明确责任主体，财政、预算单位及相关内部股室应明确职责。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，明确资金使用单位是本单位绩效管理的第一责任人。要通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

附件4. 项目绩效运行监控分析表. 填报单位（盖章） 填报时间：2023.7.26. 项目名称; 城市管理工作经费. 主管部门; 遂宁市安居区综合行政执法局; 项目实施单位; 遂宁市安居区综合行政执法局. 项目资金（万元）; 年初预算数; 1-6月执行数; 全年预计执行数. 年度资金总额：; 3600; 2319.75; 3600. 其中：财政拨款; 3600; 2319.75; 3600. 其他资金. 1-6月预算; 是/否; 注销数; 重新安排数; 调整后项目名称; 调整原因; 是否政府采购. 调整情况; 否; 否. 预算调整 建议. 年度总体 目标; 完成好城市管理各项工作. 绩效目标完成情况监控. 绩效指标; 一级指标; 二级 指标; 三级指标; 年初指标值; 1-6月执行情况; 1-6月偏差原因分析(偏差率在20%以上); 全年预计完成情况; 年初目标值与全年预计实现值偏差原因分析（偏差率在20%以上）; 拟采取的措施. 产出指标; 数量 指标; 城区水电费; 80个; 80个; 80个. 环卫一体化服务外包; 1个; 1个; 1个. 安居城区垃圾处理设施全市统一打包建设运营ppp项目; 1个; 1个; 1个. 城市管理执法、市政维修等工作; 1个; 1个; 1个. 质量 指标; 数管中心信息报送及时率; 95%; 95%; 95%. 时效 指标; 垃圾转运; 每天; 每天; 每天. 垃圾处理费代征收手续费; 2023年; 2023年; 2023年. 成本 指标; 安居城区垃圾处理设施全市统一打包建设运营ppp项目; ≤1200; ≤1200. 城区水电费; ≤400; ≤400. 环卫一体化服务外包; ≤1400; ≤1400. 备注：1、年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余；2、产出指标中三级指标可以因不同项目而增加行次。3、年初预算数、任务名称、年初主要内容、年初目标值等内容应严格与年初预算批复时的内容或目标保持一致，不得随意增加、减少、篡改。. 附件5. 绩效运行监控综合意见反馈表. 项目名称; 城市管理工作经费. 主管部门 及代码; 遂宁市安居区综合行政执法局 453001; 项目金额（万元）; 3600. 实施单位; 遂宁市安居区综合行政执法局; 跟踪时段; 2023 年1月1日至2023年 6月30日. 建议; 城市管理经费不足，加大预算投入。. 备注.

附件4. 项目绩效运行监控分析表. 填报单位（盖章） 填报时间：2023.7.26. 项目名称; 城区和乡镇垃圾处理费. 主管部门; 遂宁市安居区综合行政执法局; 项目实施单位; 遂宁市安居区综合行政执法局. 项目资金（万元）; 年初预算数; 1-6月执行数; 全年预计执行数. 年度资金总额：; 400; 325.674392; 400. 其中：财政拨款; 400; 325.674392; 400. 其他资金. 1-6月预算; 是/否; 注销数; 重新安排数; 调整后项目名称; 调整原因; 是否政府采购. 调整情况; 否; 否. 预算调整 建议. 年度总体 目标; 处理全区生活垃圾产生的费用，全区生活垃圾收集后，统一转运至遂宁市船山区复桥镇光大垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。. 绩效目标完成情况监控. 绩效指标; 一级指标; 二级 指标; 三级指标; 年初指标值; 1-6月执行情况; 1-6月偏差原因分析(偏差率在20%以上); 全年预计完成情况; 年初目标值与全年预计实现值偏差原因分析（偏差率在20%以上）; 拟采取的措施. 产出指标; 数量 指标; 年处理垃圾吨数; 53000吨; 41753吨; 53000吨. 质量 指标; 垃圾转运处理率; 98%; 100%; 98%. 时效 指标; 及时支付垃圾处理费; 1年; 6个月; 1年. 成本 指标; 每吨垃圾处理价格; ≤78元/吨; ≤78元/吨; ≤78元/吨. 备注：1、年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余；2、产出指标中三级指标可以因不同项目而增加行次。3、年初预算数、任务名称、年初主要内容、年初目标值等内容应严格与年初预算批复时的内容或目标保持一致，不得随意增加、减少、篡改。. 附件5. 绩效运行监控综合意见反馈表. 项目名称; 城区和乡镇垃圾处理费. 主管部门 及代码; 遂宁市安居区综合行政执法局453001; 项目金额（万元）; 400. 实施单位; 遂宁市安居区综合行政执法局; 跟踪时段; 2023年1月1日至2023 年6月30日. 建议; 城区和乡镇垃圾处理费用不足，建议加大预算投入。. 备注. 注:本表可用于主管部门对二级单位实施项目绩效监控反馈，财政部门业务股室对主管部门的项目绩效监控进行反馈。.

附件6

安居区部门2023年度预算项目事中绩效监控统计表

| 填报单位（盖章）：遂宁市安居区综合行政执法局 填报时间：2023年7月26日 负责人（签章）； 业务负责人（签字）：冯梅 壊表人（签字）；冯梅 金额单位：（万元，保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 应该开展事中绩效监控的预算项目数蛍（个） |  |  |  |  | 本次实际开展事中绩效监控的项目数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 一般公共预算（个） | 政府性基金 预算（个） | 国冇资本经营 预算（个） | 社保基金预算（个） | 合计 |  |  | 一般公共预算项目（个） |  | 政府性基 金预算 （个） | 国有资本经 营预算 （个） | 社保基金预 算（个） |
|  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 序号 | 实施事中绩效监控的项目清单（项目名称） |  |  | 预算类别 |  | 金额 |  | （万元） |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年初预算 | 追加预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 |  |  |  |  |
| XX部门遂宁市安居区综合行政执法局 |  |  |  | 一般公共预算 |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| XX部门机关 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 城区和乡镇垃圾处理费 |  |  | 一般公共预算 |  | 400 |  | 325.67 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 城市管理工作经费 |  |  | 一般公共预算 |  | 3600 |  | 2319.75 | 3600 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX部门所属二级预算单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 壊报口径：项目由区一级预算单位汇总填报，包括机关和下属二级预算单位所冇项目。

- 预算类别栏选填：“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”、“社保基金预算”