# 附件2

遂宁市安居区市场监督管理局

农村消费品质量安全守护提升行动工作任务分工表

| 主要任务 | 重点工作 | 具体内容及相关要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全面排 查规范 | （一）排查经营主体 | 1.组织各镇辖区市场监管人员开展省级监督抽查系统生产者、 销售者排查结果信息录入培训。 | 2024年6月30日 | 质量股 | 各市场监管所 |
|  |  | 2.全面摸排本辖区农村消费品生产者、销售的底数，掌握经营 主体基本信息及亮照经营等情况，建立监管工作台账。全区重 点产品经营主体排查覆盖率达到100%。 | 2024年6月30日 | 信用股 | 各市场监管所 |
|  | （二）摸清产品来源 | 3.全面摸清本辖区农村重点消费品批发市场、产品集散地、电 商平台仓储地、大型连锁企业物流配送仓库等来源主渠道供应 商底数，掌握基本情况，建立监管工作台账。 | 2024年6月30日 | 信用股 | 各市场监管所 |
|  | （三）清查“三无” 产品 | 4.全面排查经营者经营的产品标准，按照《中华人民共和国产 品质量法》第二十七条规定检查产品标识，依法严厉查处生产 销售“三无”产品违法行为。试点所辖区达到零“三无”产品 生产销售。 | 2024年10月30日 | 执法大队 | 各市场监管所 |
|  | （四）排查结果信息 录入 | 5.及时将本辖区农村重点消费品经营者基本情况、主渠道供应 商基本信息等排查结果按要求录入省局监管信息系统。 | 2024年10月30日 | 质量股 | 各市场监管所 |

|  |  | 6.建立监管信息动态更新机制，对农村消费品经营主体基本情 况（含农村重点消费品主渠道供应商基本信息）每半年动态更 新一次，结合日常工作实际进行实时更新。全区重点消费品经 营主体信息采集录入率达到100%。 | 2024年12月（试点所：2024年10月） | 信用股 | 各市场监管所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （五）排查落实主体 责任 | 7.落实属地监管责任，分类施策，督促经营者履行进货检查验收制度等法律义务，质量安全主体责任落实。采取集中承诺上门签订、门店张贴等方式，与辖区农村重点消费品来源主渠道经营者建立“一书一卡”制度，签订诚信经营书、发放张贴明白卡；与零售经营者签订履行产品质量安全主体责任承诺书，发放张贴明白卡；坚决取缔无证无照经营，确保经营者按统一要求规范亮照经营行为。试点所辖区“一书一卡”制度落实率达到100%、经营者对产品质量安全责任义务知晓率达到100%、亮照经营率达100%。 | 2024年12月（试点所：2024年10月） | 质量股 | 各市场监管所 |
| 二、加强执 法监管 | （六）强化产品质量 监督 | 8.聚焦农村重点消费品来源主渠道的经营者，突出强制性国家 标准和安全指标，采取监督抽查、执法抽检与风险监测并重的 措施，加大农村消费品监管力度。产品质量本级监督抽检任务 向试点区倾斜，确保抽检不合格消费品后续处置办结率达到 100%；紧盯抽查发现不合格消费品的问题和主体，持续开展跟 踪抽查。 | 持续 | 质量股 | 各市场监管 所、执法大队 |
|  | （七）加大日常监管和案件查办力度 | 9.加强现场检查，对经营“三无”、来源不明消费品的行为，采 取责令改正或抽样取证（依法查处）等方式强化监管。 | 持续 | 执法大队 | 各市场监管所 |
|  |  | 10.加强对辖区流动摊贩的规范管理，建立日常监督检查制度，提升食品安全主体责任意识， | 2024年12月（试点所：2024年10月） | 食品股 | 各市场监管所 |

|  |  | 11.推动镇（园区、街道）落实属地管理责任，全面落实食品小 作坊、小经营店登记备案制度（备案登记率95%以上），重点治理规范旅游景区、景点食品摊贩经营行为，确保农村消费者和 游客餐食安全。 | 2024年12月（试点所：2024年10月） | 食品股 | 各市场监管所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.加大执法查处力度，对存在显现的不符合强制性国家标准或 安全指标的消费品，以及以假充真、以次充好、以不合格产品 冒充合格产品等质量违法行为，及时依法处置；对质量违法线 索特别是排查掌握的制假售假窝点，建立跨区域联合执法机制， 加强行刑衔接，从严从重从快予以打击。对影响较大、性质恶劣的质量安全案件，移交执法大队查办。 | 2024年12月（试点区：2024年10月） | 执法大队 | 各市场监管所 |
|  | （八）加强风险监测 | 13.围绕推进试点所全省产品质量安全风险监测点建设，紧密对 接省市检测机构，不断强化技术机构对重点消费品的质量安全 检验检测力度，充分发挥风险监测点“哨点”作用，以确保消费品质量安全风险信息的及时采集和高效处置，为重点产品质 量监督抽检、专项抽检及执法办案提供方向、线索和依据。试点所辖区风险监测问题溯源处置率100%、消费品质量安全事故及事件应急处置率100%。 | 持续 | 质量股 | 横山市场监 管所 |
|  | （九）打造食品安全示范镇 | 14.在横山镇大力开展遂心食安乡镇创建活动。积极配合完成上级食品抽样任务，对不合格食品处置率达100%，每年辖区开展食品快速检测不少于200个批次；认真组织开展食品安全风险隐患排查，食品安全事故及事件应急处置率100%, 无隐瞒、谎报、缓报食品安全事故的行为；大力开展重点食品及食用农产品质量安全专项整治，食品生产经营违法违规行为得到及时发现并移交查处。 | 2024年10月 | 综合股 | 食品股、横山市场监管所 |
|  |  | 15.积极推动横山镇政府有常设的食品安全科普宣传阵地， 镇、村（社区）、学校（含托幼机构）有食品安全宣传专栏；要充分利用农村广播开展食品安全科普知识宣传，在辖区学校广泛开展食品安全知识“大手拉小手”活动。当地群众食品安全 总体满意率达70%以上 | 2024年10月 | 食品股 | 横山市场监 管所 |

|  | （十）畅通投诉举报渠道 | 16.畅通投诉举报渠道。畅通12315消费者投诉举报电话，及时处理农村消费纠纷，开展消费教育引导，建立科学理性消费观念，增强依法维权意识，切实维护农村消费者合法权益。12315消费者举报电话要在经营者门店显著位置上墙，试点区上墙率达到100%、消费品质量投诉举报核查回复率达到100%。 | 持续 | 信用股 | 各市场监管所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、强化配 套保障 | （十一）强化技术帮 扶 | 17.充分借助和利用省、市质量检验检测技术资源，在试点所辖区推进实施产品质量技术帮扶“提质强企”行动，开展农村中小微生产经营企业“点对点”重点帮扶，针对性解决帮扶企业生产技术难题、质量问题和短板，突破质量瓶颈，提升质量管理能力，提高产品质量水平。 | 持续 | 质量股 | 横山市场监 管所 |
|  | （十二）强化属地共 管 | 18.积极推动镇（园区、街道）切实履行属地管理责任，强化对辖区商业体系建设、非法经营行为打击等工作的沟通协调，引导、督促辖区经营者加强消费品质量管理，提高消费品质量安全保障能力量。 | 持续 | 质量股 | 各市场监管所 |
|  |  | 大力支持横山市场监管所省级标准化规范化建设，协调横山镇政府在办公场所、设施设备、工作经费等方面给予全面保障。要按照省、市市场监管局标准化规范化市场监管所建设要求，在办公用房、执法装备、办公设备、人员配置等方面给予全力保障；要统一外观形象及执法车辆涂装等形象标识，统一规范人员着装；加强制度建设，规范运行管理、业务流程、监管模式、党建工作。要打通市场监管“最后一公里”，实现内务管理标准化、队伍建设专业化、监管方式科学化、业务运行规范化、作风建设常态化，为切实履行农村消费品质量安全属地监管责任提供坚实的基层保障。 | 2024年10月 | 办公室 | 横山市场监管所 |
|  | （十三）强化社会共 治 | 20.加强监督抽查、风险监测结果运用，及时将监督抽查结果和 有关质量违法违规信息依法依规纳入台四川省市场监管一体化 工作平台，与遂宁市社会信用信息平台、“互联网+监管”系统 等实现信息互联互通，形成失信联合惩戒格局。 | 持续 | 执法大队 | 各市场监管 所、质量股、 法规股 |
|  | （十四）强化机制建 设 | 21.建立农村消费品质量安全网格化管理制度，采取“市场监管人员+村（社区）协管员”模式，建立网格监管人员名册、监管对象名录等，切实做到“两定，三到位”（即，定员、定责；监管网格划分到位、监管人员落实到位、协管人员配备到位）。 | 2024年12月 （试点所： 2 0 2 4年10月 ） | 质量股 | 各市场监管所 |
|  |  | 22.探索推进产品质量监管执法一体化工作机制，严格对守护提 升行动中发现的违法行为依法查处。 | 2024年12月 （试点所： 2024年10月） | 执法大队 | 各市场监管 所、质量股 |
|  |  | 23.探索建立消费品质量安全源头监管、重点监管、分类监管等治理机制，强化产品质量问题源头、渠道追溯，加大重点监管对象及产品检查频次，按照风险等级分类确定对经营主体的监督检查次数。 | 2024年12月 （试点所：202 4 年10月） | 质量股 | 各市场监管所 |
|  | （十五）强化宣传引 导 | 24.组织市场监管执法人员、协管人员开展农村消费品质量安全监管及执法打假业务培训，每年不少于4次。 | 持续 | 质量股 | 各市场监管 所、执法大 队、食品股 |
|  |  | 25.对接区融媒体中心等新闻媒体，充分运用传统媒体和微博、 微信、抖音新媒体等方式，依托村规民约、“院坝会”“村村响” 等开展消费品质量安全宣传，提高农村消费者特别是“一老一 小”等重点人群质量辨识能力和理性消费意识；全程跟踪报道 试点工作推进情况，宣传特色亮点、经验做法和典型案例，并 开展消费品质 量安全进乡村、送法下乡等活动，大力培养农村消费品质量安 全“明白人”，督促经营者规范经营，增强消费者质量意识，自觉抵制售卖劣质产品的行为。 | 持续 | 质量股 | 各市场监管 所、执法大 队，办公室、 食品股、交易秩序股、信用股 |