# 2023年度

# 四川省遂宁市安居区住建局部门决算

目录

公开时间：2024年8月27日

第一部分 部门概况	1

一、部门职责	1

（一）主要职能。	1

二、机构设置	4

（一）遂宁市安居区房产服务中心	4

（二）遂宁市安居区国有土地上房屋征收服务中心	5

（三）遂宁市安居区住房保障管理服务中心	5

（四）遂宁市安居区建设工程招投标管理服务中心	5

（五）四川省遂宁市安居区建设工程质量安全服务中心	5

（六）四川省遂宁市安居区公园城市建设服务中心	5

第二部分 2023年度部门决算情况说明	5

一、 收入支出决算总体情况说明	5

二、 收入决算情况说明	5

（图2：收入决算结构图）（饼状图）	6

三、 支出决算情况说明	6

（图3：支出决算结构图）（饼状图）	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）	8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）	9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明	14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14

十、 其他重要事项的情况说明	14

（一）机关运行经费支出情况	14

（二）政府采购支出情况	15

（三）国有资产占有使用情况	15

（四）预算绩效管理情况	15

第三部分  名词解释	17

第四部分 附件	21

一、部门（单位）基本情况	21

二、部门资金收支情况	22

（一）收入情况。	22

（二）支出情况。	22

（三） 结余分配和结转结余情况。	22

三、部门预算绩效分析	22

四、评价结论及建议	25

一、项目概况	85

（一）设立背景及基本情况	85

（二）实施目的及支持方向	87

（三）预算安排及分配管理。	87

（四）项目绩效目标设置	87

二、评价实施	88

三、绩效分析	89

四、评价结论	92

五、存在的问题	93

六、改进建议	93

一、项目概况	94

（一）设立背景及基本情况。	94

（二）实施目的及支持方向。	94

（三） 预算安排及分配管理	95

（四） 项目绩效目标设置	95

二、评价实施	95

三、绩效分析	96

（一）通用指标绩效分析。	96

（二）专用指标绩效分析。	97

（三）个性指标绩效分析。无。	97

四、评价结论	97

五、存在主要问题	97

六、改进建议	97

一、项目概况	98

（一）设立背景及基本情况	98

（二）实施目的及支持方向	99

（三）预算安排及分配管理。	99

（四）项目绩效目标设置	99

二、评价实施	99

三、绩效分析	100

（一）通用指标绩效分析。	100

（二）专用指标绩效分析。	101

（三）个性指标绩效分析。	101

四、评价结论	101

五、存在的问题	101

六、改进建议	101

一、项目概况	102

（一）设立背景及基本情况	102

（二）实施目的及支持方向	103

（三）预算安排及分配管理。	103

（四）项目绩效目标设置	103

二、评价实施	103

三、绩效分析	104

（一）通用指标绩效分析。	104

（二）专用指标绩效分析。	105

（三）个性指标绩效分析。	105

四、评价结论	105

五、存在的问题	105

六、改进建议	105

一、项目概况	106

（一）设立背景及基本情况	106

（二）实施目的及支持方向	106

（三）预算安排及分配管理。	107

（四）项目绩效目标设置	107

二、评价实施	107

三、绩效分析	108

（一）通用指标绩效分析。	108

（二）专用指标绩效分析。	108

（三）个性指标绩效分析。	109

四、评价结论	109

五、存在的问题	109

六、改进建议	109

一、项目概况	110

（一）设立背景及基本情况	110

（二）实施目的及支持方向	110

（三）预算安排及分配管理。	110

（四）项目绩效目标设置	111

二、评价实施	111

三、绩效分析	112

（一）通用指标绩效分析。	112

（二）专用指标绩效分析。	112

（三）个性指标绩效分析。	112

四、评价结论	112

五、存在的问题	113

六、改进建议	113

一、项目概况	114

（一）设立背景及基本情况	114

（二）实施目的及支持方向	114

（三）预算安排及分配管理。	114

（四）项目绩效目标设置	115

二、评价实施	115

三、绩效分析	116

（一）通用指标绩效分析。	116

（二）专用指标绩效分析。	117

（三）个性指标绩效分析。	117

四、评价结论	117

五、存在的问题	117

六、改进建议	117

一、项目概况	118

（一）设立背景及基本情况	118

（二）实施目的及支持方向	118

（三）预算安排及分配管理。	119

（四）项目绩效目标设置	119

二、评价实施	119

三、绩效分析	120

（一）通用指标绩效分析。	120

（二）专用指标绩效分析。	121

（三）个性指标绩效分析。	121

四、评价结论	121

五、存在的问题	121

六、改进建议	121

一、项目概况	122

（一）设立背景及基本情况	122

（二）实施目的及支持方向	122

（三）预算安排及分配管理。	122

（四）项目绩效目标设置	122

二、评价实施	122

三、绩效分析	124

（一）通用指标绩效分析。	124

（二）专用指标绩效分析。	124

（三）个性指标绩效分析。	124

四、评价结论	124

五、存在的问题	125

六、改进建议	125

一、项目概况	126

（一）设立背景及基本情况	126

（二）实施目的及支持方向	126

（三）预算安排及分配管理。	126

（四）项目绩效目标设置	126

二、评价实施	126

三、绩效分析	127

（一）通用指标绩效分析。	127

（二）专用指标绩效分析。	128

（三）个性指标绩效分析。	128

四、评价结论	128

五、存在的问题	128

六、改进建议	128

一、项目概况	129

（一）设立背景及基本情况	129

（二）实施目的及支持方向	129

（三）预算安排及分配管理。	129

（四）项目绩效目标设置	129

二、评价实施	129

三、绩效分析	131

（一）通用指标绩效分析。	131

（二）专用指标绩效分析。	131

（三）个性指标绩效分析。	131

四、评价结论	131

五、存在的问题	132

六、改进建议	132

一、项目概况	133

（一）设立背景及基本情况	133

（二）实施目的及支持方向	133

（三）预算安排及分配管理。	133

（四）项目绩效目标设置	133

二、评价实施	134

三、绩效分析	135

（一）通用指标绩效分析。	135

（二）专用指标绩效分析。	135

（三）个性指标绩效分析。	136

四、评价结论	136

五、存在的问题	136

六、改进建议	136

一、项目概况	137

（一）设立背景及基本情况	137

（二）实施目的及支持方向	137

（三）预算安排及分配管理。	138

（四）项目绩效目标设置	138

二、评价实施	138

三、绩效分析	139

（一）通用指标绩效分析。	139

（二）专用指标绩效分析。	140

（三）个性指标绩效分析。	140

四、评价结论	140

五、存在的问题	140

六、改进建议	140

一、项目概况	141

（一）设立背景及基本情况	141

（二）实施目的及支持方向	141

（三）预算安排及分配管理。	141

（四）项目绩效目标设置	141

二、评价实施	141

三、绩效分析	142

（一）通用指标绩效分析。	142

（二）专用指标绩效分析。	144

（三）个性指标绩效分析。	144

四、评价结论	144

五、存在的问题	144

六、改进建议	144

一、项目概况	145

（一）设立背景及基本情况	145

（二）实施目的及支持方向	145

（三）预算安排及分配管理。	145

（四）项目绩效目标设置	145

二、评价实施	145

三、绩效分析	146

（一）通用指标绩效分析。	146

（二）专用指标绩效分析。	147

（三）个性指标绩效分析。	147

四、评价结论	147

五、存在的问题	147

六、改进建议	147

一、项目概况	148

（一）设立背景及基本情况	148

（二）实施目的及支持方向	148

（三）预算安排及分配管理。	148

（四）项目绩效目标设置	148

二、评价实施	148

三、绩效分析	149

（一）通用指标绩效分析。	149

（二）专用指标绩效分析。	150

（三）个性指标绩效分析。	150

四、评价结论	150

五、存在的问题	150

六、改进建议	150

一、项目概况	151

（一）设立背景及基本情况	151

（二）实施目的及支持方向	151

（三）预算安排及分配管理。	151

（四）项目绩效目标设置	151

二、评价实施	151

三、绩效分析	153

（一）通用指标绩效分析。	153

（二）专用指标绩效分析。	153

（三）个性指标绩效分析。	153

四、评价结论	153

五、存在的问题	154

六、改进建议	154

（一）通用指标绩效分析。	157

（二）专用指标绩效分析。	157

（三）个性指标绩效分析。	157

第五部分 附表	158

一、收入支出决算总表	158

二、收入决算表	158

三、支出决算表	158

四、财政拨款收入支出决算总表	158

五、财政拨款支出决算明细表	158

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	158

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	158

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	158

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	158

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	158

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	158

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	158

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	158

第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，承担行业管理职责。

2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和省住房及住房保障相关政策，拟订全区住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全区住房保障发展规划和年度计划并指导监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、区有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。

3、承担建立本区工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；指导监督各类工程建设标准定额的实施；参与发布工程造价信息。负责对房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全区房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，负责住房维修金的归集、监督的责任，负责商品房预售资金的监督管理，负责全区房地产企业的资质管理和房地产市场准入与清出工作。

5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全区建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全区建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作。

6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。指导全区城市地下空间的开发利用。

7、承担指导城市建设管理的责任。拟订城市建设的政策并指导实施，指导城市供排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园工作；参与燃气、热力等企业的资质管理工作；负责城市供水及城市污水处理企业资质的审查和管理工作；负责城乡建设档案管理工作。

8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理和危房改造，指导各类村镇建设试点工作，指导国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。

9、指导人民防空工作。贯彻执行人民防空法律、法规、规章、方针、政策；依法拟定全区人民防空重点区域的防护类别、防护标准，经批准后实施；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对人防区域和重要经济目标的人民防空设施建设和防护措施落实情况进行监督检查；编制全区人民防空建设总体规划；组织修建人民防空工程建设；管理人民防空经费、物资和资产，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；战时负责发放空袭警报组织实施灯火管制，指挥防空掩蔽和疏散，配合要地防空和城市防卫作战。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全区散装水泥和商品混凝土的行政管理工作,承担区政府散装水泥办公室的日常工作。

11、负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全区建设系统招商引资工作；指导全区建筑劳务输出工作。

12、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督区级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### 14、完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

住建局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入遂宁市安居区住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级单位包括：

（一）遂宁市安居区房产服务中心

（二）遂宁市安居区国有土地上房屋征收服务中心

（三）遂宁市安居区住房保障管理服务中心

（四）遂宁市安居区建设工程招投标管理服务中心

（五）四川省遂宁市安居区建设工程质量安全服务中心

（六）四川省遂宁市安居区公园城市建设服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为100250万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48969.39万元，增长95.49%。主要变动原因是项目增加了债券资金和保障性安居工程等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

- 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计100250万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31537.53万元，占31.46%；政府性基金预算财政拨款收入68712.47万元，占68.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

2023年本年支出合计100250万元，其中：基本支出645.70万元，占0.64%；项目支出99604.3万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为100250万元。与2022年度相比，收、支总计各增加48969.39万元，增长95.49%。主要变动原因是项目增加了债券资金和保障性安居工程等支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出31537.53万元，占本年支出合计的31.46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14122.67万元，增长81.1%。主要变动原因是项目增加了债券资金和保障性安居工程等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出31537.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.36万元，占0.23%；卫生健康支出35.02万元，占0.11%；节能环保支出202.14万元，占0.64%；城乡社区支出11105.04万元，占35.21%；资源勘探工业信息等支出404.96万元，占1.28%；住房保障支出19669.01万元，占62.37%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为31537.53万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）行政单位离退休01（项）： 支出决算为10.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）： 支出决算为58.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）： 支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为20.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）：支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出211（类）污染减排11（款）生态环境监测与信息01（项）：支出决算为185.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为180.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为3534.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）：支出决算为7315.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）：支出决算为74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.资源勘探工业信息等支出215（类）支持中小企业发展和管理支出08（款）其他支持中小企业发展和管理支出99（项）：支出决算为404.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）棚户区改造03（项）：支出决算为3113.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）农村危房改造05（项）：支出决算为1908万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）公共租赁住房06（项）：支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）保障性住房租金补贴07（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）老旧小区改造08（项）：支出决算为1303.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障221（类）保障性安居工程支出01（款）其他保障性安居工程支出99（项）：支出决算为12907万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出645.71万元，其中：

人员经费576.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算100%，较上年增加2.37万元，增长80.61%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.37万元，增长80.61%。主要原因是2023年支付部分2022年接待费。

国内公务接待支出5.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待42批次，469人次（不包括陪同人员），共计支出5.31万元，具体内容包括：上级部门调研和检查工作等接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出68712.47万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，区住建局机关运行经费支出69.65万元，比2022年增加23.13万元，增长49.72%。主要原因是公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年，区住建局机关政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对白蚁防治、农村危房改造、场镇污水处理厂运行、自建房风险普查、农村居民进城购房补贴、污水处理费代征手续费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市安居区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；白蚁防治、农村危房改造、场镇污水处理厂运行、自建房风险普查、农村居民进城购房补贴、污水处理费代征手续费等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市安居区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体执行情况良好，符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，资金分配及使用均合规合法，取得较好的社会效益；白蚁防治、农村危房改造、场镇污水处理厂运行、自建房风险普查、农村居民进城购房补贴、污水处理费代征手续费等专项预算项目绩效自评得分均为92分，绩效自评综述：所有项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。绩效报告详见附件。

- 第三部分  名词解释

## 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），主要用于：其他纪检监察事务支出。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款其他一般公共服务（项），主要用于：其他一般公共服务支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出，主要用于：其他用于普通教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）,主要用于：财政用于企业改革发展方面的补助。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）,主要用于：其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,主要用于：基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,主要用于：基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）,主要用于：公务员医疗补助缴费。

16.城乡社区212（类）其他城乡社区99（款）其他城乡社区99（项），主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。

17.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项），主要用于：行政单位的基本支出。

18.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项），主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于：支持中小企业发展和管理支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项），主要用于：棚户区改造方面的支出。

21.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项），主要用于：农村危房改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）,主要用于：新建、改造、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）,主要用于：政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）,主要用于：老旧小区改造方面支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）,主要用于：其他保障性住房方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）,主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理（项），主要用于：其他灾害防治及应急管理的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

遂宁市安居区住房和城乡建设局

## 2023年整体支出绩效报告

- 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。遂宁市安居区住房和城乡建设局,其中：行政单位1个，其他事业单位6个。

（二）机构职能。1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策；2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；3、承担建立本区工程建设标准体系的责任；4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任；6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；7、承担指导城镇建设管理的责任；8、承担规范和指导村镇建设的责任；9、拟定全区风景名胜区管理政策并指导实施；10、指导人民防空工作；11、承担全区测绘行政管理职责；12、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；13、承担建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全区建设系统招商引资工作；指导全区建筑劳务输出工作；14、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；15、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设；16、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截止2023年12月31日,全局实有人数34人。

- 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

遂宁市安居区住房和城乡建设局2023年年初预算收入1665.27万元，决算报表收入100250万元。

（二）支出情况。

遂宁市安居区住房和城乡建设局2023年年初预算支出1665.27万元，决算报表支出100250万元。

- 结余分配和结转结余情况。

- 遂宁市安居区住房和城乡建设局2023年决算报表无结转结余。

- 三、部门预算绩效分析

- （一）部门预算总体绩效分析。

- 1.履职效能。完成了全区房屋白蚁防治工作;保障城区、乡镇污水处理厂正常运行;建立本区工程建设标准体系;承担规定建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;规范和制度村镇建设;指导人民防空工作;贯彻执行国家住房和城乡建设部的法律、法规、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

2.预算管理。2023年财政下达预算资金1665.27万元，年度实际支付财政预算资金1665.27万元。我局每季度对预算执行（特别是项目执行）情况进行汇总分析，全年的预算执行基本符合执行进度要求。

- 3.财务管理。2023年，我局完善了《预算管理制度》、《政府采购制度》、《收支管理制度》、《机关差旅费管理办法》等制度，严格公务用车使用管理，加强制度建设和监督检查；公务接待费方面，严格按照中央八项规定及省委省政府十项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待。

4.资产管理。2023年我局组织完成了对机关资产清理、报批等相关工作，完成了行政事业单位国有资产清查工作并上报报表。

5.采购管理。2023年度，我局政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1220万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额1212.37万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目符合中央、省、市决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

2.项目执行。资金来源渠道的合法合规性，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实等。

- 3.目标实现。项目均达到质量目标，按质、按量实施，并全部按照预定进度计划进行了推进实施。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。及时在区政府网站公开全办2023年部门预算、“三公经费”预算和2022年部门决算、“三公经费”决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督，2023年度部门预算执行及绩效管理具有明确的用途和目标，通过细致的执行计划，使各项资金及时到位并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行过程逐渐规范，能较好地满足工作需要，保障项目顺利开展时效，并取得了较为满意的社会效益。

- 四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。

（二）存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高。二是个别会计核算科目不精准。三是人员严重不足。

（三）改进建议。1.进一步结合单位实际，完善相关制度，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高；

2.进一步完善单位内部的会计控制体系，特别是在资金使用的规范方面，加强内控管理；

3.进一步加强项目成本和资金的分析和控制，强化资金和资产管理，加强对项目的管控能力，强化审计监察和绩效考核工作。

- 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

- 附表

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090422T000005831687-老旧小区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年计划改造6个老旧小区，涉及1391户居民、改造30栋房屋、建筑面积12.04万平方米。 |  |  |  |  | 已按照进度要求完成老旧小区改造 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对老旧小区内的路面和基础设施进行改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 807.70 | 807.70 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 807.70 | 807.70 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 807.7 | ＝ |  | 807.7 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090422T000006056302-2022年老旧小区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 城镇老旧小区改造项目2022年计划改造3个老旧小区，涉及1448户居民、改造20栋房屋、建筑面积15.27万平方米。 |  |  |  |  | 改造３个老旧小区，涉及1448户居民、改造20栋房屋、建筑面积15.27万平方米。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对老旧小区内的路面和基础设施进行改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 45.73 | 245.73 | 245.73 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 45.73 | 245.73 | 245.73 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 245.73 | ＝ |  | 245.73 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090422T000006195744-棚户区改造老旧小区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 城市棚户区改造项目２０２3年计划改造2个小区，涉及 1800户居民、建筑面积27.3万平方米。该项目现开工1个。 |  |  |  |  | 改造2个小区，涉及 1800户居民、建筑面积27.3万平方米。该项目现开工1个。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对老旧小区内的路面和基础设施进行改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 390.00 | 390.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 390.00 | 390.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 390 | ＝ |  | 390 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090422T000007026381-安居区田园华庭、教师公寓等老旧小区改造及配套基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成安居区田园华庭、教师公寓等老旧小区改造及配套基础设施建设 |  |  |  |  | 安居区田园华庭、教师公寓等老旧小区改造及配套基础设施建设 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安居区田园华庭、教师公寓等老旧小区改造及配套基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 40 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090422T000007362093-老旧小区、城市燃气更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 城市燃气管网更新改造 |  |  |  |  | 完成了部分燃气管网改造 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对老旧的燃气管网进行改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 341.00 | 341.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 341.00 | 341.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 19 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | ＝ |  |  |  | 40 | 40 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000007749671-蚕种场拆迁安置户过渡费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 蚕种场2户拆迁安置户发放过渡费 |  |  |  |  | 完成了对2户拆迁安置户过渡费发放 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对拆迁安置户进行过渡费发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.60 | 1.27 | 1.27 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.60 | 1.27 | 1.27 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2户 | ＝ |  | 2 |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除信访隐患 | ＝ |  | 2 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 2 |  | 40 | 40 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 冯德全过渡费1.4万元 | ＝ |  | 1.4 |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 吴正平过渡费1.2万元、 | ＝ |  | 1.2 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：冯强 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000007749964-解决农村居民进城购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对农村居民到安居购房发放补贴 |  |  |  |  | 完成218户农村居民进城购房补贴发放 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 审核资料并发放购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 473.60 | 473.60 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 473.60 | 473.60 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 473.60 | ＝ |  | 473.60 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000007750027-白蚁防治治理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区在建项目进行白蚁预防和治理 |  |  |  |  | 完成了130.53万平方米白蚁防治 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对新建房屋进行白蚁预防和治理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 130.53万平方米 | ≥ |  | 1305300 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照白蚁防治行业标准执行 | ≥ |  | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年-2023年 | ≥ |  | 3 |  | 20 | 17 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防白蚁危害 | ≥ |  | 100 |  | 40 | 40 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 100 |  | 5 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算138.5万元 | ≤ |  | 138.5 |  | 5 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 资金拨付较慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 增加资金预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000007750062-场镇污水处理厂运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区城区及乡镇场镇污水处理厂进行正常运行 |  |  |  |  | 保障了安居区城区及乡镇场镇污水处理厂进行正常运行 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 污水处理厂药剂购买、维修维护、水电费等支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1,000.00 | 646.97 | 646.97 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 1,000.00 | 646.97 | 646.97 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日处理量1.6万方 | ≥ |  | 16000 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 污水污泥处置达标率 | ≥ |  | 100 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治污染 | ≥ |  | 100 |  | 40 | 33 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 100 |  | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维费 | ≤ |  | 800 |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 药剂购买 | ≤ |  | 200 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000007750210-公租房维修维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区公租房进行维修维护 |  |  |  |  | 完成了公租房维修维护工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对公租房小区内公共设施进行日常维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7.45 | 7.45 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.45 | 7.45 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 7.45 | ＝ |  | 7.45 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 五年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008944313-安居区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）配套基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）配套基础设施建设 |  |  |  |  | 完成安居区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）配套基础设施建设 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安居区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）配套基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 1200 | ＝ |  | 1200 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008960508-聚贤小镇棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安置房一期占地面积20.61亩，新建住房280套，建筑面积25640.9㎡ |  |  |  |  | 安置房一期占地面积20.61亩，新建住房280套，建筑面积25640.9㎡ |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目内容主要包括征拆安补、基础设施建设（建设标志性建筑1个、建设微型消防站1个、建设污水处理厂1个、建设垃圾转运站3个、建设广场5个、3km河道治理、道路管网、边坡治理、绿化等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 737.00 | 737.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 737.00 | 737.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 737 | ＝ |  | 737 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008992149-乡镇污水处理厂运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成安居乡镇污水处理厂运行维护 |  |  |  |  | 已完成所有乡镇污水处理厂的运行维护 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对设备进行维护维修和监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 430.30 | 430.30 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 430.30 | 430.30 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 430.3 | ＝ |  | 430.3 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008992203-龙眼井污水处理厂运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障龙眼井污水处理厂正常运行 |  |  |  |  | 保障龙眼井污水处理厂正常运行 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 龙眼井污水处理厂设备检修、药剂购买、水电费用开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 91.81 | 91.81 |  |  | 100.00% | 10 | 1 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 91.81 | 91.81 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 91.81 | ＝ |  | 91.81 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008992662-2022-2023年白蚁防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区白蚁预防和治理 |  |  |  |  | 完成130.53万平方米的面积白蚁预防和治理 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对建筑进行喷药和杀虫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 48.16 | 48.16 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 48.16 | 48.16 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 48.16 | ＝ |  | 48.16 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008993543-污水管网普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区的污水管网进行普查 |  |  |  |  | 已完成雨污水管网的普查 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对全区的污水管网进行普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 100 | ＝ |  | 100 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008993656-自建房风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区所有的自建房进行风险检查。 |  |  |  |  | 已全部完成风险检查 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对自建房的安全进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 80 | ＝ |  | 80 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008993879-柔刚街道老旧小区改造（附属道路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 柔刚街道办事处老旧小区改造附属道路建设 |  |  |  |  | 已完成附属道路建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对柔刚街道办事处的老旧小区附属道路进行修建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 505.00 | 505.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 505.00 | 505.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 505 | ＝ |  | 505 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008994140-西城指挥部办公室装修、诉讼费、大修基金审计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 西城指挥部办公室装饰装修 |  |  |  |  | 已完成办公室装饰装修 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对 西城指挥部办公室进行装修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.63 | 15.63 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.63 | 15.63 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 15.63 | ＝ |  | 15.63 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：舒俊 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008994319-旧城棚户区（城中村）二期改造两苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对御书苑和尚书苑进行改造建设 |  |  |  |  | 已完成两苑的改造 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对两苑内的基础设施和附属进行建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 100 | ＝ |  | 100 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 务必 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008994431-脱贫攻坚垫付资金、宣传、鉴定费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 支付乡镇代政府垫付的脱贫攻坚费用 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇代政府垫付了农村危房鉴定费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 44.23 | 44.23 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 44.23 | 44.23 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 44.23 | ＝ |  | 44.23 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008994498-乡镇市政设施规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全区乡镇级市政设施规划设计 |  |  |  |  | 已完成规划设计 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对全区21个乡镇进行市政设施进行设计规划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 145.00 | 145.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 145.00 | 145.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 145 | ＝ |  | 145 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008995033-农村危房改造专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对符合条件的农村住房C、D级危房改造进行补助 |  |  |  |  | 对符合条件的农村住房C、D级危房改造进行补助 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对符合条件的农户的资料进行审核，向政府申请资金并将补贴发放到农户手中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2400 | ＝ |  | 2400 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000008995082-中心镇建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区拦江镇场镇建设 |  |  |  |  | 已完成拦江镇场镇改造建设 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对拦江镇的街道和基础设施进行改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 150 | ＝ |  | 150 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009008944-海龙凯歌风貌整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 乡村振兴常理镇海龙村农户风貌进行整治 |  |  |  |  | 第一期整治已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对海龙村农户房屋、院坝进行风貌改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 600 | ＝ |  | 600 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009102980-遂宁市安居区场镇污水管网改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区场镇的雨污管网进行改造建设 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对雨污管网进行修建改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,565.28 | 2,500.00 |  |  | 97.46% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,565.28 | 2,500.00 |  |  | 97.46% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2565.28 | ＝ |  | 2565.28 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009102999-遂宁市安居区老旧小区改造提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 街道办事处老旧小区改造提升 |  |  |  |  | 工程进度已达到合同要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对老旧小区改造进行提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 12,597.00 | 12,597.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 12,597.00 | 12,597.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 12597.00 | ＝ |  | 12597 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009103016-遂宁市安居区凤凰新城地下管廊建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 凤凰新城地下管网进行改造建设 |  |  |  |  | 工程进度已达到合同要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对地下的管网进行改造建修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 4000 | ＝ |  | 4000 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：舒俊 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009103026-遂宁市安居区老城区地下管廊建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区老城区地下管廊建设 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 老城区地下的管网进行改造维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 11000 | ＝ |  | 11000 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009164942-2023年第一批项目前期经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成所有项目的地勘、设计、可研等 |  |  |  |  | 已完成地勘设计可研 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目的地勘、设计、环评、可研的编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 170.00 | 170.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 170.00 | 170.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 170 | ＝ |  | 170 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李冬冬 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009197478-安居区东城一期棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区东城片区一期棚户区改造工程项目，总投资约15000万元。 |  |  |  |  | 已完成总投资 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 修建房屋和附属设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4,022.02 | 4,022.02 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4,022.02 | 4,022.02 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 4022.02 | ＝ |  | 4022.02 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009225701-2022年项目前期工作激励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 项目的地勘、设计、环评、可研的编制。 |  |  |  |  | 完成项目的地勘、设计、环评、可研的编制。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目的地勘、设计、环评、可研的编制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 50 | ＝ |  | 50 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李冬冬 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009250177-2023年中央农村危房改造补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对符合条件的农村住房C、D级危房改造进行补助 |  |  |  |  | 已完成资料审核并发放补助 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对符合条件的农村住房C、D级危房改造进行补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 708.00 | 708.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 708.00 | 708.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 708 | ＝ |  | 708 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009250190-2023年中央城镇保障性安居工程补助资金-租金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对符合条件的居民发放租金补贴 |  |  |  |  | 对符合条件的居民发放租金补贴 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对符合条件的居民发放租金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 6.58 | 6.58 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.58 | 6.58 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 6.58 | ＝ |  | 6.58 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009250195-2023年中央城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 两个办事处老旧小区改造 |  |  |  |  | 已按照进度要求完成老旧小区改造 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 小区内基础设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 420 | ＝ |  | 420 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吴小平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009250204-2023年中央城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 东城一期、聚贤小镇改造 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 房屋建修和附属基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 737.00 | 737.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 737.00 | 737.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 737 | ＝ |  | 737 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009268936-遂宁市安居区老城区城市停车场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成老城区停车场建设 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 老城区修建停车位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 10000 | ＝ |  | 10000 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009268944-遂宁市安居区城镇污水处理扩建改造及配套管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区城镇污水处理扩建改造及配套管网建设 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安居区城镇污水处理扩建改造及配套管网建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 807.7 | ＝ |  | 807.7 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009268949-遂宁市安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安居区长江经济带嘉陵江流域-生态环境系统片区整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 12000 | ＝ |  | 12000 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009281003-城镇污水处理设施全市打包建设运营PPP项目专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全市城镇污水处理设施全市打包建设运营PPP项目资本金 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 城镇污水处理设施全市打包建设运营PPP项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 16.84 | 16.84 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.84 | 16.84 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 16.84 | ＝ |  | 16.84 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009307119-安居综合停车场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居综合停车场建设项目 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 停车位修建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2000 | ＝ |  | 2000 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009440396-公园城市大提升--城市能级全面提升助推湖光山色中的安逸安居公园城市建设专题培训班培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 公园城市大提升--城市能级全面提升助推湖光山色中的安逸安居公园城市建设专题培训班培训 |  |  |  |  | 已完成培训 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 公园城市大提升--城市能级全面提升助推湖光山色中的安逸安居公园城市建设专题培训班培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 7 | ＝ |  | 7 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：舒俊 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009612173-住建局安可资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 购买8台国产电脑 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 购买国产电脑进行更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 4.8 | ＝ |  | 4.8 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭杨 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009648397-安居区经开区基础设施项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区经开区基础设施项目（一期） |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安居区经开区基础设施项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7,315.34 | 7,315.34 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7,315.34 | 7,315.34 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 7315.34 | ＝ |  | 7315.34 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009648402-城镇污水处理设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成一体化污水设备购买 |  |  |  |  | 完成了污水设备购买 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过招标购买污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 74.00 | 74.00 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 74.00 | 74.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 74 | ＝ |  | 74 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009831403-2021年住房公积金增值计提收益棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成棚户区改造 |  |  |  |  | 完成棚户区改造 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对小区进行改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 184.00 | 184.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 184.00 | 184.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 184 | ＝ |  | 184 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：彭飞跃 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009837812-代征城区污水处理费手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年度污水处理费征收 |  |  |  |  | 已全部征收 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对2023年城区污水处理费进行征收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 32.37 | 32.37 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 32.37 | 32.37 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 32.37 | ＝ |  | 32.37 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：舒俊 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009837844-农村环境连片整治项目（石洞老庙村、谭家坝村污水处理厂建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 农村环境连片整治项目（石洞老庙村、谭家坝村污水处理厂建设） |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 农村环境连片整治项目（石洞老庙村、谭家坝村污水处理厂建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 30 | ＝ |  | 30 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：吕长江 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009945146-2023年城市燃气管道等老化更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年城市燃气管道等老化更新改造 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年城市燃气管道等老化更新改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5,420.00 | 5,325.00 |  |  | 98.25% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5,420.00 | 5,325.00 |  |  | 98.25% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 5420 | ＝ |  | 5420 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009945173-2023年城市燃气管道等老化更新改造保障性安居工程方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年城市燃气管道等老化更新改造保障性安居工程 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年城市燃气管道等老化更新改造保障性安居工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7,582.00 | 7,582.00 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7,582.00 | 7,582.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 7582 | ＝ |  | 7582 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000009955031-城市生活污水处理厂水质提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 城市生活污水处理厂水质提升 |  |  |  |  | 已达到合同进度要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 城市生活污水处理厂水质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 100 | ＝ |  | 100 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000009962542-兴业路路桥工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成兴业路路桥建设 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 桥梁建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 265.77 | 265.77 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 265.77 | 265.77 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 265.77 | ＝ |  | 265.77 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000010413633-保障建筑业高质量发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成2023年固投报送 |  |  |  |  | 已报送完毕。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 在系统里报送固投。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 15.05 | 15.05 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 15.05 | 15.05 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 15.05 | ＝ |  | 15.05 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000010465195-遂宁川能水务乡镇污水处理厂升级改造及运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区住房和城乡建设局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成乡镇污水处理厂升级改造及运营 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 污水处理厂升级改造和日常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 553.00 | 553.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 553.00 | 553.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | ＝ |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 消除隐患 | ＝ |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年1-12月 | ＝ |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ＝ |  | 100 |  | 40 | 37 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 100 |  | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 553 | ＝ |  | 553 |  | 2 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |
| 评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨永平 |  |  |  |  |  | 财务负责人：徐海 |  |  |  |  |

附件2

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于白蚁防治施工项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．项目设立依据及其政策目标简述。

根据财政部及国家改革委发布的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、四川省住房和城乡建设厅印发的《关于进一步加强城市房屋白蚁防治工作的通知》（川建房发〔2017〕276号）、四川省住房和城乡建设厅及四川省财政厅印发的《关于进一步加强城市房屋白蚁预防工作的通知》（川建房发〔2017〕745号）文件精神，自2017年4月1日起白蚁防治行政事业性收费取消后，各地住房城乡建设行政主管部门和所属白蚁防治事业单位要依法履行白蚁防治工作职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。因政策改变，为依法推进白蚁防治、提高办事效率、规范行业管理，按照相关规定和要求，遂宁市安居区住房和城乡建设局白蚁防治工作是经过政府购买服务，由具有白蚁防治资质的公司的中标单位开展的。

2．遂宁市安居区白蚁防治具体工作由遂宁市安居区住房和城乡建设局白蚁防治办负责，其主要职能是负责全区的白蚁预防、灭治工作；签订新建房屋白蚁防治预防公共服务协议；办理竣工备案并出具《新建房屋白蚁预防实施证明》；积极宣传白蚁防治知识。

3．该项目为年初预算项目，用于结算每年度白蚁防治已施工项目的工程款。

4.白蚁防治施工政府采购项目资金严格按照市住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。该资金专项用于结算每年度白蚁防治已施工项目的工程款。

5．根据建设部第130号令、省政府第196号令文件精神要求凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建的房屋必须实施白蚁预防处理；各市房地产行政主管部门负责本行政区域内城市房屋白蚁防治的监督管理工作；县级以上人民政府应当支持城市房屋白蚁防治工作，在政策、经费上给予必要的保障。自2017年4月1日取消白蚁防治收费后，四川省住房和城乡建设厅出台了《关于进一步加强城市房屋白蚁防治工作的通知》（川建房发〔2017〕276号）要求各地住房城乡建设行政主管部门和相关白蚁防治单位要严格落实财税〔2017〕20号规定，不得再向建设单位和服务对象收取新建、改建、扩建房屋的白蚁预防费。各地住房城乡建设行政主管部门和所属白蚁防治事业单位依法履行白蚁防治工作职责所需相关经费，由同级财政予以保障，不得影响依法履行职责。我区严格按照文件精神要求，使得政企分开，不再一把抓，认真履行管理监督职责，让该项目顺利进行。

6．白蚁防治行业具有特殊性，白蚁防治工作的开展是根据每年全市行政区域新建房屋修建量而决定的，因每年修建量不确定所以白蚁防治经费只能预估计，但按当年实际修建面积进行结算。

（二）实施目的及支持方向

1．新建房屋白蚁预防全面覆盖，15年包治期内既有房屋白蚁灭治施工。

2．2023年1月1日至12月31日完成新建房屋实际施工项目20个，建筑总面积达346211.2万㎡；2023年全年共完成包治期内既有房屋白蚁灭治施工2个项目，建筑面积1500㎡，其他免费灭治项目2个，建筑面积206㎡。

（三）预算安排及分配管理。

白蚁防治工程款年初预算金额为48.16万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 新建房屋白蚁预防覆盖率达95%，包治期内既有房屋灭治覆盖率达100%。今年分飞期时间为：4月14日至6月17日。分飞期期间，我单位接到群众有关蚁害情况反映约8起，根据群众反映的蚁害相关情况，如实记录蚁害事例登记7例，并对群众反映的蚁害情况作出了及时的勘察和处理。按照年初的预定绩效目标，白蚁防治工程项目全面完成,98%的灭治区域无蚁害现象，确保城市住房安全，创造了良好环境

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为国贸春天楼盘。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。白蚁防治办负责全区的白蚁预防、灭治工作，签订新建房屋白蚁防治预防公共服务协议；办理竣工备案并出具《新建房屋白蚁预防实施证明》；积极宣传白蚁防治知识。白蚁施药过程监管并建立台账及相关信息报送,白蚁施药过程监管及建立监管台账工作。白蚁防治建筑面积审核，竣工验收、产权办证证明资料发放和收集归档工作，协助负责白蚁施药过程监管工作。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据建设部第130号令、省政府第196号令文件精神要求凡白蚁危害地区的新建、改建、扩建的房屋必须实施白蚁预防处理；各市房地产行政主管部门负责本行政区域内城市房屋白蚁防治的监督管理工作；县级以上人民政府应当支持城市房屋白蚁防治工作，在政策、经费上给予必要的保障。

2.项目管理。按照白蚁防治的相关管理制度，一是积极宣传白蚁防治知识；二是在白蚁施药过程中进行监管并建立监管台账；三是对白蚁防治建筑面积进行审核，发放竣工验收、产权办证资料和收集归档。

3.项目实施。一是监督检查对象：需进行新建房屋白蚁预防的开发建设单位、进行新建房屋白蚁预防的白蚁施工单位。二是监督检查内容和指标：①建设项目开工前做好白蚁预防公共服务协议签订监管、建设项目施工过程中白蚁防治安全生产监管、白蚁防治工作结束后对建设单位进行回访的监管、白蚁防治药物管理的监管；②明确建设项目白蚁防治协议中的预防范围、施工时间、质量标准、包治期限、回访要求等内容；白蚁防治施工人员是否严格执行白蚁防治安全生产的各项规定；房屋白蚁防治药物的选择和使用必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》，产品符合国家或行业标准的规定，并取得相关证书等等。三是监督检查方式：对建设项目开工前做好白蚁防治协议签订及所应提供的各项资料进行审核；对建设项目施工过程中白蚁防治安全生产工作进行专项检查；对储存的白蚁防治药物进行监管。双随机检查。除以上正常检查外，另加入双随机检查制度，即不事先安排检查对象和检查人员，采取随机抽取被检查项目的方式开展检查。四是监督检查程序：对签订的白蚁防治协议进行登记检查、对白蚁防治现场进行监管检查、对出具的白蚁防治证明进行检查。五是监督检查措施：白蚁防治协议签订之日起1个月内向我局白蚁防治办办理合同登记，对合同内容、范围、包治期限进行审查；白蚁防治单位在实施白蚁防治作业前，应提前3日将白蚁防治现场的作业时间、地点、联系人姓名、联系电话等事项告知我局白蚁防治办监督人员，以便于现场监督管理。白蚁预防施工完毕，由白蚁防治办出具白蚁预防证明书。六是监督检查处理。对新开工建设项目，在开工前还未签订白蚁防治协议的单位，督促其办理签订白蚁防治协议，进行白蚁防治。

4.项目结果。对区新建房屋白蚁防治覆盖率达到100%；城区主要公共建筑等98%区域无明显蚁害；在15年包治期内的项目按要求做到复查、复防，未发现重复蚁情及突发性蚁害。以上均已达到良好的社会效益。确保城市房屋住用安全，逐渐消除了蚁害，创造了良好的人居环境。所有项目竣工验收后达到95%以上群众满意度。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。白蚁防治工作是经过政府购买服务，由具有白蚁防治资质的公司的中标单位开展的。

2.民生保障。按照年初的预定绩效目标，白蚁防治工程项目全面完成,98%的灭治区域无蚁害现象，确保城市住房安全，创造了良好环境。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。根据财政部及国家改革委发布的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、四川省住房和城乡建设厅印发的《关于进一步加强城市房屋白蚁防治工作的通知》（川建房发〔2017〕276号）、四川省住房和城乡建设厅及四川省财政厅印发的《关于进一步加强城市房屋白蚁预防工作的通知》（川建房发〔2017〕745号）文件精神，自2017年4月1日起白蚁防治行政事业性收费取消后，各地住房城乡建设行政主管部门和所属白蚁防治事业单位要依法履行白蚁防治工作职责所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。

（三）个性指标绩效分析。2023年1月1日至12月31日完成新建房屋实际施工项目20个，建筑总面积达346211.2万㎡；2023年全年共完成包治期内既有房屋白蚁灭治施工2个项目，建筑面积1500㎡，其他免费灭治项目2个，建筑面积206㎡。

- 四、评价结论

１、积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和既有房屋白蚁灭治的工作，对已完成白蚁防治的项目严格审查，确保白蚁防治资金落实无误。

2、利用报刊网络进行宣传。中央文件明确规定自2017年4月1日起取消白蚁防治收费，我局从2017年4月1日起已经全面停止了对新建房屋的白蚁预防收费。

3、积极开展灭治工作。每年上半年都是白蚁分飞的高发期，分飞期期间，我单位接到群众有关蚁害情况反映约8起，根据群众反映的蚁害相关情况，如实记录蚁害事例登记，并对群众反映的蚁害情况作出了及时的勘察和处理。对包治期内房屋认真勘察，无偿灭治，及时服务了基层群众。并且向他们宣传白蚁危害以及白蚁防治知识，让他们进一步了解到白蚁防治的重要性。

４、做好回访服务。我们利用白蚁预防工程回访的契机，加强同服务单位沟通联系。为搞好新建房屋十五年包治期内服务工作，按照“程序管理，环节把关”的原则，对受理项目及时做好预防施工，并委托白蚁防治施工单位对包治期内的项目进行复查回访，并认真填写回访记录，在回访中发现有蚁害情况的单位近3家，均已免费进行灭治，保障了住户的权益。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

安居区场镇污水处理厂运维运营项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

安居区龙眼井污水处理厂位于安居镇五垭子村5社(经度E105°28'35″，纬度N30°18'45″)，总占地约50亩，设计处理规模1.6万立方米/日（根据环境影响报告书处理工业废水1.4万立方米/日，生活污水2000立方米/日），采用CASS池二级生化处理工艺，本厂共建cass池两座，每座分为四格，单格尺寸为23.32米×14.45米×6.4米，每格可单独运行,同时配备事故调节池，容量为3888立方米。该厂于2013年启动建设，2017年1月进入试运行阶段，2017年8月14日取得了环保阶段性验收批复，2017年8月23日通过环保在线验收。2017年12月11日遂宁市安居区住建局通过政府采购委托大竹桑德水务有限公司进行运营。经统计2017年共处理污水70.92万立方米。

该项目2023年运营总费用约3000万元，根据项目进度进行拨付。

（二）实施目的及支持方向。

2017年安居区龙眼井污水处理厂正式投入运行，消减COD共计112.6吨，消减NH3-N共计12.57吨，消减TN共计12.57吨，消减TP共计1.53吨，大大降低琼江河负荷，为大安断面出水达标贡献了巨大力量。

- 预算安排及分配管理

- 2023年项目预算总投资1169.08万元，项目按实际发生的费用支出。

- 项目绩效目标设置

- 该项目均达到质量目标，按质、按量实施，并全部按照预定进度计划进行了推进实施

二、评价实施

（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。区住建局严格按照有关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益，并督促项目单位抓紧实施。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位是龙眼井污水处理厂。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。为了确保污水处理厂稳定达标运行，我局安排总工程师直接负责污水处理厂运营工作，城建股为责任股室，负责安居区场镇污水处理厂的日常工作。同时制定了化验、运营、行政、工艺、机修等规章制度。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目符合中央、省、市决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

2.项目管理。一是人员管理。为了确保污水处理厂全天达标运行，污水处理厂员工采用三班倒的形式工作，同时每人每月扣除500元作为年终绩效考核。二是加大设施设备改造。为了确保环保验收顺利通过，对安居区场镇污水厂在线监测室、化验室、污泥浓缩间进行改造。

3.项目实施。区住建局具有完善的财务管理制度、会计核算及账务处理设专人负责。支出严格执行财务管理制度、财务处理较为及时、会计核算比较规范。不存在挤占、截留、挪用和擅自改变资金使用范围或改变补助标准的情况，也不存在冒领、弄虚作假、虚报瞒报的情况，所有资金的管理、使用、审核、审计都严格按照相关要求执行，均在监察、财政和审计部门的监管下规范真实地使用。

4.项目结果。该项目均达到质量目标，按质、按量实施，并全部按照预定进度计划进行了推进实施。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。

2.民生保障。水污染治理是功在当代、利在千秋的项目，该项目为2023年琼江河大安出川达标贡献了巨大力量。

3.基础设施。该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。该项目符合中央、省、市决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（三）个性指标绩效分析。无。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

- 无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区家庭户农村居民首次购买普通住房领取补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据《关于印发进一步促进房地产市场健康发展的八条措施》（遂安建〔2019〕173号）、《关于印发遂宁市安居区促进城区房地产业平稳健康发展十条措施》（遂安建发〔2022〕177号）文件精神的要求，安居区家庭户农村居民首次购买普通住房可以领取补贴。

2．安居区家庭户农村居民首次购买普通住房领取补贴的具体工作由遂宁市安居区房产服务中心负责，其主要职能是负责对购房户的资料进行审核，向政府申请资金并将补贴发放到购房户手中。

3．该项目为年初预算项目，用于结算每年度购房补贴发放。

4.该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

- 5.根据相关文件要求，购房补贴费用由同级财政予以保障，让该项目顺利进行。

6．购房补贴具有特殊性，按当年实际购房户数进行结算。

（二）实施目的及支持方向

完成农村居民购房户领取补贴的资料审核工作，并向区财政申请资金，并将补贴资金发放到购房户手中。

（三）预算安排及分配管理。

购房补贴财政预算金额为473.6万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为国贸春天楼盘。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于印发进一步促进房地产市场健康发展的八条措施》（遂安建〔2019〕173号）、《关于印发遂宁市安居区促进城区房地产业平稳健康发展十条措施》（遂安建发〔2022〕177号）文件要求对农村居民进城购房进行补贴。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是在严格审核资料；三是及时将补贴发放到户。

3.项目实施。按照文件精神要求执行，将区财政预算的100万元购房补贴发放到户。

4.项目结果。对审核过关的农户发放补贴达到100%，群众满意度也达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。大大地促进了房地产市场健康发展。

2.民生保障。保障了房地产业平稳健康发展。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区农村危房改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据《关于提前下达2023年中央农村危房改造补助资金的通知》（遂安财建〔2023〕7号）、《关于预下达2021年中央农村危房改造补助资金的通知》（遂安财建发〔2021〕6号）文件精神的要求，安居区对符合条件的农村住房C、D级危房改造进行补助。

2．安居区农村危房改造的具体工作由遂宁市安居区住房和城乡建设局负责，其主要职能是负责对符合条件的农户的资料进行审核，向政府申请资金并将补贴发放到农户手中。

3．该项目为年初预算项目，用于结算每年度农村危房改造补助发放。

4.该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

- 5.根据相关文件要求，农村危房改造费用由上级专项资金予以保障，让该项目顺利进行。

6．农村危房改造具有特殊性，按当年实际改造户数进行结算。

（二）实施目的及支持方向

完成农村危房改造领取补贴的资料审核工作，并向区财政申请资金，并将补贴资金发放到农户手中。

（三）预算安排及分配管理。

购房补贴财政预算金额为3108万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为安居镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于提前下达2023年中央农村危房改造补助资金的通知》（遂安财建〔2023〕7号）、《关于预下达2021年中央农村危房改造补助资金的通知》（遂安财建发〔2021〕6号）文件要求对农村C、D级危房改造进行补贴。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是在严格审核资料；三是及时将补贴发放到户。

3.项目实施。按照文件精神要求执行，将区财政预算的1200万元补贴发放到户。

4.项目结果。对审核过关的农户发放补贴达到100%，群众满意度也达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。对全区农村C、D危房改造提供有力的保障。

2.民生保障。解决了农村住房安全问题。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于污水处理费代征手续费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据和鑫宇自来水公司签订的《安居区污水处理费代征手续费合同》的要求，我局需向自来水公司支付污水处理费代征手续费。

2．安居区污水处理费收取的具体工作由遂宁市安居区住房和城乡建设局负责，其主要职能是鑫宇公司供水管网内取用水并向城市排水设施排放污水、废水的单位和个人进行污水处理费征收。

3．该项目为年初预算项目，用于结算每季度的污水处理费代征手续费。

4.该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

- 5.根据合同要求，污水处理费代收手续费区本级专项资金予以保障，让该项目顺利进行。

（二）实施目的及支持方向

监督鑫宇自来水公司对污水处理费应收尽收，并向区财政申请资金，并将手续费拨付到鑫宇自来水公司。

（三）预算安排及分配管理。

污水处理费代征手续费财政预算金额为32.37万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为鑫宇自来水公司。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。按照签订的合同要求，对全区的污水处理费做到应收尽收。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是加强监督。

3.项目实施。对全区的污水处理费做到应收尽收。

4.项目结果。完成鑫宇公司供水管网内取用水并向城市排水设施排放污水、废水的单位和个人进行污水处理费征收并上缴财政专户。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。对全区的污水处理费做到应收尽收。

2.民生保障。财政将收取的污水处理费用于环境保护。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于自建房风险普查项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据中省市相关文件要求，我局需聘请第三方公司对全区的自建房进行风险普查。

2．安居区自建房风险普查的具体工作由遂宁市安居区房产服务中心负责，其主要职能是对全区22万户自建房进行风险排查。

3．该项目为年初预算项目，用于结算风险排查费用。

4.该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

- 5.根据合同要求，风险排查费用由区本级专项资金予以保障，让该项目顺利进行。

（二）实施目的及支持方向

完成对全区22万户自建房进行排查。

（三）预算安排及分配管理。

自建房排查费用财政预算金额为80万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为安居区三家镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。按照中省市相关文件要求，对全区22万户自建房进行排查。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是加强监督管理。

3.项目实施。对全区22万户自建房进行排查。

4.项目结果。完成对全区22万户自建房进行排查。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。对全区22万户自建房进行排查，达到中省市的要求。

2.民生保障。对安居区自建房的安全进行了保障。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区老旧小区改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（川办发〔2020〕63号）文件精神的要求，重点改造完善小区配套和市政基础设施,提升社区公共服务水平,推动安全健康、设施完善、生活宜居、管理有序的完整居住社区建设。

2．安居区老旧小区改造的具体工作由各街道办事处作业主，遂宁耀安建设工程集团有限公司代建，遂宁市安居区房产服务中心负责指导监督及行业管理。

3．该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

（二）实施目的及支持方向

完成老旧小区改造项目的现场监督指导、工程进度数据汇总上报、拨款资料审核等工作，并向区财政申请资金，并将资金拨付到业主单位。

（三）预算安排及分配管理。

该项目财政追加预算金额为15875.43万元（含债券资金），据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

（四）项目绩效目标设置

2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为安居区凤凰街道办事处。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（川办发〔2020〕63号）文件要求对建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区( 含单栋住宅楼) 纳入改造范围，重点改造 2000 年底前建成的老旧小区。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是在严格审核资料；三是及时将资金拨付到项目实施单位。

3.项目实施。按照文件精神要求执行，将区财政预算的15875.43万元（含债券资金）拨付到项目实施单位。

4.项目结果。群众满意度要达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。大大的促进了房地产市场健康发展。

2.民生保障。保障了房地产业平稳健康发展。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区棚户区改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据《关于印发〈遂宁市安居区城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法〉》（遂安财综〔2023〕8号）文件精神的要求，目的是为了帮助解决低收入家庭住房困难问题，资金主要用于城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出，不得用于城市棚户区改造中安置房之外的住房开发、配套建设的商业和服务业等经营性设施建设支出。

2．安居区棚户区改造的具体工作由遂宁耀安建设工程集团有限公司代建，遂宁市安居区住房保障服务中心负责指导监督及行业管理。

3.该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

（二）实施目的及支持方向

完成棚户区改造项目的现场监督指导、工程进度数据汇总上报、拨款资料审核等工作，并向区财政申请资金，并将资金拨付到业主单位。

（三）预算安排及分配管理。

财政预算金额为7370.02万元（含债券资金），据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

（四）项目绩效目标设置

2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为国贸春天楼盘。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。《关于印发〈遂宁市安居区城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法〉》（遂安财综〔2023〕8号）文件精神的要求，主要用于城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出，不得用于城市棚户区改造中安置房之外的住房开发、配套建设的商业和服务业等经营性设施建设支出。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是在严格审核资料；三是及时将补贴发放到户。

3.项目实施。按照文件精神要求执行，将区财政预算的   万元。

4.项目结果。对审核过关的农户发放补贴达到100%，群众满意度也达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。改善了居民的生活环境。

2.民生保障。保障了房地产业平稳健康发展。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区城市燃气管道等老化更新改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

对老旧小区进行改造，实施内容为燃气入户立管、庭院燃气管线、入户软管、给水管线、庭院排水管管线、小区周边中低压燃气管线、排水管网等配套设施改造。

（二）实施目的及支持方向

完成小区内架空管道、立管、室内管道,户内燃气设施设备，配套建工程及附属工程,不包含燃气表的更换。

（三）预算安排及分配管理。

城市燃气管道等老化更新改造项目财政预算金额为341万元（中预资金），据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区柔刚街道三合碑、琼江社区。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建预算的通知》（遂安财建〔2023〕47号）文件要求，对遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区、柔刚街道三合碑片区老旧小区、陶家湾123期、交通街粮站、凤凰街道向家坝解元片区老旧小区、柔刚街道三合碑、琼江社区等片区城市燃气管道等老化进行更新改造。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是督促施工单位加快进度。

3.项目实施。2024年3月进场施工，已完成工程量的70%。

4.项目结果。为燃气入户立管、庭院燃气管线、入户软管、给水管线、庭院排水管管线、小区周边中低压燃气管线、排水管网等配套设施改造。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。提升了老旧小区改造的质量。

2.民生保障。保障了老旧小区燃气安全。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。该项目符合安居区的经济发展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区蚕种场拆迁安置项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据和蚕种场2户被拆迁户签订的协议要求，需每年向2户拆迁户进行安置，需要发放过渡费。

（二）实施目的及支持方向

维护社会稳定。

（三）预算安排及分配管理。

蚕种场拆迁安置项目财政预算调整金额为1.27万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区老蚕种场。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《拆迁补偿协议》要求，需对2户拆迁户进行安置过渡。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是及时发放过渡费。

3.项目实施。每年7月份结算一次过渡费。

4.项目结果。将过渡费发放到拆迁户手中。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

2.民生保障。维护了社会稳定。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。有利于安居区拆迁工作的开展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区污水管网普查项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省人民政府关于加强城镇地下管线建设管理的意见》（川府发[2014]52号）、《遂宁市人民政府办公室 关于转发<省政府关于加强城镇地下管线建设管理的意见>的通知》（遂府办函[2014]269号)文件及有关会议精神，对安居区污水管网进行了普查。

（二）实施目的及支持方向

全区雨污水管网进行全面普查。

（三）预算安排及分配管理。

污水管网普查项目财政预算调整金额为100万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区各乡镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《四川省人民政府关于加强城镇地下管线建设管理的意见》（川府发[2014]52号）、《遂宁市人民政府办公室 关于转发<省政府关于加强城镇地下管线建设管理的意见>的通知》。

2.项目管理。加强对项目的领导和项目实施中的组织协调。明确了各乡镇和相关部门的职责。

3.项目实施。在项目实施过程中，必须经常检查项目的实际进展情况，必须经常地、定期地针对变化的情况，采研究解决方案，确保完成目标任务。

4.项目结果。该项目均达到质量目标，按质、按量实施，并全部按照预定进度计划进行了推进实施。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。保护了生态环境和居民的居住环境。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。有利于安居区环境保护工作的开展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区乡镇级片区市政设施专项规划编制项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照《遂宁市住房和城乡建设局关于印发<遂宁市乡镇级片区市政设施专项规划编制工作方案>的通知》要求，以及领导批示精神，由我局牵头，各镇负责，委托第三方机构编制乡镇级片区市政设施专项规划。

（二）实施目的及支持方向

按照片区内市政设施共享的原则，明确片区给水主干管、污水处理设施、电力主干线、燃气主干管等重大市政设施的布局要求。

（三）预算安排及分配管理。

乡镇级片区市政设施专项规划编制项目财政预算调整金额为145万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区各乡镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《遂宁市住房和城乡建设局关于印发<遂宁市乡镇级片区市政设施专项规划编制工作方案>的通知》。

2.项目管理。各镇应委托具有乙级以上规划资质的机构。

3.项目实施。各中心镇优先编制片区市政设施专项规划并与乡镇级片区国土空间规划有效融合衔接，中心镇统筹协调好相关部门、相邻片区、片区内各镇、片区内各专项之间的关系，牵头组织好片区内各镇定期召开调度会，统筹安排好片区市政设施专项规划编制工作(其中，遂安城乡融合片区由我局统筹）。片区内各镇要配合好中心镇，根据片区市政设施专项规划编制镇区市政设施专项规划。

4.项目结果。片区市政设施规划和镇区市政设施规划均需按照《四川省乡镇级片区市政设施专项规划编制和审查要点》进行编制。省级百强中心镇入库候选镇，其所在乡镇级片区市政设施专项规划由市住房和城乡建设局审查后报市级乡村规划工作专班备案，考核命名的省级百强中心镇市政设施专项规划审查后报省住房和城乡建设厅备案。其他乡镇级片区市政设施专项规划由我局牵头审查，并报我区乡村规划工作专班备案。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。改善了乡镇居民的居住条件和环境。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。有利于安居区乡村振兴工作的开展。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区租赁补贴、公租房维修维护项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1．根据住建部、财政部《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》（建保〔2016〕281号）、《遂宁市安居区公共租赁住房保障实施细则》（遂安建发〔2019〕372号）、《四川省住房和城乡建设厅关于在全省住房保障领域实施补短板、强弱项工作的通知》的规定和要求，为加快解决城区住房困难家庭（城镇最低生活保障人群、城镇中等偏低收入人群、新就业无房职工、外来务工人员）的租房问题，有力缓解租金支付压力。

2．安居区租赁补贴和公租房维护的具体工作由遂宁市安居区住房保障服务中心负责，对城镇最低生活保障人群、城镇中等偏低收入人群、新就业无房职工、外来务工人员递交的申请资料进行审核，并向上级争取专项资金，通过遂宁市惠民惠农社会保障卡“一卡通”平台发放到租户手中。

3．该项目资金严格按照住建局《财务管理制度》中的《专项资金管理制度》管理和规范使用专项资金，实行内部审查审核程序，专款专用。

（二）实施目的及支持方向

完成公租房维修维护项目的现场监督指导、工程进度数据汇总上报、拨款资料审核等工作，并向区财政申请资金，并将资金拨付到业主单位。

（三）预算安排及分配管理。

该项目财政追加预算金额为14.03万元 ，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

（四）项目绩效目标设置

2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为三合碑社区。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据住建部、财政部《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》（建保〔2016〕281号）、《遂宁市安居区公共租赁住房保障实施细则》（遂安建发〔2019〕372号）、《四川省住房和城乡建设厅关于在全省住房保障领域实施补短板、强弱项工作的通知》的规定和要求，为加快解决城区住房困难家庭（城镇最低生活保障人群、城镇中等偏低收入人群、新就业无房职工、外来务工人员）的租房问题，有力缓解租金支付压力。

2.项目管理。一是积极宣传政策；二是在严格审核资料；三是及时将资金拨付到项目租户手中。

3.项目实施。按照文件精神要求执行，将区财政预算的租金补贴拨付到租户手中，对公租房进行维修维护。

4.项目结果。群众满意度约达到100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

2.民生保障。解决城区住房困难家庭（城镇最低生活保障人群、城镇中等偏低收入人群、新就业无房职工、外来务工人员）的租房问题，有力缓解租金支付压力。

3.基础设施。该项目无基础设施。

4.行政运转。维护了社会稳定。

（三）个性指标绩效分析。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区中心镇建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

拦江镇成为省级百强中心镇后，为了形成了集种植、加工、旅游服务于一体的特色农业大格局，需要对拦江镇莲白路、拦江镇玉珑路、滨湖公园、沿河污水管网、场镇污水管网进行改造。

（二）实施目的及支持方向

建设成省级百强中心镇。

（三）预算安排及分配管理。

中心镇建设项目财政预算调整金额为150万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区各乡镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。拦江镇产业发展成熟，形成以莲湖莲花为主线，依托12000亩的自然生态优势，初步形成了集种植、加工、旅游服务于一体的特色农业大格局。

2.项目管理。一是项目前期准备请专业机构对项目进行评估及可行性研究报告，并请专业机构进行设计、预算，通过上级单位立项、招投标等程序，做到了合法合规。二是项目实施阶段严格按照甲方代表、监理方、施工方三方配合，保证了工程的质量及进度。三是严格执行了项目资金管理制度，按照工程进度及合同，做到了资金到位及时、管理规范。四是项目资金严格执行预算、决算、审计等程序，确保资金使用合规合法。五是场镇道路改造加大城镇品牌营销，提升拦江的知名度和影响力，积极吸纳社会资金到拦江投资兴业。六是项目的实施，群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

3.项目实施。2022年度新建拦江镇莲白路长13.4km、宽9m道路，新建拦江镇玉珑路长0.8km道路及配套设施，新建滨湖公园使命休闲公园及附属设施，拦江镇沿河污水管网改造项目。2023年度实施安居区拦江镇场镇污水管网项目，建设拦江镇玉泉寺村道路排洪渠整治（管网改建）400m主管网及入户管网500m、拦江镇玉泉寺村道路排洪渠整治（河道清淤）400m、拦江雨污分流整治项目等。

4.项目结果。打通镇区断头路实现交通内外循环畅通，激活农场片区商贸，并解决场镇原有道路交通压力；建设拦江河沿线绿化亮化提升项目，增加场镇内绿化面积；完善场镇污水管网，增加场镇污水收集率，实现场镇雨污分流，增强居民活动场所，加强场镇宜居环境。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。解决了拦江镇农贸市场、拦江新城出行，激活拦江新城片区经济，增加就业岗位。

3.基础设施。建设污水管网项目增加场镇污水收集率、实现雨污分流，建设公共服务设施增加群众休闲设施，可持续效益良好。

4.行政运转。群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区农村环境连片整治项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据相关会议精神，为了解决环保存在的问题，在石洞镇的老庙村和谭家坝村修建污水处理厂。

（二）实施目的及支持方向

解决污水排放处理。

（三）预算安排及分配管理。

农村环境连片整治项目财政预算调整金额为30万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区石洞镇。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据相关会议精神，为了解决环保存在的问题，在石洞镇的老庙村和谭家坝村修建污水处理厂。

2.项目管理。石洞镇加快工程建设，区住建局进行业务指导和质量监督。

3.项目实施。在石洞镇的老庙村和谭家坝村修建污水处理厂。

4.项目结果。改善生活环境，提高污水处理效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。改善了生活环境。

3.基础设施。该项目无基础设施建设。

4.行政运转。群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于安居区城市生活污水处理厂水质提升项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为了提高城市生活污水处理厂排污能力，增大污水处理能力，对安居区城市生活污水处理厂进行水质提升。

（二）实施目的及支持方向

提高城市生活污水处理厂排污能力，增大污水处理能力。

（三）预算安排及分配管理。

城市生活污水处理厂水质提升项目财政预算调整金额为100万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区生活污水处理厂。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。为了提高城市生活污水处理厂排污能力，增大污水处理能力，对安居区城市生活污水处理厂进行水质提升。

2.项目管理。由区国有平台公司负责建设，区住建局进行业务指导和质量监督。

3.项目实施。按照设计要求进行建设。

4.项目结果。改善生活环境，提高污水处理效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。改善了生活环境。

3.基础设施。该项目无基础设施建设。

4.行政运转。群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于城镇污水处理设施全市打包建设运营PPP项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

按照《遂宁市财政局、遂宁市住房和城乡建设局关于做好城镇污水和城乡垃圾两个全市统一打包PPP项目资本金筹集工作的通知》遂财金融【2019】34号文件的要求，经市政府授权，委托遂宁市住房和城乡建设局为遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目的实施机构，委托遂宁兴业资产经营有限公司代表我市与中标社会资本依法组建项目公司。

（二）实施目的及支持方向

提高污水处理厂排污能力，增大污水处理能力。

（三）预算安排及分配管理。

全市统一打包建设运营PPP项目财政预算调整金额为16.84万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区生活污水处理厂。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。市财政局《遂宁兴业资产经营有限公司关于拨付遂宁市城镇污水和城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营PPP项目首期资本金的函》（遂兴司函【2019】6号）和领导批示件转发给我区财政局，要求我区按照项目主合同约定，将应承担的股权资本金拨付至兴业公司指定账户。

2.项目管理。委托遂宁兴业资产经营有限公司代表我市与中标社会资本依法组建项目公司。

3.项目实施。按照设计要求进行建设。

- 4.项目结果。改善生活环境，提高污水处理效果。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。改善了生活环境。

3.基础设施。该项目无基础设施建设。

4.行政运转。群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

遂宁市安居区住房和城乡建设局

关于公园城市大提升--城市能级全面提升助推湖光山色中的安逸安居公园城市建设专题培训项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为了将安居打造成公园城市，提升城市能级，建设湖光山色的安逸安居，组织人员进行学习培训。

（二）实施目的及支持方向

提高业务人员的工作能力。

（三）预算安排及分配管理。

公园城市大提升--城市能级全面提升助推湖光山色中的安逸安居公园城市建设专题培训项目财政预算调整金额为7万元，据实执行，执行完成率达100%。在资金支付时严格按照《财务管理制度》中《经费报销制度》和《专项资金管理制度》的规定和程序进行支付，其会计核算及账务处理严格执行《行政单位会计制度》，及时处理、规范核算。

- （四）项目绩效目标设置

- 2023年我局对该项目进行了自评，评价分数为92分。

二、评价实施

（一）评价目的。符合中央、省、市哪些决策部署，符合区委、区政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）预设问题及评价重点。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等；资金来源渠道的合法合规，政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位时间、条件能够落实。

（三）评价选点。该项目绩效自评抽样为遂宁市安居区凤凰大道提升项目。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。制定了实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间和明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。将安居打造成公园城市，提升城市能级，建设湖光山色的安逸安居。

2.项目管理。委托有培训资质的第三方公司组织培训工作。

3.项目实施。聘请专家进行面对面的教学培训。

- 4.项目结果。提高工作人员的业务水平。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。做到科学决策、科学管理、稳步实施。

2.民生保障。改善了人居环境。

3.基础设施。该项目无基础设施建设。

4.行政运转。群众大力支持，满意度良好，社会评价高。

（三）个性指标绩效分析。

- 四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。

五、存在的问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表