
2023年度

四川省遂宁市安居区拦江镇人民政府
部门决算

目录
第一部分 部门概况
5
一、部门职责
5
二、机构设置
6
第二部分 2023年度部门决算情况说明
7
一、 收入支出决算总体情况说明
7
二、 收入决算情况说明
7
三、 支出决算情况说明
8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
15
八、政府性基金预算支出决算情况说明
16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
16
十、 其他重要事项的情况说明
16
第三部分 名词解释
36
第四部分 附件
40
第五部分 附表
72
一、收入支出决算总表
72
二、收入决算表
72
三、支出决算表
72
四、财政拨款收入支出决算总表
72
五、财政拨款支出决算明细表
72
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
72
































第一部分 部门概况
部门职责

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定乡镇发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导本乡镇农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民的合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、集镇管理、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高乡镇农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善乡镇农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置

拦江镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年收入、支出总计均为2669.65万元，与2022年相比，收入、支出总计减少525.62万元，下降比例16.45%。主要变动原因是：1、2023年有退休人员增加，工资发放数额较上年减少，人员类缴费金额下降；2、2023年项目已执行完毕，本年度项目预算列支减少，经费较上年度下降。
[image: image1.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

. XRERITEHRR

3195.27 319527

2669.65 2669.65

20225 20235 & 202FE 20235
WOAGREE (A WAREER (A7) THAEE (A7) ZHREET ()




　　　　　
（图1：收、支决算总计变动情况图）　
收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2669.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2623.65万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入46万元，占1.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

[image: image2.png]W RE LB

172%

= —RARFEMHEREA o« BEEESTENEHEREA
= EEAFSEREMHEHNA o LEIMBITA

= Bl " LUN

u PR G A u EAf A




（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2669.65万元，其中：基本支出1840.79万元，占68.95%；项目支出828.86万元，占31.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[image: image3.png]XHRELE

= BT FEXE o P PETE 0 SEXW @ HEREINTH




（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2669.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计少525.62万元，下降16.45%。主要变动原因是：1、2023年有退休人员增加，工资发放数额较上年减少，人员类缴费金额下降；2、2023年项目已执行完毕，本年度项目预算列支减少，经费较上年度下降。
[image: image4.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

MERRE. XREAITEERR

ass.27 a195.27
I 2669.65 I 2669.65
20225 202358 w2EE w235

WOAGREE (A WAREER (A7) THAEE (A7) ZHREET ()




（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2623.65万元，占本年支出合计的98.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.66万元，下降0.71%。主要变动原因是因2023年完成了项目结算没有其它增加的项目资金。
[image: image6.png]3000

2500

2000

1500

1000

500

— AT BRI R LR

2642.31

20025 &
—RAATENHEHTHAE (I

262365

20235 &
—RAATENHEHTHAE (I




（图5）：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2623.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出702.87万元，占26.79%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出18.59万元，占0.71%；社会保障和就业支出247.45万元，占9.43%；卫生健康支出70.92万元，占2.70%；住房保障支出86.94万元，占3.31%。
[image: image7.png]— A IR A BUR ECH RE L TE L

= —RAHRETH IR E SEREE « EE RGN TH
= DERETH = {EFERIETH




（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2623.65万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

　　　2.　一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%。

　　　3.　政协事务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

　　　4.　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为626.34万元，完成预算100%。

　　　5.　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6.　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为10.13万元，完成预算100%。

　　7.　一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 支出决算为35.12万元，完成预算100%。

8.　一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

9.　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.94万元，完成预算100%。

10.　一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。

11.　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为18.59万元，完成预算100%。

12.　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为149.45万元，完成预算100%。

13.　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.47万元，完成预算100%。

14.　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

15.　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

16.　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。

17.　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.46万元，完成预算100%。

18.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为30.33万元，完成预算100%。

19.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为17.15万元，完成预算100%。

20.　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.98万元，完成预算100%。

21.　节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为31.55万元，完成预算100%。

22.　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

23.　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。

23.　农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为237.11万元，完成预算100%。

24.　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

25.　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为823.39万元，完成预算100%。

26.　农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为24.84万元，完成预算100%。

27.　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为86.94万元，完成预算100%。

28.　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

29.　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

30.　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.79万元，其中：

人员经费1687.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费152.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成预算100%，较上年度减少3.06万元，下降23.54%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.94万元，占100%。具体情况如下：
[image: image8.png]“EAT BRVBERKHEH

= AAGE (B BXH « ASAEMBREITEFELE « AZEHETH




（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.06万元，下降23.54%。主要原因是压减支出。
国内公务接待支出9.94万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待127批次，1657人次，共计支出9.94万元，具体内容包括：接待上级部门来检查及指导工作，人大民生实事项目监督、调研等工作接待，共计支出9.94万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出46万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2023年度，拦江镇机关运行经费支出152.98万元，比2022年度减少174.61万元，下降53.30%。主要原因是维修费减少。

（二）政府采购支出情况
2023年度，拦江镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，拦江镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对环境卫生整治项目、重点乡镇综合执法大队工作经费、乡镇基础设施和场镇街道维护经费、维稳信访调解经费、乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成拦江镇部门整体绩效自评报告，环境卫生整治项目、重点乡镇综合执法大队工作经费、乡镇基础设施和场镇街道维护经费、维稳信访调解经费、乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）项目绩效自评报告，其中，拦江镇部门整体绩效自评得分为86分，总体支出良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，其中环境卫生整治项目自评得分87.4分，确保辖区内27个村、3个社区道路清洁卫生，河道干净整洁，污水得到全面治理，生态环境宜居宜人；重点乡镇综合执法大队工作项目自评得分87.5分，保障我镇2023年综合执法大队协管人员工资；乡镇基础设施和场镇街道维护项目自评得分87.5分，改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境；维稳信访调解项目自评得分86.5分，完成2023年乡镇人大代表监督、视察工作，围绕群众切身利益，坚持对民生实事开展检查，履行好监督职责。掌握好各项工作推进情况，听取基层人民群众心声，并提出工作建议，建立工作制度；乡镇武装部工作（含征兵工作经费）项目自评得分87分，积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。从评价情况来看各项工作有序开展，除部分资金拨付不及时造成预算执行不到位以外，大部分项目都如期完成，达到了预期制定的目标。
	绩效指标
	指标分值
	指标解释
	计分标准
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	

	部门预算管理

(80 分 )
	预算编制 (30分)
	目标制定
	10
	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。
	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制 质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩 效目标打分。
	8
	

	
	
	目标实现
	10
	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度
	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期 绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标 或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)
	8
	

	
	
	编制准确
	10
	评价部门年初预算编制是否科学准确。
	指标得分=(1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预 算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。
	8
	

	
	预算执行 (30分)
	支出控制
	10
	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度
预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20% 之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。
	8
	

	
	
	动态调整
	10
	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用 到预算调整的情况。
	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效
监控调整取消额+预算结余注销额)*10
2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得 满 分 。
	8
	


拦江镇2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系

	绩效指标
	指标分值
	指标解释
	计分标准
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	

	
	
	执行进度
	10
	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、 90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%
6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4 、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
	8
	

	
	完成结果 (20分)
	预算完成
	10
	评价部门预算项目年终预算执行情况。
	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未 达100%的，按照实际进度量化计算得分。
	8
	

	
	
	违规记录
	10
	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门 预算管理是否合规。
	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管 理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
	10
	

	绩效结果应用

(10分 )
	信息公开 (2分)
	自评公开
	2
	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行 组织的评价情况向社会公开。
	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不 得 分 。
	2
	

	
	整改反馈 (8分)
	结果整改
	4
	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改 进管理的情况。
	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查 和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果 应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。
	4
	

	
	
	应用反馈
	4
	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的， 得满分，否则不得分。
	4
	

	自评质量 (10分)
	自评质量 (10分)
	自评准确
	10
	评价部门整体支出自评准确率。
	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内

的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣 8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标 无需打分，部门自评满分为90分)
	10
	


附表
	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090423T000007747267-2023年环境卫生整治经费

	主管部门
	遂宁市安居区拦江镇人民政府部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市安居区拦江镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡生态环境水平，让人居环境更优美。全面开展村庄清洁行动,切实改善农村人居环境，从根本上解决农村环境卫生脏、乱、差的问题，建立环境整治长效机制。
	改善了27个村、3个社区的生活环境，改善了基础设施，提升了群众的生活、生产环境。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目主要涉及我单位辖区内27个村，3个社区的环境卫生整治工作，主要是对辖区内的道路清洁、河道打捞治理、污水管网整治维护、水污染治理等开展相关工作，通过拦江镇人民政府领导、部门协作、公众参与等方式，对城镇和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	31.55
	31.55
	31.55
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	31.55
	31.55
	31.55
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	环境卫生巡查次数
	≥
	24
	次
	
	5
	5
	

	
	
	
	覆盖村社区个数
	＝
	30
	个
	
	10
	9
	

	
	
	质量指标
	场镇环境质量提高程度
	≥
	30
	%
	
	10
	9.5
	

	
	
	
	农村人居生活环境改善程度
	≥
	90
	%
	
	10
	9.5
	

	
	
	时效指标
	整治时效
	≤
	1
	年
	
	10
	9.8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对空气指数影响
	定性
	有利
	
	
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	积极引导农户垃圾分类减量
	≥
	90
	%
	
	15
	14.6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	河道治理费用
	≤
	10
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	劳务费
	≤
	9.55
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	其他环境卫生整治支出
	≤
	12
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	87.4
	

	评价结论
	我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照相关规定严格执行。项目自评得分90分，确保辖区内27个村、3个社区道路清洁卫生，河道干净整洁，污水得到全面治理，生态环境宜居宜人。

	存在问题
	城乡环境综合整治项目的实施，虽然使城乡环境卫生水平有了明显改善，但还存在一些问题。如：1.环境和卫生的管理是一项经常性工作，各村应细化本街道责任，制定相关维护管理制度，建立长效机制。2.应多加大对其他环境卫生参与人的制约和管理，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。3.各村对于治理后的后续管理制度比较欠缺，不利于环境治理后的长效维持。

	改进措施
	制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

	项目负责人：吴昊
	财务负责人：付光祁


	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090423T000007843828-重点乡镇综合执法大队工作经费

	主管部门
	遂宁市安居区拦江镇人民政府部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市安居区拦江镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	强化场镇规范管理，规范广告设置，开展“违建”综合治理行动。
	保障我镇2023年综合执法大队协管人员工资

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目主要用于保障我镇2023年综合执法大队协管员工资。2023年我镇维稳信访调解经费项目总投资25万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	综合执法出勤次数
	≥
	290
	天
	
	10
	9
	

	
	
	
	清理杂物点位数
	≥
	20
	处
	
	10
	9
	

	
	
	
	清理违规搭建数
	≥
	15
	处
	
	5
	5
	

	
	
	
	综合执法宣传广告数
	≥
	30
	个
	
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	场镇综合秩序得以提升
	定性
	1
	
	
	10
	9
	

	
	
	
	环境质量提升，污染率降低
	定性
	1
	
	
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	综合执法时效
	≤
	2023
	年
	
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	社会幸福指数提升
	≥
	50
	%
	
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	对社会长治久安影响
	定性
	1
	
	
	10
	9.6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	老百姓满意度
	≥
	100
	%
	
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	执法所需其他费用
	≤
	5
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	垃圾清运成本
	≤
	100
	元/人·次
	
	5
	5
	

	
	
	
	执法出差补助
	≤
	80
	元/天
	
	5
	5
	

	合计
	100
	86.6
	

	评价结论
	我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价项目自评得分90分，保障我镇2023年综合执法大队协管人员工资。

	存在问题
	协管员的待遇问题需要提升

	改进措施
	提升重点乡镇综合执法大队协管员工资，保障乡镇综合执法工作更好更快推进。

	项目负责人：王易
	财务负责人：付光祁


	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090423T000007748530-2023年乡镇基础设施和场镇街道维护经费

	主管部门
	遂宁市安居区拦江镇人民政府部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市安居区拦江镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完善拦江场镇建设。改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。
	已完善拦江场镇建设。改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	严格按照年度预算指标执行，乡镇基础设施和场镇街道维护经费使用发挥最大经济效益；改善居民生活环境，使社区居民安居乐业。乡镇基础设施和场镇街道维护经费总投入240万元，保障了场镇的建设及维护



	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	240.00
	240.00
	240.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	240.00
	240.00
	240.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	改善基础设施数量
	≥
	50
	处
	
	10
	9
	

	
	
	质量指标
	政府综合服务能力
	定性
	1
	
	
	5
	5
	

	
	
	
	全镇基础设施损坏部件的更新和更换率
	≥
	95
	%
	
	5
	5
	

	
	
	
	建设质量标准
	定性
	1
	
	
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	设施设备及时修复率 
	≥
	95
	%
	
	15
	14.5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	优化乡村基础设施吸引企业入驻
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	加强乡镇基础设施建设，改善生产生活条件
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	其他运维经费
	＝
	30
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	广告宣传费用
	＝
	10
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	场镇维护、建设费用
	＝
	200
	万元
	
	10
	10
	

	合计
	100
	87.5
	

	评价结论
	2023年区财政局下达我镇乡镇基础设施和场镇街道维护经费240万元，用于我镇基础设施改造，完成场镇环境整治等工作。我们从项目决策、项目管理、完成结果等方面进行评价。项目自评得分90分。

	存在问题
	 1、生产性基础设施支撑力脆弱，服务性基础设施执行力减弱，社会性基础设施安全力薄弱，流通性基础设施承载力孱弱。
2、重短期效益，轻长期效益，环境基础设施建设滞后：短期经济效益明显，而污水处理、垃圾处理等环境基础设施虽关系到城市社会与生态可持续发展。

	改进措施
	 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

	项目负责人：吴昊
	财务负责人：付光祁


	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090423T000007747257-2023年维稳信访调解经费

	主管部门
	遂宁市安居区拦江镇人民政府部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市安居区拦江镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。
	建立健全多元化机制，对辖区内舆情维稳做到安全监管，对辖区内的信访维稳做到了有效监控，对台账人员做好有效监督管控，做到小事不出村、大事不出镇。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目主要用于对区域内的重点信访对象进行管控，建立维稳信访重点人员台账，建立健全多元化解机制，促进邻里和睦相处，建立综治维稳工作台账，建立长效机制。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	

	
	产出指标
	数量指标
	预估维稳出差次数
	≥
	5
	次
	
	5
	5
	

	
	
	
	预估处理信访案件
	≥
	130
	件
	
	10
	9
	

	
	
	
	涉毒人员接触次数
	≥
	10
	次
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	信访案件完成率
	≥
	90
	%
	
	10
	10
	

	
	
	
	纠纷调解等案件完成率
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时效
	≤
	2023
	年
	
	10
	9.5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对社会稳定作用
	定性
	构建和谐社会营造良好的环境
	
	
	20
	19
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众服务满意度
	≥
	95
	%
	
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	租车、宣传等费用
	≤
	3
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	社会成本指标
	信访维稳成本
	≤
	7
	万元
	
	5
	4
	

	合计
	100
	86.5
	

	评价结论
	我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价，自评得分90分。组织业务部门对申报的项目实行现场评估，主要是根据项目立项、项目审批、项目实施、项目验收、项目效益等各个环节开展评价。

	存在问题
	一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

	改进措施
	进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治理优势。

	项目负责人：王易
	财务负责人：付光祁


	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51090423T000007748490-2023年乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）

	主管部门
	遂宁市安居区拦江镇人民政府部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市安居区拦江镇人民政府

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成2023年武装部相关工作。积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。
	完成2023年武装部相关工作

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2023年区财政局下达我镇乡镇武装部工作经费2万元，用于我镇完成当年征兵任务，为部队输送优秀兵源。完成日常对民兵综合素质的培训等工作。我们从项目决策、项目管理、完成结果等方面进行评价。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	2.00
	2.00
	2.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级　指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	征兵人数
	≥
	19
	人
	
	10
	9
	

	
	
	
	征兵次数
	≥
	2
	次
	
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	征兵质量
	定性
	1
	
	
	15
	15
	

	
	
	
	提高民兵应急应战能力
	≥
	90
	%
	
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	按时完成年度征兵任务
	定性
	1
	
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	完成应急任务维护治安稳定
	≥
	95
	%
	
	15
	14
	

	
	
	可持续发展指标
	优化武装工作环境，促进武装工作良性发展
	≥
	95
	%
	
	10
	9
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度
	≥
	95
	%
	
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	全年征兵成本
	≤
	1
	万元
	
	5
	5
	

	
	
	
	宣传费用
	≤
	1
	万元
	
	5
	5
	

	合计
	100
	87
	

	评价结论
	2023年区财政局下达我镇乡镇武装部工作经费2万元，用于我镇完成当年征兵任务，为部队输送优秀兵源。完成日常对民兵综合素质的培训等工作。我们从项目决策、项目管理、完成结果等方面进行评价。自得评分90分，

	存在问题
	2023年党管武装工作虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。主要表现为：由于受镇财力条件的制约，对武装工作的经费投入还不能完全到位；在基层民兵组织建设方面还有待加强，民兵队伍的模范带头作用仍需要进一步发挥体现。

	改进措施
	持续做好双拥工作，制定切实可行的帮扶计划，积极开展“三关爱”爱民活动，进一步密切军民关系，不断提升双拥工作质量和水平，奋力推动党管武装工作再上新台阶。

	项目负责人：张小兵
	财务负责人：付光祁


名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指乡镇人大代表监督、视察等方面的支出。
　　11.政协事务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）： 指其他政协事务支出等。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出 。

　　13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）:指接待群众来信来访方面的支出 。

14.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计信息事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位的基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指行政事业单位公务员医疗补助经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指农村环境方面的保护支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农业单位事业基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

　　我镇系一级预算单位，共4个内设机构，分别是财政办公室、农业服务中心办公室、文化站、计划生育办公室，无下属二级预算单位。
机构职能。

　　1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。 
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 
4、保护各种经济组织的合法权益。 
5、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6.承办上级交办的其他工作。
人员概况。

　　截至2023年末拦江镇共有在编人员59人，其中：行政编制人员41人，全额事业编制人员18名，工勤编制人员2名。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

　　2023年本年收入合计2669.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2623.65万元，占98.28%；无其他收入。
支出情况。

2023年本年支出合计2669.65万元，其中：基本支出1840.79万元，占68.95%；项目支出828.86万元，占31.05%。

基本支出包含拦江镇正常运转的日常支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
项目支出包含拦江镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：城乡环境整治、乡镇基础设施和场镇街道维护经费、征兵工作、人大工作、安全生产工作、防灾应急工作、乡风文明工作、信访维稳工作等支出。
结余分配和结转结余情况。

　2023年本年财政拨款无结余。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。
在预算编制过程中，拦江镇严格按照预算编制要求，严格设立项目支出，按要求填报项目支出绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，“三公”经费预算实行总量控制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。
2.预算管理。

在预算执行过程中，强化绩效目标管理，严格按照项目预算安排资金，严格进度管理。
3.财务管理。

拦江镇为了切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，并制定了《内控制度汇编手册》，共分为风险评估与控制方法、单位层面内控机制、业务层面内控机制、机关管理制度、审计与评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。
4.资产管理。

拦江镇按照政府采购配置固定资产，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。对资产管理，增加的资产及时入账，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符。单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题，按照财政和国资委要求上报相关报表。

5.采购管理。

　　政府采购是财政支出管理的重要内容，财政部推动以部门为单位随决算向社会公开政府采购支出情况，既包括整体情况，也包括各部门落实支持中小企业发展等政府采购政策情况。以绩效信息公开为牵引，提升财政资金使用效益，提高财政政策效能。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额379万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数（后追加项目）8个，涉及预算总金额131.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，拦江镇狠抓制度建设和各项工作落实，各方面工作稳步推进，根据《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》自评，自评得分90分，财政支出自评绩效良好。
存在问题。

1、在预算编制绩效目标时应更严谨、明确、量化，预算执行过程应有所体现。
2、我镇2023年年末结转指标为金额较大，还需进一步加大预算执行力度，减少年末结转资金数。
3、业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理业务不精，在一定程度上影响了评价工作质量。
（三）改进建议。

针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：
1、大力宣传，加强协调，逐步提高对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念，强化绩效目标细化，促进财政资源配置效率及预算资金使用效益。
2、增强预算和绩效管理意识。一是提高对全面预算管理的重视程度，增加预算意识，坚持先预算，后支出，没预算不得支出的理念。二是跟踪问效，提高资金使用效益。对项目过程环节管理，开展进度跟踪，加快预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
加强学习培训，提高业务水平。通过业务培训，财政部门辅导、单位交流等方式加强对绩效管理知识的认识，提高绩效管理工作的质量。
拦江镇项目2023年支出绩效自评报告
（环境卫生整治经费）


一、基本情况

（一）项目概况

环境卫生整治是指政府领导、部门协作、公众参与，对城乡和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理的活动。以《四川省城乡环境综合治理条例》2011年7月29日四川省人民代表大会常务委员会发布的文件为决策依据；明确规定了乡（乡）人民政府负责辖区内城乡环境综合治理的具体工作，指导和督促居（村）民委员会、相关单位开展城乡环境综合治理。我单位该项目主要由执法所、经济发展办、乡村振兴办负责，该部门在项目中的主要职能是负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规;负责生态环境建设、自然资源利用、环境保护监督管理工作;承担河长办日常工作。项目主要涉及我单位辖区内27个村，3个社区的环境卫生整治工作。2023年我镇环境卫生整治总投资31.55万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

　　（二）项目实施情况
该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度及部门主任验收签字，分管领导签字，镇长审批同意拨付后将该笔款项支付。

（三）资金投入使用情况

1、项目资金申报及批复情况

通过年初统一做预算，在得到财政局预算批复之后在一体化对该笔资金进行相应的计划使用。环境卫生整治项目2023年初预算31.55万元 ，预算批复31.55万元。

2、资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划

该项目申报金额为31.55万元，根据区财政局2023年财政预算，该项目年初下达金额为31.55万元。

（2）资金到位

该项目根据项目进度及需求在一体化进行资金申请使用，2023年财政实际下拨31.55万元，项目实际支出为31.55万元。 

（3）资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出31.55万元，资金主要用于村（社区）垃圾池及污水的转运、村（社区）辖区内的河道漂浮物打捞治理、区污水管网处理以及村（社区）具体环境卫生整治、因养殖造成的水污染的治理工作支出等费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。
（四）项目绩效目标

1、项目的主要内容：项目主要涉及我单位辖区内27个村，3个社区的环境卫生整治工作，主要是对辖区内的道路清洁、河道打捞治理、污水管网整治维护、水污染治理等开展相关工作，通过拦江镇人民政府领导、部门协作、公众参与等方式，对城镇和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理。

2、项目具效目体绩标：确保辖区内27个村、3个社区道路清洁卫生，河道干净整洁，污水得到全面治理，生态环境宜居宜人。
3、项目申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理可行。

二、评价工作开展情况

该项目采取现场评价的方式对涉及项目的村进行抽查，主要步骤如下：

1、组织相关专业人士对项目规划、分配、使用、执行的合理性进行评估；

2、组织专人对项目的效果进行评估；
3、组织专人对项目的社会效益进行评估。

三、综合评价结论

我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价，项目未出现重大调整或无法实施的情况，项目实施方面按照相关规定严格执行。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。

（二）项目管理情况
1、项目管理方面

项目由责任部门提出计划经领导报批后根据实际情况再由村一级进行具体实施，项目具体由村一级进行管理，项目出现重大问题后，由村一级逐级上报，由分管领导报主要领导，再由分管领导报党委会进行协商最后进行解决。

2、资金管理方面

由项目责任部门对项目进度进行管理，并由相关人员对项目进行验收合格后报分管领导，由分管领导报党委会，再由财政办公室根据领导审批情况及党委会情况进行拨付。
（三）项目产出情况。

全年集中整治环境及水污染5次，环保专项整治2处，改善了27个村、3个社区的生活环境和基础设施，提升了群众的生活、生产环境。

（四）项目效益情况。

经济效益：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提升乡村形象和知名度，促进旅游发展，促农增收；

社会效益：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，促进旅游发展，提升乡村形象和知名度，提升群众幸福指数；         

生态效益：创建和谐、文明、卫生城乡环境，促进旅游发展，提升乡村形象和知名度，提升群众环境保护意识，生态环境达标率100%；

4、可持续影响：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提升乡村形象和知名度，提升群众环境保护意识，合理利用绿水青山这个“金山银山”，生态环境达标率100%，促进旅游发展，经济收入提高，群众满意度明显提高。
五、存在主要问题

城乡环境综合整治项目的实施，虽然使城乡环境卫生水平有了明显改善，但还存在一些问题。如：1.环境和卫生的管理是一项经常性工作，各村应细化本街道责任，制定相关维护管理制度，建立长效机制。2.应多加大对其他环境卫生参与人的制约和管理，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。3.各村对于治理后的后续管理制度比较欠缺，不利于环境治理后的长效维持。

六、相关措施建议

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）健全后期管护机制，切实发挥项目作用。 环境卫生整治是一项周期比较长的具体工作，需要在治乱清污后定期进行后期管理与维护，需要大力开展爱护环境、保护环境宣传，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

	


	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拦江镇项目2023年支出绩效自评报告
（重点乡镇综合执法大队协管员工资）

一、基本情况


（一）项目概况

项目主要用于保障我镇2023年综合执法大队协管员工资。2023年我镇维稳信访调解经费项目总投资25万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。
（二）项目实施情况

     该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度进行资金拨付

（三）资金投入使用情况

1、项目资金申报及批复情况
重点乡镇综合执法大队协管员工资项目2023年初预算25万元 ，预算批复25万元，实际支出25万元。

资金计划、到位及使用情况

资金计划

该项目2023年年初预算金额为25万元。

（2）资金到位
该项目2023年申报金额为25万元，根据区财政局2023年财政预算，该项目实际下达金额为25万元，项目资金按照项目实施进度支付。

(3)资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出25万元，资金主要用于我镇10名综合执法大队协管员工资。
（四）、项目绩效目标

保障我镇2023年综合执法大队协管员工资。

二、评价工作开展情况

1、组织业务部门对申报的项目实行现场评估

2、主要是根据项目立项、项目审批、项目实施、项目验收、项目效益等各个环节开展评价。

三、综合评价结论

我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价。
四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。
项目管理情况

项目由责任部门提出计划经领导报批后根据实际情况再由村一级进行具体实施，项目具体由村一级进行管理，项目出现重大问题后，由村一级逐级上报，由分管领导报主要领导，再由分管领导报党委会进行协商最后进行解决。
项目产出情况

保障我镇2023年综合执法大队协管员工资。

（四）项目效益情况
1、经济效益：维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长；

2、社会效益：场镇违法犯罪率降低。

五、存在主要问题

协管员的待遇问题需要提升。
相关措施建议

提升重点乡镇综合执法大队协管员工资，保障乡镇综合执法工作更好更快推进。

	


	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拦江镇项目2023年支出绩效自评报告

（乡镇基础设施和场镇街道维护经费）

一、基本情况

1．区财政局将此笔资金共计240万元按比例拨付到重点办、综治办、执法所等部门，由重点办对该笔资金进行筹划使用。
2．由重点办根据项目推进情况制定相关计划书报由党委政府进行审批，经党委会同意后，财政所拨付该笔款项。
3．根据报送的申请的具体情况对该笔资金进行管理，按财政工作要求对其进行严格把关。
4．按项目推进的需求统筹安排。
二、评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的。通过对专项资金的自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）绩效评价过程。对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可使用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

三、综合评价结论

2023年区财政局下达我镇乡镇基础设施和场镇街道维护经费240万元，用于我镇基础设施改造，完成场镇环境整治等工作。我们从项目决策、项目管理、完成结果等方面进行评价。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

严格按照年度预算指标执行，乡镇基础设施和场镇街道维护经费使用发挥最大经济效益；改善居民生活环境，使社区居民安居乐业。乡镇基础设施和场镇街道维护经费总投入240万元，保障了场镇的建设及维护

2.资金分配情况

场镇基础建设资金102万元；

场镇设施维修资金13万元；
差旅费用14万元；

劳务费用10万元；

场镇运行经费101万元。
3.分配结果情况

截止2023年12月底，拦江镇乡镇基础设施和场镇街道维护经费已全部支出，主要用于：拦江镇场镇基础建设及维护资金102万元；场镇设施维修资金13万元；差旅费用14万元；劳务费用10万元；场镇运行经费101万元。

（二）项目管理情况

1.资金到位情况

乡镇基础设施和场镇街道维护经费资金预算安排240万元，实际到位资金240万元。

2.资金管理情况

从支出明细来看，乡镇基础设施和场镇街道维护经费主要用于拦江镇场镇基础建设及维护资金、差旅费用、劳务费用、场镇运行经费等方面。

3.财务管理情况


资金管理严格按照规定对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。
（三）项目产出情况

2023年通过对各项目评价，制定的计划基本完成，项目在区财政局的关心、镇党委政府高度重视以及各社区的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，场镇基础设施等得到了较大的提升。

（四）项目效益情况。

我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，各社区完成情况也良好，项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，通过基础设施改造以及环境整治项目的提升了场镇基础设施的承载能力，营造了良好的人居环境，提升了我镇居民的幸福感。
五、存在主要问题

1、生产性基础设施支撑力脆弱，服务性基础设施执行力减弱，社会性基础设施安全力薄弱，流通性基础设施承载力孱弱。

2、重短期效益，轻长期效益，环境基础设施建设滞后：短期经济效益明显，而污水处理、垃圾处理等环境基础设施虽关系到城市社会与生态可持续发展。

六、相关措施建议

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）精确预算，确保经费充足。

	


	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拦江镇项目2023年支出绩效自评报告
（维稳信访调解经费）
基本情况

（一）项目概况

项目主要用于对区域内的重点信访对象进行管控，建立维稳信访重点人员台账，建立健全多元化解机制，促进邻里和睦相处，建立综治维稳工作台账，建立长效机制。2023年我镇维稳信访调解经费项目总投资10万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。
（二）项目实施情况

     该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度进行资金拨付

（三）资金投入使用情况

1、项目资金申报及批复情况
维稳信访调解经费项目2023年初预算10万元 ，预算批复10万元，实际支出10万元。

　　2、资金计划、到位及使用情况

　　（1）资金计划

该项目2023年年初预算金额为10万元。

（2）资金到位

该项目2023年申报金额为10万元，根据区财政局2023年财政预算，该项目实际下达金额为10万元，项目资金按照项目实施进度支付。

(3)资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出10万元，资金主要用于开展乡镇信访维稳工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

（四）、项目绩效目标。

1、对区域内的重点信访对象进行管控，建立维稳信访重点人员台账

2、建立健全多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设

3、建立综治维稳工作台账，建立长效机制
二、评价工作开展情况

1、组织业务部门对申报的项目实行现场评估

2、主要是根据项目立项、项目审批、项目实施、项目验收、项目效益等各个环节开展评价。
三、综合评价结论

我单位根据区财政局关于部门项目绩效评价要求，组织相关对口部门对该项目开展现场评价，主要是根据项目决策、项目实施、完成结果、项目效益等各个环节开展评价。
四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。
（二）
项目管理情况

项目由责任部门提出计划经领导报批后根据实际情况再由村一级进行具体实施，项目具体由村一级进行管理，项目出现重大问题后，由村一级逐级上报，由分管领导报主要领导，再由分管领导报党委会进行协商最后进行解决。
　　（三）项目产出情况

对信访重点人员建立台账及监管制度，把信访重点人员控制在范围内有效降低重特大节假日

（四）项目效益情况
1、经济效益：维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长；

2、社会效益：通过开展信访维稳，纠纷调解等工作确保区域内社会秩序井然。

五、存在主要问题
一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

相关措施建议

1、进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治理优势。

2、积极开展涉港中心信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动。

3、完善劝返机制，做好应急准备。制定工作预案和工作措施，组织信访系统开展进京非接待场所有关人员专项治理工作。

	


	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拦江镇项目2023年支出绩效自评报告

（乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费））
一、基本情况

1．区财政局将此笔资金共计2万元按比例拨付到镇武装部，由镇武装部对该笔资金进行筹划使用。
2．由镇武装部根据项目推进情况制定相关计划书报由党委政府进行审批，经党委会同意后，财政所拨付该笔款项。
3．根据报送的申请的具体情况对该笔资金进行管理，按财政工作要求对其进行严格把关。
4．按项目推进的需求统筹安排。
二、评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的。通过对专项资金的自评，更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。

（二）绩效评价过程。对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可使用资金做好计划安排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。
三、综合评价结论

2023年区财政局下达我镇乡镇武装部工作经费2万元，用于我镇完成当年征兵任务，为部队输送优秀兵源。完成日常对民兵综合素质的培训等工作。我们从项目决策、项目管理、完成结果等方面进行评价。
四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

通过积极动员、宣传，完成了当年征兵目标任务。通过多种途径对民兵的文化素质、身体素质进行了相关培训，圆满实现预期目标。
2.资金分配情况


2023年度征兵工作费用1万元；退役军人及优抚对象广告制作5000元；征兵广告制作费5000元。
（二）项目管理情况

1.资金到位情况

2023年乡镇武装部工作项目2万元，实际到位资金2万元。

2.资金管理情况、

从支出明细来看，项目经费主要用于拦江镇武装部各项开支及民兵续联等经费。

3.财务管理情况

制度健全性，编制了财务管理制度汇编和内控手册，资金使用基本规范。但未针对乡镇武装部工作经费资金制定管理办法。

（三）项目产出情况

广泛深入的开展国防教育和依法服兵役宣传，张贴标语200余条，发放征兵宣传资料5000余份，有效扩大了征兵工作的群众知晓率、支持率。我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，各社区完成情况也良好，项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行。
五、存在主要问题

2023年党管武装工作虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。主要表现为：由于受镇财力条件的制约，对武装工作的经费投入还不能完全到位；在基层民兵组织建设方面还有待加强，民兵队伍的模范带头作用仍需要进一步发挥体现。
六、相关措施建议

在下步工作中，我们一定加以克服和解决，并在以下几个方面重实效、求突破。一是强化党管武装意识，坚持党管武装原则，做到年初有计划，年终有总结，切实把党管武装工作落到实处。二是强化基干民兵队伍建设，抓好《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国兵役法》等学习，进一步提升基干民兵队伍的政治素养。三是注重基层阵地建设。进一步建立健全镇人武部办公室各项规章制度，做到硬软件相配套。四是持续做好双拥工作，制定切实可行的帮扶计划，积极开展“三关爱”爱民活动，进一步密切军民关系，不断提升双拥工作质量和水平，奋力推动党管武装工作再上新台阶。
	


	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

	项目名称
	环境卫生整治

	预算单位
	拦江镇人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	31.55万元
	执行数:
	31.55万元

	
	其中-财政拨款:
	31.55万元
	其中-财政拨款:
	31.55万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡生态环境水平，让人居环境更优美。全面开展村庄清洁行动,切实改善农村人居环境，从根本上解决农村环境卫生脏、乱、差的问题，建立环境整治长效机制。
	改善了27个村、3个社区的生活环境，改善了基础设施，提升了群众的生活、生产环境,。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	27个村、3个社区环境卫生整治
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	数量指标
	清运27个村、3各社区的垃圾
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	场镇环境质量提高、改善农村人居生活环境
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	整治时效
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	经济指标
	提升场乡环境质量
	完成100%
	完成100%


附表

	项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

	项目名称
	重点乡镇综合执法大队协管员工资

	预算单位
	拦江镇人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	25万元
	执行数:
	25万元

	
	其中-财政拨款:
	25万元
	其中-财政拨款:
	25万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	保障我镇2023年综合执法大队协管人员工资
	按时完成预期目标。工作

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	保障协管人员10人
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	数量指标
	保障协管人员10人
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	场镇违法犯罪率降低
	较好
	较好

	
	项目完成指标
	时效指标
	2023年
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	经济指标
	提升场镇安全生活环境
	较好
	较好


	项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

	项目名称
	乡镇基础设施和场镇街道维护经费

	预算单位
	拦江镇人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	240万元
	执行数:
	240万元

	
	其中-财政拨款:
	240万元
	其中-财政拨款:
	240万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	完善拦江场镇建设。改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。
	已完善拦江场镇建设。改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	改善基础设施50处
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	数量指标
	改善基础设施50处
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	做好全镇基础设施损坏部件的更新和更换工作
	较好
	较好

	
	项目完成指标
	时效指标
	2023年
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	经济指标
	营造良好的人居环境和人文环境
	完成100%
	完成100%


	项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

	项目名称
	维稳信访调解经费　

	预算单位
	拦江镇人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	10万元
	执行数:
	10万元

	
	其中-财政拨款:
	10万元
	其中-财政拨款:
	10万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。
	建立健全多元化机制，对辖区内舆情维稳做到安全监管，对辖区内的信访维稳做到了有效监控，对台账人员做好有效监督管控，做到小事不出村、大事不出镇。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	重点信访人员
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	数量指标
	在春节、国庆等重大节日开展护稳定等工作
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	做好全镇基础设施损坏部件的更新和更换工作
	较好
	较好

	
	项目完成指标
	时效指标
	2023年
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	经济指标
	维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长
	完成100%
	完成100%


	项目支出绩效目标完成情况表
(2023年度)

	项目名称
	维稳信访调解经费　

	预算单位
	拦江镇人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	2万元
	执行数:
	2万元

	
	其中-财政拨款:
	2万元
	其中-财政拨款:
	2万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	 完成2023年武装部相关工作，积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。
	完成2023年武装部相关工作

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	完成征兵人数
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	数量指标
	完成征兵次数
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	提高民兵应急应战能力
	较好
	较好

	
	项目完成指标
	时效指标
	2023年
	完成100%
	完成100%

	
	项目完成指标
	经济指标
	维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长
	完成100%
	完成100%


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

0.71%










