# 2022年度

# 四川省遂宁市安居区拦江镇人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况	4

一、基本职能	4

二、机构设置	5

第二部分 2021年度部门决算情况说明	6

一、 收入支出决算总体情况说明	6

二、 收入决算情况说明	6

三、 支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17

八、政府性基金预算支出决算情况说明	17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17

十、其他重要事项的情况说明	17

第三部分 名词解释	29

第四部分 附件	35

附件1	35

附件2	42

第五部分 附表	64

一、收入支出决算总表	64

二、收入决算表	64

三、支出决算表	64

四、财政拨款收入支出决算总表	64

五、财政拨款支出决算明细表	64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 部门概况

- 部门职责

- 落实政策

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

- 促进发展

科学制定乡镇发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导本乡镇农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

- 维护稳定

- 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民的合法权益，维护农村社会稳定。

- 加强管理

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、集镇管理、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高乡镇农村人口素质和农民生活质量。

- 提供服务

- 进一步发展和完善乡镇农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

拦江镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3195.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加519.95万元，增长19.44%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加552.96万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

## 2022年本年收入合计3195.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2642.31万元，占82.69%；政府性基金预算财政拨款收入552.96万元，占17.31%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

## 2022年本年支出合计3195.27万元，其中：基本支出1862.76万元，占58.3%；项目支出1332.50万元，占41.7%。

## （图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3195.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加519.95万元，增长19.44%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加552.96万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2642.31万元，占本年支出合计的82.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.01万元，下降1.23%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2642.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出530.58万元，占20.08%；文化旅游体育与传媒支出18.23万元，占0.69%；社会保障和就业支出81.12万元，占3.07%；卫生健康支出79.4万元，占3%；节能环保支出19.83，占0.75%；城乡社区支出240万元，占9.08%；农林水支出1583.87,占59.94%；住房保障支出89.28万元，占3.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2642.31，完成预算100%。其中：

- 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

- 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为422.32万元，完成预算100%。

- 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。

- 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为26.95万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.5万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算为24.78万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为18.23万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.32万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.75万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.1万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.61万元，完成预算100%。

23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为19.83万元，完成预算100%。

24.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为240万元，完成预算100%。

25.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为422.78万元，完成预算100%。

26.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为180.52万元，完成预算100%。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为980.57万元，完成预算100%。

- 28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.28万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1862.76万元，其中：

人员经费1723.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费138.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年减少1.94万元，下降12.99%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.94万元，下降12.99%。主要原因是压减支出。

国内公务接待支出13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，1720人次，共计支出13万元，具体内容包括：接待上级部门来检查及指导工作、人大民生实事项目监督、调研等工作接待，共计支出13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出552.96万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，拦江镇机关运行经费支出327.59万元，比2021年增加181.76万元，增长124.64%。主要原因是维修费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，拦江镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拦江镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇基础设施和场镇街道维护经费、环境卫生整治、乡镇武装部工作经费、防灾应急救助项目、维稳信访调解经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成拦江镇部门整体绩效自评报告、乡镇基础设施和场镇街道维护经费、环境卫生整治、乡镇武装部工作经费、防灾应急救助项目、维稳信访调解经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，拦江镇部门整体绩效自评得分为86分，总体支出良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项工作有序开展，除部分资金拨付不及时造成预算执行不到位以外，大部分项目都如期完成，达到了预期制定的目标。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 乡镇基础设施和场镇街道维护 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 拦江镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 200万元 | 执行数: | 200万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 200万元 | 其中-财政拨款: | 200万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 建设百强中心镇，打造特色拦江。改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。 |  |  | 全部完成，达成预期目标。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 总体目标 | 场镇基础设施维护提升形象及社会满意度。 | 完成100% | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成基础设施改造、场镇环境整治 | 完成100% | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 全面完成基础的维护改造 | 完成100% | 完成100% |
|  | 项目完成指标 | 社会指标 | 营造良好的人居环境和人文环境 | 完成100% | 完成100% |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 环境卫生整治 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 拦江镇人民政府 |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  |  |  | 31.55万元 | 执行数: |  | 31.55万元 |  |
|  | 其中-财政拨款: |  |  |  | 31.55万元 | 其中-财政拨款: |  | 31.55万元 |  |
|  | 其它资金: |  |  |  | 0 | 其它资金: |  | 0 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |
|  | 通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。全面开展村庄清洁行动,切实改善农村人居环境，从根本上解决农村环境卫生脏、乱、差的问题，建立环境整治长效机制。 |  |  |  |  | 改善了27个村、3个社区的生活环境，改善了基础设施，提升了群众的生活、生产环境,。 |  |  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) |  | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |  |
|  | 项目完成指标 |  | 数量指标 |  | 27个村、3个社区环境卫生整治 | 完成100% |  | 完成100% |  |
|  | 项目完成指标 |  | 数量指标 |  | 清运27个村、3各社区的垃圾 | 完成100% |  | 完成100% |  |
|  | 项目完成指标 |  | 质量指标 |  | 场镇环境质量提高、改善农村人居生活环境 | 完成100% |  | 完成100% |  |
|  | 项目完成指标 |  | 时效指标 |  | 整治时效 | 完成100% |  | 完成100% |  |
|  | 项目完成指标 |  | 经济指标 |  | 提升场乡环境质量 | 完成100% |  | 完成100% |  |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 乡镇武装部工作项目（征兵工作） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 拦江镇人民政府 |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) |  | 预算数: |  |  | 2万元 |  | 执行数: |  | 2万元 |
|  |  | 其中-财政拨款: |  |  | 2万元 |  | 其中-财政拨款: |  | 2万元 |
|  |  | 其它资金: |  |  | 0 |  | 其它资金: |  | 0 |
| 年度目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  |  | 完成2022年武装部相关工作。积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。 |  |  |  |  | 完成2022年武装部相关工作 |  |  |
| 绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) |  | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  |  | 项目完成指标 |  | 数量指标 | 完成征兵人数 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 数量指标 | 完成征兵次数 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 质量指标 | 提高民兵应急应战能力 |  | 较好 |  | 较好 |
|  |  | 项目完成指标 |  | 时效指标 | 按时完成2022年度征兵任务 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 经济指标 | 对经济影响 |  | 较好 |  | 较好 |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 防灾应急救助项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 拦江镇人民政府 |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) |  | 预算数: |  |  | 5万元 |  | 执行数: |  | 5万元 |
|  |  | 其中-财政拨款: |  |  | 5万元 |  | 其中-财政拨款: |  | 5万元 |
|  |  | 其它资金: |  |  | 0 |  | 其它资金: |  | 0 |
| 年度目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  |  | 购置防灾应急所需物资，及时购买防灾应急所需物资，确保防灾应急物资质量。 |  |  |  |  | 按时完成预期目标。 |  |  |
| 绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值(包含数字及文字描述) |  | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  |  | 项目完成指标 |  | 数量指标 | 组织开展应急演练 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 数量指标 | 覆盖27个村、3各社区机场镇 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 质量指标 | 减少群众的生命财产损失 |  | 较好 |  | 较好 |
|  |  | 项目完成指标 |  | 时效指标 | 2022年 |  | 完成100% |  | 完成100% |
|  |  | 项目完成指标 |  | 经济指标 | 提升场乡安全环境质量 |  | 完成100% |  | 完成100% |

| 项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 维稳信访调解经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 遂宁市安居区拦江镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。 |  |  | 建立健全多元化机制，对辖区内舆情维稳做到安全监管，对辖区内的信访维稳做到了有效监控，对台账人员做好有效监督管控，做到小事不出村、大事不出镇。 |  |
| 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项 目 完 成 指 标 | 数量指标 | 重点信访人员 | 10人 | 有效监管台账人员 |
|  |  |  | 维稳出差 | 5次 | 维稳出差5次 |
|  |  |  | 处理信访案件 | 130件 | 处理信访案件130件 |
|  |  | 质量指标 | 信访维稳质量 | 维护我镇稳定 | 维护我镇稳定 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 按时完成 |
|  |  | 成本指标 | 预算内支出 | 10万元 | 10万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 各项事业健康发展，社会经济平稳增长 | 维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长 | 社会稳定、经济效益稳步增长 |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保辖区内社会秩序稳定有序 | 通过开展信访维稳，纠纷调解等工作确保区域内社会秩序井然 | 社会安定团结，群众安居乐业 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% |

- 名词解释

## 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指其他人大事务支出等。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指开展各类视察等方面的支出 。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位的管理事务支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 指统计信息事务支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指用于市场秩序执法方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指用于民政管理事务的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

26.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

27.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费

29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。

30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业单位公务员医疗补助经费。

31.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境方面的保护支出。

32.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:农业行政单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件

2022年拦江镇人民政府整体绩效评价报告

- 部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我镇系一级预算单位，共4个内设机构，分别是财政办公室、农业服务中心办公室、文化站、计划生育办公室，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6.承办上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

2022年拦江镇共有在编人员59人，其中：行政编制人员33名，全额事业编制人员24名，工勤编制人员2名。

- 年度主要工作任务。

- 1.推进乡村振兴，全面小康取得新突破。一是深入实施乡村建设行动，推进新生水库灌区续建配套与节水改造项目，整治蓄水池、囤水田12口，大力改善农村生产生活条件。二是落实最严格的耕地保护制度，印发《拦江镇全面推行田长制实施细则》，有序推进农村乱占耕地建房问题整治，严守永久基本农田红线；实施2.05万亩高标准农田项目，提高农业综合生产能力；持续开展撂荒地专项整治，完成整治6018.5亩，高质量完成玉米大豆带状复合种植2000亩目标任务，确保全镇粮食播种面积和产量只增不减。三是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线。全镇农户逐户分析研判、核查，将符合条件的31户农户按程序全部纳入监测对象。四是以广福村等5个片区中心村建设为契机，向上积极争取项目和资金，加快推进五琅坝村“精品村”建设，五琅坝村被评为2021年度省级乡村振兴示范村，广福村成功创建“省级乡村旅游重点村”。

- 2.坚持特色发展，镇域经济取得新成绩。充分把握被命名为四川省首批“百强中心镇”的历史性机遇，通过基础设施、项目建设和招商引资，不断推动镇域经济发展。一是基础设施更加完善。始终把基础建设作为三农工作的根本核心，用心用情用力解决好群众反映关心的“最后一公里”问题。结合“一事一议”统筹谋划完善基础设施，建设、加宽村社道路26公里，投入资金175万实施公路安防工程25公里；争取大中型水库移民后期扶持项目585万元，硬化道路1.7公里，道路黑化提升2.968公里，塘堰整治4座，新建生产便道0.95公里；完成0.8公里玉龙路一期前期工作，逐步形成场镇道路环线。二是加快项目建设。依照“中心镇”建设标准，启动区域物流配送中心一期建设。实施场镇能级提升，实施场镇夜景亮化提升工程，建成拦江会客厅、滨河路沿线景观节点等展示窗口，完成拦江车站升级改造、2处智能化停车场建设。推动拦江新城等商业核心区全面投运，支持鼎盛酒楼、凤梧大型连锁超市入驻，形成产业集聚效应。三是做优特色产业。加快推动遂宁脆桃核心园区建设，完成“圆黄梨”有机食品和“遂宁脆桃”无公害农产品认证，精品化改造完成1000亩以上，补栽完成500亩高品质遂宁脆桃，实现核心区提质增效。持续举办“春暖安居·梦醉拦江”、采摘节等田园休闲游活动，接待游客12万余人次。今年以来，遂宁脆桃销售3000余万元，助力1.1万农户增收2000元以上。

3.注重服务保障，民生改善取得新进展。全镇严格按照各级惠民政策，严把农户申报关和资金发放关，确保老百姓真正享受到党和国家的恩惠。截至目前，已兑付退耕还林资金8.48万元、生态效益补偿补助资金15.02万元，落实地力耕地保护资金243.03余万元；积极开展大病医疗救助行动，为102名困难群众申请到大病救助；新增低保152人、特困对象18人，各类民政发放金额共计1387.29万元；全力推进拦江二幼建设，加快安居区第三人民医院建设，主体已竣工，正在进行内部装修；积极创建全国示范型退役军人样板站，建成二级专职消防救援站，吉祥社区成功创建国家综合减灾示范社区，提升应急综合能力。努力丰富老百姓的文化生活，组织开展群众文娱活动13场次，组织播放院坝电影52场，切实让老百姓的生活“实”了起来。

- 4.强化社会治理，和谐人居取得新实效。一是疫情防控常备不懈。常态化开展疫情防控工作，做实做细物资储备、人员排查、志愿服务、网格下沉等防控措施，持续加强疫苗接种、做好隔离人员管控服务等工作，坚决守住拦江净土。二是禁毒攻坚重拳出击。每月常态化开展禁毒宣传活动，累计发放宣传资料1.2万余份；开展禁毒大宣传、大走访、大排查工作，完成摸排和更新涉毒人员信息330人；摸排制毒制麻高危场所90余处，与各机关单位、村（居）委会、中小学校等签订禁毒工作责任书48余份，充分调动各方力量共同参与禁毒工作。三是安全生产持续稳定。时刻紧绷安全生产之弦，持续抓好燃气领域、道路交通、建筑等重点行业、关键领域的隐患排查、整治，全力推进自建房安全整治，切实保障群众生命财产安全。目前，全镇安全生产零事故发生。四是矛盾纠纷多元化解。扎实开展缅北滞留人员逼退劝返工作，完成销号14人；不断加强妇女儿童维权站、政协“有事好商量”“双红服务站点”等平台建设，支持东平社区争建全国文明实践巾帼志愿“阳光站”，邀请老党员、老干部深入村社开展矛盾化解，共化解土地纠纷、房屋纠纷等一线矛盾13起，确保了党的二十大期间全镇社会稳定。

5.坚持生态优先，环境保护取得新成效。坚持把环保工作纳入重要日程，坚定不移地走生态绿色发展之路，努力实现发展惠民和生态惠民的有机结合。今年以来，专题研究、部署环保工作8余次，每周不定期到村进行环保督察暗访；全面落实林长制，印发《拦江镇全面推行林长制实施方案》，建立镇、村林长组织责任体系，守护好全镇绿水青山；认真开展河长制各项工作，进一步完善《工作方案》和“目标、问题、任务、责任”4张清单，落实河湖库巡查员、保洁员；认真开展农村面源污染工作，组织开展环境保护大检查大整改工作8次，细化完善秸秆禁烧工作方案和禁烧应急预案，组建起村社应急灭火队27支，确保禁烧防控工作落到实处，全覆盖签订秸秆禁烧承诺书；高质量完成农村“厕所革命”整村推进示范村8个，新（改）建农村无害化卫生厕所1971户；实施环境保护网格化监管工作和环境卫生整洁综合治理行动，落实镇村保洁人员30余名，协调川能集团新配设智能垃圾箱30个，镇村面容焕然一新。

（五）部门整体支出绩效目标。

在预算编制过程中，拦江镇严格按照预算编制要求，严格设立项目支出，按要求填报项目支出绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，“三公”经费预算实行总量控制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计3195.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2642.31万元，占82.69%；政府性基金预算财政拨款收入552.96万元，占17.31%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计3195.27万元，其中：基本支出1862.76万元，占58.3%；项目支出1332.5万元，占41.7%。

3.部门总体结转结余情况

2022年本年无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入合计3195.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2642.31万元，占82.69%；政府性基金预算财政拨款收入552.96万元，占17.31%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出合计3195.27万元，其中：基本支出1862.76万元，占58.3%；项目支出1332.5万元，占41.7%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年财政拨款无结余。

## 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

在预算编制过程中，拦江镇严格按照预算编制要求，严格设立项目支出，按要求填报项目支出绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，“三公”经费预算实行总量控制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。

2.执行管理情况

在预算执行过程中，强化绩效目标管理，严格按照项目预算安排资金，严格进度管理。

3.综合管理情况

（1）资产管理。

拦江镇按照政府采购配置固定资产，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。对资产管理，增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符。单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题，按照财政和国资委要求上报相关报表。

- 内控制度管理。

- 拦江镇为了切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，并制定了《内控制度汇编手册》，共分为风险评估与控制方法、单位层面内控机制、业务层面内控机制、机关管理制度、审计与评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

- 信息公开。

- 拦江镇按照区财政统一要求按时按质地主动做好预决算公开工作，公开部门预决算在区政府门户网站公示，接受社会监督。

- 绩效评价及依法接受财政监督情况。

- 拦江镇涉及绩效考评的项目是特色小镇建设经费200万元，主要用于场镇基础设施改造、环境卫生整治、项目建设、场镇维护等，完成预算的100%。

（二）结果应用情况。

- 1.经济效益方面。

- 本年预算配置控制较好，“三公经费”总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用严格按流程执行。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行情况较好。

- 2.效率性和有效性方面。

- 拦江镇预算安排的基本支出保障了我镇的正常工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

- 2022年，拦江镇狠抓制度建设和各项工作落实，各方面工作稳步推进，根据《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》自评，自评得分86分（部门自评满分为90分），财政支出自评绩效良好。

（二）存在问题。

1.对绩效自评工作认识不够，绩效目标编制不够细化在预算编制绩效目标时应更严谨、明确、量化，预算执行过程应有所体现。

2.我镇2022年年末结转指标为金额较大，还需进一步加大预算执行力度，减少年末结转资金数。

3.业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理业务不精，在一定程度上影响了评价工作质量。

（三）改进建议。

针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：

1.大力宣传，加强协调，逐步提高对绩效评价工作的认识，增强成本效益观念，强化绩效目标细化，促进财政资源配置效率及预算资金使用效益，

2.增强预算和绩效管理意识。一是提高对全面预算管理的重视程度，增加预算意识，坚持先预算，后支出，没预算不得支出的理念。二是跟踪问效，提高资金使用效益。对项目过程环节管理，开展进度跟踪，加快预算执行力度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

加强学习培训，提高业务水平。通过业务培训，财政部门辅导、单位交流等方式加强对绩效管理知识的认识，提高绩效管理工作的质量。

## 附件2

拦江镇乡镇基础设施和场镇街道维护项目2022年支出绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.财政所将此笔资金共计200万元按比例拨付到重点办，由重点办对该笔资金进行筹划使用。

2.由重点办根据项目推进情况制定相关计划书报由党委政府进行审批，经党委会同意后，财政所拨付该笔款项。

3.根据报送的申请的具体情况对该笔资金进行管理，按财政工作要求对其进行严格把关。

4.按项目推进的需求统筹安排。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容：改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。

2.项目应实现的具体绩效目标：做好全镇基础设施损坏部件的更新和更换工作、整治街道路面公里数等指标。

- 3.通过年初计划与年终成果相结合对比，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。

- 2.搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。

- 3.评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

- 4.制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。

- 5.持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 乡镇基础设施和场镇街道维护项目2022年年初预算数为200万，区财政批复批复预算200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划。乡镇基础设施和场镇街道维护项目在年初预算金额为200万元。

- 2.资金到位。乡镇基础设施和场镇街道维护项目实际到位200万元。

- 3.资金使用。乡镇基础设施和场镇街道维护项目实际执行数为200万元，完成率100%。

（三）项目财务管理情况。

- 拦江镇健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保项目顺利完成。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 该项目由重点办牵头实施，项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况

2022年乡镇基础设施和场镇街道维护预算安排200万元，实际到位资金200万元。

2.资金管理情况

从支出明细来看，乡镇基础设施和场镇街道维护项目经费主要用于拦江镇场镇基础建设及维护资金、劳务费用、场镇运行经费等方面。

3.财务管理情况

资金管理严格按照规定对相关科目进行会计核算及账务处理，对项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时、准确、规范反映资金情况。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2022年通过对各项目评价，制定的计划基本完成，项目在区财政局的关心、乡党委政府高度重视以及各社区的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，场镇基础设施等得到了较大的提升。

（二）项目效益情况。

我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，各社区完成情况也良好，项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，通过基础设施改造以及环境整治项目的提升了场镇基础设施的承载能力，营造了良好的人居环境，提升了我镇居民的幸福感。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇实施该项目改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，提升群众满意度，不断完善农村基础设施建设和服务能力，整体提升群众的人居环境和生产环境。

（二）存在的问题。

1.生产性基础设施支撑力脆弱，服务性基础设施执行力减弱，社会性基础设施安全力薄弱，流通性基础设施承载力孱弱。

2.重短期效益，轻长期效益，环境基础设施建设滞后：短期经济效益明显，而污水处理、垃圾处理等环境基础设施虽关系到城市社会与生态可持续发展。

（三）相关建议。

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）精确预算，确保经费充足。

## 拦江镇环境卫生整治项目2022年支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目概况。

环境卫生整治是指政府领导、部门协作、公众参与，对城乡和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理的活动。以《四川省城乡环境综合治理条例》2011年7月29日四川省人民代表大会常务委员会发布的文件为决策依据；明确规定了乡（乡）人民政府负责辖区内城乡环境综合治理的具体工作，指导和督促居（村）民委员会、相关单位开展城乡环境综合治理。我单位该项目主要由执法所、经济发展办、乡村振兴办负责，该部门在项目中的主要职能是负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规;负责生态环境建设、自然资源利用、环境保护监督管理工作;承担河长办日常工作。项目主要涉及我单位辖区内27个村，3个社区的环境卫生整治工作。2022年我镇环境卫生整治总投资31.55万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

- 项目绩效目标。

1.项目的主要内容：项目主要涉及我单位辖区内27个村，3个社区的环境卫生整治工作，主要是对辖区内的道路清洁、河道打捞治理、污水管网整治维护、水污染治理等开展相关工作，通过拦江镇镇人民政府领导、部门协作、公众参与等方式，对城镇和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理。

2.项目具体绩效目标：确保辖区内27个村、3个社区道路清洁卫生，河道干净整洁，污水得到全面治理，生态环境宜居宜人。

3.项目申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。

- 2.搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。

- 3.评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

- 4.制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。

- 5.持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

- 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过年初统一做预算，在得到财政局预算批复之后在大平台对该笔资金进行相应的计划使用。环境卫生整治项目2022年初预算31.55万元 ，预算批复31.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

该项目申报金额为31.55万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目年初下达金额为31.55万元。

2.资金到位

该项目根据项目进度及需求在大平台进行资金申请使用，2022年财政实际下拨31.55万元，项目实际支出为31.55万元。

3.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出31.55万元，资金主要用于村（社区）垃圾池及污水的转运、村（社区）辖区内的河道漂浮物打捞治理、区污水管网处理以及村（社区）具体环境卫生整治、因养殖造成的水污染的治理工作支出等费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

- 项目财务管理情况。

- 拦江镇健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保项目顺利完成。

- 项目实施及管理情况

- 项目实施架构及实施流程。

该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度及部门主任验收签字，分管领导签字，镇长审批同意拨付后将该笔款项支付。

- （二）项目管理情况。

1.项目管理方面

项目由责任部门提出计划经领导报批后根据实际情况再由村一级进行具体实施，项目具体由村一级进行管理，项目出现重大问题后，由村一级逐级上报，由分管领导报主要领导，再由分管领导报党委会进行协商最后进行解决。

2.资金管理方面

由项目责任部门对项目进度进行管理，并由相关人员对项目进行验收合格后报分管领导，由分管领导报党委会，再由财政办公室根据领导审批情况及党委会情况进行拨付。

## 四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。

（二）项目完成情况

全年集中环境卫生巡查24次，改善了27个村、3个社区的生活环境和基础设施，提升了群众的生活、生产环境。

（三）项目效益情况。

- 1.经济效益：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提升乡村形象和知名度，促进旅游发展，促农增收；

- 2.社会效益：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，促进旅游发展，提升乡村形象和知名度，提升群众幸福指数；

- 3.生态效益：创建和谐、文明、卫生城乡环境，促进旅游发展，提升乡村形象和知名度，提升群众环境保护意识，生态环境达标率100%；

4.可持续影响：创建和谐、文明、卫生、绿色城乡环境，提升乡村形象和知名度，提升群众环境保护意思，合理利用绿水青山这个“金山银山”，生态环境达标率100%，促进旅游发展，经济收入提高，群众满意度明显提高。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇实施该项目通过广泛宣传、定时巡查、及时整治，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美。全面开展村庄清洁行动,切实改善农村人居环境，从根本上解决农村环境卫生脏、乱、差的问题，建立环境整治长效机制。

（二）存在的问题。

城乡环境综合整治项目的实施，虽然使城乡环境卫生水平有了明显改善，但还存在一些问题。如：1.环境和卫生的管理是一项经常性工作，各村应细化本街道责任，制定相关维护管理制度，建立长效机制。2.应多加大对其他环境卫生参与人的制约和管理，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。3.各村对于治理后的后续管理制度比较欠缺，不利于环境治理后的长效维持。

（三）存在的问题。

1.规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2.制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

3.健全后期管护机制，切实发挥项目作用。 环境卫生整治是一项周期比较长的具体工作，需要在治乱清污后定期进行后期管理与维护，需要大力开展爱护环境、保护环境宣传，形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。

拦江镇乡镇武装部工作项目2022年支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目基本情况。

1.财政所将此笔资金共计2万元按比例拨付到镇武装部，由镇武装部对该笔资金进行筹划使用。

2.由镇武装部根据项目推进情况制定相关计划书报由党委政府进行审批，经党委会同意后，财政所拨付该笔款项。

3.根据报送的申请的具体情况对该笔资金进行管理，按财政工作要求对其进行严格把关。

4.按项目推进的需求统筹安排。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成2022年武装部相关工作。完成当年征兵任务，为部队输送优秀兵源。完成日常对民兵综合素质的培训等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成征兵次数、提高征兵质量、提升提高民兵应急应战能力等。

3.项目申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。

- 2.搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。

- 3.评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

- 4.制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。

- 5.持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过年初统一做预算，在得到财政局预算批复之后在大平台对该笔资金进行相应的计划使用。乡镇武装部工作项目2022年初预算2万元 ，预算批复2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

该项目申报金额为2万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目年初下达金额为2万元。

2.资金到位

该项目根据项目进度及需求在大平台进行资金申请使用，2022年财政实际下拨2万元，项目实际支出为2万元。

3.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出2万元，主要用于征兵广告制作、购买武装部服装费用、慰问机关退伍军人等。

- （三）项目财务管理情况。

- 拦江镇健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保项目顺利完成。

- 三、项目实施及管理情况

- 项目实施架构及实施流程。

该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度及部门主任验收签字，分管领导签字，镇长审批同意拨付后将该笔款项支付。

- （二）项目管理情况。

1.资金到位情况

2022年乡镇武装部工作项目2万元，实际到位资金2万元。

2.资金管理情况、

从支出明细来看，项目经费主要用于拦江镇武装部各项开支及民兵续联等经费。

3.财务管理情况

制度健全性，编制了财务管理制度汇编和内控手册，资金使用基本规范。但未针对乡镇武装部工作经费资金制定管理办法。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过积极动员、宣传，完成了当年征兵目标任务。通过多种途经对民兵的文化素质、身体素质进行了相关培训，圆满实现预期目标。

（二）项目效益情况。

广泛深入的开展国防教育和依法服兵役宣传，张贴标语，发放征兵宣传资料，有效扩大了征兵工作的群众知晓率、支持率，全年完成征兵19人。我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，各社区完成情况也良好，项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行。

- 五、评论结论及建议

- （一）评价结论。

我镇通过实施该项目积极宣传，完成上级下达年度征兵任务，严密组织国防教育，民兵整组，民兵训练，加强基层武装部规范化建设。

- （二）存在的问题。

2022年党管武装工作虽然取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。主要表现为：由于受镇财力条件的制约，对武装工作的经费投入还不能完全到位；在基层民兵组织建设方面还有待加强，民兵队伍的模范带头作用仍需要进一步发挥体现。

- （三）相关措施建议。

在下步工作中，我们一定加以克服和解决，并在以下几个方面重实效、求突破。一是强化党管武装意识，坚持党管武装原则，做到年初有计划，年终有总结，切实把党管武装工作落到实处。二是强化基干民兵队伍建设，抓好《国防法》《兵役法》等学习，进一步提升基干民兵队伍的政治素养。三是注重基层阵地建设。进一步建立健全镇人武部办公室各项规章制度，做到硬软件相配套。四是持续做好双拥工作，制定切实可行的帮扶计划，积极开展“三关爱”爱民活动，进一步密切军民关系，不断提升双拥工作质量和水平，奋力推动党管武装工作再上新台阶。

拦江镇防灾应急救助项目2022年支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目基本情况。

贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督检查2022年我镇防灾应急救助项目总投资5.00万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

- 项目绩效目标。

1.项目主要内容：保障人民群众生命财产安全，进一步建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，提高紧急救助能力，迅速、有序、高效地实施紧急救助，维护社会稳定

2.项目应实现的具体绩效目标：购置防灾应急所需物资，及时购买防灾应急所需物资，确保防灾应急物资质量等。

3.项目申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。

- 2.搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。

- 3.评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

- 4.制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。

- 5.持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

- 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过年初统一做预算，在得到财政局预算批复之后在大平台对该笔资金进行相应的计划使用。防灾应急救助项目项目2022年初预算5万元 ，预算批复2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

该项目申报金额为5万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目年初下达金额为5万元。

2.资金到位

该项目根据项目进度及需求在大平台进行资金申请使用，2022年财政实际下拨5万元，项目实际支出为5万元。

3.资金使用

2022年实际支出5万元资金，主要用于解决受灾群众无力克服的衣、食、住、行等过度性生活救助、紧急转移安置受灾群众、抚慰因灾遇难人员家属抚慰金、因灾倒损房屋恢复重建等。

- 项目财务管理情况。

拦江镇健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保项目顺利完成。

- 项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

该项目由责任部门提出相关计划后，经财政部门进行资金预算，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后由财政办公室根据相关项目进度及部门主任验收签字，分管领导签字，镇长审批同意拨付后将该笔款项支付。

- 项目管理情况。

- 1.项目管理情况：相关责任部门根据项目计划向上级领导提出申请审核通过后由相关部门负责人进行实施，分管领导根据上级部门指示对项目开展情况进行实时监控。

2.资金管理情况：由项目责任部门对项目进度进行管理，并由相关人员对项目进行验收合格后报分管领导，由分管领导报党委会，再由财政办公室根据领导审批情况及党委会情况进行拨付。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年通过对各项目评价，制定的计划基本完成，项目在区财政局的关心、乡党委政府高度重视以及各社区的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，灾情灾害等得到了较大的改善。

（二）项目效益情况。

我镇在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，各社区完成情况也良好，项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，购置防灾应急所需物资，及时购买防灾应急所需物资，确保防灾应急物资质量。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇通过该项目确保各类受灾群众的生活补助政策得以落实，保障受灾群众的基本生活，维护社会的稳定，是救灾项目的长期绩效目标，确保灾区群众的生活补助发放及时，保证受灾群众恢复生产和生活，发挥救灾项目的社会效益，不断提高救助质量，提高民众的满意度。加强救灾资金的有效使用与管理，提高救灾资金的使用效率是该项目的年度目标，具体而言，完成全年各类受灾对象生活补助的发放工作，确保对象及时、足额领取到生活补助资金，切实保障其基本生活。

（二）存在的问题。

近几年救灾制度不断完善，救灾工作取得一定的成效，保障了受灾群众的基本生活，但是也要看到救灾工作中存在的薄弱环节：

1.救灾资金实际补助与需求之间相差较大。目前，我镇的救灾补助标准较低，救灾补助标准难以满足受灾群众的实际需求。

2.救灾资金项目分类不规范，不便于后期的统计和核查。

3.救灾专职人员少，工作开展较难。基层部门负责救灾工作的人员较少，他们的工作范围广且复杂，救灾专职人员少，无法对全镇受灾对象进行全面深入的核实调查。同时由于受灾对象居住分散，救灾服务也难完全到位，导致救灾工作常常处于被动。

4.社会力量参与救灾的机制需进一步完善。

5.救灾资金发放“三公开”仍需进一步完善。

（三）相关建议。

1.保障应急管理投入。一是将防灾减灾救灾管理资金优先安排，并加大争取上级财政转移资金力度，提高处置突发事件的财政保障能力。二是建立健全政府、企业、社会相结合的防灾减灾保障资金投入机制，动员社会力量投入。

2.加大应急物资储备力度。一是落实专用仓库或专门房间，根据物资种类完善储存场所各项条件。二是建立定期检查制度。实行应急救援物资定期检查制度，对不能正常工作或完全损坏的机器设备，要予以修复和更新;对已经过期的物资要进行及时更换。

拦江镇维稳信访调解经费项目2022年支出绩效自评报告

- 基本情况

（一）项目基本概况。

项目主要用于对区域内的重点信访对象进行管控，建立维稳信访重点人员台账，建立健全多元化解机制，促进邻里和睦相处，建立综治维稳工作台账，建立长效机制。2022年我镇维稳信访调解经费项目总投资10.00万元，财政办公室按工作开展情况采取授权支付等方式进行支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：认真贯彻落实上级有关信访工作会议精神，切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。

2.项目应实现的具体绩效目标：处理信访案件、解纷调节、提升信访维稳质量等。

3.项目申报内容与实际情况基本相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.明确项目目标和指标：先对整个项目进行评估，从项目的目标、指标、时间表等方面进行详细分析。

- 2.搜集和整理项目资料：包括项目进展情况、项目成本、项目质量等信息的搜集和整理。

- 3.评估和分析项目表现：根据项目目标和指标，对项目进行自我评估并分析，发现项目中的优点和不足。

- 4.制定改进计划和措施：根据评估结果，制定符合项目实际情况的改进计划和措施，并确定实施时间和责任人。

- 5.持续监控和改进：实施改进计划和措施后，需要持续地监控项目的总体表现和数据，及时调整和改进。

- 资金投入使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

维稳信访调解经费项目2022年初预算10万元 ，预算批复10万元，实际支出10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划

该项目2022年年初预算金额为10.00万元。

2.资金到位

该项目2022年申报金额为10.00万元，根据区财政局2022年财政预算，该项目实际下达金额为10.00万元，项目资金按照项目实施进度支付。

3.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出10.00万元，资金主要用于开展乡镇信访维稳工作，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

- （三）项目财务管理情况。

拦江镇健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保项目顺利完成。

- 三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 该项目由责任部门提出相关计划后，报分管领导审核，镇长审批，再由党委政府进行会议讨论通过之后进行实施，项目资金使用由相应部门验收完成后由分管领导、镇长审核签字后再行支付。

- 项目管理情况。

项目由责任部门提出计划经领导报批后根据实际情况再由村一级进行具体实施，项目具体由村一级进行管理，项目出现重大问题后，由村一级逐级上报，由分管领导报主要领导，再由分管领导报党委会进行协商最后进行解决。

- 四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

1.对区域内的重点信访对象进行管控，建立维稳信访重点人员台账。

2.建立健全多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设。

3.建立综治维稳工作台账，建立长效机制。

- 项目效益情况。

1.经济效益：维护社会稳定保障各项经济事业稳步增长；

2.社会效益：通过开展信访维稳，纠纷调解等工作确保区域内社会秩序井然。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇通过该项目切实抓好信访工作，及时排查不安定因素，及时解决群众反映的“热点”、“难点”问题，确保社会稳定，构建和谐社会营造良好的环境。

（二）存在的问题。

一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

（三）相关建议。

1.进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚定信访制度自信，更好地发挥新时代信访工作在国家治理体系中的作用，着力提升治理能力和治理效能，把制度优势转化为治理优势。

2.积极开展涉疫情信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动。

3.完善劝返机制，做好应急准备。制定工作预案和工作措施，组织信访系统开展进京非接待场所有关人员专项治理工作。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表