遂宁市安居区2025年中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金分配方案

（征求意见稿）

为扎实做好农村综合改革工作，根据《遂宁市财政局关于提前下达2025年农村综合改革转移支付预算的通知》（遂财农〔2024〕68号）和《四川省财政厅关于印发四川省农村综合改革转移支付资金管理办法的通知》（川财农〔2024〕18号）要求，结合我区工作实际，现制定《遂宁市安居区2025年中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金分配方案》。

一、分配金额

2025年中央和省级下达安居区农村公益事业建设财政奖补资金共计1021万元（遂财农〔2024〕68号），其中中央资金677万元、省级资金344万元。

二、使用范围

农村公益事业建设财政奖补支出用于农民通过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目给予奖补，主要支持各地加快建设村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠以级村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目。

三、分配原则

一是根据《四川省财政厅关于印发四川省农村综合改革转移支付资金管理办法的通知》（川财农〔2024〕18号）中“资金分配主要采用因素法分配和据实据效分配”的原则，结合我区实际，主要以各镇农村户籍人口数、村庄情况、实际需求等测算，按照30%、10%、60%的权重进行分配。

二是根据《遂宁市财政局关于提前下达2025年农村综合改革转移支付预算的通知》（遂财农〔2024〕68号）和《四川省宜居宜业和美乡村建设筹资方案》要求，用于2025年宜居宜业和美乡村建设，分配资金比例不低于25%。

四、实施及监管

村民委员会作为项目实施主体，积极采用以奖代补、民办公助、政府购买服务等方式，负责项目的实施及资金使用；要成立村民理财小组、村民质量监督小组，对项目进行全程监督。镇人民政府作为具体项目的督促、监管主体，负责对项目实施工作中的每个环节质量监控，对资金的规范使用进行监督管理，发现问题及时整改，确保资金安全。区农业农村局负责牵头组织相关部门加强对各个项目实施中的技术指导和服务。区财政局负责资金筹措，确保项目资金及时足额兑付。

五、验收及决算

项目于2025年5月底前启动建设，11月底前完工。完工后按照村级初验、镇级验收确认为准，区级抽验的程序开展，验收合格的项目及时拨付项目资金。

附件：1、2025年中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金建议分配表

2、2025年中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金项目分配表

附件1

2025年度中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金建议分配表

| 镇 | 基本情况 |  | 资金分配金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年农村户籍人口数（人） | 村数量（个） | 农村户籍人口数（权重30%）（万元） | 村庄情况（权重10%）（万元） | 实际需求（权重60%）（万元） | 合计（万元） |
| 安居镇 | 25520 | 12 | 12 | 5 | 35 | 52 |
| 白马镇 | 53853 | 22 | 25 | 8 | 12 | 45 |
| 保石镇 | 33067 | 14 | 15 | 5 | 40 | 60 |
| 常理镇 | 25117 | 12 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 东禅镇 | 50231 | 20 | 23 | 8 | 23 | 54 |
| 横山镇 | 60305 | 27 | 28 | 10 | 7 | 45 |
| 会龙镇 | 22816 | 11 | 11 | 4 | 25 | 40 |
| 聚贤镇 | 21226 | 13 | 10 | 5 | 90.6 | 105.6 |
| 拦江镇 | 62322 | 27 | 29 | 10 | 26 | 65 |
| 三家镇 | 85273 | 35 | 39 | 13 | 131.73 | 183.73 |
| 西眉镇 | 76940 | 25 | 35 | 9 | 43.62 | 87.62 |
| 玉丰镇 | 29262 | 12 | 13 | 5 | 30.23 | 48.23 |
| 石洞镇 | 31324 | 12 | 14 | 5 | 79.82 | 98.82 |
| 中兴镇 | 24628 | 9 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 磨溪镇 | 27380 | 9 | 13 | 3 | 35 | 51 |
| 分水镇 | 37714 | 14 | 17 | 5 | 33 | 55 |
| 合 计 | 666978 | 274 | 306 | 102 | 613 | 1021 |

附件2

2025年中央和省级农村公益事业建设财政奖补资金项目分配表

| 序号 | 项目名称 | 镇 | 村 | 项目建设内容及规模 | 财政补助资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1021.00 |  |
| 1 | 安居镇庙儿坡村村容村貌改造项目 | 安居镇 | 庙儿坡村 | 村容村貌改造44户。 | 25 |  |
| 2 | 安居镇高滩坝村道路建设项目 | 安居镇 | 高滩坝村 | 新建道路长0.6公里,宽3米，厚0.2米。 | 27.00 |  |
| 3 | 常理镇大洞村5社山坪塘整治项目 | 常理镇 | 大洞村 | 维修整治5社山坪塘一口，码口堵漏、清淤、整治堤坝100米长，3米宽，整治梯步及涵洞。 | 15.00 | 2025年和美乡村 |
| 4 | 东禅镇先华村路灯安装项目 | 东禅镇 | 先华村 | 路灯安装205盏。 | 22.00 |  |
| 5 | 东禅镇石桥沟村堰塘整治项目 | 东禅镇 | 石桥沟村 | 石桥沟村1、3社堰塘整治共2口，堤干加固硬化，码口修复清淤，1社作坊湾堰塘面积4.28亩，3社社会堰面积5.66亩。 | 15.00 |  |
| 6 | 东禅镇回龙桥2社道路硬化 | 东禅镇 | 回龙桥 | 新建道路长0.365公里，宽3米，厚0.2米。 | 17.00 |  |
| 7 | 分水镇干坝子村8社堰塘整治项目 | 分水镇 | 干坝子村 | 约30余亩堰塘清淤、300余米堰坎整治。 | 10.00 |  |
| 8 | 分水镇苏家河村新建蓄水池 | 分水镇 | 苏家河村 | 分别在1、3、4、5、6、7社新建100立方米蓄水池各一口。 | 24.00 |  |
| 9 | 分水镇太阳桥村4社硬化新建道路 | 分水镇 | 太阳桥村 | 新建道路长0.42公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 21.00 |  |
| 10 | 横山镇双龙桥村塘堰治理项目 | 横山镇 | 双龙桥村 | 塘堰整治1口2.67亩。 | 15.00 |  |
| 11 | 横山镇双油房村道路建设项目 | 横山镇 | 双油房村 | 新建道路长0.6公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 30.00 |  |
| 12 | 聚贤镇金井沟村土地调形项目 | 聚贤镇 | 金井沟村 | 5、6社土地整理调型约800亩。 | 30.00 |  |
| 13 | 聚贤镇大柏林村道路建设项目 | 聚贤镇 | 大柏林村 | 新建道路长0.32公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 16.00 | 2025年和美乡村 |
| 14 | 聚贤镇和平村塘堰整治项目 | 聚贤镇 | 和平村 | 和平村6社山坪塘主坝整治135米，放水口整治1处，清淤2000立方米，新建梯步1处。和平村3社山坪塘主坝整治140米，放水口整治1处，清淤1800立方米，新建梯步1处，新建护栏120米。 | 32.60 |  |
| 15 | 聚贤镇吉林村路灯安装项目 | 聚贤镇 | 吉林村 | 乐活环线5号线沿线路灯安装140盏。 | 27.00 | 2025年和美乡村 |
| 16 | 拦江镇福兴岩村5社囤水田加埂项目 | 拦江镇 | 福兴岩村 | 福兴岩村5社（原9社）维修囤水田堤体，长70米、高2米、面宽3米、底宽5米。 | 12.00 |  |
| 17 | 拦江镇洪家岩村道路建设项目 | 拦江镇 | 洪家岩村 | 新建道路长1公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 48.00 |  |
| 18 | 拦江镇檬子垭村堰塘清淤项目 | 拦江镇 | 檬子垭村 | 整治6社塘堰4亩，清淤堤体维护。 | 5.00 |  |
| 19 | 磨溪镇永灵村产业道路建设项目 | 磨溪镇 | 永灵村 | 永灵村8社（原黑白寺村4社）新建道路长0.4公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 20.00 |  |
| 20 | 磨溪镇千丘村新建道路项目 | 磨溪镇 | 千丘村 | 新建道路长0.45公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 23.00 |  |
| 21 | 磨溪镇老木垭村堰塘整治 | 磨溪镇 | 老木垭村 | 整治5社廖家湾堰塘1300立方米和9社堰塘750立方米。 | 8 |  |
| 22 | 三家镇高石村道路建设项目 | 三家镇 | 高石村 | 新建社道路长1公里、宽3米，厚0.2米。 | 45 | 2025年和美乡村 |
| 23 | 三家镇高石村农田水利基础设施建设项目 | 三家镇 | 高石村 | 新建放水缺口182个、人行桥48座、下田坡道（土质结构）18个，高效节水管网铺设PE管（PE100级 DN140×0.8mpa×6.7mm）689m，增设潜水泵安装调试（QSXN100-70-37T）1台套及其配套设施 。 | 25.97 | 2025年和美乡村 |
| 24 | 三家镇牛角村农田水利基础设施建设项目 | 三家镇 | 牛角村 | 土地提升70亩，新建放水缺口103个、人行桥93座、下田坡道（土质结构）16个。 | 15.54 |  |
| 25 | 三家镇青山村农田水利基础设施建设项目 | 三家镇 | 青山村 | 土地提升80亩、新建放水缺口371个、渠道298米、人行桥60座、沉砂池3口、下田坡道（土质结构）24个。 | 48.13 |  |
| 26 | 三家镇胜利村农田水利基础设施建设项目 | 三家镇 | 胜利村 | 新建放水缺口325个、渠道修复（新建）407米、人行桥45座、下田坡道（土质结构）110个。 | 42.19 |  |
| 27 | 三家镇圆坝村农田水利基础设施建设项目 | 三家镇 | 圆坝村 | 新建放水缺口80个、人行桥20座、涵管6米、沉砂池1口、下田坡道（土质结构）15个。 | 6.90 |  |
| 28 | 石洞镇双祠堂村基础设施建设项目 | 石洞镇 | 双祠堂村 | 土地提升10亩，填方、清杂、整理 ，因地制宜建设生产便道和下坡道，机械通达率达100%，配套“三沟”（排洪沟、截流沟、边背沟）。 | 10 |  |
| 29 | 石洞镇钟家沟村产业道路建设项目 | 石洞镇 | 钟家沟村 | 新建道路长0.8公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 40 | 2025年和美乡村 |
| 30 | 石洞镇双祠堂村农田水利基础设施建设项目 | 石洞镇 | 双祠堂村 | 新建放水缺口46个，人行桥46座，沉砂池3口，下田坡道（土质结构）8处，提灌站管道整治570米（PE管 PE100级 DN200 ×1. 6mpa×11. 4mm），延长管道500米（PE管 PE100级 DN110×1. 6mpa×10. 0mm）。 | 21.81 |  |
| 31 | 石洞镇谭家坝村农田水利基础设施建设项目 | 石洞镇 | 谭家坝村 | 土地提升40亩，新建放水缺口32个，渠道修复（新建）142米，人行桥33座，沉砂池2口，下田坡道（土质结构）18个，新建土质生产道路100米。 | 12.39 | 2025年和美乡村 |
| 32 | 石洞镇牛角湾村农田水利基础设施建设项目 | 石洞镇 | 牛角湾村 | 新建放水缺口58个，渠道修复（新建）长267米，人行桥24座，沉砂池2口，下田坡道（土质结构）15个。 | 14.62 |  |
| 33 | 玉丰镇河沟村公厕建设项目 | 玉丰镇 | 河沟村 | 新建砖木结构的厕所80平方米，完善配套公共服务设施。 | 18.00 |  |
| 34 | 玉丰镇高坎村4组道路建设项目 | 玉丰镇 | 高坎村 | 新建道路长0.16公里，宽3米，厚0.2米。 | 6.00 |  |
| 35 | 玉丰镇决山村农田水利基础设施建设项目 | 玉丰镇 | 决山村 | 新建放水缺口40个，人行桥130座，沉砂池2口，下田坡道（土质结构）10个。 | 4.74 |  |
| 36 | 玉丰镇土地村农田水利基础设施建设项目 | 玉丰镇 | 土地村 | 新建放水缺口70个，渠道修复（新建）76米，人行桥80座，涵管8米，沉砂池1口，下田坡道（土质结构）22个。 | 9.55 |  |
| 37 | 玉丰镇高坎村农田水利基础设施建设项目 | 玉丰镇 | 高坎村 | 新建放水缺口31个，渠道修复（新建）23米，人行桥130座，涵管48米，沉砂池4口，下田坡道（土质结构）16个。 | 9.94 |  |
| 38 | 西眉镇天台村水肥一体化项目 | 西眉镇 | 天台村 | 实施水肥一体化项目。 | 48.42 |  |
| 39 | 西眉镇玉石村道路建设项目 | 西眉镇 | 玉石村 | 新建道路长0.5公里，宽3.5米，厚0.2米。 | 25 |  |
| 40 | 西眉镇芋头村水肥一体化项目 | 西眉镇 | 芋头村 | 实施水肥一体化项目。 | 14.2 |  |
| 41 | 中兴镇五香庙村仙人掌基地堰塘整治、道路维修项目 | 中兴镇 | 五香庙村 | 在五香庙村4组整治提升堰塘1口，建设内容为掏淤、四周衬砌硬化等；维修跨塌连村道路100米。 | 15 |  |
| 42 | 白马镇治平寺村提灌站整治项目 | 白马镇 | 治平寺村 | 治平寺村5组提灌站整治1座：涉及41户，灌溉面积145亩，涉及电机、管道100米、渠系300米。 | 35.00 | 2025年和美乡村 |
| 43 | 白马镇小龙塘村山坪塘整治项目 | 白马镇 | 小龙塘村 | 整治4社山坪塘1口，蓄水容量4000立方米。 | 10 |  |
| 44 | 保石镇卧牛寺村人居环境整治项目 | 保石镇 | 卧牛寺村 | 对卧牛寺村进行人居环境整治提升。 | 30 |  |
| 45 | 保石镇石湾村道路扩建项目 | 保石镇 | 石湾村 | 扩建村内道路1.4公里，宽1米，混凝土厚0.2米，安装波形护栏100米。 | 30 |  |
| 46 | 会龙镇六合村水利设施建设项目 | 会龙镇 | 六合村 | 7.5社塘堰整治4处、蓄水池新建2口。 | 40 | 2025年和美乡村 |