附件

遂宁市安居区2025年轮作、油菜生产项目实施方案

(征求意见稿)

根据《四川省农业农村厅关于印发<四川省2025年轮作、油菜生产工作实施方案>的通知》（川农函〔2025〕155号）、《遂宁市农业农村局关于印发<遂宁市2025年轮作、油菜生产工作实施方案>的通知》（遂农函【2025】72号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）要求，结合我区油菜生产实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）坚持统筹推进，集中连片实施。积极引导农业产业结构调整，推行稻油、玉油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜。鼓励各镇以行政村整建制推进，集中连片发展；并支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等各类新型经营主体和村集体经济组织积极参与，发挥示范带动作用。

（二）坚持依靠科技，绿色生态发展。把质量优先、效益提升、绿色生态作为重要内容。强化农业科技创新，大力推广“双低”油菜品种，建设“天府菜油”优质道地原料基地。加强绿色“双减”高效技术模式集成示范，打造油菜绿色高质高效示范片。创新技术推广模式，构建研发、示范、推广相协调，农户、各类新型经营主体等积极参与的高效科技推广机制。

（三）坚持精准管理，稳妥有序推进。以农民为主体，充分尊重农民意愿，发挥其主观能动性，不搞强迫命令、不搞“一刀切”。对种植油菜耕地实施质量监测，跟踪耕地地力变化。加强巩固扩种油菜考核监督，各镇人民政府为责任主体，落实建设任务，提高管理水平。

二、建设内容

在全区16个镇建立优质油菜种植基地7.82万亩和轮作种植花生0.12万亩（具体详见附件2）。

（一）良种推广。符合2025年全省粮油作物重大品种推广目录范围，在全区推广3-4个双低油菜新品种面积7.82万亩（以实际完成数量为准），亩用种0.1公斤，共推广优质油菜良种7820公斤。

（二）病虫害统防统治。在油菜蕾薹初花期开展菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害统防统治7.82万亩（以实际完成数量为准）。

（三）机收及秸秆还田社会化服务。在各镇油菜示范片开展油菜机械化收获及秸秆还田社会化服务7.82万亩（以实际完成数量为准）。

（四）轮作花生。在项目镇奖补轮作花生种植面积0.12万亩（以实际完成数量为准）。

三、资金概算

该项目中央财政补助资金1191万元（详见附件1）。

（一）良种推广。符合2025年全省粮油作物重大品种推广目录范围，在全区推广3-4个双低油菜良种7820公斤，单价80元/公斤，中央财政投入62.56万元。

（二）病虫害统防统治。在油菜蕾薹初花期开展菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害统防统治7.82万亩（以实际完成数量为准），补助标准42元/亩，中央财政投入328.44万元。

（三）机收及秸秆还田社会化服务。在项目镇油菜示范片开展油菜机械化收获及秸秆还田社会化服务7.82亩（以实际完成数量为准），补助标准100元/亩，中央财政投入782万元。

（四）轮作花生。在项目镇奖补轮作花生种植面积0.12万亩（以实际完成数量为准），补助标准150元/亩，中央财政投入18万元。

四、建设期限

2025年2月—2026年5月。

五、工作要求

（一）夯实工作责任。各镇要充分认识巩固扩种油菜保障油料供给对促进农业可持续发展的重要意义，要把种植油菜作为重要工作内容统筹研究部署，高质量完成目标任务。区农业农村局负责种植油菜高质高效技术和政策宣传工作，并牵头对油菜病虫害统防统治开展情况进行抽查。区财政局负责该项目资金的拨付和监管。项目镇作为责任主体，要成立领导小组，政府主要领导任组长，切实加强巩固扩种油菜项目的组织领导，有序推动工作开展，取得实效；负责对辖区内巩固扩种油菜项目的村规划落实，按程序组织实施油菜病虫害统防统治工作及相关物资、病虫害统防统治花名册资料和照片等资料归档整理备查。

（二）抓实项目管理。巩固扩种油菜项目任务是约束性任务，各镇要加强巩固扩种油菜工作推进，搞好动员宣传。巩固扩种油菜项目油菜种子、油菜专用肥按程序实行政府招标采购。项目镇负责按程序组织实施油菜病虫害统防统治，并负责收集服务农户或业主花名册等资料及开展镇级验收工作。要加强实施项目工作档案管理，物资发放和统防统治要登记造册，并经受益农户或业主签字确认。

（三）加强监督指导。要充分利用广播、电视、网络等媒体，引导农户及新型经营主体积极参与项目实施。项目镇要组织好信息填报工作，积极开展耕地质量监测评价，掌握工作任务落实进度和耕地质量变化情况。区农业农村局要指导项目镇实施区域参与对象落实技术措施，开展油菜绿色高质高效生产。

附件：1.遂宁市安居区2025年轮作、油菜生产项目资金概算汇总表

2.遂宁市安居区2025年耕地轮作、油菜生产任务分解表

附件1

遂宁市安居区2025年轮作、油菜生产项目资金概算汇总表

| 项目名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总投入（万元） | 中央财政 补助资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1191 | 1191 |
| 一、良种推广 | 在全区推广3-4个双低油菜良种 | 公斤 | 7820 | 80 | 62.56 | 62.56 |
| 二、病虫害统防统治 | 在油菜蕾薹初花期开展菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害统防统治 | 亩 | 7820 | 42 | 328.44 | 328.44 |
| 三、机收及秸秆还田社会化服务 | 在项目镇油菜示范片开展油菜机械化收获及秸秆还田社会化服务 | 亩 | 7820 | 100 | 782 | 782 |
| 四、轮作花生 | 在项目镇奖补轮作花生种植 | 亩 | 1200 | 150 | 18 | 18 |

附件2

遂宁市安居区2025年耕地轮作、油菜生产任务分解表

| 镇 | 轮作任务面积（万亩） | 其中，轮作种植油菜面积（万亩） | 其中，轮作种植花生面积（万亩） | 油菜生产面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚贤镇 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.22 |
| 会龙镇 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.17 |
| 玉丰镇 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.09 |
| 磨溪镇 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.13 |
| 安居镇 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.15 |
| 常理镇 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.40 |
| 分水镇 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.35 |
| 三家镇 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 0.50 |
| 石洞镇 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 西眉镇 | 0.44 | 0.42 | 0.01 | 0.61 |
| 白马镇 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.46 |
| 中兴镇 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 0.33 |
| 东禅镇 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 0.23 |
| 横山镇 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.46 |
| 保石镇 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.19 |
| 拦江镇 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.21 |
| 合计 | 3.32 | 3.20 | 0.12 | 4.62 |