附件

农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案

批准建设年份：□2022年   ☑2023年

四川省遂宁市

安居区

2025年5月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况

批准建设时，对照建设方案，资金管理办法完全严格按照中央财政资金使用管理规范执行，围绕“抓研发、建基地、搞加工、创品牌、促融合”的总体思路，补齐短板，推动主导产业高效发展。项目一期建设总投资1200万元，其中中央财政奖补资金300万元，地方财政资金150万元，自筹资金750万元。其建设内容和资金使用情况如下：

一是大豆初加工建设。包括建设大豆冷藏中心1座，500立方，配备制冷机组、电控制箱、铜管、制冷剂及库灯等。建设承担主体为遂宁蜀泰种植合作社，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 96 万元，中央财政奖补资金 24 万元、自筹资金 72 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 22.0783 万元。建设烘干中心1处，仓储中心1座，配备移动式通风机、轴流风机、地上笼通风系统。建设承担主体为安居区奉光荣家庭农场，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 212 万元，中央财政奖补资金 53 万元、自筹资金 159 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 52.9499 万元。

二是高标准大豆示范基地建设。高标准大豆基地建设5000亩。建设承担主体为遂宁市荣光农业有限公司，建设地点在石洞镇双祠堂村、谭家坝村、老庙村、草鞋垭村，采取先建后补，投资 210 万元，中央财政奖补资金 30 万元、地方财政奖补资金 50 万元、自筹资金 130 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 30 万元。

三是大豆产业数字化平台建设。建设一套数字农业平台，集成物联网、大数据、云计算等技术，以精准管理、智能决策、产业拉动、品牌营销、降本增效为目标，打造大信息管理系统。建设土壤墒情、作物苗情长势、作物病情、作物虫情、气象五位一体的数字化基地。建设承担主体为石洞镇双祠堂村股份经济合作联合社，建设地点在石洞镇双祠堂村，采取先建后补，投资 652 万元，中央财政奖补资金 163 万元、地方财政奖补资金 100 万元、自筹资金 389 万元，已于 2025 年 2 月完成拨付中央财政资金 162 万元。

四是优质大豆品牌营销。在园区内外公共场所设计、制作、安装尺寸为6.1*1.2*0.6米的遂宁大豆现代农业产业园立牌1个，尺寸为8.5*2.05*0.8米的大豆遂宁大豆现代农业产业园立牌1个，尺寸为3*3米的铁皮字24个（四川农业大学科研实验基地、端牢中国饭碗装好中国粮食），尺寸为2*2米的铁皮字8个（粮食安全 “国之大者”）。组织大豆玉米带状复合种植技术推广培训会1次。定制遂宁大豆现代农业园区大豆和豆腐皮包装盒1500个（含设计费用）。与传媒公司合作对外宣传1年，承办遂宁市安居区石洞镇大豆玉米丰收节1次。建设承担主体为石洞镇人民政府，建设地点在石洞镇，采取先建后补，投资 30 万元，中央财政奖补资金 30 万元，已于 2024 年 12 月拨付中央财政资金 30 万元。

批准建设时项目一期建设中央财政奖补资金总计300万元，实际中央财政奖补资金支出297.0281万元，剩余2.9719万元。

二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案

按照政府引导、地方为主、省级扶持、社会参与相结合的原则，围绕“抓研发、建基地、搞加工、创品牌、促融合”的总体思路，补齐短板，推动主导产业高效发展。根据本地实际，项目二期计划总投资2839.78万元，其中中央财政奖补资金 700 万元，占总投资24.65%；自筹资金2139.78万元，占总投资75.35%。具体如下：

（一）遂宁大豆集散中心建设

1.建设内容：建设2层钢结构大棚1550㎡。布置仓储区、质检区、电商物流区、信息服务区等功能区。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：双祠堂村股份经济合作联合社

4.资金预算：投资360万元。其中中央财政奖补资金340万元，占投资94.44%，补助内容：土建工程补助资金170万元；水电、消防安装工程补助资金80万元；装饰装修工程补助资金47万元；其他附属建筑物补助资金43万元。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（二）大豆单产提升工程建设

1.建设内容：（1）水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备；（2）推广大豆玉米带状复合种植5100亩。（3）提升大豆机械化作业能力。购买拖拉机、旋耕机、播种机等。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：新型经营主体（含村集体）

4.资金预算：投资423.38万元。其中中央财政奖补资金36万元，占投资8.5%，奖补给石洞镇各新型农业主体，补助内容：水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（三）优质大豆高产示范基地

1.建设内容：新建和改造提升田土9053亩，主要建设内容为：田（地）块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、土壤改良工程等农田基础设施建设，新建提灌站2座。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：遂宁锦祥建设开发有限公司、镇域各村

4.资金预算：投资1792万元。中央财政奖补资金100万元，占投资5.58%，补助内容：新建提灌站2座，配套附属设施设备100万元。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（四）遂宁大豆专家大院建设

1.建设内容：提升遂宁大豆专家大院400㎡，配备科研试验区、培训教室、成果展示区、专家工作室等。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：石洞镇人民政府、四川农业大学

4.资金预算：投资134万元。中央财政奖补资金124万元，占投资92.54%，补助内容：土建工程补助资金46万元；水电、消防安装工程补助资金21万元；装饰装修工程补助资金43万元；其他附属建筑物补助资金14万元。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（五）育种创新中心建设

1.建设内容：建设大豆育种基地500亩、育种攻关实验室1个（150㎡），配套实验相关设备等。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：招标待定

4.资金预算：投资100万元。中央财政奖补资金80万元，占投资80%，补助内容：实验室土建工程补助资金10.2万元；实验室水电、消防安装工程补助资金2.4万元；实验室装饰装修工程补助资金19.5万元；新建实验室内部设施（考种仪、人工气候室、电子天平、pcr仪器、电脑、水分仪、品种分析仪、电泳仪、照胶仪、种子表型观察（或根基扫描仪）、试管+培养皿等）补助资金47.9万元。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（六）品牌培育

1.建设内容：（1）加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。（2）在园区制作及安装标识标牌。

2.建设地点：石洞镇

3.实施主体：石洞镇人民政府

4.资金预算：投资30.4万元，中央财政奖补资金20万元，占投资65.79%，补助内容：加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等补助资金10万元；在园区制作及安装标识标牌补助资金10万元。

预计2026年7月底前全面完成项目建设。2026年8月底前完成中央财政奖补资金的拨付工作。

（七）项目管理

1.明确主体责任

安居区石洞镇产业强镇项目，由镇人民政府负责组织、实施方案编制、项目建设管理、项目验收等工作，产业强镇项目实施建设主体为各业主单位，石洞镇人民政府负责指导监督管理，项目竣工后，由业主施工单位出具验收报告，镇政府初验并确定审计结果，区农业农村局、区财政局、区现代农业园区管理委员会等部门进行复验后拨付项目资金。

2.加强资金监督管理。

项目资金严格按照计划和工程进度使用，实行专款专用，不得以任何理由挤占和挪用。开展项目资金自查自纠和监督审计，通过自查自纠和审计，及时发现、分析、处理问题，认真总结资金使用管理情况，确保资金安全有效，确保政策落实到位。

3.加强项目建设管理。

严格执行项目公告公示制度，对项目实施内容、实施主体、补助环节、补助标准、补助资金及时对外进行公告公示。

制订项目建设时间表，确定建设项目的开工、完工时间和质量要求，通过倒排工期，加强项目建设工期的调度管理。

4.加强项目质量管理。

严格按照项目实施方案确定的建设内容和要求组织实施，不擅自变更项目建设地点、建设规模、标准和主要建设内容。

优化施工组织方案，加强施工组织管理和工程质量监督管理，项目领导小组选派人员进行跟踪监督管理，落实项目法人质量责任终身制，明确建设、监督、设计、施工各方面责任。

（八）建设成效预测

1.经济效益分析

（1）提高种植效益

通过培育高产、优质、适应性强的大豆品种，可直接增加农民的种植收益。

（2）带动相关产业发展

大豆产业涉及种植、加工、销售等多个环节，有利于推动大豆产业链的延伸和升级。优质的大豆品种能为加工企业提供更好的原料，促进豆制品、油脂、饲料等产业的发展，增加产业附加值，带动区域经济增长。

（3）提升市场竞争力

培育出具有自主知识产权的优良大豆品种，可提升大豆在市场的竞争力。

2.社会效益分析

（1）保障粮食安全

大豆是重要的农作物，在食品、饲料等领域用途广泛。专家大院和育种实验室致力于培育高产优质的大豆品种，提高大豆产量和质量。

（2）推动农业科技普及

这些科研平台汇聚了众多专家和先进技术，会开展各类培训、示范活动，将先进的大豆种植技术和管理经验传授给农民和农业从业者，提高他们的科技素养和生产技能，促进农业科技的普及和应用。

（3）促进人才培养

为农业领域培养和储备了专业人才，为农业可持续发展提供智力支持。

三、生态效益

（1）改善土壤质量

豆科作物具有固氮作用，能增加土壤中的氮含量，改善土壤结构和肥力。培育的大豆品种如果具有更好的固氮能力和适应性，将有助于减少化肥的使用量，降低对土壤环境的污染，实现农业的可持续发展。

（2）减少病虫害发生

通过选育具有抗病虫特性的大豆品种，可减少农药的使用量，降低农药对生态环境的破坏，保护生物多样性。

（3）推动绿色农业发展

科研平台的建设有助于推广绿色、生态的大豆种植技术和模式，促进农业生产与生态环境的协调发展，实现农业的绿色转型。

（九）项目联农带农机制

通过项目带动，促进大豆产业化联合体、不断吸纳农户参与大豆产业发展中，巩固完善采取股份合作、订单收购等联农带农模式，探索建立“村集体+龙头企业+农户”“联合体+农户”等的合作经营机制。

带动当地农民就业6200余人，从事大豆生产工作；与农户实现利益共享，将财政资金折股量化，按照6:4的比例进行分红。建立农产品滞销预警机制，对因市场原因造成滞销的优质农产品，引导商贸流通企业到受援地集中采购滞销农产品，更好地推动当地农产品产业可持续性发展。

资金使用表

| 序号 | 建设项目 名称 | 建设承担 主体 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 | 总投资（万元） |  |  |  | 时间安排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政 资金 | 自筹资金 | 建设完成 时间 | 资金拨付 时间 |
| 1 | 遂宁大豆集散中心建设 | 双祠堂村股份经济合作联合社 | 石洞镇 | 建设2层钢结构大棚1550㎡ | 土建工程 | 170 | 170 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 水电、消防安装工程 | 80 | 80 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 装饰装修工程 | 47 | 47 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 其他附属建筑物 | 43 | 43 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 物流区电脑座椅等 |  | 1 |  |  | 1 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 仓房土地租金 |  | 3 |  |  | 3 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 色选机 |  | 10 |  |  | 10 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 正压比重机 |  | 6 |  |  | 6 | 2026年7月 | 2026年8月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 360 | 340 | 0 | 20 |  |  |
| 2 | 大豆单产提升工程建设 | 新型经营主体（含村集体） | 石洞镇 | 水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备 | 水肥一体化项目进行补短，1800亩布设滴管带及相应附属设备 | 36 | 36 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 推广大豆玉米带状复合种植5100亩 |  | 102 |  | 102 |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 大豆种子、复合肥料 |  | 72 |  |  | 72 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 农药 |  | 33 |  |  | 33 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 土地租金 |  | 51 |  |  | 51 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 钟家沟村购买东方红轮式拖拉机LY1204（G4），旋耕机1GQN-230H，秸秆切碎还田机1JH-200A2.播种机振华2BYF-4 ，联合收割机久保田4LZ-5GB，厚德杂粮收割机 4LZ-5，农用车福田BJ146V9JDA-51 |  | 57.57 |  | 57.57 |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 草鞋垭村购买久保田拖拉机954KQ+豪丰旋耕机1GQN-230 |  | 48.26 |  | 48.26 |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 老庙村购买久保田拖拉机 |  | 23.55 |  | 23.55 |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 423.38 | 36 | 231.38 | 156 |  |  |
| 3 | 优质大豆高产示范基地 | 遂宁锦祥建设开发有限公司、镇域各村 | 石洞镇 | 田（地）块整治工程 |  | 419 |  |  | 419 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 灌溉与排水工程 |  | 713 |  |  | 713 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 田间道路工程 |  | 400 |  |  | 400 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 土壤改良工程 |  | 51 |  |  | 51 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 其他工程费用 |  | 109 |  |  | 109 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 新建提灌站 | 新建提灌站2座，配套附属设施设备。 | 100 | 100 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1792 | 100 | 0 | 1692 |  |  |
| 4 | 遂宁大豆专家大院建设 | 石洞镇人民政府、四川农业大学 | 石洞镇 | 提升遂宁大豆专家大院400㎡，配备科研试验区、培训教室、成果展示区、专家工作室等 | 土建工程 | 46 | 46 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 水电、消防安装工程 | 21 | 21 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 装饰装修工程 | 43 | 43 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 其他附属建筑物 | 14 | 14 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 培训室桌椅 |  | 3 |  |  | 3 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 音响设备 |  | 1 |  |  | 1 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 投影 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 空调中央空调 |  | 3 |  |  | 3 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 茶水间柜子净水器等 |  | 1 |  |  | 1 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 办公电脑设备等 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 134 | 124 | 0 | 10 |  |  |
| 5 | 育种创新中心建设 | 招标待定 | 石洞镇 | 建设大豆育种基地500亩育种攻关实验室1个150㎡，配套实验相关设备等 | 实验室土建工程 | 10.2 | 10.2 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 实验室水电、消防安装工程 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 实验室装饰装修工程 | 19.5 | 19.5 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 实验室内部设施（考种仪、人工气候室、电子天平、 pcr仪器、电脑、水分仪、品种分析仪、电泳仪、照胶仪、种子表型观察（或根基扫描仪）、试管+培养皿等） | 47.9 | 47.9 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  | 育种基地500亩租金 |  | 20 |  |  | 20 | 2026年7月 | 2026年8月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 0 | 20 |  |  |
| 6 | 品牌培育 | 石洞镇人民政府 | 石洞镇 | 加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。 | 加强大豆产业品牌塑造及宣传，开展品牌展示展销活动，鼓励主体培育企业品牌，申报名特优新农产品等。 | 20.4 | 10 | 10.4 |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
|  |  |  |  |  | 在园区制作及安装标识标牌。 | 10 | 10 |  |  | 2026年7月 | 2026年8月 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 30.4 | 20 | 10.4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2839.78 | 700 | 241.78 | 1898 |  |  |