政协遂宁市安居区第四届委员会第四次会议

第    号提案

题  目 关于砂石材料价格上涨严重影响交通重点项目建设的问题建议

提案人：李兵     界别：中共     Email：694009508@qq.com

通讯地址：遂宁市安居区交通运输局

联系电话：13909060883                 邮编：629006

…………装…………订…………线…………

相关情况（□内注√表示“是”，未注者视为“否”）：

☑经过调研  □他人委托  □首次提出  □多次提出

希望办理的承办单位：

提案日期：2019年2月18日

集体提案单位：                   签章：

联系人：

联系电话：

提案日期：      年   月   日

以下由提案审查机构填写

主 题 词：

审查意见：  □立案        ☑意见转送

主办单位：  转区发改局    会办单位：

分办单位：

联名提案人需了解提案内容，同意后请工整签名

| 联名提案人姓名 | 界别 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |
| 蒋 奎 | 中共 | 遂宁市安居区交通运输局 |
| 谢洪平 |  | 区土地储备中心 |
| 罗焕宾 |  | 区交运局 |
| 罗红梅 |  | 区运管所 |
| 刘红波 |  | 拦江镇人民政府 |
| 李富贵 |  | 区农办 …………装…………订…………线………… |

案 由： 2017年中央环保督察四川以来，特别是2018年全市砂石市场改革启动以来，全市砂石价格涨幅巨大且供应紧张。受此影响， 2018年10月以来，全区交通重点建设项目基本处于停工或半停工状态，相关情况如下。

一、重点项目基本情况

全区陆续开工交通重点建设项目共26个标段，建安总投资7.4亿元。截至目前，完成马家至雷音寺道路、白马过境公路、G246大修工程、三家场镇过境路、西眉场镇过境路、大安至雷音寺公路等6个项目，还有20个标段正在建设,在建项目建安总投资6.7亿元。其中，地企共建项目共5个标段，总投资1.5亿元，目前已完成约60%的工程量；农网项目共9个标段，总投资4.5亿元，目前已完成约50%的工程量；我区自建项目，共6个标段，总投资0.7亿元，目前已完成约70%的工程量。以上项目除农网项目中的白莲路、安白路两个项目因工期超过一年，合同约定为可调价合同外，其余均签订的不可调价合同。

二、材料价格涨幅情况

自2017年8月以来，我区建筑用材料价格受政策影响不断上涨，参照遂宁市住建局公布的建材价格，2017年5月普通32.5R水泥310元/T，普通42.5R水泥335元/T，螺纹钢(HRB335)3610元/T，5-40碎石92元/m3，机制砂92元/m3，70#石油沥青4700元/T；2018年11月普通32.5R水泥495元/T，普通42.5R水泥515元/T，螺纹钢(HRB335)4300元/T，5-40碎石158元/m3，机制砂220元/m3，70#石油沥青5800元/T。综合一年半来的价格情况，32.5R水泥涨幅60%,42.5R水泥涨幅54%，沥青涨幅23%，钢材涨幅19%，机制砂涨幅139%，碎石涨幅72%，扣除涨幅10%的调价基数，各种主材的调价幅度为32.5R水泥50%，42.5R水泥44%,沥青19%，钢材9%，机制砂129%，碎石62%。

三、价格上涨的主要影响

（一）陷入两难境地。因砂石涨幅过大，施工企业成本巨增，企业主动推进项目的积极性不高，持续投资会导致更大亏损，项目推进基本处于停工状态。截止2018年底，我区20个在建交通项目剩余工程量还需砂石约95万立方米，若按市场行情继续价格调整，仅砂石费用约需增加8645万元。

（二）砂石保障政策。《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）第六条依法分担价格风险。在工程建设施工期间，因市场价格波动较大形成实际砂石材料价格与合同约定价格争议，可根据《最高人民法院关于适用，<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》（法释〔2009〕5号）《四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案若干疑难问题的解答》（川高法民一〔2015〕3号）等司法解释精神，支持采取签订补充协议或按合同约定争议处理方式予以解决。可以对项目砂石材料价格协商调整。

（三）合同约定条款。根据建区以来交通项目施工合同贯例，对计划工期1年及以内的项目均明确要求自担风险（专用合同条款第16条“价格调整”：对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对本合同工程成本的影响，承包人在编制投标文件时即应考虑确定一个调价系数，并在报价时摊销计入工程量清单中的各项单价中，合同执行期间不再调整，风险由承包人自负）。故，我区若川发改项目〔2018〕228号精神对砂石调价，将面临合同法、招投标法的限制与风险。

（四）连带效应风险。若交通项目进行了调价，全区其他政府性投资项目施工单位也会提出调价的诉求。

四、意见建议

（一）反馈社情民意。一是由区发改牵头，组织相关部门收集整理全区重点工程建设，受砂石市场体格影响的情况，形成社情民意向市委、市政府反馈。二是由区人大、区政协在全市两会上形成议案、提案反映情况。建议市政府调控砂石价格，对市域内各区县重点项目建设予以砂石保障，由市发改委提出全市贯彻执行《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）精神的意见，对砂石价格进行调整，或者是对受砂石改革影响严重的在建项目按照改革前价格销售所需砂石。

（二）主动研究解决。由区发改牵头，组织相关部门研究执行《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）精神，组织合同方谈判解决，确保全区重点项目建设有序推进。