附件

遂宁市安居区2024年川中甘薯产业集群项目

实施方案

（征求意见稿）

根据《四川省农业农村厅 关于做好2024年省级粮油优势特色产业集群项目实施工作的通知》（N〔2024〕—2947号）《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局 关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知》遂财农〔2024〕48号）要求，结合安居区甘薯产业发展实际，特编制本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委省政府《建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案》要求，以促进粮食增产和农民增收为目标，按照“突出主粮口粮、聚集优势产业、集中连片打造”思路，通过标准化生产、提升机械化水平、社会化服务水平和初加工水平等甘薯生产关键能力，打造绿色高质高效示范样板，建成“产业大、基地强、品牌优、融合好”的甘薯产业集群，实现稳面扩面、提产增产和构建甘薯全产业发展体系。

二、建设地点及规模

按照“一核两片”甘薯产业发展思路，以西眉镇、白马镇、会龙镇、分水镇、中兴镇等镇为重点，打造甘薯核心示范基地18000亩，辐射带动全区18个镇（街道）发展甘薯9万亩以上。东西部协同发展，打造绿色有机鲜食甘薯核心产业园；发展淀粉型甘薯，打造安居甘湾特色粉条产业园，为企业建立稳定的淀粉原料基地。

三、建设内容

（一）甘薯基地建设

1.甘薯新品种试验示范。在西眉镇四川甘湾农业开发有限公司甘薯种植基地建立10个甘薯新品种试验示范100亩，推广优质甘薯新品种。

2.新建甘薯生产示范基地。在西眉镇、白马镇、会龙镇、分水镇等镇新建甘薯生产基地3000亩（以实际实施面积为准），包括耕整土地、地力培肥、优质种薯或种苗等。

3.基地工程设施建设。在会龙镇遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社甘薯种植基地建设农用蓄水池10座，沉砂池5座，缓解农业生产用水问题，增强抗自然风险能力。

（二）加工生产设施设备建设

1.购置甘薯转运筐。白马镇巧农农机专业合作社和西眉镇四川甘湾农业开发有限公司分别购置购置甘薯转运筐1000个，共2000个。

2.建设甘薯分拣库房。在白马镇巧农农机专业合作社建设一个面积800平方米甘薯分拣库房。

3.升级改造精制甘薯淀粉加工生产线。在西眉镇四川甘湾农业开发有限公司升级改造精制甘薯淀粉加工生产线1台套。

4.建设智能甘薯糖化愈合库。在西眉镇四川甘湾农业开发有限公司建设智能甘薯糖化愈合库1个。

（三）甘薯品牌提升建设

1.定制甘薯包装盒。白马镇巧农农机专业合作社定制购买甘薯包装盒10000个。

2.组织主体参加展示展销活动。组织甘薯产业新型经营主体参加农博会、展览会等展示展销活动，提升品牌知名度。

（四）购置农机装备

1.推广适宜丘区甘薯生产农机具。白马镇巧农农机专业合作社购置推广液压翻转犁2台套、起垄覆膜机1台套、旋耕机10台套。不断提高甘薯机械化水平，探索智能生产方式。

2.购置移动式喷水枪。白马镇巧农农机专业合作社定制购买移动喷枪2台套，逐步提升抵御自然风险能力。

（五）技术培训及标示标牌

一是围绕节肥、节药、节水、节种、节劳，开展绿色高产高效集成技术培训和示范推广，提升甘薯主推技术覆盖率。二是在示范区内制作标识牌、展示牌、资料等，促进甘薯产业形象提升和品牌推广。

四、资金概算

该项目总投资979.8万元，其中省级财政补助510万元、社会投入469.8万元。

（一）甘薯基地建设投入255万元，其中省级财政补助132.5万元、社会投入122.5万元。

1.甘薯新品种试验示范。在西眉镇四川甘湾农业开发有限公司甘薯种植基地建立10个甘薯新品种试验示范100亩，推广优质甘薯新品种，省级财政补助10万元。

2.新建甘薯生产示范基地。在西眉镇、白马镇、会龙镇、分水镇等镇新建甘薯生产基地3000亩（以实际实施面积为准），包括耕整土地、地力培肥、优质种薯或种苗等，单价700元/亩，投210万元，其中财政补助105万元，社会投入105万元。

3.基地工程设施建设。在会龙镇遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社甘薯种植基地建设农用蓄水池10座，沉砂池5座，投入35万元，其中财政补助17.5万元，社会投入17.5万元。

（二）加工生产设施建设投入648万元，其中省级财政补助324万元、社会投入324万元。

1.购置甘薯转运筐。白马镇巧农农机专业合作社和西眉镇四川甘湾农业开发有限公司分别购置购置甘薯转运筐1000个，共2000个，单价50元，投入10万元，其中财政补助5万元、社会投入5万元。

2.建设甘薯分拣库房。在白马镇巧农农机专业合作社建设一个面积800平方米甘薯分拣库房。投入48万元，其中财政补助24万元、社会投入24万元。

3.建设技改精制甘薯淀粉加工生产线。在西眉镇四川甘湾农业开发有限公司升级改造精制甘薯淀粉加工生产线1台套，投入490万元，其中财政补助245万元、社会投入245万元。

4.建设智能甘薯糖化愈合库。在西眉镇建设建设智能甘薯糖化愈合库1个，投入100万元，其中财政补助50万元、社会投入50万元。

（三）甘薯品牌提升建设投入17.5万元，其中省级财政补助13.75万元、社会投入3.75万元。

1.定制甘薯包装盒。在白马镇定制购买甘薯包装盒10000个，单价7.5元，投入7.5万元，其中财政补助3.75万元、社会投入3.75万元。

2.组织主体参加展示展销活动。组织甘薯产业新型经营主体参加农博会、展览会等展示展销活动，财政补助10万元。

（四）购置农机装备投入39.1万元，其中省级财政补助19.55万元、社会投入19.55万元。

1.推广适宜丘区甘薯生产农机具。白马镇巧农农机专业合作社购置推广液压翻转犁2台套、起垄覆膜机1台套、旋耕机10台套，投入21.5万元，财政补助10.75万元，社会投入10.75万元（财政投入按50%补助）。

2.购置移动式喷水枪。在白马镇定制购买移动喷枪2台套，投入17.6万元，财政补助8.8万元，社会投入8.8万元。

（五）技术培训及标示标牌省级财政补助20.2万元。

围绕节肥、节药、节水、节种、节劳，开展绿色高产高效集成技术培训和示范推广，提升甘薯主推技术覆盖率；在示范区内制作标识牌、展示牌、资料等，促进甘薯产业形象提升和品牌推广，省级财政补助20.2万元。

五、建设期限

2025年6月—2026年5月，为期1年。

六、效益分析

（一）经济效益。项目实施后，核心示范片甘薯亩产达333公斤（折原粮），按单价5元/公斤计算，亩产值达1665元，扣除成本1220元/亩，亩纯收入达445元/亩，核心示范区1万亩产值达1665万元。有效提升甘薯单产，实现了农产品提质增效、农民增收。

（二）社会效益。通过项目的实施、标准化的生产，提高甘薯种植科技水平，使甘薯产量和品质显著提高，达到安全、绿色食品标准，改善项目区农业生产环境及条件，辐射带动周边地区甘薯产业的快速发展，对增加农民增收致富，推动乡村产业振兴起到积极示范带动作用，推动全区农业经济可持续发展。

（三）生态效益。该项目实施后，绿化美化了生产生活生态环境，采用绿色、有机农产品生产技术标准进行生产，提高化肥利用率，提高有机肥施用量，减少农药、化肥施用，有效防止农业面源污染，改善土壤结构，提高土壤肥力和水体质量，保障现代农业的可持续发展。

七、保障措施

（一）组织领导。为保证项目顺利开展，区政府成立以分管农业副区长任组长，区农业农村局局长、区财政局局长任副组长，相关单位负责人和项目镇镇长为成员的项目实施领导小组，领导小组负责项目的组织领导，协调项目实施相关事宜，精心组织，周密部署，确保各项工作落到实处。

（二）项目管理。区农业农村局组织相关单位技术人员，按照项目建设的标准和要求，编制实施方案；开展技术培训及标示标牌制作等。区财政局负责项目资金的拨付和监管。各项目镇作为责任主体，负责辖区内项目甘薯基地建设、初加工生产设施、农机装备等规划落实、组织实施及花名册、照片等资料归档整理备查。

（三）财物管理。按照项目实施要求，建立健全完善的财务管理、采购、监督、总结、验收、审计等各项制度，严格按照《中央和省级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）相关规定，加强管理，从源头上杜绝项目资金滴、帽、跑、漏，做到专款专用，杜绝弄虚作假。实行项目资金开支一支笔审批制、报账制，由项目建设单位凭有关真实、有效凭证据实报账，严格执行项目资金审计制度，做到专款专用、专账专户、专人管理，严禁挪用，确保项目资金安全，充分发挥项目资金效益。

附表：遂宁市安居区川中甘薯产业集群项目2024年建设任

务及资金投入概算表

附表

遂宁市安居区川中甘薯产业集群项目2024年建设任务及资金投入概算表

| 建设内容 | 实施地点 | 建设任务及规模数量 | 总投资（万元） | 单位 | 单位价格（元） | 补助标准（元） |  |  |  |  | 财政投入（万元） |  |  |  | 社会资金投入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 中省财政资金 | 市级财政资金 | 县级财政资金 | 整合资金 | 小计 | 中省财政投入 | 市级财政投入 | 县级财政投入 |  |
| 合计 |  |  | 979.8 |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 510 |  |  | 469.8 |
| 一、甘薯基地建设 |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  | 132.5 | 132.5 |  |  | 122.5 |
| （一）甘薯新品种试验示范 | 西眉镇四川甘湾农业开发有限公司 | 建立10个甘薯新品种试验示范100亩 | 10 | 亩 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| （二）新建甘薯生产示范基地 | 西眉镇、白马镇、会龙镇、分水镇等镇 | 新建甘薯生产基地3000亩，包括整地调型、地力培肥、优质种薯或种苗等 | 210 | 亩 | 700 | 350 | 350 |  |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 |
| （三）基地工程设施建设 | 会龙镇遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社 | 新建蓄水池10座、沉砂池5座 | 35 | 座 |  |  |  |  |  |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |
| 二、加工生产设施设备建设 |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  | 324 | 324 |  |  | 324 |
| （一）购买转运框 | 白马镇巧农农机专业合作社 | 购买甘薯塑料转运框1000个 | 5 | 个 | 50 | 25 | 25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |
|  | 西眉镇四川甘湾农业开发有限公司 | 购买甘薯塑料转运框1000个 | 5 | 个 | 50 | 25 | 25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |
| （二）建设甘薯分拣库房 | 白马镇巧农农机专业合作社 | 建设甘薯分拣库房800平方米 | 48 | 平方米 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |
| （三）建设技改精制甘薯淀粉加工生产线 | 西眉镇四川甘湾农业开发有限公司 | 建设技改精制甘薯淀粉加工生产线及土建安装1台套 | 490 | 台套 |  |  |  |  |  |  | 245 | 245 |  |  | 245 |
| (四) | 西眉镇四川甘湾农业开发有限公司 | 智能甘薯糖化愈合库 | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 智能甘薯糖化愈合库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、甘薯品牌提升建设 |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  | 13.75 | 13.75 |  |  | 3.75 |
| （一）定制甘薯包装盒 | 白马镇巧农农机专业合作社 | 定制甘薯包装盒10000个 | 7.5 | 个 | 7.5 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 3.75 |  |  | 3.75 |
| （二）组织主体参加展示展销活动 | 全区 | 组织甘薯产业新型经营主体参加农博会、展览会等展示展销活动，提升品牌知名度 | 10 | 场次 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 四、购置农机装备 |  |  | 39.1 |  |  |  |  |  |  |  | 19.55 | 19.55 |  |  | 19.55 |
| （一）推广适宜丘区甘薯生产农机具 | 白马镇巧农农机专业合作社 | 液压翻转犁2台套 | 5 | 台套 | 25000 | 12500 | 12500 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |
|  |  | 起垄覆膜机1台套 | 4.5 | 台套 | 45000 | 22500 | 22500 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | 2.25 |
|  |  | 旋耕机10台套 | 12 | 台套 | 12000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |
| （二）购置移动式喷水枪 | 白马镇巧农农机专业合作社 | 定制移动喷枪2台套 | 17.6 | 台套 | 88000 | 88000 | 88000 |  |  |  | 8.8 | 8.8 |  |  | 8.8 |
| 五、技术培训及标示标牌 | 全区 | 开展绿色高产高效集成技术培训和示范推广；在示范区内制作标识牌、展示牌、资料等 | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  | 20.2 | 20.2 |  |  |  |