2024年度

四川省遂宁市安居区人民政府

部门决算

目    录

公开时间：2025年8月27日

第一部分部门概况	1

一、 部门职责	1

二、 机构设置	2

第二部分2024年度部门决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	3

三、 支出决算情况说明	4

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10

八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、 其他重要事项的情况说明	12

第三部分名词解释	16

第四部分 附件	21

第五部分 附表	104

一、 收入支出决算总表	104

二、 收入决算表	104

三、 支出决算表	104

四、 财政拨款收入支出决算总表	104

五、 财政拨款支出决算明细表	104

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	104

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	104

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	104

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	104

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	104

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	104

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	104

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	104

第一部分部门概况

- 部门职责

- 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

- 贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、旅游事业和财政、民政、统计、公安、司法行政等行政工作。

- 负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法制建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源等工作。

- 负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法律政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

- 负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

- 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

- 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

- 完成区委、区政府交办的其他事项。

- 机构设置

安居镇下属二级预算单位0个，纳入安居镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1291.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少37.84万元，下降2.85%。主要变动原因是本年度增人增资人员支出增加47.32万元，减少了派驻机构畜牧兽医站公用经费4.01万元、“萝卜园水库遗留问题处理资金”、“高滩坝办公阵地+聚居点治理提升项目”等项目资金共计81.16万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1291.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274.73万元，占98.68%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占1.32%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1291.73万元，其中：基本支出1071.15万元，占82.92%；项目支出220.58万元，占17.08%。

（图3：支出决算结构图）

- 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1291.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少37.84万元，下降2.86%。本年度增人增资人员支出增加47.32万元，减少了派驻机构畜牧兽医站公用经费4.01万元、“萝卜园水库遗留问题处理资金”、“高滩坝办公阵地+聚居点治理提升项目”等项目资金共计81.16万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1274.73万元，占本年支出合计的82.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.80万元，下降2.58%。本年度增人增资人员支出增加47.32万元，减少了派驻机构畜牧兽医站公用经费4.01万元、“萝卜园水库遗留问题处理资金”、“高滩坝办公阵地+聚居点治理提升项目”等项目资金共计77.11万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1274.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出536.57万元，占42.09%；文化旅游体育与传媒支出23.87万元，占1.87%；社会保障和就业支出100.17万元，占7.86%；卫生健康支出49.85万元，占3.91%；节能环保支出5.85万元，占0.47%；城乡社区支出5.98万元，占0.47%；农林水支出489.68万元，占38.41%；住房保障支出56.76万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1274.73万元，完成预算100%。其中：

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.15万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为412.43万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为87.26万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为14.75万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.98万元，完成预算100%。

- 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为23.87万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.41万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为78.88万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.60万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为7.60万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为21.52万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.20万元，完成预算100%。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%。

- 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。

- 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为76.87万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为390.46万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

- 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为16.35万元，完成预算100%。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为56.76万元，完成预算100%。

- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.15万元，其中：

人员经费967.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长31.25%，决算数与预算数持平。

- “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是安居镇无因公出国（境），未安排因公出国（境）经费预算。

- 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是安居镇无公务用车，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

- 公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.3万元，增长31.25%。主要原因是公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出1.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元。具体内容包括：接待上级部门17批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元。

外事接待支出0万元。

- 政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出17万元，占本年支出合计的1.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4.04万元，下降19.20%。主要变动原因是本年度预算项目“2024年民生实事票决制项目经费”17万元，较2023年度预算项目“基层组织活动和公共服务运行经费”21.04万元的支出金额有所减少。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度决算数持平。

- 其他重要事项的情况说明

- 机关运行经费支出情况

2024年度，安居镇机关运行经费支出103.17万元，比2023年度减少4.01万元，下降3.75%。主要原因是派驻机构畜牧兽医站人员减少相应公用经费支出减少。

- 政府采购支出情况

2024年度，安居镇政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元，主要用于信创电脑采购。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%。

- 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安居镇共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，安居镇在2024年度预算编制阶段，组织对维稳信访调解等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

安居镇组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成安居镇部门整体绩效自评报告、综合文化站（中心）免费开放资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，安居镇部门整体绩效自评得分为92.2分，绩效自评综述：2024年，安居镇全年预算数为:1291.73万元，支出决算为1291.73万元，完成预算100%，机构正常运转得到保障，确保了项目建设有效实施，较好完成了年初设定的各项绩效目标。

综合文化站（中心）免费开放资金专项预算项目绩效评价为100分，绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。资金主要用于支持综合文化站日常运营，如场地维护、设备购置与更新；组织开展各类文化活动，涵盖文艺演出、艺术培训、科普宣传等。通过项目的实施，做好了文化馆（站）、图书馆免费开放，开展了文化培训、展览、演出等活动，满足了群众文化生活需要。发现的主要问题：项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。绩效自评报告详见附件。

2024年民生实事票决制项目经费专项预算项目绩效评价为100分，绩效自评综述：项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。资金主要用于盘活闲置资源、打造“梦想家”文化室、文化广场、建设卫生厕所、打造文化墙，提升乡村精神文明建设。发现的主要问题：项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。绩效自评报告详见附件。

高滩坝村党群服务中心亲民化改造专项预算项目绩效评价为100分，绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。资金主要用于打造集 “形象展示、党员活动、群众服务” 于一体的乡村振兴会客厅，突出高滩坝村绿色产业特色，全面提升党群服务中心的实用性与亲民性，成为展示本村乡村振兴成果的“窗口” 和服务党员群众的“暖心阵地”。发现的主要问题：项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。绩效自评报告详见附件。

2024年村级公共服务经费专项预算项目绩效评价为100分，绩效自评综述：项目全年预算数126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。资金主要用于保障全镇12个村、1个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，改善公共服务基础条件，为村干部办公提供物质基础，提高村干部工作积极性，维护社会和谐稳定，提高群众满意度。发现的主要问题：项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分名词解释

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

- 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指政协委员开展各类视察的支出

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

- 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指其他统计信息事务支出。

- 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务方面的基本支出。

- 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指其他信访事务支出。

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出

- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业的支出。

- 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于卫生健康管理方面的基本支出。

- 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理方面的支出。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

- 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

- 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

- 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

- 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

- 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

- 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

- 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

遂宁市安居区安居镇人民政府

部门整体支出自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 机构组成。

根据《中共遂宁市安居区委办公室 遂宁市安居区人民政府办公室<关于印发遂宁市安居区安居镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》。安居镇内设6个科室，3个直属公益一类事业单位，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、便民服务中心（兼挂退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心（兼挂新时代文明实践所牌子）。

- 机构职能。

根据《中共遂宁市安居区委办公室 遂宁市安居区人民政府办公室<关于印发遂宁市安居区安居镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》。安居镇主要职能如下：

- 加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、政协、人武部、群团组织等的领导。

- 促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。

- 强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。

- 维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。

- 指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村（社区）居民委员会的组织建设和制度建设。

- 实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，
统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，做好监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。

- 完成区委、区政府交办的其他任务。

- 人员概况。

根据《中共遂宁市安居区委办公室 遂宁市安居区人民政府办公室<关于印发遂宁市安居区安居镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》，安居镇编制核定控制数为43人，其中：行政编制25人、工勤编制6人、事业编制12人。截至2024年12月31日，实际在职39人，其中：行政编制24人、工勤编制4人、事业编制11人。

- 部门资金收支情况

- 收入情况。

安居镇2024年年初预算收入1049.43万元，决算报表收入1291.73万元。

示图1：

- 支出情况。

安居镇2024年年初预算支出1049.43万元，决算报表支出1291.73万元。

示图2：

- 结余分配和结转结余情况。

安居镇2024年决算报表无结转结余情况。

- 部门预算绩效分析

- 部门预算总体绩效分析。

- 履职效能。（总分值：10分）

2024年，安居镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，聚焦项目建设、乡村振兴、改善民生、安全稳定等重点任务，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，扎实推动各项工作任务落实。履职效能总分10分，自评分10分，根据年初预算绩效目标履职效能分析如下：

    - 保障在编人员38人工资福利支出履职效能分析。（分值：2.5分）

安居镇2024年度年初预算在编职工人数38人，年末实际完成值为：39人，主要原因是年中因工作调动增加在编职工1人，部门决算工资福利支出总额683.84万元。其中：发放工资津补贴奖金496.72万元，缴纳保险公积金180.65万元。2024年度预算执行保障了每一名职工工资按月及时发放到位，保险公积金的及时缴纳，故此项履职效能自评得分为2.5分。

    - 保障11个内设机构办公运转支出履职效能分析。（分值：2.5分）

根据镇“三定方案”，2024年度安居镇机关运行经费决算支出总额为103.17万元，主要用于镇11个内设机构的办公用品采购、报刊杂志征订、职工出差差旅费、固定资产维修（护）、宣传广告制作印刷、办公场所水电气费等日常公用支出，通过预算执行，有力地保障了安居镇下设11个机构的正常办公运转，故此项履职效能自评得分为2.5分。

    - 保障年度内开展环保、安全、防邪、禁毒等宣传排查≥500次数履职效能分析。（分值：2.5分）

安居镇2024年对辖区内乱建庙宇治理场所全覆盖检查13次，检查去功能化场所20处，依法拆除1处，发放各类宗教政策法规宣传资料600余份。把好辖区各领域宣传文化阵地导向关，报送网宣文章7篇，四川党建网发表1篇，报送网宣（舆情）监测220余条，被区级采用80条。在环境保护治理上，树牢“一盘棋”思想，始终严把治乱、治污、治脏“三个关口”，紧盯净水优质量，深入开展“清河行动”。建立河长工作室6个，巡河600余人次，安装涉水防护栏36米。严守生态保护红线，大力开展效率革命行动，紧盯各级反馈环保问题和12345热线群众关注的环境问题，强化跟踪督促和通报晾晒，专题调研8次，排查整治“四乱”问题3处，巡林624次，整改2个，查处林业案件2起，持续强化环境保护宣传引导，常态化做好河道保洁和农村生活垃圾清运，清理河道漂浮物和河岸垃圾30余次，设置防溺水宣传提示牌13个，更换河长制公示牌3处，悬挂宣传条幅11幅。在安全生产上，聚焦安全保障，助力平安建设，突出“责”字守好底线。深入开展“安全生产宣传月”活动，以案件教育群众。持续性开展各领域安全生产大检查，建立安全生产隐患台账，加大问题隐患的整改力度，突出抓好了燃气安全、消防安全、道路交通、农机安全、电动自行车等重点领域安全隐患排查整治，检查各类生产经营单位21次，整治隐患8处。组建镇、村级综合应急抢险救援队伍14支，新建村级应急广播平台12个，开展防汛、消防和应急等演练6次，检查食品安全35次，进行农村道路劝导2000余次。组织集中观看警示教育片7场次，开展安全知识培训2场次，排查整治消防安全隐患8处、森林防灭火隐患16处。开展在建工程安全检查60余次，燃气安全检查8次，开展餐饮企业燃气安全培训1次，安全生产形势总体平稳。平安建设工作稳妥有序，常态化开展平安创建、防范电信网络诈骗、扫黑除恶专项斗争，排查化解各类矛盾纠纷119起，调处成功率100%。严格落实领导干部包案化解及坐班接访制度，通过开门接访、包案下访、定期研判、多元化解、督办打击等措施，及时解决群众信访诉求，接访56人次，完成上级交办信访案件6件。被表扬为全国两会期间信访稳定保障工作成绩突出单位和群防群治工作先进集体。压实管控责任，动态跟踪管理精神障碍患者12名，走访三级以上“重精”人员240余次、邪教人员32人次、吸毒人员150余次，劝返在缅在菲人员3人。开展禁毒宣传活动15次，派发禁毒宣传资料6500余份，禁种铲毒排查400余次，群众安全感进一步增强，被表扬为群防群治工作先进集体。综述，安居镇2024年完成值远远大于目标设定值，故此项履职效能自评分为2.5分。

    - 完成村道路、塘堰等基础设施维修护≥3项履职效能分析。（分值2.5分）

安居镇2024年度合理分配村级公共服务资金55.18万元，用于维修水毁、破损村道路4处，整合资金建设村道路3处共计4.3公里，实际完成值为≥3项，故此项履职效能自评得分为2.5分。

- 预算管理。（总分值：31分）

- 预算编制质量绩效分析。（分值：8分）

安居镇2024年部门预预算严格按照区财政局印发《关于编制区级部门2024—2026支出规划和2024年部门预算的通知》（遂安财预〔2023〕6号）文件所列预算编制口径编制，无多报、漏报预算。预算草案在通过区人大审议后和区财政局审核后，于2024年3月15日下达安居镇部门预算批复文件（遂安财预〔2024〕1号附5-2号），2024年预执行数1291.73万元，预算调整数为0，财政拨款预算偏离度0%，故预算编制质量绩效自评得分为8分。

- 支出执行进度绩效分析。（分值：9分）

安居镇2024年度全年预算数为1291.73万元，决算支出数为1291.73万元，预算执行度为100%，故预算支出执行进度绩效分析自评得分为9分。

- 预算年终结余绩效分析。（分值：8分）

安居镇2024年度部门预算年终无结转结余，故预算年终结余绩效分析自评得分为8分。

- 严控一般性支出绩效分析。（分值：6分）

安居镇2024年度一般性财政拨款年初预算数分别为：公务接待费1.5万元，因公出国出境费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费1万元（人大项目预算）、差旅费17万元、培训费0万元、办公设备购置费3.6万元、信息网络及软件购置更新0万元、课题经费0万元；2024年一般性财政拨款执行数分别为：公务接待费1.29万元，因公出国出境费用0万元、公务用车运行经费0万元，会议费0.5万元（人大项目预算）、差旅费17万元、培训费0万元、办公设备购置费3.51万元、信息网络及软件购置更新0万元、课题经费0万元。

根据严控一般性支出绩效分析：安居镇2024年年初预算公务接待费较2023年度年初预算压减25%，此项绩效自评得分1.2分。因公出国出境费、公务用车运行维护费、会议费元（人大项目预算）、差旅费、培训费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、课题经费2024年度年初预算与执行数与2023年度对比未压缩，其中公务接待费执行数同比增长34.83%、差旅费预算数与执行数同比增长13.33%，故扣除4.8分。

- 资产管理。（总分值：9分）

人均资产变化率分析（分值：3分）：安居镇2024年固定资产净值606.52万元，年末在职人数39人，人均资产15.55万元；2023年度623.25万元，年末在职人数38人，人均资产16.94万元；2024年度安居镇人均资产变化率为-5.18%，故预算绩效指标分析此项得分为2分。

资产利用率分析（分值3分）：截至2024年12月31日，安居镇在用办公家具固定资产原值49.38万元，占办公家具固定资产总额100%已完成折旧家具原值16.80万元，因资产管理原因，办公家具利用率参照省级平均值标准16.77%自评；在用办公设备固定资产原值88.37万元，已完成折旧办公设备固定资产总额67.48万元，办公设备利用率参照省级平均值标准41.20%自评，故此项自评分为3分。

资产盘活率分析（分值3分）：安居镇2024年无闲置资产，故此项自评分为3分。

- 采购管理。（总分值：6分）

安居镇2024年信创电脑政府采购预算3.6万元，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，本次采购通过四川省资源交易网面向中小企业进行采购，实际采购金额3.51万，采购执行率97.5%，故此项自评分为6分。

- 财务管理。

安居镇内控制度、财务管理制度完善，合理设置财务工作岗位，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离；资金使用方面，安居镇各项支出严格按照上级各项财经规章制度及镇机关财务报账制度执行，大额资金支出按照“三重一大”集体决策制度，经党委集体决策后拨付。

- 部门预算项目绩效分析。（总分值：35分）

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额45.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额174.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

- 项目决策。（分值：12分）

安居镇2024年项目预算根据区委、区政府确定的《十四五经济社会发展规划》，按照区财政局《关于编制区级部门2024-2026支出规划和2024年部门预算的通知》（遂安财预〔2023〕6号）文件口径进行编制，其中常年项目预算由各项目负责部门紧密围绕项目年度工作任务设置绩效目标，因项目预算执行存在不可预见性，部分项目绩效目标指标值设置不够科学合理，以致在预算执行过程中部分项目绩效目标难以实现，此处扣除2分；项目入库方面，安居镇按照区财政局规定时间于2023年10月完成项目申报入库，此项自评分为11分。

- 项目执行。（分值：15分）

安居镇在2024年度项目执行中严格按照年初设定的目标方向管理和使用，途中未进行项目预算的调整；所有项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项自评分为15分。

- 目标实现。（分值:17分）

安居镇2024年各个项目都按既定目标完成，未出现偏离，达到了预定效果，自评得分17分。

- 绩效结果应用情况。

通过整体支出绩效自评，进一步强化绩效评价结果应用。一是将评价结果作为预算调整和下一年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。二是随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开自评报告及绩效目标自评表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，安居镇紧紧围绕区委、区政府确定的《十四五经济社会发展规划》，在农村综合改革、推进乡村产业建设等方面持续发力，推动乡村全面振兴，扎实推进农业农村各项工作。从整体情况来看，在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，执行项目的管理、实施和效果均达到预期目标，管理较规范，实施进度正常，最终效果好，绩效目标基本实现，2024年部门整体支出绩效自评得分92.2分，部门整体支出预算绩效评价“优秀”。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

- 附表：1.部门整体支出绩效自评表

- 2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件1

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |  |  |
|  | 1291.73 |  | 1291.73 |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 贯彻执行上级的各项方针政策；依法管理本级财政，执行本级预算；负责本镇民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项，开展社会治安综合管理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用支出 |  | 采购办公用品、支付镇机关报刊杂志、宣传广告、办公用水电气、固定资产维修等费用，保障机关运转。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人大事务支出 |  | 召开人大会议、开展人大代表培训交流、民生实事监督、视察活动，给予代表有力的支持。围绕群众切身利益，听取基层人民群众心声，并提出工作建议及时处理答复人民代表提出的建议和意见。坚持对民生实事开展调研，履行好监督职责，掌握各项工作推进情况，协助党委政府推进工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 政协事务支出 |  | 加强政协队伍建设，强化政协委员责任担当，提升履职能力，使委员的履职深入实际,服务基层、服务群众,推动民生改善,促进和谐安居建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 做好社会保障工作，保障便民服务大厅运转，办理兵役事项，做好民兵武装工作，做好党风廉政建设宣传教育，全面从严治党，开展社会治安综合管理，调解民事纠纷，维护社会秩序；走访慰问帮扶困难儿童、留守儿童，关心下一代成长。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他统计信息事务支出 |  | 严格执行《中华人民共和国统计法》如实提供统计调查所需的资料，确保统计数据全面、准确，认真完成2023年统计年报及各项调查任务，精准数据，如实上报。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村综合改革支出 |  | 保障12个村、1个社区基层党组织办公运转、做好群众服务以及公共设施的修建与维护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 完善场镇基础设施，改善群众生产生活环境条件，提高群众生活质量，整体提升群众的人居环境和生产环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村环境保护 |  | 以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境的突出问题为重点，动员广大农民群众，广泛参与、集中整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他文化和旅游支出 |  | 保障村社区文化建设，大力宣传乡风文明，提升群众的文明认知水平，在保护传承基础上，革除农村陋习，树立文明新风，保障文明城市复审合格、提高群众素质、树立优良乡风乡貌。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员支出 |  | 及时发放财政供养人员工资、津补贴、报酬并缴纳社会保险、住房公积金。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灾害防治及应急管理支出 |  | 全面加强安全生产与农产品质量安全的监督管理，强化森林防火宣传教育，强化野外火源管理，提升森林火情综合处置能力，有效预防和控制生产及农产品质量安全事故，确保我镇工农业生产、农产品质量及森林生态的安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | 完成率 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障在编人员人数 | ＝ | 38 | 人 | 5% | 39人 | 100% |
|  |  |  | 保障镇办事机构运行个数 | ＝ | 11 | 个 | 5% | 11个 | 100% |
|  |  |  | 开展环保、安全、防邪、禁毒等宣传排查次数 | ≥ | 500 | 次 | 5% | 大于500次 | 100% |
|  |  |  | 完成村道路、塘堰等基础设施维修护 | ≥ | 3 | 项 | 5% | 大于3项 | 100% |
|  |  | 质量指标 | 工程项目质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5% | 项目合格率100% | 100% |
|  |  |  | 环保、安全、防邪、禁毒等宣传及排查范围覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5% | 覆盖率大于95% | 100% |
|  |  |  | 人员经费足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10% | 等于100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 人均公用经费标准 | = | 12000 | 元 | 5% | 等于12000元 | 100% |
|  |  |  | 项目经费总额 | ≥ | 450000 | 元 | 5% | 220.58万元 | 100% |
|  |  |  | 在编人员人均工资福利支出 | ≤ | 180000 | 元 | 5% | 14.71万元 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 年度各项工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 5% | 等于100% | 100% |
|  |  |  | 预算指标终审资金支付及时率 | ＜ | 10 | 天 | 5% | 小于10天 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 聚焦产业增效，打造乡村振兴样板，力争村集体经济总收入 | ＞ | 600000 | 元/年 | 5% | 集体经济总收入大于60万元 | 100% |
|  |  |  | 人民生活幸福率 | ＞ | 90 | % | 5% | 大于90% | 100% |
|  |  |  | 夯实生态环保基础，推动生态环境持续改善 | 定性 | 持续改善 |  | 5% | 生态环境持续改善 | 100% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对政府工作服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 群众满意度大于95% | 100% |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119020-安全生产监管（森林防火、食品安全）等经费(长期) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全面加强安全生产与农产品质量安全的监督管理，强化森林防火宣传教育，强化野外火源管理，提升森林火情综合处置能力，有效预防和控制生产及农产品质量安全事故，确保我镇工农业生产、农产品质量及森林生态的安全。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，加强了日常监管工作，排查治理安全隐患，强化安全生产培训工作，提高了安全生产管理水平，减少了安全事故发生。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障安全生产监管宣传费、差旅费、劳务费、改造维护安全设施等。项目由镇应急管理业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林防火演练 | ≥ | 2 | 次 | 3次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展安全生产培训及会议 | ≥ | 12 | 次 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展安全生产及森林防火巡查及宣传 | ≥ | 300 | 次 | 621 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全生产培训合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 安全生产及森林防火宣传巡查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 防火演练效果 | 定性 | 优 |  | 效果优秀 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产意识，减少事故发生效果 | 定性 | 优 |  | 效果优秀 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 减少森林火灾，提高生态环境保护能力 | 定性 | 优 |  | 效果优秀 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众及企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产及森林防火宣传租车费及宣传资料印刷费 | ≤ | 3 | 万元 | 3.24 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 森林防火演练2次，预计每次组织26人，按80元每人每次补助 | ≤ | 0.3 | 万元 | 0.71 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 更换维护灭火器、割草机等设备 | ≤ | 0.7 | 万元 | 0.05 | 5 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，评价小组认为，整个项目在数量、质量、成本、效益、满意度等绩效指标方面均较好地达到项目预期目标，自评分96分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈玲敏 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119029-创新社区管理经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全面推进智慧社区建设，通过优化服务事项，让信息多跑路，群众少跑腿，更好地提升社区智能化、便捷化服务水平。强化社区管理服务功能，充分发挥网格员作用，优化社区资源配置，听民声、察民情、解民难，构建共建共治共享的基层社会治理新格局。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，改善了社区环境和办公条件，保障社区工作正常运转，提高了社区整体综合服务能力。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障更好地提升社区智能化、便捷化服务水平，强化社区管理服务功，等事项产生的费用，由镇民政业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员先锋队服务、环境整治、双拥等基层治理活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 创新社区数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 基层治理活动效果 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社区基层治理能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障创新活动费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障创新社区运转费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，改善了社区环境和办公条件，保障社区工作正常运转，提高了社区整体综合服务能力，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周岚 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119050-防灾应急救助经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 增强抗灾救灾能力，维护群众的生命财产安全。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，保障了全镇防灾减灾工作的有序开展，增强抗灾救灾能力，维护了群众的生命财产安全。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障增强抗灾救灾能力，维护群众的生命财产安全等事项产生的费用，由镇应急管理业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 灾害防治宣传广告印刷量 | ≥ | 1000 | 份 | 1000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 灾害隐患及防汛排查次数 | ≥ | 236 | 次 | 236 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展防汛应急演练次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 应急演练效果 | 定性 | 优秀 |  | 优秀 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 灾害隐患排查走访率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过应急宣传，全面提高辖区居民应急管理及防灾减灾知识，群众在面对突发灾害时的应急避险及自救互救能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 灾害隐患及防汛排查租车费及宣传费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预计组织应急队伍演练2次，每次组织24人，按80元每人每次补助 | ≤ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 补充救生衣、铁锹等应急物资费用 | ≤ | 0.2 | 万元 | 0.2 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，保障了全镇防灾减灾工作的有序开展，增强抗灾救灾能力，维护了群众的生命财产安全，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈玲敏 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119098-关心下一代工作专项经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 动员老同志参与关工委工作、培训关工委的骨干力量，动员“五老”等老同志关心、关爱下一代成长，特别是针对特殊青少年要形成小手牵大手的力量，使孩子们健康成长。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，保障了全镇困难儿童的走访及儿童之家关爱活动的开展，加强了儿童防溺水宣传，促进下一代健康成长。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障关爱下一代成长事项产生的费用，由镇组织党建业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障儿童之家数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 印刷儿童防溺水等宣传资料 | ≥ | 1300 | 份 | 1300 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展关心一下代走访慰问活动次数 | ≥ | 25 | 次 | 25 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 儿童之家活动质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 走访慰问好评率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进下一代健康成长能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障儿童之家活动费用 | ≤ | 0.8 | 万元 | 0.8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 走访慰问困难儿童费用 | ≤ | 1.2 | 万元 | 1.2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 关心下一代宣传资料印刷费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，保障了全镇困难儿童的走访慰问及儿童之家关爱活动的开展，加强了儿童防溺水宣传，促进下一代健康成长，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119107-环境卫生整治经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 巩固农村生活垃圾治理成果，持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。 |  |  |  |  | 通过项目实施，改善了群众生活环境条件，整体提升了群众的人居环境。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障巩固农村生活垃圾治理成果，持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平等事项产生的费用，由镇经发办业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生整治区域 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 张贴及发放环境保护宣传资料 | ≥ | 3000 | 份 | 3000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 治理河道数 | ＝ | 2 | 条 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 环境保护宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 河道漂浮物打捞率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 村社区环境卫生状况 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境的改善或提升程度 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 环保巡查租车费及宣传广告费用 | ≤ | 3.5 | 万元 | 3.5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 日常清洁及国卫复审费用 | ≤ | 1.85 | 万元 | 1.85 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 河道治理打捞船日常运行维护费 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，改善群众生活环境条件，整体提升群众的人居环境，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张国安 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119146-维稳信访调解经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 按时办结上级交办的信访维稳案件，及时化解群体性事件隐患和处理重大疑难信访问题，维护社会的稳定。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，抓好信访调处工作，及时排查不安定因素，及时解决了群众反映的“热点”、“难点”问题，确保了社会稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障办结信访维稳案件，及时化解群体性事件隐患和处理重大疑难信访问题，维护社会的稳定等事项产生的费用，由镇信访业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年预计调解矛盾纠纷事件 | ≥ | 13 | 次 | 13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 确保稳控工作对象稳定 | ＝ | 13 | 人 | 13 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 排查禁毒隐患场所及重点人员 | ＝ | 161 | 人 | 161 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 信访案件息访率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 盾纠纷化解率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 信访人员、特殊群体及隐患场所每月走访率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内重点人员群体稳定 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传广告制作、排查租车、差旅等禁毒经费 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宣传广告制作、走访租车、差旅等稳控经费 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，抓好信访调处工作，及时排查不安定因素，及时解决了群众反映的“热点”、“难点”问题，确保了社会稳定，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贺超 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119160-乡风文明建设经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过对送文化下乡和各类形式宣传教育活动的开展，逐步形成良好的社会新风尚，丰富群众的精神文化生活。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，引导群众树立适应社会主义新农村建设的思想观念和文明意识，继承发扬尊老爱幼、邻里和睦、遵纪守法、遵守社会公德等良好的乡风民俗，破除封建迷信和陈规陋习，倡导移风易俗、崇尚科学、健康的生活方式。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障文化下乡和各类形式宣传教育活动的开展，逐步形成良好的社会新风尚，丰富群众的精神文化生活等事项产生的费用，由镇文化业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 张贴发放乡风文明建宣传广告 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 送文化下乡演出场次 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡风文明建宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 送文化下乡演出效果 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活程度 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传广告印刷费用 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 演出设备租赁费及劳务等费用 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，引导群众树立适应社会主义新农村建设的思想观念和文明意识，继承发扬尊老爱幼、邻里和睦、遵纪守法、遵守社会公德等良好的乡风民俗，破除封建迷信和陈规陋习，倡导移风易俗、崇尚科学、健康的生活方式，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘捷 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119189-乡镇便民服务大厅维护及农村“三资”集体管理经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障便民服务中心及“三资”管理工作日常办公运转，公开办事流程，简化办事程序，提高便民大厅服务能力，定期对村三资进行公示公开，保护村社区资金资产资源权益。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，公开了办事流程，简化了办事程序，提高了便民大厅服务功能。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障便民服务中心及“三资”管理工作日常办公运转、提高便民大厅服务能力等事项产生的费用，由镇三资管理业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护办公室数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 办事窗口数量 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公设备维护率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 窗口工作人员服务能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 公开办事流程，简化办事程序，使群众少跑路，节约群众办事成本 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提升便民大厅服务水平 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备维护及耗材费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，公开了办事流程，简化了办事程序，提高了便民大厅服务功能，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈玲敏 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119195-乡镇基础设施和场镇街道维护经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 加强乡村基础设施建设管理，改善乡村生产生活条件，促进新农村建设。确保全镇村道公路畅通及其他村级设施完善维护。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，完善了农村基础设施建设，整体提升了群众的人居环境和生产环境。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在改善乡村生产生活条件，促进新农村建设及其他村级设施完善维护等事项产生的费用，由镇经发办业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 | 5.98 | 5.98 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 | 5.98 | 5.98 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修场镇沟渠、路灯 | ≥ | 6 | 处 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维护场镇环境卫生整洁 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 维护场镇基础设施及道路 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 整修危险路面，方便群众出行 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路路面维护费用 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 场镇基础设施维护费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 路灯维护费用 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，完善了农村基础设施建设，整体提升了群众的人居环境和生产环境，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张国安 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119210-乡镇监察工作经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 加强农村党风建设和组织协调反腐败工作，有效解决群众身边腐败和作风问题，打通群众直接反映问题通道，增强监督实效。做好党风廉政建设宣传教育，全面从严治党。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，为镇纪检组织充分发挥职能作用提供支持和保障，加强了农村党风建设和组织协调反腐败工作，有效解决群众身边腐败和作风问题。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障镇纪委全年开展纪检监督、农村党风建设和组织协调反腐败工作等履职事项产生的费用，由镇纪委业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 下村开展纪检监察工作次数 | ≥ | 528 | 次 | 528 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参加纪检监察业务培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 征订纪检报刊杂志 | ≥ | 24 | 份 | 24 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 群众举报案件查处率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 纪检监察业务培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 经费足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 各被监督单位认真履行党风廉政建设主体责任，干部职工筑牢思想防线，树立廉洁从政意识 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被监督单位满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，为镇纪检组织充分发挥职能作用提供支持和保障，加强了农村党风建设和组织协调反腐败工作，有效解决群众身边腐败和作风问题，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：洪霞 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119221-乡镇人大代表监督、视察等经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障人大代表监督、视察活动经费，给予代表有力的支持,协助党委政府推进工作。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，确保全镇人大代表开展民生实事调研及视察调研工作，人大代表坚决履行职能职责，绩效明显，提高了履行法定监督职责的水平和能力，有效完成了本年度绩效目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障全镇人大代表全年开展监督、视察等履职事项产生的费用，由镇人大业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 代表监督活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 代表视察活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 民生实事项目视察监督覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 代表视察、调研活动好评率 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升代表履职能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 代表视察调研租车费按每台300元/天、用餐费按50元/人.餐标准预算活动费用 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，确保了全镇人大代表开展民生实事调研及视察调研工作，人大代表坚决履行职能职责，绩效明显，提高了履行法定监督职责的水平和能力，有效完成了本年度绩效目标，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119232-乡镇人大代表经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障人大代表活动经费，给予代表有力的支持，密切联系群众，认真履行代表职责，发挥代表作用。积极提出建议，反映群众呼声。通过举办代表培训班，开展专题辅导、发放学习资料、组织代表到人大培训基地进行培训，及时处理答复人民代表提出的建议和意见。 |  |  |  |  | 通过项目实施，为人大代表征订了人大报刊，保障了全镇63名人大代表召开人大会议、培训、学习等履职费用，提升了代表履职能力。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障全镇人大代表全年召开人大会议、开展培训学习等履职事项产生的费用，由镇人大业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 代表人数 | ＝ | 63 | 人 | 63 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大报刊征订数量 | ≥ | 16 | 份 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 代表培训、学习、会议及开展人大接待日次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 代表走访好评率 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大培训学习合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人大工作宣传好评率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升代表履职能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 区人大代表省外培训费3500元/次预算 | ≤ | 0.35 | 万元 | 0.35 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 代表走访、外出学习交流租车费按每台300元/天、用餐费按50元/人.餐预算活动费用 | ≤ | 2.3 | 万元 | 2.3 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，确保镇人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，人大代表满意程度得到提高，绩效自评得分为100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119249-乡镇武装部工作经费（含征兵工作经费）（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，响应上级命令，组织民兵预备役参加集训点验，完成上级交办的各项其他武装工作。 |  |  |  |  | 通过项目实施，积极动员、宣传，完成了当年征兵目标任务。通过多种途径对民兵的文化素质、身体素质进行了相关培训，圆满实现预期目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障全镇国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，组织民兵预备役参加集训点验等事项产生的费用，由镇武装工作业务部门负责具体实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 输送部队合格兵源 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 征兵宣传横幅制作量 | ≥ | 36 | 幅 | 36 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展民兵集训、演练次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 征兵宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 民兵集训、演练效果 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过广泛宣传，树立群众国防意识 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训民兵及定兵人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 民兵集训、演练每次组织15人，按每人80元/次补助 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 征兵宣传租车费及广告费 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，积极动员、宣传，完成了当年征兵目标任务；通过多种途径对民兵的文化素质、身体素质进行了相关培训，圆满实现预期目标，绩效自评得分为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：陈玲敏 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119257-政协委员视察经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为人民提供法治宣传、听取命意，充分发挥代表委员密切联系群众、服务群众的作用。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，政协委员参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进我镇经济和社会事业全面发展。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在保障全镇片区政协委员参政议政等履职事项产生的各项费用，项目由镇政协片区委员负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展提案工作 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展政协委员培训、视察等委员履职活动次数 | ≥ | 210 | 次 | 210 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费保障政协委员人数 | ＝ | 6 | 人 | 6 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 委员活动参与率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 委员提案通过率 | ≥ | 70 | % | 70 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 经费保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协委员履职力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委员下村视察差旅费 | ≤ | 0.8 | 万元 | 0.8 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 委员视察租车费按每台300元/天、用餐费按50元/人.餐预算活动费用 | ≤ | 0.2 | 万元 | 0.2 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，政协委员参于政务、抓好事务、做好服务，发挥调协四方的枢纽作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进我镇经济和社会事业全面发展，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周岚 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119302-统计工作经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 做好国家统计调查制度的贯彻实施，进一步增强统计人员依法统计意识，提高统计人员业务水平，提高统计数据质量，更好地为领导决策提供参考，服务地区经济发展。 |  |  |  |  | 通过项目的实施提高了统计人员业务素质，加强了乡镇基层统计基础工作，更好地为领导决策提供参考，服务了地区经济发展。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据预算口径年初申报，旨在增强统计人员依法统计意识，提高统计人员业务水平，提高统计数据质量，更好地为领导决策提供参考，服务地区经济发展等统计事项产生的各项费用，项目由镇统计工作业务部门负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成各专业统计年报定报培训工作 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 统计传资料印刷量 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 统计业务人员数 | ≥ | 26 | 人数 | 26 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 专项统计工作宣传覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 业务培训质量合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 年报定报质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 统计工作按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济统计指标准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被调查对象认可度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 按每次1000元预算统计培训费用 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专项统计人员补助（80元/人/天）予以补助 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 统计传资印刷费用 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施提高了统计人员业务素质，加强了乡镇基层统计基础工作，更好地为领导决策提供参考，服务了地区经济发展，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张国安 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011156508-2024年网格人员保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障全镇23名网格员工作期间人身意外保险 |  |  |  |  | 通过项目实施，为全镇23名网格员人身安全提供了有力保障。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区政法委安排下达，旨在为全镇23名网格员工作期间人身意外保险，项目由应急办业务部门负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 网格工作任务完成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 保期 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 投保网格员人数 | ＝ | 23 | 人数 | 23 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 网格化管理水平 | 定性 | 进一步提升 |  | 进一步提升 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格管理对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入保险费总额 | ＝ | 150 | 元/人年 | 150 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，为全镇23名网格员人身安全提供了有力保障，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贺超 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011812494-2024年信创替代专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 采购国产安可电脑设备替代单位老旧电脑，支持国产企业发展，提升办公效率，增强数据保密性。 |  |  |  |  | 采购国产安可电脑设备替代了单位老旧电脑，支持了国产企业发展，提升了办公效率，增强了数据保密性。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区政府安排下达，旨在采购国产安可电脑设备替代单位老旧电脑，支持国产企业发展，提升办公效率，增强数据保密性，项目由党政办业务部门负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.51 | 3.51 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑台数 | ≤ | 6 | 台 | 6 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 电脑验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 验收后采购资金支付天数 | ≤ | 7 | 天 | 7 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位电脑设备维修费用下降率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电脑设备使用人员满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购单价 | ≤ | 6000 | 元/台 | 5850 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 采购国产安可电脑设备替代了单位老旧电脑，支持了国产企业发展，提升了办公效率，增强了数据保密性，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：周岚 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011883084-计划生育后遗症资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障2024年度计划生育后遗症各种对象的申报、调查走访、政策宣传等各项相关工作顺利开展，维护社会稳定。 |  |  |  |  | 保障了计划生育后遗症各种对象的申报、调查走访、政策宣传等各项相关工作顺利开展，维护了社会稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区XX安排下达，旨在保障为计划生育后遗症各种对象的申报、调查走访、政策宣传等各项相关工作顺利开展，维护社会稳定，项目由社会事务办负责实施验收，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 走访调查、政策宣传覆盖人数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 申报工作办结时效 | ≤ | 15 | 天 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 定性 | 逐步提高 |  | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障工作开展经费额度 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了计划生育后遗症各种对象的申报、调查走访、政策宣传等各项相关工作顺利开展，维护了社会稳定，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张国安 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090424T000011119281-驻村工作队工作经费（长期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据乡村振兴战略略需要，进一步巩固脱贫攻坚成果，解决派驻我镇驻村工作队员及第一书记驻村工作及生活的实际需要费用。 |  |  |  |  | 巩固了脱贫攻坚成果，解决了派驻我镇驻村工作队员及第一书记驻村工作及生活的实际需要费用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区委组织部安排下达，旨在巩固脱贫攻坚成果，解决派驻我镇驻村工作队员及第一书记驻村工作及生活的实际需要费用，项目由镇党建办负责实施验收，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | ＝ | 2 | 人次 |  | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 派驻第一书记村数量 | ＝ | 2 | 个 |  | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 第一书记年度工作任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 软弱涣散村党组织完成摘帽 | 定性 | 完成 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成软弱涣散村党组织摘帽期限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升村党组织带领群众致富能力 | 定性 | 明显提升 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决村信访矛盾突出问题 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶的村党组织满意度 | ≥ | 99 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记驻村工作经费 | ＝ | 5000 | 元/年 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 巩固了脱贫攻坚成果，解决了派驻我镇驻村工作队员及第一书记驻村工作及生活的实际需要费用，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090423T000009272847-严重精神障碍患者投保监护人责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为全镇31名3级以上严重精神障碍患者购买保险，维护社会稳定。 |  |  |  |  | 为全镇31名3级以上严重精神障碍患者购买保险，维护了社会稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区政法委安排下达，旨在为全镇31名3级以上严重精神障碍患者购买保险，维护社会稳定，项目由镇应急管理办负责实施验收，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.24 | 1.24 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.24 | 1.24 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 保险期 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买人数 | ＝ | 31 | 人/年 | 31 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重精患者肇事理赔率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者家属满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 投保费总额 | ＝ | 12400 | 元 | 12400 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 为全镇31名3级以上严重精神障碍患者购买保险，维护了社会稳定，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：贺超 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（综合文化站（中心）免费开放资金）

一、项目概况

- 设立背景及基本情况。

为保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站、中心）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，补助资金由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开展基本公共文化服务日常运转所需经费。项目主要内容包括图书馆文献资源借阅、检索与咨询，流动图书借阅与送书下乡服务，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

- 实施目的及支持方向。

为规范和加强中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（以下简称补助资金）管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国公共文化服务保障法》等有关规定，政部 文化和旅游部制定了《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号），办法明确了资金的使用范围、申请审批流程、监督检查机制等内容。项目实施目的在于全面提升综合文化站的服务能力和水平，扩大公共文化服务的覆盖面，满足基层群众多样化、多层次的文化需求，推动基层文化事业繁荣发展。​

项目主要工作任务包括保障综合文化站场地全年免费开放，组织开展丰富多彩、形式多样的文化活动，加强文化站设施设备建设与维护，提升工作人员业务能力等。项目支持方向聚焦于基层公共文化服务，重点支持文化活动开展、设施设备改善、人员队伍建设等领域。

- 预算安排及分配管理。

本年度项目预算安排总额为 5 万元。项目资金分配遵循公平、公正、公开的原则，充分考虑综合文化站的服务人口数量、区域文化需求差异、原有设施基础等因素。根据各文化站申报的项目计划和实际需求，结合财政资金状况，合理分配资金。

- 项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为全面实现综合文化站免费开放，提升基层公共文化服务质量，增强群众文化获得感。​

具体绩效目标包括：保障镇村免费开放的文化场馆及图书室14所，文化站场地年开放时长每天不低于8 小时，开放率达到100%；全年组织各类文化活动不少于2场次、演出费用不高于1万元/场次等。​

为确保绩效目标的实现，项目实施单位定期开展自评工作，对照绩效目标对项目执行情况进行检查和分析，及时发现问题并采取整改措施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解综合文化站免费开放资金专项资金的使用情况和项目实施效果，总结项目实施过程中的经验和不足，为优化资金分配、完善政策措施、提高项目管理水平提供依据，确保资金使用效益最大化，推动综合文化站更好地发挥公共文化服务职能。

- 预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规、项目实施是否达到预期目标、文化活动开展效果是否良好、群众满意度是否达标等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目实施和项目结果等方面进行综合评价和判断，重点关注资金使用的安全性、有效性和项目产出的质量与社会效益。

- 评价选点。

本次项目绩效自评采用抽样方式，选取了 3个具有代表性的综合文化站作为评价点位，确保评价结果能够全面反映项目实施情况。

- 评价方法。

本次评价综合运用多种方法。采用成本效益分析法，对项目投入与产出进行对比分析，评估资金使用的经济效益；运用案卷研究法，查阅项目申报材料、资金拨付凭证、活动记录等资料，检查项目实施的规范性；通过单位自评法，要求各文化站对照绩效目标进行自我评估；采用实地勘察法，到文化站现场查看场地开放、设施设备使用情况；运用问卷调查法，随机抽取 20 名参与文化活动的群众，了解他们对文化站服务的满意度；开展座谈调研法，组织文化站工作人员、代表等进行座谈，听取意见和建议。

- 评价组织。

评价组由主管部门相关负责人、财务人员、文化领域人员组成。主管部门负责人负责统筹协调评价工作，把握评价方向；财务人员负责审核资金使用情况，检查财务合规性；文化领域人员对文化活动开展、服务质量等进行专业评估。评价组人员分工明确，密切配合，共同完成绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目立项依据充分，符合国家和地方公共文化服务政策要求。决策程序规范，经过了科学的规划论证，资金投向明确合理，重点支持基层文化服务薄弱环节。在项目规划过程中，充分征求了基层文化站和群众的意见，确保项目符合实际需求。（自评得分18分）。

2. 项目管理。项目资金管理严格按照《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》中补助范围、支出内容与分配方式进行管理。建立了绩效监管机制，定期对项目实施情况进行检查和评估。（自评得分18分）

3. 项目实施。预算执行率达到 100%，资金使用符合规定用途，未出现挪用、截留等违规现象。在资金使用过程中，严格按照财务制度进行审批和报销，确保资金使用安全。（自评得分9分）

- 项目结果。各项绩效目标基本完成，文化站场地开放时长、文化活动开展场次、参与人数等均达到或超过预期目标。（自评得分9分）

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。资金使用严格遵循《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》相关规定，全部用于文化站及村社区图书馆日常运营、活动开展、设备购置等，未出现违规挪用至其他行政事务或非文化服务领域的情况。在资金申请、审批、拨付和使用过程中，严格按照既定程序执行，项目申报材料齐全，审批流程规范，资金拨付手续完备。（自评得分30分）

（三）个性指标绩效分析。设定 “文化站馆及图书室开放率”为个性指标，目标为全镇1个文化站馆及13个村级图书室每天开放率达到100%，实际完成 14个，完成率为 100%。（自评得分16分）

四、评价结论

综合通用指标、专用指标和个性指标绩效分析结果，绩效评价总得分为100 分，评价等级为 “优秀”。本项目实施做好了文化馆（站）、图书馆免费开放，开展了文化培训、展览、演出等活动，满足了群众文化生活需要。

五、存在主要问题

项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。

六、改进建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090424T000011917500-综合文化站（中心）免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 大力做好文化馆（站）、图书馆免费开放民生工程，开展文化培训、展览、演出等活动，满足群众文化生活需要。 |  |  |  |  | 做好了文化馆（站）、图书馆免费开放，开展了文化培训、展览、演出等活动，满足了群众文化生活需要。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据中央直达资金下达，旨在做好文化馆（站）、图书馆免费开放民生工程，开展文化培训、展览、演出等活动，满足群众文化生活需要。项目由镇宣传文化服务中心负责实施验收，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障镇村免费开放的文化场馆及图书室数量 | ＝ | 14 | 处 | 14 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 文化站馆及图书室开放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 站馆每天免费开放时间 | ≥ | 8 | 小时/天 | 8 | 10 | 10 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展文化下乡演出场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活质量的明显提升 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化演出活动费用 | ≤ | 1 | 万元/场 | 0.48 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 做好了文化馆（站）、图书馆免费开放，开展了文化培训、展览、演出等活动，满足了群众文化生活需要，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘捷 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（2024年民生实事票决制项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本着切实解决广大群众急需急盼问题的原则，按照中共遂宁市安居区委办公室《关于推进民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》文件精神，经区人大常委会党组会议研究决定，确定了对安居镇庙儿坡村“梦想家”文化室打造及文化广场提升项目、轿顶村文化广场及附属设施项目等两个民生实事项目补助。这两个项目旨在提升农村文化基础设施水平，丰富村民精神文化生活，满足群众日益增长的文化需求。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理遵循相关财政制度，实行专款专用，确保资金安全、合理使用。参照《民生实事项目管理办法》，资金以政府财政性资金投入为主，列入财政预算，由镇人大负责实施资金和财务活动的全过程监督，指导督促项目责任单位规范资金管理行为。实施目的是打造功能齐全、设施完善的文化室和文化广场，为村民提供良好的文化活动场所，促进农村文化事业发展。主要工作任务包括庙儿坡村 “梦想家” 文化室的内部装修、设备购置，文化广场的地面硬化、绿化美化；轿顶村文化广场的建设及附属设施如广场雕刻文化石、健身器材的安装等。项目支持方向为农村文化基础设施建设，属于文化体育领域，符合民生实事项目围绕群众关心关注的民生热点重点方面进行规划的原则

（三）预算安排及分配管理。

目预算由区财政统筹安排，根据项目的规模和实际需求，确定对安居镇庙儿坡村和轿顶村两个民生实事项目的补助17万元。资金分配遵循统筹兼顾、突出重点、量力而行、先急后缓的原则，考虑因素主要包括项目的必要性和紧迫性、受益群众数量、项目建设成本等，确保资金分配合理，优先保障群众最急需、最受益的项目。

（四）项目绩效目标设置。

通过实施两个民生实事项目，提升安居镇农村文化基础设施水平，增强村民的文化获得感和幸福感，促进农村精神文明建设。

具体绩效指标：

产出指标：在规定时间内完成庙儿坡村 “梦想家” 文化室打造及文化广场提升项目、轿顶村文化广场及附属设施项目建设，确保工程质量符合相关标准。例如，文化室装修工程验收合格率达到 100%，文化广场设施安装完成率达到 100%。

效益指标：项目投入使用后，安居镇农村文化基础设施水平得到全面提升，增强了村民的文化获得感和幸福感，促进了农村精神文明建设。

满意度指标：通过问卷调查等方式，了解村民对项目的满意度，力争村民对项目的满意度达到 95% 以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，深入了解安居镇庙儿坡村 “梦想家” 文化室打造及文化广场提升项目、轿顶村文化广场及附属设施项目的预算执行、项目实施进展、资金使用效益、实际产出成果以及村民满意度等情况。总结项目实施过程中存在的问题，提出具有针对性的改进建议，以此加强民生实事项目管理，确保民生实事项目支出能够及时、准确拨付。推动项目相关负责同志更加廉洁、高效地开展工作，保障民生实事项目高质量完成，为后续同类民生项目的专项预算资金安排提供科学、可靠的参考依据 。

（二）预设问题及评价重点。

依据既定的绩效评价指标体系，对项目资金支出使用的全过程及其实施效果展开综合评价与判断。预设问题涵盖项目决策是否科学合理，如决策程序是否规范、规划论证是否充分、资金投向是否精准；项目管理是否到位，包括制度办法是否健全、资金分配管理是否合规、绩效监管是否有效；项目实施是否顺利，涉及预算执行进度是否达标、资金使用是否安全合理；项目结果是否达到预期，如目标完成情况是否良好、完成时效是否符合要求等。评价重点聚焦于项目的产出质量、实际效益以及群众满意度，通过对这些关键方面的深入剖析，全面衡量项目的实施成效 。

（三）评价选点。

本次项目绩效自评按照专项资金分配的原则，选取了安居镇庙儿坡村和轿顶村作为实地踏勘点位。庙儿坡村代表了具有一定文化基础，需进一步提升文化设施品质的村落；轿顶村则代表了基础文化设施相对薄弱，急需新建和完善文化广场及附属设施的村落。这两个点位具有典型性，能够较好地反映项目在不同基础条件下的实施情况。点位清单作为自评附表，详细记录了每个点位的基本信息、项目实施内容及进度等情况 。

（四）评价方法。

根据项目实际情况和评价重点，综合运用多种评价方法收集相关材料并开展具体评价。采用成本效益分析法，对项目投入成本与产出效益进行对比分析，判断项目资金使用的经济性和效益性；运用案卷研究法，查阅项目相关的政策文件、规划方案、财务账目等资料，了解项目决策、管理及实施的全过程；实施单位自评法，要求项目实施单位对自身工作进行自我评价，提供项目实施过程中的一手资料和自我评估结论；开展实地勘察法，评价组深入庙儿坡村和轿顶村项目现场，实地查看文化室打造、文化广场及附属设施建设情况，检查工程质量、设施配备等是否符合要求；运用问卷调查法，设计针对村民的问卷，了解他们对项目的知晓度、参与度、满意度等；采用座谈调研法，组织项目实施单位、村民代表、相关部门负责人等进行座谈，广泛听取各方意见和建议 。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

评价组由财政部门专业人员、文化领域专家以及熟悉基层工作的人员构成。财政部门专业人员负责对项目资金管理、预算执行等方面进行评价，运用其专业财务知识和对财政政策的理解，判断资金使用是否合规、预算执行是否到位；文化领域专家凭借其在文化设施建设、文化活动组织等方面的专业经验，对项目的文化功能实现、设施布局合理性等进行评估；熟悉基层工作的人员则从村民需求、项目与当地实际情况结合度等角度出发，为评价提供贴近基层实际的意见。各成员职责明确，相互协作，共同完成对项目的全面绩效评价工作 。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格遵循中共遂宁市安居区委办公室相关文件精神，经区人大常委会党组会议研究决定确定项目，决策流程规范。规划论证方面，前期对项目的必要性和可行性进行了调研，结合当地村民文化需求和村落发展规划，论证较为充分。资金投向精准聚焦农村文化基础设施建设，符合民生实事项目定位。（自评得分18分）

2.项目管理。

建立了专款专用等资金管理制度，基本保障了资金管理有章可循。分配管理方面，依据项目规模和实际需求合理分配资金。（自评得分18分）

3.项目实施。

预算执行方面，根据项目实施进度进行资金拨付，项目资金能够按时到位。资金使用上，严格按照预算安排使用资金，未发现明显违规挪用现象。（自评得分9分）

4.项目结果。

截至评价时间，两个项目均超额或足额完成核心产出指标。其中，轿顶村文化广场地皮硬化实际完成 300平方米，硬化强度达到 C30 混凝土标准，经第三方检测合格率 100%；庙儿坡村 “梦想家” 文化室项目中，装修多功能活动室 400 平方米，严格按照设计图纸完成吊顶、地面铺装、电路改造及功能分区划分，可同时满足特色展示、村民议事、技能培训等需求，功能达标率 100%。累计修建文化墙 220 米（含计划内 20 米基础文化墙 + 200 米特色文化墙），文化墙绘制内容涵盖乡村振兴政策、民俗文化故事等主题，村民认可度达 92%；文化广场地皮硬化工程因雨季影响延迟 10 天开工，但通过优化施工流程（如增加施工班组、采用防雨覆盖措施），最终比计划工期提前 5 天完工；文化墙打造及多功能活动室装修均按计划时间节点完成，未出现工期延误，整体项目交付时效符合要求。（自评得分9分）

（二）专用指标绩效分析。

- 区域均衡性：项目覆盖了安居镇不同区域的庙儿坡村和轿顶村，在一定程度上促进了区域间文化基础设施的均衡发展，改善了不同区域村民的文化活动条件，该项可得较高分数 。（自评得分10分）​

- 对象精准性：项目受益对象明确为两个村的全体村民，通过前期调研充分了解村民对文化设施的需求，项目实施精准对接村民需求，提高了村民的文化获得感，该项得分较高 。​（自评得分10分）​

- 标准合理性：项目建设标准结合当地经济发展水平和实际需求制定，文化室的装修标准、文化广场及附属设施的配置标准合理，既能满足当前村民文化活动需求，又具有一定的前瞻性，该项可得较高分数 。（自评得分5分）​​

- 群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，大部分村民对项目表示满意，认为项目丰富了他们的文化生活，但仍有部分村民提出希望增加文化活动种类等建议，整体群众满意度高于95%。（自评得分5分）

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性，设定如文化室特色活动开展次数、文化广场设施使用率等个性指标。从实际执行情况来看，文化室在建成后已开展了 39 次特色文化活动，吸引了众多村民参与，文化广场设施平均每天使用率达到 100%，较好地实现了项目的个性指标目标 。（自评得分16分）

四、评价结论

综合通用指标、专用指标和个性指标绩效分析结果，绩效评价总得分为100 分，评价等级为 “优秀”。两个民生实事项目不仅高质量完成文化广场地皮硬化 300平方米、文化墙 220 米、多功能活动室 400 平方米等核心产出指标，更通过设施落地带动农产品销售、文化活动开展等衍生效益，切实改善了农村文化基础设施与生产生活条件，村民满意度达 95%。

五、存在主要问题

项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。

六、改进建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090424T000011156342-2024年民生实事票决制项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 盘活闲置资源、打造“梦想家”文化室、文化广场、建设卫生厕所、打造文化墙，提升乡村精神文明建设。 |  |  |  |  | 通过项目实施，盘活了庙儿坡村闲置资源打造“梦想家”文化室、建设轿顶村文化广场、卫生厕所、打造文化墙，提升了乡村精神文明建设。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区人大民生实事票决制决议安排下达，旨在盘活闲置资源、打造“梦想家”文化室、提升文化广场、建设卫生厕所、打造文化墙，提升乡村精神文明建设等民生实事事项产生的各项费用，项目由庙儿坡村、轿顶村负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 17.00 | 17.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设工期 | ≤ | 180 | 天 | 180 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 民生实事项目数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收质量合格率 | ＜ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村精神文明建设 | 定性 | 提升 |  | 提升 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生实事项目总投资 | ≤ | 170000 | 元 | 170000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，盘活了庙儿坡村闲置资源打造“梦想家”文化室、建设轿顶村文化广场、卫生厕所、打造文化墙，提升了乡村精神文明建设，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（高滩坝村党群服务中心亲民化改造）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

近年来，国家持续推进乡村振兴战略，明确要求 “强化党群服务中心政治功能和服务功能，打造亲民便民的基层阵地”。高滩坝村作为省级乡村振兴示范村，原有党群服务中心存在设施老旧（院墙斑驳、院坝地面破损）、功能单一（仅满足基础办公，无群众活动空间）、特色不突出（未体现本村绿色产业优势）等问题，无法满足党员群众日益增长的活动需求及乡村振兴展示需求，因此启动本次亲民化改造项目。项目实施地点为高滩坝村党群服务中心院内及周边区域，实施主体为高滩坝村村民委员会。

（二）实施目的及支持方向。

一是优化党群服务中心物理环境，解决设施老化问题，提升阵地整体形象；二是打造 “乡村振兴会客厅” 特色空间，集中展示本村花椒种植、生态养殖等绿色产业成果及新农村建设风貌；三是增设群众休息活动区域，为党员学习、村民议事、日常休闲提供场所，增强基层党组织凝聚力。项目紧密契合“乡风文明提质”“基层治理强化” 两大重点任务，同时响应 “功能便民化、场景生活化、服务精准化” 的要求，为全区乡村党群服务中心改造提供可复制的实践案例。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算由区财政统筹安排，根据项目的规模和实际需求，补助20万元，预算资金按 “项目进度 + 任务节点” 分阶段拨付。资金使用需严格遵循专项补助资金管理办，实行 “专款专用、专账核算”，严禁挪用于非改造类支出（如日常办公经费、人员补贴等）。

（四）项目绩效目标设置。

打造集 “形象展示、党员活动、群众服务” 于一体的乡村振兴会客厅，突出高滩坝村绿色产业特色，全面提升党群服务中心的实用性与亲民性，成为展示本村乡村振兴成果的 “窗口” 和服务党员群众的 “暖心阵地”。

具体绩效指标：

产出指标：美化院墙1000平方米、院坝地皮改造600平方米、修建文化墙20米、装修多功能活动室400平方米、工程竣工验收合格率100%

效益指标：功能提升效果满足党员群众活动需求，会客厅年均使用次数20 次以上。

满意度指标：通过问卷调查等方式，了解村民对项目的满意度，力争村民对项目的满意度达到 99 %以上。

二、评价实施

（一）评价目的。

客观核查项目是否实现预设绩效目标，判断 20 万元专项预算资金的使用效率与效果；梳理项目决策、管理、实施全流程中的亮点与不足，为后续村级党群服务中心改造项目提供经验参考；强化基层单位 “预算跟着绩效走” 的理念，推动专项资金管理规范化、精细化。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设核心问题：围绕项目 “决策 - 管理 - 实施 - 效果” 全流程，聚焦专项预算资金使用效率与绩效目标实现度，预设以下关键问题：项目决策是否充分契合国家乡村振兴政策要求及高滩坝村党员群众实际需求？改造方案对 “绿色产业特色”“群众活动空间” 的设计是否经过充分调研？20 万元专项补助资金是否严格遵循 “专款专用、专账核算” 要求？资金拨付是否与 “项目进度 + 任务节点” 匹配？有无挪用、截留或超范围支出情况？项目产出指标（美化院墙 1000㎡、院坝改造 600㎡等）是否全部完成？工程质量是否达标（如院墙涂料耐久性、院坝地面平整度）？竣工验收流程是否规范？改造后的党群服务中心是否真正提升功能？“乡村振兴会客厅” 是否有效展示绿色产业成果？多功能活动室、群众休息区的实际使用频率是否达标？村民满意度调查的样本选取是否客观？99% 的满意度目标是否真实反映党员群众反馈？对项目的意见或改进需求是否被充分收集

2. 评价重点方向针对上述预设问题，结合专项预算绩效评价核心要求，确定以下评价重点：资金管理合规性：重点核查预算资金拨付凭证、支出台账、财务核算资料，确认资金使用是否符合《专项补助资金管理办法》，是否存在 “非改造类支出”（如抵扣办公经费、发放人员补贴）。产出指标真实性：通过实地测量、工程资料核查（如施工日志、监理报告），验证院墙、院坝、文化墙、活动室的实际改造面积与质量，确保产出数据与预设指标一致，竣工验收合格率达 100%。效益实现可持续性：重点评估 “乡村振兴会客厅” 的展示功能持续性（如产业成果更新机制）、群众活动空间的使用稳定性（如日常维护责任分工），判断项目效益是否能长期满足党员群众需求。满意度调查客观性：核查满意度调查问卷的设计逻辑（如问题是否中立、选项是否全面）、样本覆盖范围（是否包含不同年龄、职业的村民及党员），避免因抽样偏差导致结果失真。

（三）评价选点。

结合项目实施范围（高滩坝村党群服务中心院内及周边）及评价需求，采用 “现场区域全覆盖 + 利益主体分层选点” 原则确定评价点位，确保覆盖项目全场景、全关联方。

（四）评价方法。

本次评价综合运用 “定量 + 定性”“书面核查 + 实地验证” 的方式，具体方法如下：

- 文献研究法：查阅项目立项、预算、施工、验收等全套书面资料，核查决策程序合规性、预算执行完整性、任务完成一致性。

- 实地勘察法：现场测量院墙美化面积、院坝改造面积、文化墙长度，检查改造质量（如墙面涂料附着力、院坝地砖平整度、文化墙结构稳定性），核实会客厅功能布局与使用情况。

- 问卷调查法：设计《高滩坝村党群服务中心改造项目满意度问卷》，采用 “随机抽样 + 重点覆盖” 方式发放，共发放问卷 320 份，回收有效问卷 315 份，有效回收率 98.4%，样本覆盖全村6个村民小组。

- 访谈法：与项目负责人（村党支部书记）、施工负责人、资金监管人员及 20 名村民（含 5 名党员、3 名绿色产业从业者）进行一对一访谈，了解项目实施难点、资金使用细节及群众实际感受。

- 比较分析法：将实际完成值（如产出数量、满意度）与预设绩效目标对比，分析目标达成程度；将本项目与周边同类改造项目对比，评估区域均衡性与特色性。

（五）评价组织。

本次评价由财政部门牵头，联合乡村振兴业务主管部门组成评价组，核查预算拨付进度与资金使用合规性，判断是否存在挪用、截留等问题；对标乡村振兴政策要求，评估项目与区域规划的契合度，核查功能发挥效果；设计调查问卷与访谈提纲，汇总分析书面资料与实地数据，撰写评价报告初稿。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

- 项目决策。项目经村民代表大会表决并公示，决策依据充分，契合乡村振兴政策，程序合规。（自评得分18分）

- 项目管理。项目建立了施工、资金等基础管理制度，材料采购规范。（自评得分18分）

- 项目实施。根据项目实施进度进行资金拨付，项目资金能够按时到位。资金使用上，严格按照预算安排使用资金，未发现明显违规挪用现象。（自评得分9分）

- 项目结果。产出指标全部完成且超目标，群众满意度 99.7%，远超 “≥99%” 的预设值，会客厅功能初步发挥；20 万元专项预算按时到位，预算执行率 100%；无违规挪用。项目决策经过村民代表大会表决，施工有资质、验收有流程，书面资料完整，管理体系基本健全；项目不仅改善了党群服务中心物理环境，还为党员群众提供了 “议事、学习、休闲” 的综合空间，同时通过绿色产业展示增强了村民认同感，为乡村振兴注入基层动力。（自评得分9分）

（二）专用指标绩效分析。

- 区域均衡性：项目与所在镇乡村振兴整体布局的契合度、与周边村同类项目的互补性，以及区域资源的共享程度，避免了 “重复建设”“资源浪费” 或 “发展失衡” 问题。（自评得分10分）

- 对象精准性：项目精准覆盖 “政策指向人群”“重点受益群体”，避免 “普惠性不足” 或 “资源倾斜失衡”，通过 “需求调研回溯 + 受益群体核查” 验证精准度。（自评得分10分）

- 标准合理性：项目在 “建设标准、成本标准、验收标准” 三方面符合政策规范、行业要求及市场水平，避免 了“偷工减料”“高价采购” 或 “标准过高 / 过低” 问题。（自评得分5分）

- 群众满意度：通过 “问卷调查 + 现场访谈” 双渠道收集意见，聚焦 “改造效果满意度”“功能实用性满意度”“服务便捷性满意度” 三大维度，确保反馈真实、全面。 （自评得分5分）

（三）个性指标绩效分析。

- 功能实用性：产业展示功能成效显著，促成销售订单且村民知晓率高；党群活动、群众服务功能基本满足需求。（自评得分8分）

- 特色彰显度：视觉设计、内容呈现融入绿色产业元素，辨识度高且有首创设计，传递专属发展理念。（自评得分8分）

四、评价结论

高滩坝村党群服务中心亲民化改造项目整体符合乡村振兴政策导向与群众需求，评价综合得分 100分（满分 100 分），评价等级为 “优”。具体表现为：产出指标全部完成且超目标，群众满意度 99.7%，远超 “≥99%” 的预设值，会客厅功能初步发挥；20 万元专项预算按时到位，无违规挪用，结余资金按规定退回，预算执行率 100%；项目决策经过村民代表大会表决，施工有资质、验收有流程，书面资料完整，管理体系基本健全；项目不仅改善了党群服务中心物理环境，还为党员群众提供了 “议事、学习、休闲” 的综合空间，同时通过绿色产业展示增强了村民认同感，为乡村振兴注入基层动力。

五、存在主要问题

项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。

六、改进建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090422T000006880085-高滩坝村党群服务中心亲民化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 打造乡村振兴会客厅，突出本村发展绿色产业，集中展示乡村振兴取得的成绩及新农村风貌，为党员群众提供休息活动场所。 |  |  |  |  | 打造集 “形象展示、党员活动、群众服务” 于一体的乡村振兴会客厅，突出高滩坝村绿色产业特色，全面提升党群服务中心的实用性与亲民性，成为展示本村乡村振兴成果的 “窗口” 和服务党员群众的 “暖心阵地” |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区财政安排下达，旨在造高滩坝村乡村振兴会客厅，突出本村发展绿色产业，集中展示乡村振兴取得的成绩及新农村风貌，为党员群众提供休息活动场所，项目由镇党建办办负责实施验收，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 美化院墙 | ＝ | 1000 | 平方米 | 1000 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 院坝地皮改造 | ＝ | 600 | 平方米 | 600 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修建文化墙 | ＝ | 20 | 米 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成年度 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修多功能室 | ＝ | 400 | 平方米 | 400 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：雷雨田 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（2024年村级公共服务经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

随着农村经济社会的发展，村级组织承担的公共服务职能日益增多，为加强村级组织经费保障，根据《四川省财政厅关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》（川财预〔2023〕84 号）相关要求，设立村级公共服务补助资金。安居镇作为基层行政单位，下辖 12 个村、1 个社区，该资金的设立对保障其村级公共服务的有效开展意义重大，为村级组织履行职能、服务群众提供了必要的资金支持。

（二）实施目的及支持方向。

村级公共服务补助资金旨在全面提升村级公共服务水平。在办公运转方面，保障村社区日常办公用品购置、水电费支付、文件印刷、报刊订阅以及差旅费等支出，维持村社区正常运转秩序。基层活动上，支持村社区开展党群活动，如党员培训、群众文化活动；组织各类会议，传达政策精神；开展教育培训，提升村民素质；进行走访慰问，关怀困难群众等。服务群众范畴内，涵盖村社区治安维护，确保居民生活安全；推进信息公开，让村民及时了解村情村务；加强政策宣传，助力各项政策落地；开展文化体育活动，丰富村民精神生活；保障公共卫生，改善农村人居环境；有效调解矛盾纠纷，维护乡村和谐稳定。公共运维层面，主要用于基层组织活动场所的日常维护，村组道路的修缮养护以保障村民出行便利，农业生产设施的维护提升农业生产效率，以及污水垃圾处理等公共设施的运行维护，改善农村生态环境。

（三）预算安排及分配管理。

补助资金采用据实法进行分配，充分考虑村（社区）个数以及人口、面积等补助标准因素，按照 “1+N” 的模式开展。即村建制调整改革后，每村（社区）拥有基本补助标准 10 万元 / 年，再加上依据人口及面积核算的补助经费。项目预算由区财政统筹安排，经过严谨的规模和实际需求评估，2024 年安居镇获得村级公共服务补助资金共计 126 万元。该资金的分配管理遵循公平、公正、公开原则，旨在精准满足各村（社区）实际公共服务需求。

（四）项目绩效目标设置。

总体目标：保障安居镇全镇 12 个村、1 个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，全面改善公共服务基础条件，为村干部办公提供坚实物质基础，充分调动村干部工作积极性，有效维护社会和谐稳定，显著提高群众满意度。

具体绩效指标：​

产出指标：项目经费足额保障率需达到 100%，确保各村（社区）公共服务开展有充足资金支持；同时严格把控项目总额，要求项目总额≤195 万元，保证资金使用合理合规，不超预算。​

效益指标：切实为村 (社区) 干部办公提供物质基础，通过提升办公条件、提供必要资源等，有效提高村 (社区) 干部工作积极性，促使其更好地为群众排忧解难，维护社会和谐稳定，推动农村经济社会健康发展。

满意度指标：将群众满意度目标设定为 95%，以群众对村级公共服务的认可程度作为重要衡量标准，体现以人民为中心的服务理念。

二、评价实施

- 评价目的。

本次绩效评价旨在全面、系统、客观地评估 2024 年安居镇村级公共服务经费的使用效益和管理水平。通过评价，深入了解资金是否按照预定目标和计划进行使用，各项公共服务项目是否达到预期效果，查找资金使用和项目实施过程中存在的问题与不足，为优化后续村级公共服务经费预算安排、完善资金管理机制以及提升公共服务质量提供科学依据，切实提高财政资金的使用效率，增强村级公共服务的供给能力和水平。

- 预设问题及评价重点。

- 预设问题​

（1）资金在分配过程中是否严格遵循既定的 “1+N” 模式，是否充分考虑各村（社区）的实际人口、面积等因素，分配结果是否公平合理？​

（2）资金在使用过程中，是否存在截留、挪用现象？各项支出是否符合规定的支持方向，如办公运转、基层活动、服务群众、公共运维等方面的支出是否合规、合理？​

（3）村级公共服务项目的实施是否按照计划推进，项目进度是否符合预期？项目质量是否达到相关标准和要求？​

（4）通过资金投入和项目实施，是否切实改善了公共服务基础条件，提高了村干部工作积极性，维护了社会和谐稳定，群众满意度是否达到 95% 的目标？​

- 评价重点​

（1）资金管理：重点关注资金的分配管理是否科学合理，资金到位是否及时，资金使用是否合规，有无超预算、违规支出等情况。​

（2）项目实施：聚焦公共服务项目的实施过程，包括项目的组织管理、进度控制、质量监管等方面，评估项目是否按计划顺利推进。​

（3）项目效益：着重评价村级公共服务经费投入所产生的社会效益，如对改善公共服务基础条件、提高村干部工作积极性、维护社会和谐稳定以及提升群众满意度等方面的实际效果。

- 评价选点。

为确保评价结果的科学性和代表性，在安居镇下辖的 12 个村和 1 个社区中，采用分层抽样与随机抽样相结合的方法选取评价样本。按照人口规模、经济发展水平以及地理位置等因素，将各村（社区）分为不同层次，从每个层次中随机抽取一定数量的村（社区）作为评价选点，共选取了 3个村和 1 个社区进行深入实地调研和评价，涵盖了不同类型的村级组织，以全面反映全镇村级公共服务经费的使用情况。

- 评价方法。

- 文献研究法：收集和查阅《四川省财政厅关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》（川财预〔2023〕84 号）、遂宁市安居区财政局关于印发《村级公共服务经费补助资金管理办法》的通知》（遂安财预〔2024〕111号）等相关政策文件、项目预算资料、资金使用账目、项目实施报告等文献资料，了解项目的政策背景、目标设定、资金安排及管理要求等，为评价提供基础依据。

- 实地调研法：对选取的评价选点进行实地走访，查看基层组织活动场所、村组道路、农业生产设施、污水垃圾处理设施等公共服务设施的运行维护情况，与村干部、村民进行面对面交流，了解他们对村级公共服务的实际感受和满意度，收集第一手资料。

- 数据分析法：对收集到的资金使用数据、项目产出数据、效益数据等进行整理和分析，通过计算项目经费足额保障率、预算执行率、群众满意度等指标，定量评估项目绩效。

- 比较分析法：将实际绩效与预设绩效目标进行对比，分析目标完成情况；同时，对不同村（社区）之间的公共服务经费使用情况和绩效结果进行横向比较，找出差异和存在的问题。

- 评价组织。

成立了由财政、农业等部门专业人员以及相关领域专家组成的绩效评价小组。财政部门人员负责对资金管理方面进行评价，审计部门人员重点审查资金使用的合规性，农业部门人员凭借对农村工作的熟悉，对项目实施和效益情况提供专业意见，专家则从专业视角对整体绩效进行综合评估。评价小组制定详细的评价工作方案，明确各成员职责分工，组织开展业务培训，确保评价工作规范、有序进行。在评价过程中，各成员密切协作，通过查阅资料、实地调研、数据分析等方式，全面收集评价信息，共同完成对 2024 年安居镇村级公共服务经费的绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

- 项目决策

村级公共服务经费的设立依据充分，紧密围绕《四川省财政厅关于完善村级公共服务经费保障机制的通知》（川财预〔2023〕84 号）等政策文件要求，旨在解决农村公共服务供给不足的问题，立项符合农村发展实际需求。绩效目标设定：总体绩效目标明确，与保障村级公共服务运行、改善农村民生等政策目标一致；具体绩效指标，如项目经费足额保障率 100%、项目总额≤195 万元、群众满意度 95% 等，具有可衡量性和可操作性。但在目标细化程度上，部分效益指标的描述相对笼统，缺乏具体的量化标准。资金分配合理性：资金分配采用 “1+N” 模式，考虑了村（社区）个数、人口及面积等因素，分配方式较为科学合理。（自评得分18分）

- 项目管理

遂宁市安居区财政局出台了《村级公共服务经费补助资金管理办法》（遂安财预〔2024〕111号），明确了资金的使用范围、审批程序和监督机制，资金管理办法较为健全。在实际执行中，大部分村（社区）能按照规定使用资金，资金使用合规性较好。各村（社区）成立了相应的项目管理小组，负责村级公共服务项目的组织实施和日常管理，组织管理机构较为健全。（自评得分18分）

- 项目实施

通过实地调研和项目进度报表分析，大部分村级公共服务项目能够按照计划进度推进，如村组道路维修、基层组织活动场所修缮等项目按时完成率较高。在项目实施过程中，建立了一定的质量控制机制，如对道路建设、公共设施安装等项目进行质量验收。（自评得分9分）

- 项目结果

从整体来看，村级公共服务经费支持的项目大部分已完成，如办公设备购置、文化体育活动开展等项目均按计划完成。在改善公共服务基础条件方面，通过资金投入，部分村组道路得到修缮，基层组织活动场所条件得到改善，公共服务基础条件有所提升；在提高村干部工作积极性方面，办公条件的改善和资金保障，在一定程度上提高了村干部工作积极性，但效果不够显著，缺乏量化数据支撑；在维护社会和谐稳定方面，通过开展矛盾纠纷调解、治安维护等工作，社会和谐稳定得到一定保障；在群众满意度方面，通过问卷调查，群众满意度达到 95% 的目标。（自评得分9分）

  - 专用指标绩效分析。

办公运转保障：2024年拨付12各村1个社区办公经费25.04万元，大部分村（社区）的办公用品费、水电费、印刷费等办公运转支出合理，保障了村社区的正常运转。

基层活动开展：各村（社区）积极组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等基层活动，活动次数和参与人数基本达到预期。（自评得分10分）​

服务群众效果：2024年下拨各村环境整治经费6.48万元，发放村网格员补助19.64万元，通过加强巡网格化管理，农村治安状况有所改善；信息公开和政策宣传工作有序开展，村民对政策知晓率有所提高；文化体育活动的开展丰富了村民精神生活，但在公共卫生和矛盾纠纷调解方面，仍存在一些问题，如部分村公共卫生死角清理不及时，矛盾纠纷调解成功率有待提高。（自评得分10分）

公共运维水平：2024年下拨各村基层组织活动场所、村组道路、农业生产设施等公共设施的运行维护经费73.11万元，公共设施运行维护工作基本到位，但在维护的及时性和精细化程度上存在不足，如部分道路出现破损后未能及时修复。（自评得分10分）

  - 个性指标绩效分析。

经核实际项目总额为126万元，未超过 195 万元的预算控制目标，在项目总额控制方面表现良好项目经费足额保障率达到了 100%，各村（社区）均按照预算安排足额获得了村级公共服务经费。（自评得分16分）

四、评价结论

综合通用指标、专用指标和个性指标绩效分析结果，2024 年安居镇村级公共服务经费绩效评价总得分为100 分，评价等级为 “优秀”。从评价情况来看，村级公共服务经费在保障安居镇村级公共服务运行、改善公共服务基础条件等方面发挥了积极作用，大部分绩效目标得以实现。

五、存在主要问题

项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。

六、改进建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090424T000011646123-2024年村级公共服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区安居镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区安居镇人民政府 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障全镇12个村、1个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，改善公共服务基础条件，为村干部办公提供物质基础，提高村干部工作积极性，维护社会和谐稳定，提高群众满意度。 |  |  |  |  | 保障了全镇12个村、1个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，改善了公共服务基础条件，为村干部办公提供物质基础，提高了村干部工作积极性，维护了社会和谐稳定，提高了群众满意度。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 项目根据区委区政府统筹安排下达，旨在为保障全镇12个村、1个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，改善公共服务基础条件，为村干部办公提供物质基础，提高村干部工作积极性，维护社会和谐稳定，提高群众满意度所产生的费用，项目由农业综合服务中心业务部门负责实施，镇财务室根据相关费用申报用款及进行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 126.00 | 126.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 126.00 | 126.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障村（社区）数量 | ＝ | 13 | 个 | 13 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目经费足额保障率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成年度 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为村(社区)干部办公提供物质基础，提高村(社区)干部工作积极性，更好地为群众排忧解难，维护社会和谐稳定。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总额 | ≤ | 1950000 | 元 | 126万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了全镇12个村、1个社区的基层组织活动和公共服务运行顺利开展，改善了公共服务基础条件，为村干部办公提供物质基础，提高了村干部工作积极性，维护了社会和谐稳定，提高了群众满意度，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 项目预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：田小林 |  |  |  |  | 财务负责人：李建平 |  |  |  |  |  |

# 第五部分 附表

- 收入支出决算总表

- 收入决算表

- 支出决算表

- 财政拨款收入支出决算总表

- 财政拨款支出决算明细表

- 一般公共预算财政拨款支出决算表

- 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

- 财政拨款“三公”经费支出决算表