2024年度四川省遂宁市安居区文化广播电视和旅游局部门决算

目录

公开时间：2025年8月27日

第一部分 部门概况	3

一、部门职责	3

二、机构设置	5

第二部分 2024年度部门决算情况说明	7

一、收入支出决算总体情况说明	7

二、收入决算情况说明	8

三、支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16

十、其他重要事项的情况说明	16

第三部分 名词解释	21

第四部分 附件	25

第五部分 附表	177

一、收入支出决算总表	177

二、收入决算表	177

三、支出决算表	177

四、财政拨款收入支出决算总表	177

五、财政拨款支出决算明细表	177

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	177

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	177

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	177

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	177

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	177

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	177

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	177

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	177

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）拟订文化、文物和博物馆、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全区文化、文物和博物馆、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和博物馆、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

（三）管理全区重大文化、文物和博物馆、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、文物和博物馆、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（六）推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化文物广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

（九）指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。指导和监督社会文物管理工作。

（十）统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表安居区签订对外文化、旅游合作协定，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动安居区文化旅游品牌建设。

（十二）监督管理、审核广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、市场监管、依法治理等工作。

- （十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

- （十五）职能转变。

1. 统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文化遗产保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。加强全区网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。提升文化产业、旅游业在安居区产业发展格局中的支撑作用，增强安居区文化软实力，加快建设文化旅游强区。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区文物管理所不再承担文物管理和监督检查等职责，上述行政职能交由区文化广电旅游局承担。

（十六）有关职责分工。

会同区市场监管局共同履行对A级景区、星级酒店、星级农家乐/乡村酒店的食品加工经营安全监管、规划布局职责，使之符合餐饮食品安全操作规范。区市场监管局负责依法查处上述行业内食品安全违法行为。

二、机构设置

遂宁市安居区文化广播电视和旅游局（以下简称“区文化广电旅游局”）下属二级预算单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

纳入区文化广电旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.遂宁市安居区文化市场综合行政执法大队

2.遂宁市安居区文化艺术发展中心

3.遂宁市安居区文化馆

4.遂宁市安居区图书馆

5.遂宁市安居区博物馆（区文物保护所）

6.遂宁市安居区广播电视发射台

7.遂宁市安居区少年儿童图书馆

8.遂宁市安居区美术馆

第二部分  2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 2024年度收入、支出总计均为3396.24万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2058.98万元，下降37.74%。主要变动原因是2024年基本支出增加6.63万元：人员经费增加12.98万元，主要因为2024年比2023年预算人数多1人；公用经费减少6.35万元，主要因为2024年公务交通补贴减少2.16万元，深化安全可靠应用替代工作保障经费项目支出减少4.2万元，其他公用经费项目合计增加0.01万元。项目支出减少2065.61万元，主要是因为文化旅游发展专项资金减少1541.13万元，乡村振兴补助资金减少216.51万元，2019-2021年公共文化服务体系一般项目减少161.41万元，项目前期工作经费减少50万元，文化馆（站）、图书馆免费开放项目因文化站免开经费2024年直接下达至乡镇，收入、支出减少75万元。

- 二、收入决算情况说明

- 2024年度本年收入合计3396.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2201.14万元，占64.81%；政府性基金预算财政拨款收入1195.1万元，占35.19%。

- 三、支出决算情况说明

- 2024年度本年支出合计3396.24万元，其中：基本支出893.47万元，占26.31%；项目支出2502.77万元，占73.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3396.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2058.98万元，下降37.74%。主要变动原因是2024年基本支出增加6.63万元：人员经费增加12.98万元，主要因为2024年比2023年预算人数多1人；公用经费减少6.35万元，主要因为2024年公务交通补贴减少2.16万元，深化安全可靠应用替代工作保障经费项目支出减少4.2万元，其他公用经费项目合计增加0.01万元。项目支出减少2065.61万元，主要是因为文化旅游发展专项资金减少1541.13万元，乡村振兴补助资金减少216.51万元，2019-2021年公共文化服务体系一般项目减少161.41万元，项目前期工作经费减少50万元，文化馆（站）、图书馆免费开放项目因文化站免开经费2024年直接下达至乡镇，收入、支出减少75万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2201.14万元，占本年支出合计的64.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3012.32万元，下降57.78%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政拨款支出中基本支出893.47万元，比2023年增加6.63万元；项目支出1307.67万元，比2023年减少3018.95万元，主要由于2024年一般公共预算中文旅发展专项资金51.2万元比2023年减少2323.34万元，乡村振兴补助资金减少216.51万元，公共文化服务建设资金减少292.62万元，发射台站运维费减少123.79万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2201.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1321.1万元，占60.02%；社会保障和就业支出159.86万元，占7.26%；卫生健康支出47.71万元，占2.17%；农林水支出612.66万元，占27.83%；住房保障支出59.8万元，占2.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3396.24万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为279.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为467.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- 6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为465万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- 7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为42.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算72.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算80.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算1.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算5.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算14.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算22.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算10.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算612.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算59.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出893.47万元，其中：

人员经费795.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.57万元，下降12%。与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。2024年我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。全区公务用车由区机关事务局统一管理，统一报销相关费用，2024年我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.57万元，下降12%。主要原因是2024年我单位继续厉行节约，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出4.18万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待36批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出4.18万元，具体内容包括：文物考古调查、迎接文旅调研、公共服务推进情况督导等项目接待用餐费4.18万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1195.10万元，占本年支出合计的35.19%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加953.34万元，增长394.33%。主要变动原因是2024年政府性基金预算财政拨款支出中文化旅游发展专项资金842.49万元，比2023年增加782.22万元；安居智慧应急广播建设项目75.81万元，比2023年增加75.81万元；2021年伍先华故居建设项目79.59万元，比2023年增加79.59万元；人才支持项目资金3.6万元，比2023年增加3.6万元；其他政府性基金预算财政拨款项目增加12.12万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，区文化广电旅游局机关运行经费支出97.53万元，比2023年度减少6.35万元，下降6.11%。主要原因是2024年减少深化安全可靠应用替代工作保障经费4.2万元，另外由于人员变动公用经费较2023年减少2.15万元。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，区文化广电旅游局政府采购支出总额431.03万元，其中：政府采购货物支出172.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.67万元。主要用于安居区应急广播体系建设项目空调采购、不间断电源采购及运行维护采购、安居区智慧广电示范区建设项目、安居区第四次全国文物普查购买第三方服务项目、安居区文物视频监控系统建设项目。授予中小企业合同金额150.57万元，占政府采购支出总额的34.93%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区文化广电旅游局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，区文化广电旅游局在2024年度预算编制阶段，组织对广播电视户户通运行维护项目、文化馆（站）、图书馆免费开放、2023年遂宁市春节联欢晚会安居区分会场录制活动、四川首届“宜居宜业·和美乡村”主题乡村春晚、“成渝地·巴蜀情川渝乐翻天活动经费差口、省级文化旅游发展专项资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

区文化广电旅游局组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成区文化广电旅游局部门整体支出绩效自评报告、文化旅游发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，区文化广电旅游局部门整体支出绩效自评得分为97分，2024年，我局通过强化绩效管理、优化资源配置、创新管理机制，全面完成年度预算目标，财政资金使用效益显著提升，为安居区文化广电旅游事业高质量发展提供了有力保障。文化旅游发展专项资金绩效自评得分98分，2024年文化旅游发展专项资金项目在推动安居区文化旅游产业发展方面取得了一定成效，部分项目已完成建设并投入使用，提升了文化旅游基础设施和服务水平，增强了文化旅游品牌影响力，产生了较好的社会效益。凤凰文化中心消防整改建设项目绩效自评得分96分，项目实施情况良好，通过专项资金的投入，全面完成了演艺中心消防改造升级工程，消除了消防安全隐患，提升了凤凰文化中心的消防安全水平和公共服务能力，达到了预期的绩效目标。文化馆（站）、图书馆免费开放（两中心五馆物业管理费）绩效自评得分96分，项目的实施有效地保障了"两中心五馆"的免费开放，为群众提供了丰富的文化、文艺和体育服务，提升了群众的文化素养和身体素质，促进了区域文化和体育事业的发展。项目前期工作经费绩效自评得分95分，项目在实施过程中，基本完成了既定的绩效目标，资金使用合理，管理流程规范。公共文化服务体系建设资金［2024年中央和省、市级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）］绩效自评得分100分，项目实施情况良好，通过专项资金的投入，管好用好运维经费，做到专款专用，达到了预期的绩效目标，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。安居智慧应急广播建设项目绩效自评得分100分，通过专项资金的投入，全面完成了智慧广电示范区建设，提升广播电视公共服务效能，推进媒体服务融合发展，扩大广播电视的服务行业领域，提升公共服务质量，发挥好广播电视服务效能，不断满足人民对美好生活的向往，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，达到了预期的绩效目标。公共文化服务体系建设资金（2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金）绩效自评得分100分，通过专项资金的投入，全面完成了“三香安居”文旅云平台建设，提升了安居区城乡数字公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化建设，为建成覆盖全区、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系奠定了基础，达到了预期的绩效目标。2021年伍先华故居建设项目绩效自评得分96分，项目整体实施情况较好，专项资金的使用规范，各项营造工程达到了预期目标，实现了环境美化与文化宣传的双重目标，提升了区域红色文化影响力，传承和弘扬了伍先华烈士精神。遂财农〔2021〕95号-2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评得分98分，项目整体实施情况较好，专项资金的使用规范合规，有效提升了区域的通行效率和旅游可达性，对当地农文旅产业的融合发展起到了积极的促进作用。公共文化服务体系建设资金（创建省级现代公共文化服务体系示范县宣传氛围营造）绩效自评得分100分，通过专项资金的投入，全面完成了省级现代公共文化服务体系示范县创建中期评估氛围营造，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。人才支持项目资金（川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者项目支持资金）绩效自评得分100分，专项资金的投入精准锚定本土人才培育与文化产业发展需求，在创新研究、团队建设、学术交流等核心领域为入选者提供了强有力的支持，有效激发了文化精英的积极性和创造力，在一定程度上促进了区域文化产业的快速发展，在推动区域人才发展与产业振兴的协同共进中展现出显著价值，为后续同类项目的开展积累了宝贵经验。人才支持项目资金（人才发展专项资金）绩效自评得分100分，项目实施成效显著。通过资金支持，活动成功举办，不仅有效宣传安居城市文化，大幅提升城市知名度和影响力，还吸引众多高层次人才汇聚安居，人才服务获得感显著提升，区域人才吸引力进一步增强，为安居区经济社会高质量发展注入强劲动力。文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金绩效自评得分99.75分，项目的实施有效保障了区图书馆、区少儿图书馆、区文化馆、区美术馆的免费开放，提升了公共文化服务水平。通过资金支持，各馆服务环境得到改善，体现了文化的普惠性、共享性和基本性，达到了“文化惠民”的宗旨。省级文化旅游发展专项资金［2024年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）］绩效自评得分96分，项目的实施有效支持了非遗传承人的生活保障、技艺传习及项目保护工作。区域均衡性逐步提升，但仍有改进空间；传承人满意度较高，项目目标达成率超90%。绩效自评报告详见附件。

- 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无法退还的保证金及代缴个人所得税返还的手续费等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文化保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：反映其他用于广播电视方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（210）公共卫生(04)突发公共卫生事件应急处理(10):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

21.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

# 附件1

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

根据《中共遂宁市安居区委办公室 遂宁市安居区人民政府办公室关于印发〈遂宁市安居区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂安委办〔2019〕60号）、《中共遂宁市安居区委机构编制委员会关于区文化广播电视和旅游局设立市场管理股的批复》（遂安编委发〔2020〕9号）、《中共遂宁市安居区委机构编制委员会办公室关于调整区文化广电旅游局机构编制事项的批复》（遂安编办〔2024〕14号）区文化广电旅游局设机关内设机构4个，分别为办公室、文化旅游股、公共服务股、市场管理股（安全监管股）；区文化广电旅游局属于一级预算单位，包含8个下属事业单位，分别为区文化市场综合行政执法大队、区文化艺术发展中心、区文化馆、区图书馆、区博物馆（区文物保护所）、区广播电视发射台、区少儿图书馆和区美术馆。区少儿图书馆于2024年6月26日撤消，撤消后区文化广电旅游局下属事业单位7个。

（二）机构职能

根据《中共遂宁市安居区委办公室遂宁市安居区人民政府办公室关于印发〈遂宁市安居区文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遂安委办〔2019〕60号），区文化广电旅游局主要的职能如下：

1.拟订文化、文物和博物馆、广播电视、旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责我单位依法行政工作。

2.组织推动全区文化、文物和博物馆、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、文物和博物馆、广播电视和旅游体制机制改革, 推进文化和旅游融合发展。

3.管理全区重大文化、文物和博物馆、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、文物和博物馆、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化文物广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。指导和监督社会文物管理工作。

10.统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.负责管理文化广播电视和旅游对外交流合作与宣传推广工作，代表安居区签订对外文化、旅游合作协定，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动安居区文化旅游品牌建设。

12.监督管理、审核广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、市场监管、依法治理等工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，区文化广电旅游局核编50名，实有47人（详见表1）。

| 表1：区文化广电旅游局及下属事业单位人员情况表（单位：人） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本级/单位 | 行政编制 |  | 参公事业编制 |  | 非参公事业编制 |  |
|  |  | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 |
| 1 | 区文化广电旅游局本级 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 区文化市场综合行政执法大队 |  |  | 10 | 12 |  |  |
| 3 | 区文化艺术发展中心 |  |  |  |  | 6 | 5 |
| 4 | 区文化馆 |  |  |  |  | 8 | 7 |
| 5 | 区美术馆 |  |  |  |  | 2 | 0 |
| 6 | 区图书馆 |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 7 | 区博物馆 |  |  |  |  | 3 | 2 |
| 8 | 区广播电视发射台 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 合计 |  | 6 | 6 | 10 | 12 | 34 | 29 |

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

区文化广电旅游局 2024 年年初预算收入为1400.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1330.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 69.46 万元。而 2024 年决算报表显示，实际收入达到 3396.24 万元，具体构成为一般公共预算财政拨款收入 2201.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1195.1 万元。与年初预算相比，决算收入大幅增加，主要原因在于年中获得了更多上级补助项目资金以及部分项目资金的调整 。

（二）支出情况

区文化广电旅游局2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况（详见表2）。

| 表2：2024年年初预算支出与决算支出情况表（单位：万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 支出决算 |
| 一、基本支出 | 883.17 | 10.30 | 893.47 | 893.47 |
| （一）人员经费 | 790.40 | 5.55 | 795.94 | 795.94 |
| （二）公用经费 | 92.77 | 4.76 | 97.53 | 97.53 |
| 二、项目支出 | 517.21 | 1985.56 | 2502.77 | 2502.77 |
| 三、结余分配 |  |  |  |  |
| 四、年末结转和结余 |  |  |  |  |
| 总计 | 1400.37 | 1995.87 | 3396.24 | 3396.24 |
| 备注：执行中追加数=调整后预算数-年初预算数 |  |  |  |  |

（三）结余分配和结转结余情况。

截至 2024 年末，区文化广电旅游局在本年度资金使用过程中，实现了收支平衡，无结转结余资金。这表明我单位在资金管理和项目推进方面，能够合理安排预算，高效使用资金，确保各项工作顺利开展的同时，避免了资金的闲置与浪费。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

（1）人员工资保障：2024 年，区文化广电旅游局在职人员结构发生了一定变化，退休 1 名公务员，调入 2 名公务员，调出 4 名公务员，调入 2 名事业人员，招聘 1 名事业人员，调出 1 名事业人员，最终年末在职人员为 47 人。在此期间，单位成功保障了所有在职人员基本工资、津补贴、奖金的按时足额发放，确保了机关人员能够全身心投入工作，此项履职任务圆满完成。​

（2）下属单位运行保障：2024 年，区文化广电旅游局下辖的 8 个下属事业单位，包括区文化市场综合行政执法大队、区文化艺术发展中心、区文化馆、区图书馆、区博物馆（区文物保护所）、区广播电视发射台、区少儿图书馆（2024 年 6 月 26 日撤销前）和区美术馆，均保持正常运行状态，各单位在文化市场监管、艺术创作推广、公共文化服务等方面发挥了积极作用，有力推动了全区文化广电旅游事业的发展，此项履职任务圆满完成。

（3）公用经费偏离度：2024 年，区文化广电旅游局公用经费年初预算为 92.77 万元，实际支出 97.53 万元，经计算，公用经费发生偏离度为 5.13%，远小于年初设定的 20% 的绩效目标，表明单位在公用经费使用过程中，能够严格按照预算进行合理开支，有效控制经费支出，确保资金使用效益最大化。​

（4）三公经费偏离度：在 2024 年，区文化广电旅游局继续秉持厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。经核算，三公经费年初预算与实际支出对比，发生偏离度为 - 13.01%，不仅满足年初设定的小于等于 20% 的绩效目标，且呈现负偏离，充分体现了单位在三公经费管控方面取得了显著成效，有效降低了行政运行成本。​

（5）统计报表完成率：2024 年，区文化广电旅游局在统计工作方面表现出色，全年收集统计报表完成率达到 100%。通过高效的统计工作，单位能够及时、准确地掌握各项工作数据，为决策提供有力支持，确保了全年统计工作的顺利开展，圆满完成年初绩效目标。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。根据《遂宁市安居区财政局关于下达2024年部门预算的通知》(遂安财预〔2024〕1号附4-8号)年初预算批复文件及《遂宁市安居区财政局关于预下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕23号）、《遂宁市安居区财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕57号）（涉及追加或调整预算）等文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度12.5%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7分。

（2）支出执行进度。根据《遂宁市安居区财政局关于下达2024年部门预算的通知》(遂安财预〔2024〕1号附4-8号)年初预算批复文件及《遂宁市安居区财政局关于预下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕23号）、《遂宁市安居区财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕57号）（涉及追加或调整预算）等文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8分。

（3）预算年终结余。《遂宁市安居区财政局关于下达2024年部门预算的通知》(遂安财预〔2024〕1号附4-8号)年初预算批复文件及《遂宁市安居区财政局关于预下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕23号）、《遂宁市安居区财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金预算的通知》（遂安财社〔2024〕57号）（涉及追加或调整预算）等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元、年终结转金额0万元。部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。

（4）严控一般性支出。根据根据遂宁市安居区财政局关于下达2024年部门预算的通知》(遂安财预〔2024〕1号附4-8号)年初预算批复文件及预算追加文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表及《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

3.资产管理。我单位严格遵循《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号) 相关规定，不断强化资产管理工作。通过建立完善的资产管理制度，将各类资产全面录入国有资产管理信息系统，并分类建立资产卡片，实现了资产的动态化管理。同时，明确单位资产实行 “谁使用、谁负责” 的管理原则，定期组织资产清查盘点工作，及时发现并解决资产使用过程中出现的问题，确保了资产账实相符，有效维护了国有资产的安全与完整 。

4.采购管理。在采购工作中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，认真执行单位政府采购管理制度。对于纳入政府采购范围的项目，坚决依法实行政府采购，并严格按照政府采购目录及相关规定，科学确定政府采购组织形式与方式。加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序，确保采购流程规范、透明。在2024年，我单位积极响应政策要求，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，全部专门面向中小企业采购，有力支持了中小企业的发展 。

5.财务管理。我单位始终严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立了完善的机关财务管理制度，规范账务处理流程，确保会计凭证和财务报告真实、完整。持续加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，在报账审核环节，严格把关，确保每一笔支出合理合规。机关公务接待、会议费、差旅费等费用报销，均严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立了重大事项集体决策和会签制度，有效提升了财务管理的规范化、科学化水平 。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额1528.36万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额974.41万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序。根据《事前绩效评估管理办法》，2024年我单位对100万元以上新增项目：海龙凯歌乡村振兴学院改造提升项目开展了事前绩效评估。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（2）目标设置。2024年我单位财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）21个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库。2024年我单位不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向。2024年我单位财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）21个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（2）项目调整。2024年我单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）执行结果。2024年本单位共实施21个项目，其中：常年项目9个，一次性项目和阶段项目12个。根据一体化系统预算可执行情况表，共9个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共12个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

3.目标实现。

（1）目标完成。2024年本单位共实施21个项目，财务机构抽查21个项目核查项目目标完成情况，所有数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（2）目标偏离。2024年本单位共实施21个项目，财务机构抽查21个项目核查项目目标完成情况。2024年所有数量指标均完成目标值，全部数量指标偏离度<30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

（3）实现效果。2024年我单位共实施21个项目，财务机构共抽查21个项目，经核查所有效益指标完成目标值，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产。2024 年末资产总额达 2256.89 万元，较上年增长 29.86%。资产结构呈现 “流动资产优化、非流动资产增值” 的特点：流动资产减少 527.44 万元，主要因预付账款转固、存货核销等；非流动资产增加 1046.42 万元，得益于海龙凯歌学院建设等项目形成的固定资产和无形资产，资产结构进一步优化，为事业发展提供坚实物质基础。（详见表3）。

| 表3：行政事业性国有资产对比分析表（单位：元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政事业性国有资产 | 2024年末金额 | 2023年年末金额 | 2024年增加额 | 增减变动原因 |
| 资产总计 | 22568997.92 | 17379150.66 | 5189847.26 |  |
| 流动资产： | 891905.02 | 6166272.57 | -5274367.55 |  |
| 其中： 货币资金 | 102255.48 | 18336.3 | 83919.18 | 2024年末银行存款，主要为往来款较2023年末增加83919.79元；货币资金较2023年减少0.61元，2024年末货币资金余额0元。 |
| 预付账款 | 31383.21 | 3837107.61 | -3805724.4 | 2024年预付发射台电费及智慧广电示范区设备款等2881342.4元；预付账款转固定资产2009440元，预付账款转无形资产2299100，预付账款转支出2378526.8元。 |
| 其他应收款净额 | 697466.33 | 899484.14 | -202017.81 | 2024年发生应收往来款41031.85元，收回财政局代管履约保证金等243049.66元。 |
| 存货 | 60800 | 1411344.52 | -1350544.52 | 2024年发出存货计入支出1350544.52元。 |
| 非流动资产： | 21677092.9 | 11212878.09 | 10464214.81 |  |
| 其中： 固定资产原值 | 24374787.03 | 21261546.52 | 3113240.51 | 2024年新增固定资产3113240.51元。 |
| 减：固定资产累计 折旧 | 11032794.13 | 10084668.43 | 948125.7 | 2024年固定资产累计折旧增加948125.7元。 |
| 固定资产净值 | 13341992.9 | 11176878.09 | 2165114.81 | 2024年末固定资产净值较2023年末增加2165114.81元。 |
| 在建工程 | 6000000 | 0 | 6000000 | 2024年新增海龙凯歌学院提升项目在建工程6000000元。 |
| 无形资产原值 | 2305100 | 6000 | 2299100 | 2024年新增无形资产2299100元。 |
| 减：无形资产累 计摊销 | 0 | 0 | 0 |  |
| 无形资产净值 | 2305100 | 6000 | 2299100 | 2024年无形资产净值增加2299100元。 |

2.债券资金。2024年我单位收入一般债券资金600万元，完成支付600万元，主要用于海龙凯歌乡村振兴学院改造提升。

3.政府采购。全年完成政府采购 250.59 万元，其中政府购买服务占比 75.75%，主要用于文化活动策划、广电设备维护等领域，采购流程规范透明，服务质量达标率 100% 。。

（四）绩效结果应用情况。2024年我单位按照规定在安居区人民政府官网公开了《遂宁市安居区文化广播电视和旅游局2023年决算编制说明》和《遂宁市安居区文化广播电视和旅游局2024年预算编制说明》，主动接受社会监督。同时，将绩效评价结果深度融入预算编制和项目管理：对执行效果好的项目优先保障资金，对部分项目存在的问题建立整改台账，明确责任人和整改时限，切实发挥绩效评价 “以评促改、以评促管” 的导向作用 。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，我局通过强化绩效管理、优化资源配置、创新管理机制，全面完成年度预算目标，财政资金使用效益显著提升，为安居区文化广电旅游事业高质量发展提供了有力保障。经综合评价，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。

- 存在问题

1.预算编制精准度不足：受上级专项资金不确定性影响，年初预算与实际执行存在偏差，部分项目资金追加比例较高。​

2.项目绩效管理需深化：个别项目绩效目标设定不够细化，绩效监控的时效性和针对性有待加强。

- 改进建议

1.强化预算编制科学性：建立 “上下联动” 的预算编制机制，加强与上级部门沟通对接，提前掌握政策动向和资金安排，提高年初预算编制的精准度。​

2.完善绩效管理体系：细化项目绩效目标，将绩效指标分解到季度和月度，加强绩效运行监控，定期开展绩效自评和外部评价，形成闭环管理。

附件1：部门整体支出绩效自评表

2：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件1

部门整体支出绩效自评表

| 绩效指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |  |  |  |  |
| 总体绩效 （56分） | 履职效能 （10分） | 保障机关48人基本工资、津补贴、奖金履职效果 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 完成“保障机关人员基本工资、津补贴、奖金“绩效指标，得2分，未完成得0分 | 2 |  |
|  |  | 保障8个下属事业单位正常运行履职效果 |  |  | 完成“保障8个下属事业单位正常运行”绩效指标，得2分，未完成不得分。 | 2 |  |
|  |  | 公用经费发生偏离度小于等于20%履职效果 |  |  | 完成“公用经费发生偏离度小于等于20%”绩效指标，得2分，20%＜偏离度≦30%得1分，偏离度＞30%，不得分。 | 2 |  |
|  |  | 三公经费发生偏离度小于等于20%履职效果 |  |  | 完成“三公经费发生偏离度小于等于20%”绩效指标，得2分，20%＜偏离度≦30%得1分，偏离度＞30%，不得分。 | 2 |  |
|  |  | 收集统计报表完成率等于100%履职效果 |  |  | 完成“收集统计报表完成率等于100%”绩效指标，得2分，未完成按完成比例*2计算得分。 | 2 |  |
|  | 预算管理 （31分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=¦预算执行数-调整预算数¦÷调整预算数。 | 7 |  |
|  |  | 支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 8 | 中省转移支付资金、专项债券资金、专项预算项目各自调整预算数（预算数）为分母，执行数（完成数） |
|  |  | 预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 8 |  |
|  |  | 严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 6 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 |  |
|  |  | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）省级平均值办公家具为N=16.77%。Y≥N，得1.5分；0.8N≤Y＜N，得1分；0.5N≤Y＜0.8N，得0.5分；Y＜0.5N，得0分。+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。省级平均值办公设备为N=41.20%。Y≥N，得1.5分；0.8N≤Y＜N，得1分；0.5N≤Y＜0.8N，得0.5分；Y＜0.5N，得0分。 | 3 |  |
|  |  | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 |  |
|  | 采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 2 |  |
| 项目绩效 （44分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应该开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 |  |
|  |  | 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 |  |
|  | 项目执行 （15分） | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 |  |
|  |  | 项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 |  |
|  |  | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 4 |  |
|  | 目标实现 （17分） | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 |  |
|  |  | 目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=¦（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值¦。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 |  |
|  |  | 实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 |  |
| 扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | -2 | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 财务岗位设置 | -2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 资金使用规范 | -2 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 预算绩效存在问题 |  | -2 | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 被评价部门配合度 |  | -2 | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 分值 |  |  |  |  |  | 97 |  |

附件2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播电视户户通运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | （一）保证农村广播村村响系统正常运行。包括1个区级广播机房平台、18个镇（街道）、274个村级广播平台、3505个终端的村村响系统，设备更新、村村响培训及相关设备维修等。 （二）保证2404个自然村的广播电视户户通工程、2万余户（含全区户户通、无线地面数字电视、直播卫星等）电视户户通设施设备长期通、优质通和18个广播电视公共服务网点的规范服务。 |  |  |  |  | 完成2404个自然村的广播电视户户通工程和2万余户（直播卫星5318户、地面数字电视2021户）电视户户通设施设备长期通、优质通；完成1个区级、18个镇级(街道)、274个村级应急广播平台正常运行，3505个终端应急广播村村响正常播放；实现1个地面数字电视主站、1个辅站、9个地面数字电视补点站正常运行，18个广播电视公共服务网点的规范服务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，认真落实省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展重要部署，保障已建成的承担中央和省级广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，更好地满足城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户；维护好县级应急广播体系，保障县级应急广播平台有效运行，确保应急作用发挥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 116.00 | 114.64 | 114.64 |  |  | 100.00% | 10% | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 116.00 | 114.64 | 114.64 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护区级公共服务中心机房及各镇（街道）公共服务网点机房 | = | 19 | 个 | 19 | 9% | 9 |  |
|  |  |  | 自然村维护 | = | 2404 | 个 | 2404 | 9% | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 广播在响率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7% | 7 |  |
|  |  |  | 机房正常运行 | ≥ | 95 | % | 95 | 7% | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障维修时间 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 9% | 9 |  |
|  |  |  | 广播维护运行时长 | = | 1 | 年 | 1 | 9% | 9 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足农村群众收听广播电视节目需求 | ≥ | 70 | 万人 | 70 | 20% | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 114.64 | 万元 | 114.64 | 10% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 解决了农村群众“看电视难”“听广播难”的问题，完成了完善的广播电视运行维护工作确保了广播电视长期通、优质通，丰富精神文化生活，使农民群众享受到基本的广播电视公共服务，深受群众好评和认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 由于农村网络点多面广的特点。为确保广播电视信号正常传输，对合村并镇的广播电视信号传输受线路故障、不可抗力等，不能完全满足广大人民群众的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 将加强广播电视传输覆盖体系的科学规划，通过整合资金、强化管理、督导考核等措施，弥补薄弱环节，满足农民群众的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张强 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 文化遗产保护经费［2023年市级文化和旅游发展资金（第二批）］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安排专人做好西眉镇十圣宫、三家镇长安寺、常理镇长年坡摩崖造像、石洞镇梵慧寺摩崖造像、聚贤镇宗教寺经幢不可移动文物安全保护工作。 |  |  |  |  | 2024年已安排专人做好西眉镇十圣宫、三家镇长安寺、常理镇长年坡摩崖造像、石洞镇梵慧寺摩崖造像、聚贤镇宗教寺经幢不可移动文物安全保护工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 安排专人做好西眉镇十圣宫、三家镇长安寺、常理镇长年坡摩崖造像、石洞镇梵慧寺摩崖造像、聚贤镇宗教寺经幢不可移动文物安全保护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 6.00 |  | 6.00 |  |  | 100.00% | 10% | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 6.00 |  | 6.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 看护不可移动文物数量 | = | 5 | 个 | 5 | 18% | 18 |  |
|  |  | 质量指标 | 保护合格率 | = | 100 | ％ | 100 | 18% | 18 |  |
|  |  | 时效指标 | 实施周期 | = | 12 | 月 | 12 | 18% | 18 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续保护不可移动文物安全 | 定性 | 优 |  | 优 | 10% | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续增强文物保护意识 | 定性 | 优 |  | 优 | 10% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 5处不可移动文物看护经费补助 | = | 6 | 万元 | 6 | 6% | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 95 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 通过看护项目的实施，可以更好地对公众实现开放，更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，服务对象满意度达到预期指标。通过安排专人对不可移动文物进行守护，全年未发生文物被损坏、被人为破坏等问题发生，进一步确保文物保护单位安全，进一步守好了安居文化遗产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张乐轩 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2023年遂宁市春节联欢晚会安居区分会场录制活动、四川首届“宜居宜业·和美乡村”主题乡村春晚、“成渝地·巴蜀情川渝乐翻天活动经费差口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 打造川渝地区最具影响力的文化娱乐品牌，融合川渝特色文化、美食、旅游与娱乐，推动区域文旅经济发展，提升川渝地区在全国的知名度和吸引力。 |  |  |  |  | 更好地推广了文化娱乐品牌，提升和推动区域文旅经济发展，在打响川渝地区在全国的知名度和吸引力上，做出了巨大贡献。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 深化川渝交流合作，推动文旅融合发展，高质量承办“成渝地·巴蜀情”川渝乐翻天戏剧曲艺交流展演走进遂宁安居活动暨第三届川渝泛琼江流域文化旅游宣传季活动，讲好安居故事、办出安居特色、创造安居经验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | 10% | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 川渝乐翻天活动走进遂宁安居活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 6% | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 遂宁春晚安居分会场 | = | 1 | 次 | 1 | 6% | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办宜居宜业和美乡村活动 | = | 1 | 次 | 1 | 6% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 文艺宣传覆盖面 | ≥ | 100 | % | 100 | 8% | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 川渝乐翻天活动文艺宣传普及人数 | ≥ | 5.5 | 万人 | 5.5 | 6% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 遂宁春晚安居分会场文艺宣传普及人数 | ≥ | 7.5 | 万人 | 7.5 | 6% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 宜居宜业和美乡村活动文艺宣传普及人数 | ≥ | 5 | 万人 | 5 | 6% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动完成时限 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 6% | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强文艺演出，丰富群众文化生活 | = | 100 | % | 100 | 10% | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公众知晓度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 3个活动经费总差口 | = | 50 | 万 | 50 | 10% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 通过政府购买服务的方式，遂宁市安居区高质量承办“成渝地·巴蜀情”川渝乐翻天—川渝戏剧曲艺交流展演活动走进遂宁安居，邀请重庆市群众艺术馆、四川省曲艺研究院到安居区交流展演，包括体育中心主会场演出、送文化进景区、送文化进企业、送文化进学校，公司场演出活动。通过政府购买服务的方式，节目形式包含以歌戏曲、小品、杂技、京剧、车灯、金钱板、散打评书、方言脱口秀等为主题的综合演出等为主题的综合演出4场，大力宣传党和祖国，宣传爱国主义思想教育、民间传统戏剧、非遗文化等国家方针政策，内容积极健康、弘扬正能量。服务18万余人次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议在我区健全戏剧曲艺培训制度，完善戏剧曲艺不同年龄层面的人才队伍，长期实施戏剧曲艺进农村、进景区、进校园等活动，加强对我区项目支持力度，确保该项目实施的连续性和长效性。同时，我区将进一步加强资金监管，提升资金使用效率，确保戏剧曲艺传统文化活动在我区更好开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何胜章 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 省级文化和旅游发展专项资金（2023年省级文化和旅游发展专项资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 新建提升环保示范性旅游厕所1座，达标提升全国乡村旅游重点村1个 |  |  |  |  | 新建提升环保示范性旅游厕所1座，达标提升全国乡村旅游重点村1个 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 新建提升环保示范性旅游厕所1座，达标提升全国乡村旅游重点村1个。对海龙凯歌示范性旅游厕所进行设备设施升级提升、外部环境和内部装饰美化，升级游客暖心服务和管理水平，对海龙村（海龙凯歌景区）实施绿化维护、设备设施更新、标识标牌更换及维护、微景观修复及打造等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% | 10% | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全国乡村旅游重点村旅游品牌激励奖补村数（海龙村） | = | 1 | 个 | 1 | 12% | 12 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建海龙凯歌示范性旅游厕所 | = | 1 | 座 | 1 | 12% | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 旅游厕所达到示范标准 | = | 100 | % | 98 | 12% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 14% | 14 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升海龙凯歌旅游形象 | = | 100 | % | 100 | 20% | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建海龙凯歌示范性旅游厕所 | = | 20 | 万 | 20 | 5% | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 全国乡村旅游重点村旅游品牌激励奖补 | = | 30 | 万 | 30 | 5% | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 该项目已实施完成，资金使用合理，有利于提升景区的硬件设施和服务水平，有利于海龙村成为更具吸引力和竞争力的旅游目的地，增强了游客满意度，社会影响及评价良好。评价总分98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 环保示范旅游厕所管理需进一步优化提升，以满足游客需求，提升游客满意率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 定期组织清洁人员和管理人员参加服务技能培训和卫生知识培训，提高服务水平和管理能力。同时建立了完善的厕所管理制度和监督机制，确保各项服务和管理工作落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余艳红 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 发射台站运维费［2022年省级公共文化服务体系建设（广电项目）专项资金］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保证智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化四个方面进行建设，实现全区多平台多场景多领域智能检测、智能预警和应急联动管理，拓宽智慧广电应用场景，进一步提升基层数字政务能力。 |  |  |  |  | 完成智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化四个方面的运行和使用，实现全区多平台多场景多领域智能检测、智能预警和应急联动管理，进一步提升基层数字政务能力。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 建设完成智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化等内容。项目集成安居区景区信息资源、图书馆、文化馆、博物馆、应急广播、“三香安居”文旅云平台、星级酒店、等资源，充分拓展政法、水利、气象、农业农村、综合执法等单位应用场景，实现多平台多场景多领域智能检测、智能预警和应急联动管理，进一步提升基层数字政务能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 214.90 | 214.90 | 204.49 |  |  | 100.00% | 10% | 9.52 | 按照合同约定，项目验收合格一年后（2025年6月）支付10.415万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 214.90 | 214.90 | 204.49 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化正常使用 | = | 4 | 个 | 4 | 20% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化正常运行 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障维修时间 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 10% | 10 |  |
|  |  |  | 维护运行时长 | = | 长期 |  | 长期 | 10% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 | ≤ | 214.9 | 万元 | 204.485 | 10% | 9.52 | 按照合同约定，项目验收合格一年后（2025年6月）支付10.415万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足广大人民群众需求 | ≥ | 90 | % | 90 | 20% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 围绕建设以有线、互联网、5G等多种协同承载为依托，以云计算、大数据、物联网等综合技术为支撑，全面提升广播电视管理、网络、业务及服务等能力为指标的智慧广电，推动安居广播电视从数字化、网络化向智慧化发展、从功能业务型向创新服务型转变，推动智慧广电向产业化、规模化、支柱化发展，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字安居、智慧社会、网络强区、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑，实现广电事业产业繁荣发展，基层党委政府和人民群众满意度大幅提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 进一步推进智慧广电与应急、水利、农业等行业高质量融合发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 将加强智慧广电示范区创建的科学规划，通过整合资金、强化管理、督导考核等措施，弥补薄弱环节，满足广大人民群众的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：张强 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 金鸡村发展农文旅产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对金鸡村发展农文旅产业项目按项目方案进行实施 |  |  |  |  | 在项目完成后，按照合同约定分批次对项目资金进行拨付。目前已完成100%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 落实精品村建设、“两项改革”后半篇文章和对标竞进相关要求，推进精品村旅游基础配套，发展文旅产业，推进文农旅融合发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  | 100.00% | 10% | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 凯歌公社美术馆装饰装修 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 15% | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 装修质保金 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 15% | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 质保期为一年 | ＝ | 100 | % | 100 | 10% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供美术作品展示展览 | ＝ | 100 | % | 100 | 15% | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公众知晓度 | ≥ | 95 | % | 100 | 15% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≦ | 2.8721 | 万元 | 2.8721 | 10% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10% | 10 |  |
| 评价结论 | 功能定位升级：获授“全国乡村文化振兴调研基地”“四川美术学院写生创作基地”“四川诗人采风创作基地”，成为川渝文化艺术交流核心窗口。 经济社会效益：联动海龙凯歌农文旅园区发展，美术馆通过艺术赋能，显著提升乡村文化吸引力与产业活力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨标 |  |  |  |  | 财务负责人：罗春梅 |  |  |  |  |  |

附件2

文化旅游发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游事业发展的重要论述，积极响应省委、省政府加快建设文化强省、旅游强省的战略部署，全力推进我区建设成渝地区休闲度假首选地，依据《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市旅游品牌创建奖励办法（试行）><遂宁市旅游宣传营销补助办法（试行）的通知>（遂府办〔2018〕128号）及《遂宁市安居区文化和旅游发展专项资金管理办法（暂行）》等文件精神，我区特设立文化旅游发展专项资金。该专项资金主要用于重大文旅项目建设、文旅公共服务设施建设、文化旅游品牌创建、重点文化艺术项目及人才扶持、文旅宣传推广营销、文物和非物质文化遗产保护、文旅产业发展其他事项等多个方面，旨在全面推动安居区文化旅游产业高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。

项目严格遵循《遂宁市安居区文化和旅游发展专项资金管理办法（暂行）》，规范资金使用与管理。项目实施的核心目的是通过专项资金的投入，完善文化旅游基础设施，提升文化旅游服务质量，打造特色文化旅游品牌，推动文化旅游产业融合发展，从而实现建设成渝地区休闲度假首选地的目标。主要工作任务涵盖多个领域，如推进重大文旅项目建设，提升文旅公共服务设施水平，开展文化旅游品牌创建活动，举办重点文化艺术项目，加强文旅宣传推广营销，做好文物和非物质文化遗产保护工作等。项目支持方向聚焦于文化旅游产业发展的关键环节和重点领域，全方位推动安居区文化旅游产业发展。

（三）预算安排及分配管理。

2024年，我区预算安排文化旅游发展专项经费10818275.9元，截至目前已支付8424910.9元，结转下年度2393365元，结转原因主要为政府采购按进度支付。资金分配严格遵循“科学合理、重点保障”的原则，具体使用范围如下：​

1.重大文旅项目建设：2024年基层公共文化阵地提档升级项目，主要建设第二批省级评估定级综合文化站16个，总投入270万元，2024年安排120万元，2025年安排150万元，涉及拦江镇、聚贤镇等多个镇街；同时，还包括2023年欠款的磨溪文化站、东禅文化站45.4元，三家镇低碳地热现代农业园区环境提升项目经费49.41万元，玉丰镇丰貌改造项目10万元。​

2.文旅公共服务设施建设：投入7.59万元用于区内景区景点沿途旅游交通标识牌建设。​

3.文化旅游品牌创建：包括2024年玉丰镇金鸡村天府旅游名村创建专家指导服务19万元，2023年中国麻将文化博物馆购鎏金麻将2.5万元，2023年黄峨酒店文化提升18万元。​

4.重点文化艺术项目：《青山依旧在》演出30.09万元，春晚、团拜会27.2919万元，参加省、市及送文化下乡等演出38.5272万元。​

5.文旅宣传推广营销：涵盖2023年承办四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节132.2307万元，2024年“共建和美乡村 同奏诗画凯歌”川渝校地合作赋新能携手助力海龙谱新篇系列活动0.4139万元，“我为家乡代言、赞安逸安居”宣介大使选拔大赛活动8.4781万元，宣传营销经费（抖音、微信公众号等运营管理）及文创开发设计等10.672万元，文旅宣传营销广告制作17.9265万元、专题片摄制费2.6万元，《湖光山色、安逸安居》印刷1.34万元、《话说安居》印刷费2元。​

6.文物和非物质文化遗产保护：合计15.5787万元，包括第四次文物普查+全区区级文物保护单位管理纳入国土空间规划“一张图”5.78万元，博物馆藏品借展8万元，博物馆日常开放经费1.6687万元。​

7.文旅产业发展的其他事项：合计230.1453万元，包含文旅企业纾困37.5876万元，两中心五馆运行管理经费131.737万元，少儿图书馆购书及软装费用16.9569万元，美术馆装饰装修布展及创作34.3641万元，文旅市场监管及执法经费2.759万元，中国沼气文化之乡文化艺术顾问聘书颁发仪式活动费1.1715万元、“李兵工作室”揭牌活动费3.6万元、中国美丽休闲村采风活动5.525万元、其他文旅活动调研及其他临时安排文旅工作5.9406万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体绩效目标为推动安居区文化旅游产业全面发展，提升文化旅游产业在区域经济中的占比，增强安居区文化旅游的影响力和竞争力，实现建设成渝地区休闲度假首选地的战略目标。区域绩效目标是在全区范围内均衡发展文化旅游产业，提升各区域文化旅游基础设施和服务水平，打造各具特色的文化旅游区域品牌。具体绩效目标如下：在重大文旅项目建设方面，完成16个省级评估定级综合文化站建设，提升相关项目的环境和风貌；在文旅公共服务设施建设上，完成景区景点沿途旅游交通标识牌建设，方便游客出行；文化旅游品牌创建方面，助力玉丰镇金鸡村成功创建天府旅游名村，提升相关场所的文化内涵；重点文化艺术项目实现广泛传播，丰富群众文化生活；文旅宣传推广营销达到预期效果，提高安居区文化旅游的知名度和美誉度；文物和非物质文化遗产得到有效保护和传承；文旅产业发展的其他事项有序推进，保障文旅产业健康发展。项目自评工作由区文化广播电视和旅游局牵头，成立专门的自评小组，依据绩效目标和评价指标体系，对项目实施全过程及效果进行全面、客观的评价。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面了解2024年文化旅游发展专项资金在使用过程中的合规性、有效性，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施过程中的经验和不足，为今后优化专项资金管理、调整项目规划和提高资金使用效益提供科学依据，推动安居区文化旅游产业持续健康发展。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，预设问题包括资金使用是否符合规定、项目管理是否规范、绩效目标是否实现等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，具体涵盖项目决策的科学性和合理性，如决策程序是否规范、规划论证是否充分、资金投向是否精准；项目管理的有效性，包括制度办法是否完善、分配管理是否公平合理、绩效监管是否到位；项目实施的进度和质量，如预算执行情况、资金使用是否合规、项目是否按时完成且达到质量标准；项目结果的实现程度，即各项绩效目标是否达成、是否产生预期的经济效益和社会效益等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评抽样点位根据资金使用方向和项目类型进行选取。在重大文旅项目建设方面，选取拦江镇、聚贤镇等综合文化站建设项目，三家镇低碳地热现代农业园区环境提升项目等；文旅公共服务设施建设选取景区景点沿途旅游交通标识牌建设路段；文化旅游品牌创建选取玉丰镇金鸡村天府旅游名村创建项目；重点文化艺术项目选取《青山依旧在》演出项目；文旅宣传推广营销选取承办四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节项目等。通过选取具有代表性的项目点位，全面反映项目实施情况。通过对这些选点项目的深入考察和分析，能够更准确、全面地获取项目实施的一手资料，为后续运用科学的评价方法进行绩效评价奠定坚实基础。通过对这些选点项目的全面、深入评价，能够精准把握项目实施过程中的关键环节和核心问题，为后续运用科学的评价方法进行绩效评价提供可靠依据，确保评价结果真实、客观、准确地反映项目实际情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法，包括成本效益分析法、案卷研究法、实地勘察法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。评价组由区文化广播电视和旅游局相关领导、财务人员、项目管理人员组成。区文化广播电视和旅游局领导负责统筹协调评价工作，把握评价方向；财务人员负责资金使用情况的审查与分析，确保资金合规使用；项目管理人员熟悉项目实施过程，提供项目具体信息，各成员明确职责分工，密切协作，确保评价工作顺利开展

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目决策严格按照局“三重一大”制度执行，涉及资金较大、涉及面广的工作，需向区委、区政府分管领导汇报并签批。在规划论证阶段，充分结合安居区文化旅游发展实际情况和市场需求，对各项目进行了可行性研究和风险评估，确保资金投向精准、合理。决策过程科学、民主，依据充分，此项指标得分18分。​

2.项目管理：制定了完善的项目资金管理办法和工程管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。在资金分配管理方面，按照预算执行，但工程进度拨付资金较为缓慢。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分18分。​

3.项目实施：预算执行方面，部分项目因政府采购按合同约定付款进度要求等原因导致资金结转，但整体预算执行率达到77.87%，资金使用基本符合预算安排。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理，此项指标得分7分。​

4.项目结果：在规定时间内，项目已完成建设并投入使用。从已完成项目来看，基本达到了预期的质量标准，完成时效达标，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.产业发展：在文化旅游品牌创建和宣传推广营销等方面，专项资金的投入有效提升了安居区文化旅游的知名度和影响力，吸引了更多游客，促进了文旅产业的发展，符合产业发展方向，具有一定的成长性和经济性，此项指标得分10分​

2.民生保障：重大文旅项目建设和文旅公共服务设施建设项目的推进，提升了基层公共文化服务水平，丰富了群众的文化生活，在区域内实现了一定程度的均衡发展，服务对象精准，标准合理，群众满意度较高，此项指标得分10分。​

3.基础设施：在建的重大文旅项目如综合文化站建设等，按照施工计划有序推进，资金拨付及时，保障了工程进度；已建成的文旅公共服务设施如景区景点沿途旅游交通标识牌等，通过验收并正常投入使用，功能实现良好，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性，设定“文旅品牌网络曝光量增长幅度”为个性指标。通过专项资金支持的文旅宣传推广营销活动，安居区文化旅游品牌在网络平台的曝光量大大增加，达到了预期目标，反映出项目实施在提升品牌知名度方面效果显著，此项指标得分16分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为98分，2024年文化旅游发展专项资金项目在推动安居区文化旅游产业发展方面取得了一定成效，部分项目已完成建设并投入使用，提升了文化旅游基础设施和服务水平，增强了文化旅游品牌影响力，产生了较好的社会效益。部分资金结转主要原因是按照合同约定，分进度付款。总体而言，项目实施基本达到了预期目标，保障了人民群众享有公共文化权力、文化旅游事业发展日益繁荣。

五、存在主要问题

无。

- 改进建议

无。

附件：文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况自评表

附件

| 文化旅游发展专项资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 文化旅游发展专项资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《遂宁市安居区文化和旅游发展专项资金管理办法（暂行）》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设、品牌创建、产业发展等 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1081.82759万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1081.82759万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成凤凰文化中心消防整改建设，消除安全隐患，提升消防安全水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大文旅项目 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 景区景点沿途旅游交通标识牌 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 文化旅游品牌创建 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 重点文化艺术项目 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 文旅宣传推广营销 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 文物和非物质文化遗产保护 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 文旅产业发展等 | = | 1 | 批 | 6% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 90 | % | 6% | 92 |
|  |  | 质量指标 | 文旅宣传影响率 | ≥ | 90 | % | 6% | 92 |
|  |  | 质量指标 | 品牌创建成功率 | ≥ | 90 | % | 6% | 92 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 6% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 文化旅游口牌影响力 | ≥ | 90 | % | 10% | 95 |
|  |  | 社会效益 指标 | 文化旅游基础设施和服务水平 | ≥ | 90 | % | 10% | 92 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 8% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 842.49109 | 万元 | 6% | 842.49109 |

凤凰文化中心消防整改建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。凤凰文化中心于2012年建成并投入使用，其中的演艺中心在建设时期仅配备灭火器，未设计安装消防自动喷水灭火系统、室内消火栓系统等关键消防设施。随着时间推移，消防安全隐患日益凸显，严重威胁场馆安全运营及人员生命财产安全。经区政府批准，决定对演艺中心进行消防改造升级。本次改造工程内容涵盖演艺中心室内自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、消防水炮系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火监控系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的安装，以及凤凰文化中心室外部分主管网的更换，旨在全面提升演艺中心的消防安全水平，消除潜在安全隐患。

（二）实施目的及支持方向。项目严格依据相关财政资金管理规定，结合凤凰文化中心实际需求，制定了专项的项目资金管理办法，确保资金使用规范、高效。项目实施的核心目的是通过完善消防设施，消除演艺中心的消防安全隐患，保障场馆正常运营及人员生命财产安全，同时提升公共文化服务场所的安全性和可靠性。主要工作任务包括消防设施的设计、采购、安装、调试以及室外主管网的更换等。项目支持方向聚焦于公共文化设施的安全保障与升级改造，属于基础设施建设与维护领域。

（三）预算安排及分配管理。项目预算经专业评估和详细测算后确定，总预算金额为139.956万元。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，充分考虑消防改造工程各部分的重要性、工程量及技术难度等因素。在资金分配过程中，严格按照项目实施方案和进度计划，确保资金及时、足额拨付到各环节，保障项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成演艺中心消防改造升级工程，消除消防安全隐患，提升凤凰文化中心消防安全水平。区域绩效目标是确保演艺中心及周边区域消防安全得到有效保障。具体绩效目标包括：在规定时间内完成所有消防设施的安装调试及室外主管网更换；消防设施验收合格率达到100%。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖演艺中心室内各楼层消防设施安装区域，以及室外主管网更换的关键路段和节点，确保抽样具有代表性，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的消防安全效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对消防设施安装和主管网更换现场进行检查，核实工程质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目决策程序严格遵循相关规定，经过充分的调研论证和风险评估，决策依据充分、科学。规划论证过程中，结合文化中心实际需求和消防安全标准，制定了详细的改造方案，资金投向明确合理，能够有效解决演艺中心消防设施不足的问题，此项指标得分18分。​

2.项目管理：制定了完善的项目资金管理办法和工程管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。在资金分配管理方面，按照预算执行，但工程进度拨付资金较为缓慢。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分16分。​

3.项目实施：预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，预算执行率达到100%。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理。但在会计核算方面还是存在一定的问题，主要表现为提前拨付项目前期工作经费5万元，未作预付账款核算处理，导致巡察时提出超额拨付项目工作经费0.82万元，现已追回，此项指标得分7分。​

4.项目结果：项目在规定时间内完成了所有消防设施的安装调试和室外主管网更换工作，目标完成率达到100%。各项消防设施经专业机构检测验收，合格率为100%，达到预期效果，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.项目验收：项目完成后，通过了相关部门组织的专业验收，验收资料齐全，验收程序规范，此项指标得分10分。​

2.功能实现：改造后的消防设施运行稳定，各项功能正常发挥，有效提升了演艺中心的消防安全水平，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。​

3.后续管护：建立了完善的消防设施后续管护制度，明确了管护责任和要求，定期对消防设施进行维护保养和检测，确保设施长期处于良好运行状态，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特点，设定“消防设施故障率”为个性指标。通过项目实施后的运行监测，消防设施故障率低，远低于预期目标，反映出项目实施效果良好，此项指标得分16分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为96分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，全面完成了演艺中心消防改造升级工程，消除了消防安全隐患，提升了凤凰文化中心的消防安全水平和公共服务能力，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。

五、存在主要问题

项目资金拨付缓慢，财务核算规范性有待加强。

六、改进建议

严格按照合同约定，根据工作进度及时拨付项目款，加强财务管理，规范会计核算，确保项目各环节管理规范有效。

附件：凤凰文化中心消防整改建设项目绩效目标完成情况自

评表

附件

| 凤凰文化中心消防整改建设项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 凤凰文化中心消防整改建设项目 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财务管理办法》 |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |  |
|  | 立项依据 |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局《关于凤凰文化中心消防建设资金的请示》及批复 |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设 |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 80.64万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 80.64万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成凤凰文化中心消防整改建设，消除安全隐患，提升消防安全水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装消防设施 | ≥ | 1 | 项 | 20% | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 消防验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20% | 95 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 1 | 年 | 15% | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障接待人次安全 | ≥ | 100 | % | 20% | 100 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 80.64 | 万元 | 15% | 80.64 |  |

文化馆（站）、图书馆免费开放（两中心五馆物业管理费）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据遂宁市安居区人民政府《关于研究两中心五馆运行管理工作会议纪要》（2018年第81期），从2019年1月1日起，"两中心五馆"由我局负责管理、运行、维护。"两中心五馆"具体包括公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、体育中心以及演艺中心。其主要工作内容是保障各场馆的运行管理与维修维护工作，确保场馆能够为广大群众正常使用，使群众可以在其中享受文化艺术、体育活动、读书看报以及历史文化鉴赏学习等。

（二）实施目的及支持方向。在项目资金管理方面，制定了相应的管理办法，以规范资金的使用和管理。项目实施的目的在于保障"两中心五馆"的正常运行，为群众提供优质的公共文化和体育服务。主要工作任务包括场馆的日常管理、设施设备的维修维护、环境的营造等。项目支持方向主要是围绕场馆的正常运转，资金总投入90.86万元，主要用于两中心五馆的物业管理、场馆及设备维修、绿植租用、水电等费用，确保各场馆能够持续为群众开放，满足群众的文化和体育需求。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排严格按照场馆运行的实际需求进行规划。资金分配原则是根据各场馆的功能定位、使用频率、设施设备状况等因素，确保资金能够合理分配到最需要的地方。在考虑因素上，充分考虑了物业管理的范围和标准、场馆维修的紧迫性和规模、设备维修的必要性以及水电费的正常支出等。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标是确保"两中心五馆"免费开放工作正常开展，为群众提供丰富的文化和体育服务，提高群众的文化素养和身体素质。区域绩效目标是满足安居区群众的文化和体育需求，提升区域文化和体育氛围。具体绩效目标包括：场馆开放时间达到规定要求，举办各类文化和体育活动；群众对场馆服务的满意度有所提升。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目的实施情况，评估资金的使用效率和效果，总结经验教训，发现存在的问题，为今后的项目管理和资金分配提供参考依据，进一步提高"两中心五馆"免费开放工作的质量和水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设的问题包括：资金是否按照规定用途使用，是否存在挪用、浪费等情况；项目实施是否达到预期目标，群众是否满意；场馆管理和服务是否存在漏洞等。评价重点是对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，包括资金的预算安排、分配管理、使用情况，以及场馆的开放服务、活动开展、群众满意度等方面。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位涵盖了"两中心五馆"的各个场馆，包括公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、体育中心和演艺中心，每个场馆选取了不同的区域和服务项目进行实地考察和评价，以确保评价的全面性和代表性。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了多种评价方法。成本效益分析法，用于评估项目资金投入与所取得的社会效益和经济效益之间的关系；标杆管理法，与同类地区的"两中心五馆"免费开放工作进行对比，找出差距和不足；案卷研究法，对项目的相关文件、资料、财务报表等进行详细研究和分析；单位自评法，由我局对项目的实施情况进行自我评估；实地勘察法，对各场馆的设施设备、环境状况、开放服务等进行实地考察。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在决策程序方面，项目的设立依据政府会议纪要，决策过程符合规定程序，具有合法性和合规性。规划论证方面，对"两中心五馆"的运行管理进行了充分的规划和论证，制定了明确的工作目标和任务。资金投向方面，资金主要用于场馆的日常运转和服务保障，符合项目的实施目的和支持方向。综合评分18分。

2.项目管理。制度办法方面，制定了项目资金管理办法和场馆运行管理制度，确保项目的规范化管理。分配管理方面，资金分配按照既定原则和考虑因素进行，确保资金的合理使用。绩效监管方面，建立了绩效监控机制，定期对项目的实施情况和资金使用情况进行检查和监督。综合评分18分。

3.项目实施。预算执行方面，项目预算执行情况良好，资金到位及时，支出符合预算安排。资金使用方面，资金使用规范，不存在挪用、浪费等情况，确保了资金的安全和有效使用。综合评分9分。

4.项目结果。目标完成方面，各项绩效目标基本完成，场馆开放时间达到规定要求，举办的文化和体育活动场次达到预期目标，群众满意度达到95%以上。完成时效方面，项目按照计划进度实施，各项工作按时完成。综合评分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于民生保障类项目，主要从以下几个方面进行绩效分析：

区域均衡性："两中心五馆"分布在安居区的凤凰文化中心，能够覆盖不同片区的群众，满足不同区域群众的文化、文艺和体育需求，区域均衡性较好。评分9分。

对象精准性：项目的服务对象是广大群众，包括不同年龄、性别、职业的人群，服务对象明确，能够精准满足群众的文化、文艺和体育需求。评分10分。

标准合理性：场馆的开放时间、服务内容、活动安排等标准符合群众的实际需求和期望，具有合理性和可行性。评分5分。

群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，群众对"两中心五馆"的服务质量、设施设备、活动开展等方面的满意度达到95%以上，群众满意度较高。评分4分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目的特点，设定了个性指标，如场馆的信息化建设水平、文化和体育活动的创新程度等。在信息化建设方面，部分场馆建立了线上服务平台，提供图书查询、活动预约等服务，提高了服务效率和便捷性。在文化和体育活动创新方面，举办了一些具有地方特色和时代主题的活动，受到群众的欢迎和好评。综合评分14分。

四、评价结论

过对项目的全面绩效评价，专项资金绩效自评总体结论为：项目实施情况良好，资金使用规范，绩效目标基本完成，群众满意度较高。评价总分96分。项目的实施有效地保障了"两中心五馆"的免费开放，为群众提供了丰富的文化、文艺和体育服务，提升了群众的文化素养和身体素质，促进了区域文化和体育事业的发展。

五、存在主要问题

1.部分场馆的设施设备老化，需要进一步维修和更新，影响了服务质量和效果。

2.文化和体育活动的种类和内容还不够丰富，不能完全满足群众的多样化需求。

六、改进建议

1.针对设施设备老化问题：根据国家“两新”政策，2025年包装了国债项目，拟对各场馆老化设备进行更换。

2.针对活动种类和内容不够丰富问题：在完善政策方面，鼓励场馆工作人员创新活动形式和内容，结合群众的需求和地方特色，举办更多多样化、个性化的文化和体育活动。

附件：文化馆（站）、图书馆免费开放（两中心五馆物业管

理费）绩效目标完成情况自评表

附件

| 文化馆（站）、图书馆免费开放（两中心五馆物业管理费）绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 文化馆（站）、图书馆免费开放 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财务管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 遂宁市安居区人民政府《关于研究两中心五馆运行管理工作会议纪要》（2018年第81期） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 场馆运行维护管理 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 90.86万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 90.86万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障各场馆的运行管理与维修维护工作，确保场馆能够为广大群众正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 场馆数量 | = | 5 | 个 | 10% | 5 |
|  |  |  | 每周开放时长 | ≧ | 56 | 小时 | 15% | 56 |
|  |  | 质量指标 | 开放达标率 | ≧ | 100 | % | 10% | 100 |
|  |  |  | 场馆运行正常率 | ≧ | 95 | % | 15% | 95 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≦ | 1 | 年 | 15% | 1 |
|  |  | 社会效益 指标 | 文化、体育供给水平 | ≧ | 90 | % | 15% | 90 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 使用资金 | = | 90.86 | 万元 | 10% | 90.86 |

项目前期工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了有效包装项目，科学规范推进项目实施，特设立本项目，主要用于项目前期策划、设计、造价咨询及项目检查验收等费用。

（二）实施目的及支持方向。本项目严格遵循《项目经费管理办法》，以实现项目的科学化、规范化、精细化管理为核心目标。经费主要支持方向涵盖项目前期策划，通过深入的市场调研、可行性分析和战略规划，明确项目定位与发展方向；项目设计环节，保障设计方案的专业性、创新性与实用性；造价咨询工作，确保项目成本的合理控制与精准核算；以及项目检查验收，对项目实施全过程进行严格监督与质量把控，保障项目符合既定标准与要求。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排10万元，资金分配遵循“按需分配、据实结算”原则，依据各包装项目的实际规模、复杂程度、专业需求等因素，进行合理分配。

（四）项目绩效目标设置。通过项目经费的合理使用，确保项目前期策划、设计、造价咨询及检查验收等工作高质量完成，推动项目按时、按质、按量落地实施，实现项目预期的经济效益与社会效益。

二、评价实施

（一）评价目的。本次项目绩效自评旨在全面、系统地评估项目工作经费使用的经济性、效率性和效益性，深入剖析项目在前期策划、设计、造价咨询及检查验收等环节的实施效果，查找项目实施过程中存在的问题与不足。

（二）预设问题及评价重点。项目经费是否严格按照预算计划和规定用途使用？各项工作是否达到预期质量标准和进度要求？资金使用过程中是否存在管理漏洞和风险隐患？

（三）评价选点。本次项目绩效自评采用分层抽样与重点抽样相结合的方式确定抽样点位。

（四）评价方法。比较法，主要通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，参照不同部门和地区同类支出情况预判实施结果和绩效，综合分析绩效目标实现程度。。

（五）评价组织。成立了由分管领导牵头组成的专项评价组，成员涵盖财务、工程、管理等多个专业领域，具体职责分工如下：组长：全面负责评价工作的组织协调、统筹安排，把控评价工作的整体方向和进度，审核评价报告，确保评价结果的科学性和公正性。​财务人员：负责对项目资金预算执行情况、财务收支状况进行审查，分析资金使用的合理性和合规性，提供财务数据支持和专业意见，工程技术人员：对项目前期策划、设计、检查验收等环节的技术方案、质量标准进行评估，判断项目是否达到预期技术指标和质量要求，管理人员：通过案卷研究、问卷调查、座谈调研等方式，收集项目管理过程中的相关信息，分析项目管理流程的有效性和存在问题，提出改进建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策严格遵循相关制度规定，通过专家论证、集体研讨等方式确定项目方案，决策流程清晰、规范，资料留存完整。规划论证：在项目前期策划阶段，开展了充分的市场调研和可行性研究，对项目的必要性、可行性进行了深入分析。资金投向：项目资金严格按照既定用途投向项目前期策划、设计、造价咨询及检查验收等环节，未出现资金挪用、挤占现象，资金投向精准，该项得分18分。

2.项目管理。制度办法：建立了完善的项目管理制度和经费管理办法，对项目实施流程、资金使用规范等作出了明确规定。分配管理：资金分配依据项目实际需求，采用科学合理的分配方式，确保资金向关键环节倾斜。绩效监管：建立了绩效跟踪和监督机制，定期对项目实施情况和资金使用效益进行检查，该项得分18分。

3.项目实施。预算金额100000元，使用99653元，结余金额347元，项目预算执行率达到99.653%，基本按照预算计划推进，资金使用严格遵守财务制度和相关规定，支出审批手续完备，该项得分7分。

4.项目结果。项目在前期策划、设计、造价咨询及检查验收等方面均取得了一定成果，项目整体按时、按质完成，该项得分8分。

（二）专用指标绩效分析。

用途合规性：项目经费使用完全符合既定用途，未出现超范围支出情况，资金使用和项目实施过程严格履行审批程序，各项手续齐全，，经费支出标准严格按照相关规定执行，不存在违规超支现象，该项得分29分。

（三）个性指标绩效分析。本项目设定个性指标“项目前期成果转化率”，用于衡量通过前期策划、设计等工作转化为实际落地项目的比例。经统计，本年度项目前期成果转化率达到95%，基本达到预期目标，该项得分15分。

四、评价结论

经综合评定，本项目绩效自评总分为95分。项目在实施过程中，基本完成了既定的绩效目标，资金使用合理，管理流程规范，但在部分环节仍存在一定不足。通过对项目的全面评价，为后续优化项目管理、提高资金使用效益提供了重要依据。

五、存在主要问题

资金量有限，不能涵盖单位各项目全流程相关的工作经费，支出预算缺乏全面性、系统性。

六、改进建议

建议按照项目总投入，配套一定比例的项目工作经费，有利于在项目推进时为其提供科学、合理、规范实施的资金保障。

附件：项目前期工作经费绩效目标完成情况自评表

附件

| 项目前期工作经费绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 项目前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《项目经费管理办法》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |  |  |
|  | 立项依据 |  |  | 根据遂安发改【2024】293号文，一次性追加中预、国债项目前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目前期策划、设计、造价咨询及检查验收等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 当年向上包装项目、专债、国债及项目实施相关工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 9.9653万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 9.9653万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目经费的合理使用，确保项目前期策划、设计、造价咨询及检查验收等工作高质量完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 4 | 个 | 20% | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 95 | % | 20% | 95 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 15% | 1 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目成效 | ≥ | 95 | % | 20% | 95 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经济成本 | = | 9.9637 | 万 | 15% | 9.9637 |  |  |

公共文化服务体系建设资金［2024年中央和省、市级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）］绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（2016年4月21日发布）及《四川省广播电视村村通工程运行维护专项资金管理办法》等文件精神，安居区辖18个镇（含街道）274个行政村，总人口74.6万，总户数25.942万户，我区现有2404个自然村的广播电视户户通工程和2万余户（直播卫星5318户、地面数字电视2021户）电视户户通用户，1个区级、18个镇级(街道)、274个村级应急广播平台，3505个应急广播终端，1个地面数字电视主站、1个辅站、9个地面数字电视补点站、18个广播电视公共服务网点，为全区广播电视户户通工程建设及运行维护，保障广播电视发射台正常运行，特设立本项目。

（二）实施目的及支持方向。项目严格依据相关财政资金管理规定，结合安居区民生实事实际需求，制定了专项的项目资金管理办法，确保资金使用规范、高效。项目实施的核心目的是通过户户通工程保障农村地区广播电视覆盖范围，提升农村地区广播电视服务质量，有效保障全区农村广播电视正常运行，实现党的政策、科技、农技等宣传，全面提升广播电视公共服务标准化、规范化、长效化水平。项目主要任务包括2404个自然村的广播电视户户通运行维护、应急广播系统运行维护等。项目支持方向聚焦于公共文化设施的安全稳定运行，属于基础设施维护领域。

（三）预算安排及分配管理。根据《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办法〔2016〕72号）、《四川省财政厅四川省广播电视局关于下达2024年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算的通知》（川财教〔2024〕52号）相关要求，项目预算为285.73万元（上级资金169.73万元和区级116万元），项目按省财政负担50%和市级负担10%、县级财政负担40%（中央111.58万元、市级28.85万元、区级116万元），中央、省级广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费分别为16.2万元、8.1万元，县级应急广播平台运行维护经费补助5万元，以保障人民群众收听收看广播电视的基本权益。2024年上级资金完成支付145.88万元，区级资金完成114.64万元（财政收回1.36万元），合计完成支付260.52万元。在资金分配过程中，严格按照项目实施方案和进度计划，确保资金及时、足额拨付到各环节，保障项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为保障已建成的承担中央和省级广播电视节目无线覆盖任务的发射机、广播电视户户通正常运行，更好地满足市辖区城乡居民收听收看广播电视的需求，把党和政府的声音带到千家万户；支持县级应急广播体系建设，保障县级应急广播平台有效运行，确保应急作用发挥。具体绩效目标包括：在规定时间内完成广播电视户户通运行维护、区级应急广播平台维护、村级应急广播系统正常运行和维护，且验收合格率达到100%。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评从16个镇2404个自然村的户户通用户（包括贫困户、偏远用户等）中随机抽取三分之一用户，确保抽样具有代表性，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的社会效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对广播电视运行维护现场进行检查，核实项目维护质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严格遵循相关规定，经过充分的调研论证和风险评估，决策依据充分、科学。规划论证过程中，结合广播电视运行维护实际需求和《四川省广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价暂行办法》（川广办〔2019〕97号），制定了详细的维护方案，资金投向明确合理，此项指标得分18分。​

2.项目管理。制定了完善的项目资金管理办法和工程管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。在资金分配管理方面，按照预算执行，但工程进度拨付资金较为缓慢。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分16分。​

3.项目实施。预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，预算执行率达到100%。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理。此项指标得分7分。

4.项目结果。项目在规定时间内完成了所有广播电视户户通及应急广播系统运行维护，目标完成率达到100%。各项广播电视运行维护经专业机构检测验收，合格率为100%，达到预期效果，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于广播电视基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.项目验收。项目完成后，通过了相关部门组织的专业验收，验收资料齐全，验收程序规范，此项指标得分10分。​

2.功能实现。实现全区2404个自然村的广播电视户户通的稳定运行，各项功能正常发挥，有效提升了广播电视基本公共服务均等化、规范化、可及性、便利性和可持续性，满足群众基本收听收视需求，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。

3.后续管护。建立了完善的广播电视户户通运行维护管理制度，明确了管护责任和要求，定期对广播电视户户通运行维护进行抽查，确保广播电视设施长期处于良好运行状态，此项指标得分14分。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益指标。满足农村群众收听广播电视节目需求，此项得5分。

2.服务对象满意度指标。用户满意度为90%，此项得5分。

3.维护自然村数量。实现全覆盖，反映出项目实施效果良好，此项得6分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，管好用好运维经费，做到专款专用，严禁将资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等支出方向，切实加强资金管理，落实预算执行进度，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。

五、存在主要问题

财务核算规范性有待加强。

六、改进建议

加强财务管理，规范会计核算，确保项目各环节管理规范有效。

附件：公共文化服务体系建设资金［2024年中央和省、市级公共

文化服务体系建设专项资金（广电项目）］绩效目标

完成情况自评表

附件

| 公共文化服务体系建设资金［2024年中央和省、市级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）］绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 公共文化服务体系建设资金［2024年中央和省、市级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）］ |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 《四川省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办法〔2016〕72号） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财务管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《四川省广播电视公共服务体系运行维护情况绩效评价暂行办法》（川广办〔2019〕97号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 114.64万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 114.64万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过户户通工程保障农村地区广播电视覆盖范围，提升农村地区广播电视服务质量，有效保障全区农村广播电视正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 广播电视户户通运行维护 任务数 | = | 2404 | 项 | 15% | 2404 |
|  |  | 质量指标 | 村级应急广播系统正常运行 | ≧ | 90 | % | 20% | 90 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | ≦ | 1 | 年 | 20% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动广播电视公共服务能力提升 | ≧ | 90 | % | 20% | 90 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 10% | 90 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 114.64 | 万元 | 15% | 114.64 |

安居智慧应急广播建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实省委省政府“一干多支、五区协同”和“智慧广电”的战略部署，致力于构建“技术先进、传输高效、服务优质、安全可靠”的智慧广电网络，实现广播电视从传统媒体向现代智慧媒体的跨越发展，推动文化产业与信息产业深度融合，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈建设文化强省中长期规划纲要〉（2019—2025年）的通知》（川委发〔2019〕10号）、《四川省广播电视局关于组织2022-2023年度智慧广电示范区创建项目入库申报的通知》（川广办发〔2022〕11号）要求，我局于2022年6月编制了《安居区智慧广电示范区建设方案》，该建设方案于2022年10月通过省广播电视局批复。

（二）实施目的及支持方向。项目严格依据相关财政资金管理规定，结合“智慧广电”的战略部署实际需求，公布了项目资金管理办法，确保资金使用规范、高效。项目实施的核心目的是通过项目集成安居区景区信息资源、图书馆、文化馆、博物馆、应急广播、星级酒店等资源，充分拓展政法、水利、气象、农业农村、综合执法等单位应用场景，实现多平台多场景多领域智能检测、智能预警和应急联动管理，进一步提升基层数字政务能力；同时提升公共文化服务场所的安全性和可靠性。主要工作任务包括智慧广电信息中心建设项目、智慧广电综合拓展项目、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化项目。项目支持方向聚焦于推动安居区广播电视从数字化、网络化向智慧化发展，从功能业务型向创新服务型转变，推动智慧广电向产业化、规模化、支柱化发展，为数字安居、智慧社会、网络强区、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑，实现广电事业产业繁荣发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算经专业评估和详细测算后确定，总预算金额为305万元，其中已支付75.814万元、214.9万元等，按合同约定，一年后无质量问题支付尾款10.415万元。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，充分考虑消防改造工程各部分的重要性、工程量及技术难度等因素。在资金分配过程中，严格按照项目实施方案和进度计划，确保资金及时、足额拨付到各环节，保障项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成智慧广电示范区建设项目，为广播电视在内容制作、分发传播、用户服务、技术支撑、生态建设、运行管理等方面协同推进。开展智慧广电新业务。区域绩效目标是确保广播电视服务在全区经济社会发展、满足人民群众数字生活新期待、建设数字安居中发挥更大作用。具体绩效目标包括：在规定时间内完成所有项目的安装调试及营运；验收合格率达到100%。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖四个项目的关键时段和节点，确保抽样具有代表性，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的消防安全效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对智慧广电示范区创建项目现场进行检查，核实工程质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目决策程序严格遵循相关规定，经过充分的调研论证和风险评估，决策依据充分、科学。规划论证过程中，结合文化中心实际需求和消防安全标准，制定了详细的改造方案，资金投向明确合理，能够有效推动我区广播电视和网络视听高质量创新性发展，此项指标得分18分。​

2.项目管理：制定了工程管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。在资金分配管理方面，按照预算执行。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分16分。​

3.项目实施：预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，预算执行率达到100%。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理。此项指标得分7分。

4.项目结果：项目在规定时间内完成了所有智慧广电示范区创建四个项目的安装调试工作，目标完成率达到100%。智慧广电示范区创建四个项目邀请专家初验和申请市局进行终验，合格率为100%，达到预期效果，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.项目验收：项目完成后，通过了相关部门组织的专业验收，验收资料齐全，验收程序规范，此项指标得分10分。​

2.功能实现：智慧广电示范区创建完成建设后运行稳定，各项功能正常发挥，有效提升了我区广播电视和网络视听高质量创新性发展，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。

3.后续管护：该项目建立了完善的后续管护制度，明确了管护责任和要求，定期对该项目进行维护保养和检测，确保该项目长期处于良好运行状态，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益指标。满足农村群众收听广播电视节目需求，此项得5分。

2.服务对象满意度指标。用户满意度为90%，此项得5分。

3.群众满意度。项目在实施过程中的人民群众满意值和获得感提升，此项得6分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，全面完成了智慧广电示范区建设，提升广播电视公共服务效能，推进媒体服务融合发展，扩大广播电视的服务行业领域，提升公共公共服务质量，发挥好广播电视服务效能，不断满足人民对美好生活的向往，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。

五、存在主要问题

项目验收资料汇编缓慢。

六、改进建议

根据项目工作进度要求，加快验收资料汇总，确保项目验收规范有效。

附件：安居智慧应急广播建设项目绩效目标完成情况自评表

附件

| 安居智慧应急广播建设项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 安居智慧应急广播建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 根据《四川省广播电视局关于调整遂宁市安居区智慧广电示范区创建实施项目的批复》 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023.11.29-2024.6.30 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 75.814万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 75.814万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目集成安居区景区信息资源、图书馆、文化馆、博物馆、应急广播、星级酒店等资源，充分拓展政法、水利、气象、农业农村、综合执法等单位应用场景，实现多平台多场景多领域智能检测、智能预警和应急联动管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装项目设备 | = | 4 | 项 | 20% | 4 |
|  |  | 质量指标 | 智慧广电信息中心、智慧广电综合拓展、智慧广电媒体融合服务系统、智慧广电数字乡村信息化正常运行 | ≧ | 95 | % | 20% | 95 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | = | 1 | 年 | 20% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足广大人民群众需要 | ≧ | 90 | % | 20% | 90 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 75.814 | 万元 | 10% | 75.814 |

公共文化服务体系建设资金（2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。“三香安居”文旅云平台是以《四川省现代公共文化服务体系示范县创建标准》、《遂宁市安居区省级现代公共文化服务体系示范县（区）创建规划》以及全国文化馆评估定级标准为基本依据，通过“三香安居”文旅云平台、安居特色资源数据库、安居开发绩效考核系统及安居特色图书主题馆的建设，实现安居区城乡公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化；建成覆盖全区、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系；为四川乃至整个西南地区的现代公共文化服务体系建设探索路径、积累经验、提供示范。

（二）实施目的及支持方向。项目严格依据相关财政资金管理规定，结合“三香安居”文旅云平台实际需求，确保资金使用规范、高效。项目实施的核心目的是“三香安居”文旅云平台，定制研发“三香安居”文旅云平台是安居区文旅呈现门户平台、建设基层免费开放绩效管理系统、特色资源库、建设线上慧课微课系统、打造“三香安居”特色主题分馆、对接国家数字文化云。主要工作任务为平台网站和文旅资源数据库建设、系统集成与测试、平台运营与维护等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算经专业评估和详细测算后确定，总预算金额为176万元。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，充分考虑“三香安居”文旅云平台各部分的重要性、工程量及技术难度等因素。在资金分配过程中，严格按照项目实施方案和进度计划，整个项目分三次拨付了176万元，2024年拨付了42.8万元，确保了资金及时、足额拨付到各环节，保障项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面打造集文旅信息展示、在线预订、互动交流等功能于一体的综合性云平台，促进文旅资源整合与推广，提高游客满意度和文旅产业经济效益。区域绩效目标是确保“三香安居”文旅云平台正常运行。具体绩效目标包括：在规定时间内完成所有“三香安居”文旅云平台的安装调试及营运，“三香安居”文旅云平台验收合格率达到100%。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖“三香安居”文旅云平台建设内容以及文旅资源整合的关键节点，确保抽样具有代表性，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期文旅资源整合效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对三香安居”文旅云平台建设现场进行检查，核实工程质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目决策程序严格遵循相关规定，经过充分的调研论证和风险评估，决策依据充分、科学。规划论证过程中，结合文化中心实际需求和消防安全标准，制定了详细的建设方案，资金投向明确合理，打造了“三香安居”特色主题分馆，实现对接国家数字文化云，此项指标得分18分。

2.项目管理：制定了完善的项目资金管理办法和工程管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分16分。​

3.项目实施：预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，预算执行率达到100%。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理。此项指标得分7分。

4.项目结果：项目在规定时间内完成了所有“三香安居”文旅云平台建设工作，目标完成率达到100%。“三香安居”文旅云平台建设经专业人员检测验收，合格率为100%，达到预期效果，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.项目验收：项目完成后，通过了相关部门组织的专业验收，验收资料齐全，验收程序规范，此项指标得分10分。​

2.功能实现：“三香安居”文旅云平台建设运行稳定，各项功能正常发挥，有效拓展了安居特色资源数据库，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。​

3.后续管护：建立了完善的“三香安居”文旅云平台后续管护制度，明确了管护责任和要求，定期对该平台进行维护保养和检测，确保设施长期处于良好运行状态，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.对象精准性。主要查看项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人，此项得5分。

2.标准合理性。项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，此项得6分。

3.群众满意度。项目实施过程中让人民群众满意值和获得感得到提升，反映出项目实施效果良好，此项得分5分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，全面完成了“三香安居”文旅云平台建设，提升了安居区城乡数字公共文化服务标准化、均等化、社会化、数字化建设，为建成覆盖全区、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系奠定了基础，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。

五、存在主要问题

项目后续维护资金到位较慢。

六、改进建议

加快后续维护资金申请程序，确保项目各环节管理规范有效。

附件：公共文化服务体系建设资金（2023年中央补助地方

公共文化服务体系建设补助资金）绩效目标完成情况

自评表

附件

| 公共文化服务体系建设资金（2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金）绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 公共文化服务体系建设资金（2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《遂宁市安居区省级现代公共文化服务体系示范县（区）创建规划》及批复 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2020.10.27-2024.11.26 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 42.8万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 42.8万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定制研发“三香安居”文旅云平台是安居区文旅呈现门户平台、建设基层免费开放绩效管理系统、特色资源库、建设线上慧课微课系统、打造“三香安居”特色主题分馆、对接国家数字文化云。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | “三香安居”云平台资料收集、整理、入库 | = | 1 | 批 | 20% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 设施设备调试，平台试运行验收合格率 | ≧ | 95 | % | 20% | 95 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | ≦ | 1 | 月 | 20% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足广大人民群众需要 | ≧ | 95 | % | 20% | 95 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 42.8 | 万元 | 10% | 42.8 |

附件15

2021年伍先华故居建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为传承红色基因、弘扬伍先华烈士精神，提升区域红色文化影响力，区委宣传部牵头实施伍先华旧居氛围营造项目，由遂宁市新锐文化传媒有限公司作为业主具体负责。项目主要实施318国道沿途墙体彩绘、沿途户外大字、山坡墙体石刻字、垭口道路两边景观打造、宣传片、伍先华旧居处户外大字、其他氛围营造工作以及媒体网红到伍先华采访宣传活动等方面。项目于2021年4月22日开工，2021年5月1日完工，2021年5月3日通过第三方单位验收，该项目审计结算价总金额为79.59万元。

（二）实施目的及支持方向。项目严格依据相关财政资金管理规定，结合伍先华旧居氛围营造实际需求，制定了专项的项目资金管理办法，确保资金使用规范、高效。项目实施的核心目的是通过318国道墙体彩绘、垭口景观打造等工程直接改善沿途视觉环境，提升了区域整体形象。项目支持方向聚焦于提升伍先华旧居及周边区域视觉环境，具体包括墙体彩绘、户外大字、景观打造、宣传推广等方面，以更好地实现提升区域整体形象的目标。

（三）预算安排及分配管理。项目结算价总金额为79.59万元。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，充分考虑伍先华旧居氛围营造、节点景观打造各部分的重要性、工程量大小、成本高低等因素。在资金分配过程中，严格按照项目实施方案拨付项目资金，为项目顺利推进提供坚实的资金保障。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成伍先华旧居氛围营造，实现沿线环境品质明显提升、宣传推广形成广泛影响。具体目标包括：文化传播覆盖度，通过实体景观与宣传活动，使区域内居民对伍先华相关红色文化的知晓率提升30%以上；宣传片及网红采访内容线上累计曝光量达到50万次以上，扩大文化传播范围；环境改善满意度：开展群众调研，当地居民及过往游客对318国道沿途、垭口道路景观的满意度大幅提高，充分认可环境美化效果。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面、深入了解项目实施过程中资金使用的合规性、项目管理的规范性、实施效果的达成度等方面的情况，精准评估项目是否达到预期绩效目标，系统总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划编制、管理优化和决策制定提供科学、可靠的参考依据，不断提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规高效、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖伍先华旧居周边及沿路区域，以及从安居至伍先华旧居关键路段和节点，通过合理选点，确保抽样具有广泛的代表性，能够全面、真实反映项目实施整体情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的消防安全效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对伍先华旧居氛围营造情况进行检查。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务部门、业务部门及业主单位新锐公司专业人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责对资金使用情况的评价，业务人员负责对项目实施情况和绩效目标完成情况进行评价，业主单位新锐公司对项目工程量进行评价，确保评价工作全面、高效开展。

三、绩效分析​

（一）通用指标绩效分析​

1.项目决策  ​

在项目决策方面，决策程序较为规范，项目的启动经过了区委宣传部的审批，符合相关规定流程。规划论证充分考虑了伍先华旧居氛围营造的实际需求，结合区域红色文化发展的整体规划，组织了专业人员对各项营造工作进行了详细的论证和规划，确保项目的可行性和科学性。资金投向聚焦于318国道墙体彩绘、户外大字、景观打造等关键环节，与项目传承红色基因、提升区域红色文化影响力的核心目标高度契合，能够有效提升伍先华旧居及周边区域的红色文化氛围和视觉环境，此项指标得分18分。

2.项目管理​

项目管理方面，制定了专项的项目资金管理办法，制度办法较为完善，对资金的使用、分配和监管作出了明确规定。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，充分考虑了各部分的重要性、工程量大小和成本高低，分配管理较为科学。在绩效监管方面，虽然建立了相应的监管机制，但在项目实施过程中的实时监管力度有待加强，未能及时发现和解决一些细节问题，此项指标得分16分。​

3.项目实施​

项目实施情况良好，项目资金严格按照项目资金管理办法执行，未发现挪用、挤占资金情况，项目为2021年竣工，但2024年才拨付项目资金，拨付进度缓慢，此项指标得分7分。

4.项目结果​

项目在规定时间内完成，时效符合计划要求。各项绩效目标基本完成，318国道沿途视觉环境得到明显改善，区域整体形象有所提升，当地居民和过往游客对项目的满意度较高。文化传播覆盖度方面，区域内居民对伍先华相关红色文化的知晓率提升超过30%；宣传片及网红采访内容线上累计曝光量达到50万次以上，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析​

1.项目验收：项目完成后，通过了相关部门组织的验收，验收资料齐全，验收程序规范，此项指标得分10分。​

2.功能实现：318国道墙体彩绘、户外大字、山坡墙体石刻字、垭口道路两边景观打造等工程达到了预期的视觉效果和文化传播功能，为传承红色基因、弘扬伍先华烈士精神提供了良好的载体，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。​

3.后续管护：建立了完善的后续管护制度，明确了管护责任和要求，确保营造呈现效果，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析​

设定红色文化传播效果和景观持久性作为个性指标。红色文化传播效果方面，通过实体景观和宣传活动，伍先华烈士精神得到了一定程度的弘扬，区域内居民和部分过往游客对伍先华的事迹有了更深入的了解，红色文化的影响力有所扩大，反馈出项目实施效果良好，此项指标得分16分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为96分，项目整体实施情况较好，专项资金的使用规范，各项营造工程达到了预期目标，实现了环境美化与文化宣传的双重目标，提升了区域红色文化影响力，传承和弘扬了伍先华烈士精神。

- 存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：2021年伍先华故居建设项目绩效目标完成情况自评

表

| 附件 2021年伍先华故居建设项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2021年伍先华故居建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财务管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于伍先华旧居氛围营造工作的建议实施方案》 （领导审批件） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 氛围营造 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2021.4.22-2021.5.1 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 79.59万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 79.59万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现氛围营造效果显著、沿线环境品质明显提升、宣传推广形成广泛影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 伍先华旧居氛围营造 | = | 1 | 项 | 20% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格 | ≥ | 97 | % | 20% | 97 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | = | 1 | 月 | 15% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年接待游客量 | = | 15 | 万人次 | 20% | 15 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10% | 96 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 79.59 | 万元 | 15% | 79.59 |

遂财农【2021】95号-2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目计划总投资393万元，资金来源是2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批次）。其中，此次实施内容为建设旅游道路2.5公里，竣工结算价为112.45万元，根据《关于调整玉丰镇金鸡村农文旅项目建设内容的建议方案》批示要求，项目名称由玉丰镇金鸡村“瓜田豆篱”农文旅项目调整为玉丰镇金鸡村农文旅产业融合项目（二期），更精准契合当地农文旅产业融合发展的实际需求，根据项目合同周期约定，本次支付该项目进度款97%的剩余款12.664279万元。

（二）实施目的及支持方向。为确保项目资金使用规范、高效，严格依据相关财政资金管理规定，结合玉丰镇金鸡村实际需求，制定了专项的项目资金管理办法。项目核心建设内容聚焦于旅游道路建设，具体为建设4条道路，其中A线长0.375 km、B线长0.067k、D线长0.399km、F线长0.33km。道路路基宽度为4米，路面宽度为3.5米。旨在通过完善交通基础设施，打通金鸡村农文旅产业发展的“脉络”。

（三）预算安排及分配管理。项目预算经专业评估和详细测算后确定，项目预算133.91万元，中标金额120.51万元，较预算节约资金13.4万元，实现了预算的精准控制。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，在资金分配过程中，严格按照项目实施方案和进度计划，建立了规范的拨付流程，确保资金及时、足额拨付至项目各实施环节，为项目顺利推进提供了坚实的资金保障。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标：高质量完成旅游道路建设任务，构建完善的村内旅游交通网络，符合乡村旅游道路建设标准，构建起串联村内产业区与旅游节点的交通网络，提升区域通行效率与旅游可达性。区域绩效目标：通过道路及配套设施建设，为区域内农文旅活动开展提供安全环境。具体绩效目标包括：一是在合同约定工期内完成4条旅游道路主体工程及附属设施建设，工程质量验收合格率100%；二是项目资金使用合规率100%，无挤占、挪用等违规情况；三是道路建成后，周边农产品运输时间缩短20%以上，游客进入核心旅游区便捷度显著提升。项目自评工作由我局成立专门的自评小组，按照绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面评价。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖2.5公里旅游道路，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对消防设施安装和主管网更换现场进行检查，核实工程质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务及业主祥安公司等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况，业主单位祥安公司对项目工程量进行评价。

三、绩效分析​

（一）通用指标绩效分析​

1.项目决策​

在项目决策方面，决策程序规范，项目的立项、审批等环节均按照相关规定执行，经过了充分的论证和研究。规划论证充分考虑了玉丰镇金鸡村农文旅产业发展的实际需求，结合当地的地理环境和资源条件，对旅游道路的建设规模、线路规划等进行了科学合理的设计，符合乡村振兴和农文旅产业融合发展的总体要求，此项指标得18分。​

2.项目管理​

项目管理方面，制定了专项的项目资金管理办法，对资金的使用、分配、拨付等作出了明确规定。资金分配遵循“科学合理、重点保障”的原则，按照项目进度计划和实施方案进行拨付，分配管理规范有序。在绩效监管方面，建立了相应的监管机制，对项目实施过程进行监督检查，但在部分环节的监管力度还可以进一步加强，如对施工过程中原材料质量的监管可更加严格，此项指标得分16分。​

3.项目实施​

项目实施过程中，预算执行情况良好，项目中标金额 120.51万元，较预算节约13.4万元，预算控制精准有效。资金使用规范，严格按照资金管理办法和合同约定进行拨付，未发现挤占、挪用等违规情况，资金使用的合规性较高。在项目进度方面，能够按照合同约定的工期推进，按时完成了2.5公里旅游道路的建设任务，此项指标得分9分。​

3.项目结果​

项目结果方面，目标完成情况较好，成功完成了4条旅游道路主体工程及附属设施建设，工程质量验收合格率达到100%，符合乡村旅游道路建设标准，构建起了串联村内产业区与旅游节点的交通网络。完成时效符合合同约定，按时交付使用。道路建成后，周边农产品运输时间缩短20%以上，游客进入核心旅游区的便捷度显著提升，达到了项目的整体绩效目标，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析​

本项目属于基础设施建设领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

- 项目验收：玉丰镇金鸡村农文旅产业融合项目（二期）的旅游道路建设项目验收过程规范，相关部门按照乡村旅游道路建设标准进行了严格验收，验收结果合格，此项指标得分10分。

- 2.功能实现：道路的通行能力和安全性得到有效保障，切实打通了农文旅产业发展的“脉络”，为农产品运输和游客出行提供了便利，达到了预期的功能目标，此项指标得分10分。​

3.后续管护：建立了完善的后续管护制度，明确了管护责任和要求，对道路进行了定期维护，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析​

设定道路使用便捷性和产业带动性作为个性指标。道路使用便捷性方面，道路建成后，路面平整，宽度适宜，周边农户运输农产品更加便捷，运输时间明显缩短；游客进入核心旅游区的路线更加顺畅，便捷度显著提升，得到了用户的广泛认可。产业带动性方面，旅游道路的建成促进了当地农业与旅游业的融合，景区周边农家乐、农产品销售点的生意明显好转，产业规模有所扩大，道路建设带来的经济效益逐步显现，此项指标得分16分。

四、评价结论

经过全面的绩效自评，本项目绩效自评总分为98分，项目整体实施情况较好，专项资金的使用规范合规，有效提升了区域的通行效率和旅游可达性，对当地农文旅产业的融合发展起到了积极的促进作用。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：遂财农〔2021〕95号-2022年中省财政衔接推进乡村

振兴补助资金绩效目标完成情况自评表

附件

| 遂财农〔2021〕95号-2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 遂财农【2021】95号-2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财务管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于分解下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）的通知》（遂安乡村振兴发〔2022〕2号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 项目建设 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 据实申报 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023.1.17-2024.1.18 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 12.664279万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 12.664279万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高质量完成旅游道路建设任务，构建完善的村内旅游交通网络，符合乡村旅游道路建设标准，构建起串联村内产业区与旅游节点的交通网络，提升区域通行效率与旅游可达性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 20% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 20% | 100 |
|  |  | 数量指标 | 完成旅游道路2.5公里 | = | 1 | 个 | 15% | 1 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基础设施完善率 | ≥ | 80 | % | 20% | 80 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | = | 12.664279 | 万元 | 15% | 12.664279 |

公共文化服务体系建设资金（创建省级现代公共文化服务体系示范县宣传氛围营造）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为持续做好四川省公共文化服务体系示范县创建工作，营造浓厚氛围，在重要点位、道路等设置道旗、灯杆广告、行架等，包括点位踩点、广告内容制作及现场布置等。我局严格按照资金预算和政府采购要求开展项目、进行采购，坚决杜绝超预算行为。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款规定进行审批把关，严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

（二）实施目的及支持方向。按照中、省、市、区重要决策部署，以构建现代公共文化服务体系为抓手，深入实施重点文化工程，拓宽服务领域，提高服务能力，创新服务手段，提升服务水平，全力推进公共文化服务标准化、均等化，实现全区公共文化事业繁荣发展。做好省级现代公共文化服务体系示范县创建中期评估氛围营造，围绕提升群众幸福感、获得感为核心，全力开展各项工作。

（三）预算安排及分配管理。项目资金9.626万元，主要用于安装329处路灯杆宣传画，其中新建安装画面数量77根，更换画面数量252根；制作大型户外广告2面。

（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为公共文化服务示范县营造氛围，安装路灯杆宣传画329处，其中新建安装画面数量77根，更换画面数量252根；制作大型户外广告2面。在规定时间内完成安装及更换，在公共文化服务示范县创建期间不断提升公共文化服务影响力。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖四个项目的关键时段和节点，确保抽样具有代表性，能够全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的消防安全效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对智慧广电示范区创建项目现场进行检查，核实工程质量和进度。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目决策程序严格遵循相关规定，经过充分的调研论证和风险评估，决策依据充分、科学。规划论证过程中，结合文化中心实际需求和消防安全标准，制定了详细的改造方案，资金投向明确合理，能够有效推动我区公共文化服务创新性发展，此项指标得分18分。​

2.项目管理：制定了管理制度，明确了资金分配、使用和管理流程，以及项目实施过程中的质量、安全和进度管理要求。在资金分配管理方面，按照预算执行。绩效监管方面，建立了定期检查和报告制度，此项指标得分16分。​

3.项目实施：预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，预算执行率达到100%。资金使用过程中，严格审核各项支出，确保资金专款专用，支出合规、合理。此项指标得分7分。​4.项目结果：项目在规定时间内完成了所有氛围营造达到预期效果，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于产业发展领域，从以下方面进行绩效分析：

1.符合性：现场氛围浓厚，沿线布置道旗等，生动展现安居特色与文化，此项指标得10分。

2.成长性：现场布置充分展示了安居的特色文化，让更多群众了解公共文化，提升群众的获得感与幸福感，此项指标得10分。

3.经济性：项目资金使用严格遵循行政事业单位财务管理制度，用途明确、程序规范、标准合规。从资金申请、审批到支出均按照既定流程执行，未出现违规操作现象，确保行政资源合理配置，行政高效有序，此项指标得10分。

（三）个性指标绩效分析。

1.社会效益指标。项目开展期间有一定的社会效益，此项得5分。

2.项目时效指标。在2021年4月前完成，此项得5分。

3.可持续影响指标。在公共文化服务示范县创建期间不断提升公共文化服务影响力，此项得6分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好。通过专项资金的投入，全面完成了省级现代公共文化服务体系示范县创建中期评估氛围营造，达到了预期的绩效目标。项目决策科学合理，资金使用规范高效，项目管理严格有序，实施效果显著，得到了相关人员和群众的认可。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无

附件：公共文化服务体系建设资金（创建省级现代公共文化

服务体系示范县宣传氛围营造）绩效目标完成情况自

评表

附件

| 公共文化服务体系建设资金（创建省级现代公共文化服务体系示范县宣传氛围营造）绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 公共文化服务体系建设资金（创建省级现代公共文化服务体系示范县宣传氛围营造） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 创建省级现代公共文化服务体系示范县宣传氛围营造 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 9.262万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 9.262万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在公共文化服务示范县创建期间不断提升公共文化服务影响力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯杆 | = | 329 | 根 | 15% | 329 |
|  |  |  | 制作广告牌 | = | 2 | 面 | 15% | 5 |
|  |  | 质量指标 | 路灯杆及广告牌合格率 | = | 100 | % | 15% | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≦ | 4 | 月 | 15% | 3 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传效果 | ≧ | 50000 | 人次 | 20% | 55000 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目金额 | ≦ | 9.262 | 万元 | 10% | 9.262 |

人才支持项目资金（川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者项目支持资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进新时代人才强区战略，聚焦打造特色产业人才产业聚集地，夯实全省人才发展雁阵格局县域基础，依据《2023年“川中明珠计划安居专项”本土培育项目入选者名单的通知》（遂安委组通〔2023〕128号），项目主要对川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者进行资金支持，主管部门为遂宁市安居区文化广播电视体育和旅游局。

（二）实施目的及支持方向。项目资金主要用于支持入选者开展创新研究、人才引进、团队建设、合作交流、参与学术会议、论文发表等工作，旨在提升本土人才的专业能力与创新水平，推动区域文化产业发展，增强人才队伍竞争力，为安居区建设“成渝之星”安居极核和“湖光山色 安逸安居”提供智力支持。

（三）预算安排及分配管理。项目资金分配为创新研究0.3万，团队建设0.3万，学术会议0.2万，学术研究0.2万。

（四）项目绩效目标设置。项目对川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者资金拨付情况进行绩效目标设置，并根据数量、质量、时效、成本、持续影响、满意度进行自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面评估资金使用效益与项目实施效果，检验是否达成预期目标，总结经验教训，为后续人才培育项目优化提供依据，进一步提升资金使用效率与人才培育质量。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括资金是否按时足额拨付、使用是否合规、是否有效提升人才竞争力、被支持对象满意度是否达标等。评价重点聚焦于入选者资金使用情况、项目目标完成度、人才竞争力提升效果及被支持对象满意度，确保评价结果真实反映项目实施成效。

（三）评价选点。抽取川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者。

（四）评价方法。采用比较法开展绩效评价，将项目实际完成情况与预设绩效目标进行对比分析。从资金拨付效率、项目持续影响、人才满意度等维度评估项目实施成效，判断资金使用效益与目标达成程度，同时结合定性分析，综合判断项目绩效水平。

（五）评价组织。评价组由遂宁市安居区文化广播电视体育和旅游局组织成立，成员包括局内项目入选人员、财务人员及行业专家。项目入选人员负责总结自评工作；财务人员审核资金使用合规性；行业专家从专业角度评估人才发展成果，确保评价工作科学、客观、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策严格遵循相关政策规定，通过资格审查、专家评审等环节，从众多申报者中筛选出2名100%符合条件的入选者，决策程序严谨规范。项目规划论证充分结合中省人才发展战略要求，紧密围绕安居区人才强区目标，有助于提升本土人才核心竞争力，推动区域文化产业发展。绩效目标从数量、质量、时效等多维度科学设置，与项目实施紧密结合。资金分配依据项目需求合理规划，投向明确，符合人才培育工作实际。此项指标得分18分。

2.项目管理。项目制定了完善的资金管理制度，明确资金分配、使用审批、监督管理等流程，同时对项目实施过程中的数量、质量、时效、成本、持续影响、满意度等方面提出明确自评要求，确保项目规范运行。在资金分配管理上，严格按照预算执行，在规定时间内完成1万元资金拨付。绩效监管方面，通过设定绩效目标，定期开展自评工作，及时掌握项目进展与资金使用情况。此项指标得分18分。

3.项目实施。预算执行方面，项目资金严格按照预算安排使用，创新研究、团队建设等各项支出均控制在预算范围内，预算执行率达100%。资金使用过程中，建立严格的审核机制，确保每笔支出符合规定用途，专款专用，支出合规合理。此项指标得分9分。​

4.项目结果。项目成功完成对川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者的资金支持，资金已在限定时间内拨付完成，目标完成率达到100%，被支持对象满意度95%，项目取得良好成效，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于产业发展领域，针对建成项目，从以下方面进行绩效分析：​

1.符合性。项目以《2023年“川中明珠计划安居专项”本土培育项目入选者名单的通知》为依据，支持范围精准定位区内企事业单位全职在岗人员，培育方向紧密围绕安居区文化产业发展和创新需求。通过为入选人才提供创新研究、团队建设等资金支持，致力于打造与区域产业发展高度适配的高素质人才队伍，提升人才队伍核心竞争力，其目标设定、实施路径与安居区“加快建设‘成渝之星’安居极核”的产业发展战略高度契合，有效支撑区域文化产业升级，此项指标得分10分。

2.成长性。项目入选者经严格的资格审查、专家评审等多轮筛选，具备深厚的专业知识储备与突出的创新能力，在文化领域展现出显著的发展潜力。获得资金支持后，入选者通过开展创新研究、参与学术交流等活动，实现个人专业能力进阶，同时在团队建设中发挥引领作用，带动区域文化人才队伍整体素质提升，为安居区文化产业持续发展注入动力，成长性表现突出，此项指标得分10分。​

3.经济性。项目严格遵循区人才发展专项资金管理要求，聚焦文化精英人才培育，1万元资金精准分配至创新研究、学术会议等关键环节，以低成本投入撬动人才创新活力。通过支持入选者产出学术成果、推动文化项目落地，促进区域文化产业发展，实现人才价值与产业经济效益的双重提升，资金使用体现出良好的经济性，此项指标得分10分。

（三）个性指标绩效分析

1.提升本土人才核心竞争力。项目入选者工作质量较高，能够积极履行职责，完成任务，且具备一定的创新能力，此项得分8分。

2.人才满意度。入选者对资金分配的合理性、项目管理服务的响应速度等方面均给予高度评价，对项目助力个人职业发展的满意度达100%，并提出多项具有建设性的优化建议，此项得分8分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为100分，项目实施情况良好。专项资金的投入精准锚定本土人才培育与文化产业发展需求，在创新研究、团队建设、学术交流等核心领域为入选者提供了强有力的支持，有效激发了文化精英的积极性和创造力，在一定程度上促进了区域文化产业的快速发展。同时，项目在实施过程中高度重视人才体验，通过科学合理的资金分配、高效便捷的管理服务，收获了入选者95%的满意度认可，充分体现了项目在服务保障层面的卓越成效。此外，项目的成功实施还在区域内形成了良好的人才培育示范效应，激励更多本土人才积极投身文化创新事业，为加快建设“成渝之星”安居极核和湖光山色中的安逸安居注入了强劲的人才动力与智力支持。综上所述，本项目绩效自评总体结论为优秀，不仅全面达成了预期目标，更在推动区域人才发展与产业振兴的协同共进中展现出显著价值，为后续同类项目的开展积累了宝贵经验。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：人才支持项目资金（川中明珠计划安居专项本土培育

项目入选者项目支持资金）绩效目标完成情况自评表

附件

| 人才支持项目资金（川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者项目支持资金）绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 人才支持项目资金（川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者项目支持资金） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 组织部印发的本土培育项目入选者文件 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 支持资金范围主要包括创新研究、人才引进、团队建设、合作交流、参与学术会议、论文发表等。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者进行资金支持。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 川中明珠计划安居专项本土培育项目入选者人数 | ＝ | 1 | 人 | 15% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 被支持者符合条件 | ＝ | 100 | % | 20% | 100 |
|  |  | 时效指标 | 支持资金发放到位时限 | ≤ | 12 | 月 | 20% | 4 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升本土人才核心竞争力 | 定性 | 良好 |  | 20% | 良好 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 被支持对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 川中明珠计划安居专项本土培育项目支持资金 | ＝ | 1 | 万 | 15% | 1 |

人才支持项目资金（人才发展专项资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。近年来，安居区在产业升级、创新发展进程中，面临专业人才短缺、人才结构失衡等问题，制约区域核心竞争力提升。为深入贯彻落实省、市、区人才发展战略，优化人才队伍结构，吸引高层次人才汇聚安居，依据2024年预算大本文件，设立专项资金用于支持2023年度“遂州英才”组团招聘全国行活动（西南大学安居专场）暨“遂・铜・潼”联合招聘活动。该活动旨在搭建优质人才招引平台，同时通过文化展示提升安居城市影响力，为区域发展注入人才动力。依据2024年预算大本文件设立专项资金。

（二）实施目的及支持方向。

实施目的：为2023年度“遂州英才”组团招聘全国行活动（西南大学安居专场）暨“遂・铜・潼”联合招聘活动提供资金保障，确保活动顺利开展，实现高效招才引智。

支持方向：聚焦于宣传安居区城市文化，通过文艺演出、城市形象展示等形式，向高校学子及社会各界展现安居的历史底蕴、人文特色与发展潜力，吸引人才关注安居、选择安居，推动人才与城市协同发展。​

（三）预算安排及分配管理。本次活动专项资金预算总额为26044元，资金严格按照活动实际需求进行分配。主要用于活动策划组织、文艺节目排练、舞台搭建、宣传物料制作等方面支出。在资金管理过程中，严格执行财务管理制度，建立专项台账，对资金支出进行全过程监管，确保资金专款专用、使用规范。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标为搭建优质人才招引平台，同时通过文化展示提升安居城市影响力，为区域发展注入人才动力，促进区域人才结构优化。区域绩效目标是组织区内30余名专业演员精心排练文艺节目1个，参加在西南大学开展的2023年度“遂州英才”组团招聘全国行活动（西南大学安居专场）暨“遂・铜・潼”联合招聘活动，更好地展现安居形象，传播安居文化，吸引更多优秀人才来安居创业、发展。​​

具体绩效包括在规定时间内完成所有节目排练、彩排及现场演出，确保演出效果；演出现场观众对节目效果给予充分肯定。项目自评工作由项目实施单位成立专门的自评小组，依据绩效目标和评价指标体系，对项目实施全过程及效果进行全面、客观的评价。

二、评价实施

（一）评价目的。本次绩效评价旨在全面检验人才支持项目资金使用的规范性、合规性，精准评估项目绩效目标完成程度与实施效果。通过评价，深入识别资金分配、项目执行过程中存在的问题，总结经验教训，提出针对性优化建议，为后续人才支持项目资金管理和决策提供科学依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：资金分配是否精准聚焦活动核心需求与重点领域；资金执行过程中是否存在滞后、闲置或浪费现象；活动宣传效果是否达到预期，对人才招引的实际推动作用如何。​

评价重点：评估活动覆盖人群的广泛性和均衡性，包括高校专业分布、人才层次等；二是考察资金使用对安居文化宣传和城市知名度提升的实际效果；三是分析项目实施对区域人才招引和人才结构优化的贡献程度。​

（三）评价选点。本次项目绩效自评选取活动现场参与人员、报名应聘人才、活动组织工作人员等作为抽样点位。通过问卷调查、访谈等方式，收集不同群体对活动组织、资金使用、文化宣传、人才招引等方面的反馈意见，确保评价结果全面、客观、真实。​

（四）评价方法。采用比较法开展绩效评价，将项目实际完成情况与预设绩效目标进行对比分析。从资金使用效率、活动开展成效、人才招引成果、文化宣传效果等维度，评估项目实施的经济性、效率性和效益性，同时结合定性分析，综合判断项目绩效水平。​

（五）评价组织。成立由局分管领导任组长，办公室（计财）、美术馆相关负责人为成员的绩效评价小组。局分管领导统筹协调评价工作，把控评价方向与质量；办公室（计财）人员负责审核资金使用明细、财务凭证，确保资金使用合规；美术馆相关负责人凭借专业经验，对文艺节目编排、活动现场组织等实施情况进行评估，各成员分工协作，保障评价工作有序开展。​

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按照区委组织部制定的活动总体方案，结合我局职责分工，深入调研、充分论证，制定详细任务实施方案。方案明确活动目标、工作任务、责任分工、资金安排等内容，并经局党组会研究审议通过后组织实施，确保项目决策科学合理、符合实际需求，此项指标得分18分。​

2.项目管理。在项目实施过程中，严格遵循区委组织部活动方案要求，建立健全项目管理制度。加强活动现场安全管理，制定应急预案，确保活动安全有序开展；强化资金使用管理，严格执行审批流程，对每一笔支出进行审核把关，保障资金使用规范高效，此项指标得分18分。

3.项目实施。项目围绕预算执行、资金使用合法合规，此项指标得分9分。

4.项目结果。目经全面评估，项目产出目标、效益目标和

满意度目标均高质量完成。活动成功举办，文艺节目精彩纷呈，吸引众多高校师生参与；累计吸引80余名高层次人才报名应聘，超额完成预期目标；通过问卷调查统计，参会嘉宾及现场师生对活动满意度达100%，此项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目适用产业发展指标，总分30分，自评得分30分。

1.符合性。活动现场氛围热烈，文艺节目以独特的安居文化元素为核心，通过歌舞、小品等形式，生动展现安居魅力，赢得参会嘉宾及现场师生高度认可，此项指标得分10分。

2.成长性。活动有效丰富了高校师生文化生活，同时搭建起人才与企业沟通桥梁，为高校毕业生提供更多就业机会，切实保障和改善民生，此项指标得分10分。​

3.经济性。项目资金使用严格遵循行政事业单位财务管理制度，用途明确、程序规范、标准合规。从资金申请、审批到支出，均按照既定流程执行，未出现违规操作现象，确保行政资源合理配置，行政运转高效有序，此项指标得分10分。​

（三）个性指标绩效分析。

文化传播影响力：活动通过文艺演出、城市形象宣传片播放、宣传资料发放等多种形式，广泛传播安居文化。在西南大学及周边高校形成较大影响力，相关活动报道在网络平台点击量达5万余次，显著提升安居城市文化知名度和美誉度，此项指标得分8分。​

人才招引成效：活动吸引来自不同专业领域的高层次人才报名应聘，其中硕士及以上学历人才占比达30%。成功签约引进20名急需紧缺专业人才，为安居区重点产业发展和项目建设提供有力人才支撑，人才结构进一步优化，此项指标得分8分。​

四、评价结论

本人才支持项目资金使用规范高效，项目实施成效显著。通过资金支持，活动成功举办，不仅有效宣传安居城市文化，大幅提升城市知名度和影响力，还吸引众多高层次人才汇聚安居，人才服务获得感显著提升，区域人才吸引力进一步增强，为安居区经济社会高质量发展注入强劲动力。经综合评估，项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。​

五、存在主要问题

活动宣传覆盖面有限：活动主要集中在西南大学，对其他高校及区域的辐射范围不足，未能充分挖掘潜在人才资源。​

人才后续服务保障不足：对招聘引进人才的跟踪服务、职业发展规划指导等工作有待加强，可能影响人才留用率和作用发挥。

​六、改进建议

拓展活动宣传渠道：后续活动可通过线上线下相结合的方式，扩大宣传覆盖面。利用社交媒体平台、人才招聘网站、高校就业信息网等渠道，提前发布活动信息；同时增加在其他重点高校的布点，吸引更多不同区域、不同专业人才参与。​

完善人才服务体系：建立健全人才服务长效机制，加强对引进人才的跟踪服务。定期开展人才座谈会、职业培训等活动，为人才提供政策咨询、项目对接、职业发展规划等全方位服务，解决人才后顾之忧，提高人才留用率和满意度。​

附件：人才支持项目资金（人才发展专项资金）绩效目标完

成情况自评表

附件

| 人才支持项目资金（人才发展专项资金）绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 人才支持项目资金（人才发展专项资金） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 2024年预算大本 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 根据《2023年度“遂州英才”组团招聘全国行活动（西南大学安居专场）暨“遂·铜·潼”联合招聘活动建议方案》 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 对首批“琼江杰出英才计划"入选者进行资金支持。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023.1.1-2023.12.31 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2.6044万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 2.6044万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搭建优质人才招引平台，同时通过文化展示提升安居城市影响力，为区域发展注入人才动力，优化区域人才结构。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年度“遂州英才”组团招聘全国行活动（西南大学安居专场）暨“遂·铜·潼”联合招聘活动文艺节目 | ＝ | 1 | 个 | 20% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 被支持者符合条件 | ＝ | 100 | ％ | 20% | 100 |
|  |  | 时效指标 | 支持资金发放到位时限 | ≤ | 12 | 月 | 20% | 3 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升本土人才核心竞争力 | 定性 | 良好 |  | 20% | 良好 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 被支持对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | “琼江杰出英才计划”项目支持资金 | ＝ | 2.6044 | 万元 | 10% | 2.6044 |

文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据财政部、文化和旅游部印发的《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（以下简称管理办法），县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年基本补助标准为20万元。2024年区图书馆、区少儿图书馆、区美术馆和区文化馆全年正常免费开放，符合补助条件。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的为保障公民基本文化权益、提升公共文化服务效能、促进社会教育与文化传承及助力精神文明建设。

2.按照管理办法规定，补助资金要求使用方向为免费开展基本公共文化服务所需支出。其中：

图书馆用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；

美术馆用于举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；

文化馆用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。为了提升公共文化服务的质量和效率，财政资金使用的科学性和合理性，同时满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（三）预算安排及分配管理。

按照管理办法县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准20万元，2024年我区4馆免费开放合计补助80万元，中央与地方财政分档分担比例，四川属于第一档地区，中央财政分担80%，合计中央补助64万元；地方财政分担20%即16万元，其中省级分担35%即5.6万元，市级补助20%即3.2万元，区级补助45%即7.2万元。补助全部分配用于场馆基本服务（阅览、展览、培训等）和延伸服务（讲座、数字资源、流动服务等）。

（四）项目绩效目标设置。

1.绩效目标设置原则。

（1）科学性：基于《国家基本公共文化服务指导标准》要求和实际服务能力设定。

（2）可量化：优先采用客观数据指标，避免主观模糊表述。

（3）导向性：聚焦公共文化服务的公平性、普惠性和质量提升。

（4）分层分类：区分基础性目标（保基本）和发展性目标（促提升）。

2.核心绩效目标体系。

（1）项目决策。从决策程序是否严密，项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目四个方面评价项目决策情况。

（2）项目管理。从项目制度办法是否体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求，管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效三个方面评价项目管理情况。

（3）项目实施。从项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况，资金使用拨付、项目实施是否符合规定两个方面评价项目实施情况。

（4）项目结果。从项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间的比较两方面评价项目结果。

（5）民生保障。从项目资金分配体现的均衡公平情况，资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围，资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况四个方面评价民生保障实现情况。

（6）免费开放时效。从4馆全年免费开放天数及时长是否达到要求评价免费开放时效。

（7）免费开放率。从4馆是否全部实现免费开放评价免费开放率。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解项目实施过程中资金使用、项目管理、实施效果等方面的情况，评估项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施经验，发现存在的问题，为今后类似项目的规划、管理和决策提供参考依据，提高专项资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，预设问题涵盖资金使用是否合规、项目管理是否规范、绩效目标是否达成等方面。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果展开，包括项目决策的科学性、资金分配的合理性、项目实施的进度与质量、绩效目标的完成情况等，确保对项目进行全面、深入的综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位覆盖区图书馆、区少儿图书馆、区美术馆和区文化馆4个免费开放场馆，全面反映项目实施情况。

（四）评价方法。综合采用多种评价方法。运用成本效益分析法，对比项目投入成本与预期产生的效益；采用案卷研究法，查阅项目相关文件、合同、财务资料等，了解项目决策、资金管理和实施过程；通过实地勘察法，对4馆免费开放情况进行检查，核实免费开放实施效果。

（五）评价组织。评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，为保障区图书馆、少儿图书馆、美术馆和文化馆免费开放正常运转及提供基本公共文化服务而设立此项目，项目决策程序严密。此项指标得分18分。

2.项目管理。此项目属于2024年遂宁市30件民生实事项目，项目管理严格按照民生实事实施及资金拨付进度要求，实施免费开放的同时，做好资金拨付台账，随时监测资金拨付进度；按中、省、市要求全面完成预算绩效管理工作，市局对资金分配和项目管理进行了了评价、监督与指导，并明确了预算绩效管理要求。此项指标得分18分。

3.项目实施。项目资金总额80万元，每馆20万元，中央和省、市和区级资金全部匹配到位，项目资金拨付严格按照遂宁市30件民生实事资金拨付进度要求执行；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度和《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施均遵守相关法律法规。此项指标得分9分。

4.项目结果。2024年4馆免费开放项目任务圆满完成。此

项指标得分9分。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于民生保障领域，针对民生保障方面，从以下方面进行绩效分析：

1.区域均衡性方面：项目资金分配科学合理，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，此项指标得分10分。

2.对象精准性方面：项目资金用于保障4馆免费开放基本服务和延伸服务，项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象。此项指标得分10分。

3.标准合理性：项目资金补贴标准符合《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》规定的补助标准，并且及时按标准完成拨付，此项指标得分5分。

4.群众满意度方面：通过调查群众满意率为95%，设施设备升级，提升满意度，此项指标得4.75分。

##### （三）个性指标分析

各馆免费开放时长指标：2024年图书馆、少儿图书馆每周免费开放时长60小时，达到《公共图书馆服务规范》中县级馆每周开放时间不少于56小时的要求；2024年文化馆每周免费开放时长60小时，达到《四川省文化馆管理办法》中文化馆免费开放时间每天不得少于8小时的要求；2024年美术馆每周免费开放时长60小时，达到美术馆自行规定的每周开放时长大于等于60小时的标准。此项指标得分16分。

四、评价结论

经综合评价，本项目绩效自评总分为99.75分，项目实施总体情况良好，基本实现了预期目标，有效保障了区图书馆、区少儿图书馆、区文化馆、区美术馆的免费开放，提升了公共文化服务水平。通过资金支持，各馆服务环境得到改善，体现了文化的普惠性、共享性和基本性，达到了“文化惠民”的宗旨。

五、存在主要问题

图书馆人才队伍建设薄弱。缺乏图书情报、信息技术、文化创意、阅读推广等方面的专业人才，因专业人才的缺乏导致图书馆服务能力不足，适应性不强，使得阅读推广服务和信息技术服务等工作无法深入开展。

六、改进建议

1.创新人才引进政策：制定具有吸引力的人才引进政策，如提供住房补贴、安家费、科研启动经费等物质激励；为高层次人才提供良好的办公条件和研究设备；建立人才绿色通道，简化人才引进流程，提高人才引进效率。

2.鼓励员工自我提升：制定鼓励员工参加学历教育、职业资格认证考试和学术研究的政策，为员工提供学习支持。

附件：文化馆（站）、图书馆免费开放绩效目标完成情况自

评表

附件

| 文化馆（站）、图书馆免费开放绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 文化馆（站）、图书馆免费开放 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 区图书馆、区少儿图书馆、区文化馆和区美术馆免费开放的基本服务和延伸服务。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 区图书馆、区少儿图书馆、区文化馆和区美术馆正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.01.01-2024.12.31 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 80万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 80万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障区图书馆、少儿图书馆、美术馆和文化馆免费开放正常运转及提供基本公共文化服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 区级文化馆免费开放场馆 | ＝ | 1 | 个 | 10% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 区级图书馆免费开放场馆 | ＝ | 1 | 个 | 10% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 区级少儿图书馆免费开放场馆 | ＝ | 1 | 个 | 10% | 1 |
|  |  | 数量指标 | 区级美术馆免费开放场馆 | ＝ | 1 | 个 | 10% | 1 |
|  |  | 质量指标 | 免费开放率 | ＝ | 100 | % | 10% | 100 |
|  |  | 时效指标 | 文化馆、图书馆、美术馆每周免费开放时长 | ≥ | 60 | 小时 | 10% | 60 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 满足群众文化需求 | ≥ | 100 | % | 20% | 100 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目成本 | ＝ | 80 | 万元 | 10% | 80 |

省级文化旅游发展专项资金［2024年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）］绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达 2024 年省级文化和旅游发展专项资金 (第一批) 预算的通知》(川财教〔2024〕61 号) 文件精神，为加强非物质文化遗产保护与传承工作，省级财政下达专项资金 1.2 万元至我区，专项用于对省级非遗传承人进行补助。本项目聚焦省级非遗项目石工号子和遂宁竹编，旨在通过资金支持，推动非遗项目的传承与发展，提升传承人的积极性与创造性。

（二）实施目的及支持方向

项目实施的核心目的在于全面支持非遗保护与传承事业。具体支持方向涵盖多个关键领域：一是着力培养非遗后继人才，为非遗传承注入新鲜血液；二是系统记录整理非遗技艺，留存珍贵的文化资料；三是积极组织非遗展演活动，扩大非遗文化影响力；四是大力促进文化交流，推动非遗文化 “走出去”；五是鼓励创新产品研发，实现非遗文化与现代市场的融合；六是切实改善传承人生活条件，保障传承人能够安心投入传承工作。通过多维度的资金扶持，确保非遗项目得以持续传承、发扬光大，同时提升传承人的社会认同感和经济保障水平。

（三）预算安排及分配管理

对省级非遗传承人曾清亮、赵勤每人补助0.6万元。

（四）项目绩效目标设置

项目设定了明确且可量化的绩效目标。在人才培养方面，计划发展传承人、技师 5 名；在创新研发方面，预期创新创意传统非遗新品 3 件；在文化推广方面，目标是通过全年参与省、市、区等培训、展示展销、研学、现场体验等活动 10 余场次，并与 3 家高校联合开课，提升非遗项目的知名度，打造具有地方特色的非遗文化品牌。

二、评价实施

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面、准确评估省级文化和旅游发展专项资金（第一批）用于省级非遗传承人补助项目的资金使用效益和项目实施效果。严格监督资金使用方向，确保补助资金切实用于对应支出方向，严禁将资金用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等非项目相关支出，保障资金使用的合规性、合理性和有效性，提高财政资金的使用效率，推动非遗保护与传承工作高质量发展。

（二）预设问题及评价重点

预设项目实施过程中可能存在资金使用不规范、传承活动开展效果不佳、人才培养未达预期等问题。评价重点围绕资金使用效果展开，具体包括：传承活动开展的数量、质量和影响力；人才培养的实际成效，如培养传承人数量、技能提升情况；非遗技艺保护与传播的成果，如资料整理的完整性、传播渠道的多样性等。通过对这些重点内容的考核，评估资金投入是否实现预期成果，确保专项资金真正用于非遗保护与传承的关键环节，提升资金使用的透明度与综合效益。

（三）评价选点

##### 项目自评以省级非遗传承人曾清亮、赵勤为评价对象，从多个维度开展评价。评价内容包括传承人的技艺水平，考量其对非遗技艺的掌握程度和专业能力；参与传承活动的情况，如活动的组织与参与次数、活动效果等；社会贡献，评估其在推动非遗文化传播、促进地方文化发展等方面的作用；培养传承人数量及质量，了解其在人才培养方面的实际成果；个人品德，关注传承人在传承工作中的敬业精神、责任感和道德品质等 ，全面、客观地评价传承人的工作绩效。

（四）评价方法

1.定量评价:通过统计数据、量化指标等方式，对传承人的技艺水平、传承活动、社会贡献等方面进行评价;

2.定性评价:通过专家评审、传承团队评价、社会公众评价等方式，对传承人的个人品德、教育培训等方面进行评价;

3.综合评价:将定量评价和定性评价结果相结合，对传承人的整体绩效进行综合评价。

（五）评价组织

评价组人员由我局项目分管领导、财务、业务等部门的人员组成。评价组人员职责分工明确，项目分管领导负责牵头组织绩效评价及审核工作，财务人员负责资金使用情况的评价，业务人员负责项目实施情况和绩效目标完成情况的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

按照省级文件要求，结合我区非遗保护工作实际情况，我局迅速成立了以分管领导为组长相关股室负责人为成员的工作小组。工作小组深入研究项目实施的可行性和必要性，制定详细的项目实施方案，明确项目目标、实施计划、资金分配等关键内容，确保项目决策科学合理、符合实际需求，为项目顺利实施奠定坚实基础，此项得分16分。

2.项目管理。

在项目管理过程中，严格执行资金管理规定，对项目资金实行 “先审查后拨付” 的流程。在资金拨付前，对传承人提交的资金使用申请、相关证明材料进行严格审核，确保资金申请符合项目支持方向和使用范围；资金拨付后，持续跟踪资金使用情况，要求传承人定期提交资金使用报告，对资金使用进度和效果进行监督检查。同时，建立健全项目管理制度，规范项目实施流程，加强对项目各个环节的管理，保证项目资金全部用于传承人保护，提高资金使用的安全性和规范性，此项得分16分。

3.项目实施。

严格规范资金使用范围，不符合条件的开支不得纳入经费中支出，此项得分9分。

4.项目结果。

通过对传承活动开展、技艺保护与传播、人才培养等指标的评估，项目达到预期目标。传承人已完成年度任务，如培训人数、展示活动次数、资料整理成果等。资金拨付与使用进度符合计划安排，已按时完成各项传承任务，此项得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。对省级非遗传承人的补助推动了非遗项目产业发展，非遗传承人通过创新设计、品牌打造与市场化运营，将传统技艺融入现代生活。例如，开发非遗文创产品、开展体验式旅游、线上直播销售等，提升了非遗项目的经济价值与社会影响力，实现保护传承与可持续发展的良性循环。此项指标得分28分。

（三）个性指标绩效分析。

1.传承能力指标。该非遗传承人在传承过程中发展下一代传承人2名、创新作品1件，展现出卓越的能力、贡献和成果，此项得分5分。

2.活动场次指标。2024年积极参与中、省、市、区各级活动5场次，有效推广了非遗文化，扩大了社会影响力，此项指标得分5分。

3.可持续发展指标。在技艺传授方面，培养了多名优秀徒弟，确保技艺代际相传；同时，通过创新实践与文化传播，有力支持了非遗项目的可持续发展，为地方文化保护作出突出贡献。指标完成良好，此项指标得分6分。

四、评价结论

本次专项项目实施情况良好，综合评分为96分。资金使用合规，用途明确，有效支持了非遗传承人的生活保障、技艺传习及项目保护工作。区域均衡性逐步提升，但仍有改进空间；传承人满意度较高，项目目标达成率超90%。工程进度与资金拨付匹配度高，建成项目验收合格，功能实现预期效果。

- 存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件：省级文化旅游发展专项资金［2024年省级文化和旅

游发展专项资金（第一批）］绩效目标完成情况自评

表

附件

| 省级文化旅游发展专项资金［2024年省级文化和旅游发展专项资金（第一批）］绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 省级文化旅游发展专项资金（2024年省级文化和旅游发展专项资金（第一批） |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 遂宁市安居区文化广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 专项资金项目 |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理 办法》(川财规〔2019〕15号) |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理 办法》(川财规〔2019〕15号) |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |  |
|  | 立项依据 |  |  | 遂财教〔2024〕59号 |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 非物质文化遗产系统性保护 |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 省级非遗代表性传承人 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1.2万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1.2万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过资金支持，推动非遗项目的传承与发展，提升传承人的积极性与创造性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训研学等 | = | 10 | 次 | 10% | 10 |  |
|  |  |  | 参与展示展销等各类活动 | = | 5 | 次 | 10% | 5 |  |
|  |  |  | 传承人及技师培养 | ≥ | 5 | 人 | 10% | 5 |  |
|  |  |  | 产品研发创新 | ≥ | 3 | 件 | 10% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 非遗遗产保护任务完成 | = | 100 | ％ | 15% | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 5% | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 非遗保护延续性 | ≥ | 90 | ％ | 20% | 100 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 10% | 95 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | = | 12000 | 元 | 10% | 12000 |  |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表