2024年度

四川省遂宁市安居区卫生健康局

部门决算

目录

公开时间：2024年 8 月22日

第一部分 部门概况	3

一、部门职责	3

二、机构设置	6

第二部分 2024年度部门决算情况说明	8

一、收入支出决算总体情况说明	8

二、收入决算情况说明	8

三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15

八、政府性基金预算支出决算情况说明	18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18

十、其他重要事项的情况说明	18

第三部分 名词解释	24

第四部分 附件	26

第五部分 附表	83

第一部分  部门概况

- 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草卫生健康发展的地方规范性文件报政府审批后发布，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生健康标准与技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，负责全区分级诊疗、现代医院管理等基本医疗卫生制度建设。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（三）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）指导规范卫生健康行政执法工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。对全区药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。

（九）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国务院住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市、区要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责用人单位职业卫生监督检查，查处职业危害事故和违法违规行为，组织指导，职业危害申报，调查处理职业危害事故。

（十七）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。保护老年人权益,负责相关的行政管理工作，组织实施中央、省委、市有关方针、政策、法规、规章。

（十八）承担区委老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、区地方病及重点传染病防治工作领导小组、区中医药发展规划领导小组、区献血领导小组的日常具体工作。

（十九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、市场监管、依法治理等工作。

二、机构设置

安居区卫健局下属二级预算单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位22个。

纳入安居区卫健局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.安居区卫生健康局机关；

2.安居区人民医院、安居区中医院；

3.拦江、保石、东禅、分水、石洞、白马、中兴、横山、观音、常理、三家、大安、玉丰、西眉、磨溪、马家、聚贤、会龙各乡镇（中心）卫生院；

4.柔刚社区卫生服务中心、凤凰社区卫生服务中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为51261.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3628.18万元，下降6.61%。主要变动原因是2023年度收支总计中存在大量上年度非财政拨款结余资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计50552.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16789.56万元，占33.21%；政府性基金预算财政拨款收入1456.55万元，占2.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30651.14万元，占60.63%；其他收入1655.03万元，占3.28%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计50357.26万元，其中：基本支出38833.34万元，占77.12%；项目支出11523.92万元，占22.88%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为18246.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加762.55万元，增长4.36%。主要变动原因是本年增加医院建修类政府性基金预算收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16789.56万元，占本年支出合计的33.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.8万元，增长0.25%。主要变动原因是本年调增人员保险基数，导致保险预算支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16789.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.01%；公共安全支出30万元，占0.18%；社会保障和就业支出1615.43万元，占9.62%；卫生健康支出14685.34万元，占87.47%；住房保障支出457.79万元，占2.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为16789.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为274.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为24.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1013.68万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为218.21万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为24.28万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.61万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为52.20万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为604.11万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为1204.81万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为760.32万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为79.11万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为185.84万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）：支出决算为121.32万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1695.35万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1496.30万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为3934万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为191.61万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1646.94万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为22.32万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为1723.9万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.92万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）:支出决算为267.36万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%.

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为706.24万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为457.79万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6722.19万元，其中：

人员经费6508.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费213.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降6.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

- 公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降6.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：国内公务接待支出2.34万元，主要用于接待上级单位检查及与其他区（县）单位进行交流开支的用餐费。国内公务接待17批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出2.34万元，具体内容包括：1、迎接省卫健委交叉调研艾滋病和结核病防治工作，支出1862元；2、迎接省级专家组到我区开展国家卫生乡镇复审工作，支出1800元；3、迎接四川省卫健委关于开展健康区省级评估工作午餐费，支出1188元；4、迎接遂宁市国民营养健康指导委员会对健康食堂与健康学校试点建设市级评估，支出1492元；5、迎接市专家组到安居区开展国家卫生城市复审工作督导及问题回头看，支出2220元；6、迎接市国卫复审指挥部开展国家卫生城市复审工作，支出1000元；7、迎接省疾控中心督导健康区（县）创建工作，支出1375元；8、迎接市卫健委走访计划生育特殊家庭工作，支出500元；9、迎接市专家组到安居区开展国家卫生城市复审工作督导，支出1694元，10、开展2023年健康县区创建省级评估工作用餐费，支出1914元；11、迎接省政府第五次督查组开展第三阶段疫情防控专项督查，支出2400；12、迎接遂宁市疾控中心开展避孕药具服务项目督导工作，支出390元；13、接待仪陇县卫生健康局考察“省级健康县”创建工作，支出900元；14、接待市卫健委指导基本公共卫生工作，支出720元；15、接待市卫健委对安居区基本公共卫生工作督导，支出1950元；16、迎接市医保局对医保基金问题检查督导，支出510元；17、迎接市疾控中心对安居区艾滋病防治工作督导，支出1460元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1456.55万元，占本年支出合计的2.89%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加720.75万元，增长97.95%。主要变动原因是本年增加医院建修类政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度支出数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，安居区卫生健康局行政运行经费支出213.59万元，比2023年度增加113.73万元，增长113.89%。主要原因是本年机关运行费包含区人民医院、区中医院、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心的工会经费、福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，安居区卫健局政府采购支出总额880.22万元，其中：政府采购货物支出438.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441.4万元。主要用于区卫健局机关购买病媒生物防制服务、卫生系统办公设备和专用设备购置、信息网络及软件购置等。授予中小企业合同金额880.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额880.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区卫健局共有车辆43辆，其中：特种专业技术用车43辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，安居区卫健局在2024年度预算编制阶段，组织对办理健康证免费体检项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，遂宁市安居区卫健局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.14分，绩效自评综述：年初预算时针对所有项目均制定了支出绩效目标，在项目入库完善项目信息时，填报了绩效目标表，在编制预算草案时，进一步细化了年度绩效目标表，并经过了单位初审、区财政局归口股室及绩效监督股复核、区财政局预算股确认。项目资金的预算均根据当年的工作任务和绩效要求，一般情况下，在预算范围内使用资金，特殊情况，如：计划生育扶助保障人数当年发生了变化，需按照当年实际人数兑现资金，则需要追加区级资金。各项目的绩效目标主要由卫健局各业务股室、各医疗卫生单位根据上级要求具体实施。卫健局机关根据各单位工作实施、完成情况申请、分配、拨付项目资金。

2024年乡村医生养老保障项目绩效评价得分95.56分，绩效自评综述：乡村医生养老保障资金通过“一卡通”阳光审批平台录入、审批、支出程序进行拨付，所有补助资金直接拨付到离岗乡村医生、在岗乡村医生的社保卡账户。解决乡村医生后继乏人的问题，吸引更多优秀人才到村卫生室工作，更好地为在岗村医谋福利，以便其能扎实开展村卫生室的各项工作；2024年艾滋病防治项目绩效自评得分为91.34分，绩效自评综述：艾滋病患者得到治疗，负担持续减轻，广泛宣传提高知晓率，大众防治知晓率达到90%，及时检测发现艾滋病人，有效控制艾滋蔓延，艾滋疫情得到控制，群众满意度达到92%，艾滋病患者免费指标，患者满意度达到95%；2024年病残吸毒人员康复关爱中心项目绩效自评得分为97.67分，绩效自评综述：该项目保障安居区范围内病残吸毒人员应收尽收，最大限度地教育和挽救吸毒成瘾人员。此项工作为平安建设、法制建设、民生建设的重要内容，有利于提高公共服务水平，也有利于有效排除社会安全隐患；2024年基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：城乡居民卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，公共卫生服务和突发公共卫生事务应急处置能力不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高，建立起维护居民健康第一道屏障，居民可免费享受医疗服务，居民满意度较高；2024年办理健康证免费体检项目绩效自评得分95.34分，绩效自评综述：阻断因从业人员引起的食源性疾病传播及流行，有效预防和控制传染病的传播、流行。该项目实施后，办理健康证不再需要个人缴费，个人自主办理健康证的积极性提高，全区群众的身体健康、食品安全得到保障，公众认可度较高；2024年爱卫办经费项目绩效自评得分97.54分，绩效自评综述：在建成区内主要公共场所、居民小区、车站、公园、绿地等地统一开展病媒生物防制工作。以促健康、转模式、强保障为着力点，从各个方面聚合要素、形成合力，全面优化健康促进支持性环境，巩固国家卫生城市成果。印发了《2024年健康安居行动工作重点》，持续推进健康知识普及行动、合理膳食行动，提升健康环境、学校健康促进、健康环境促进等17个专项行动；2024年县级公立医院取消药品加成项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：2024年补助2023年取消药品加成额，三个县级公立医院药品零差率销售（除中药饮片）100%，财政补偿比例达到23.98%。减轻了公立医院负担，节约了患者治疗费用，维持公立医院发展，缓解公立医院运行压力，群众满意度较高；2024年村卫生室基本药物制度项目绩效自评得分99.67分，绩效自评综述：村卫生室基本药物价格有所下降，居民就诊费用降低，群众和乡村医生满意度高，项目开展起到了应有的作用；2024年基层医疗机构基本药物制度项目绩效自评得分99.73分，绩效自评综述：基层医疗机构基本药物价格有所下降，居民就诊费用降低，群众和乡村医生满意度高；2024年适龄女学生接种宫颈癌疫苗补助项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：2024年接种人数指标值为462人，实际接种人数为535人，完成率115.8%，持续降低宫颈癌发病率，接种人满意度较高，财政按600元/人进行补助，达到了补助标准；2024年严重精神障碍患者项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：本年开展了3次培训，8次督导，患者管理率、检出率、规律服药率等均达到了年初指标值，管理人数达到了年初预设的人数，实现了应管尽管，患者和家属的满意度较高，促进了社会和谐稳定，改善了严重精神障碍患者的生活条件；2024年独生子女父母奖励项目绩效自评得分98.63分，绩效自评综述：2024年10月起，安居区16个镇、2个街道通过“一卡通”阳光审批平台申报应补助对象2616户，于2024年12月2日起通过“一卡通”阳光发放平台发放独生子女父母奖励金25.65万元。其中补发42户，补发资金16750元。转入一卡通代发专户25.704万元，实际拨付25.65万元，未拨付的0.054万元退回国库。独生子女家庭发展及社会稳定能力稳步提高，起到了保障改善民生、促进社会和谐的作用；2024年计划生育补助项目绩效自评得分99.9分，绩效自评综述：为符合条件的奖励扶助对象8435人、特别扶助伤残死亡对象522人、特别扶助手术并发症对象615人提供扶助保障，发放补助资金15903360元，群众满意度较高，社会稳定水平逐步提高。持续开展普惠托育民生实事项目，争取省级资金40万元、市级资金8万元，区级匹配资金32万元，共计80万元，改造安居二幼、拦江镇中心幼儿园和安居萌奇奇幼儿园托班教室5个，购置相关设施设备，新增普惠性托位80个，有效改善民生，人民群众获得感、幸福感、安全感增强；2024年计划生育特殊家庭扶助关怀项目绩效自评得分96.96分，绩效自评综述：发放一次性慰问金6.5万元、节日慰问金31.74万元、生日慰问金5.16万元，帮助72人参加养老保险、297人参加医疗保险、522人参加意外伤害保险、519人购买惠遂保，医疗救助2人，开展健康体检474人，开通就医绿色通道免挂号费和一般诊疗费11人，端午、中秋节日前夕开展“暖心行动”，为60户特扶家庭送上慰问物资及节日问候。特别扶助对象满意度较高，家庭发展及社会稳定能力稳步提高，起到了保障改善民生、促进社会和谐的作用；2024年卫生监测项目绩效自评得分95.72分，绩效自评综述：本项目年度目标推进有序，预算执行总体可控，产出指标中多数质量、时效等指标达成，社会效益、可持续影响及满意度良好。通过对集中式及二次供水单位监督监测，有效防控介水疾病传播，保障了群众用水健康；2024年重大传染病防治项目绩效自评得分95.92分，绩效自评综述：艾滋、结核、重精等项目各项指标均达到或超过年度指标值，对社会的稳定和和谐起到了积极的促进作用；2024年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分97.72分，绩效自评综述：通过该项目传染病智慧化监测预警和风险评估能力得到有效提升，中医药服务水平提高，公立医院改革进一步落实，全科医生、乡村医生业务能力进一步提升。

# 第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员住房公积金补助支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用及其他商品和服务费用。

# 第四部分  附件

附件1

2024年安居区卫健局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。遂宁市安居区卫健局下属二级预算单位23个，其中行政单位1个，其他事业单位22个。包括：安居区卫健局机关、常理镇卫生院、横山镇中心卫生院、石洞镇卫生院、横山镇观音卫生院、白马镇中心卫生院、聚贤镇卫生院、西眉镇马家卫生院、西眉镇中心卫生院、磨溪镇卫生院、东禅镇中心卫生院、中兴镇卫生院、玉丰镇卫生院、三家镇大安卫生院、拦江镇中心卫生院、三家镇中心卫生院、保石镇卫生院、会龙镇卫生院、分水镇卫生院、柔刚社区卫生服务中心、凤凰社区卫生服务中心、安居区人民医院、安居区中医院。。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规以及区委、区政府关于卫生健康方面的决策部署。

2.负责本系统、本部门依法行政工作。

3.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。

4.保护老年人权益，负责相关的行政管理工作。

5.负责用人单位职业卫生监督检查，查处职业危害事故和违法违规行为。

（三）人员概况。截至2024年末，部门共计在职在编人员718人，其中6人为公务员，14人为参照公务员法管理事业人员，685人为非参公事业人员,13人为机关工勤和事业工勤。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区卫健局2024年年初预算收入为39838.69万元、年终决算收入为50552.28万元。

（二）支出情况。区卫健局2024年年初预算支出39838.69万元、年终决算支出50357.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区卫健局2024年决算年末结余分配904.38万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。基本公共卫生服务资金拨付及时率目标要求100%，实际完成100%，资金的及时拨付保障了本地区基本公共卫生服务的正常有序开展，有效降低了公共卫生风险；农村计划生育奖励扶助符合条件发放覆盖率目标值100%，实际完成值100%，有助于改善农村居民的生活质量，推动人口与经济社会协调发展，为实现共同富裕和乡村振兴提供了有力支撑；控制重大传染病传播目标值为持续有效，实际在2024年度全年艾滋、结核患者得到有效救治，有效降低了此类重大传染病的传播风险。

2.预算管理。在本年度预算管理工作中，预算编制质量稳步提升，各项指标设定更加科学合理；单位收入统筹能力增强，资金整合效率明显提高；支出执行进度总体平稳，部分重点领域资金拨付及时；预算年终结余控制在合理范围内，资金使用效益逐步显现；同时，严格执行一般性支出管控要求，有效压缩非必要开支，为财政资源的优化配置和高效利用提供了有力保障。

3.财务管理。在本年度财务管理工作中，财务管理制度进一步健全，内控机制不断完善，为规范财务行为提供了制度保障；财务岗位设置合理，职责分工明确，提升了工作效率与专业水平；资金使用严格遵循相关法规和制度要求，确保了资金使用的合规性与安全性，整体财务管理水平得到有效提升。

4.资产管理。本年度资产管理工作中，人均资产变化率保持稳定，资产配置的合理性与持续优化；资产利用率稳步提升，有效提高了资产使用效率；资产盘活率有所提高，提升了资产的整体效益。整体来看，资产管理绩效达到预期目标，为单位的可持续发展提供了有力支撑。

5.采购管理。本年度采购管理工作积极支持小微企业发展，通过优化采购流程、扩大供应商覆盖面，有效提升了对小微企业的采购份额，助力其市场参与度和竞争力；同时，采购执行率稳步提升，确保了采购任务的按时完成和物资供应的及时性，为单位的运营效率提供了有力保障。整体来看，采购管理绩效达到预期目标，实现了经济效益与社会效益的双赢。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额11523.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。在项目决策管理方面，本年度严格遵循规范的决策程序，确保各项决策过程公开、透明、科学；同时，结合单位发展战略合理设置项目目标，提升了项目的可行性和实施效果。整体来看，项目决策机制运行良好，为后续项目的顺利实施奠定了坚实基础，绩效完成情况符合预期目标。

2.项目执行。资金执行与项目计划保持高度一致，确保了资金使用方向与项目目标相匹配。通过定期监控和动态调整，有效避免了资金闲置或挪用现象，提高了资金使用效率。同时，严格执行财务管理制度，确保资金流向清晰、账目可查。在项目执行过程中，根据外部环境变化和内部资源情况，适时对项目内容、进度和实施方案进行了合理调整。这些调整均经过审批程序，确保了调整的合规性和必要性，保障了项目的顺利推进。项目最终成果基本达到预期目标，部分项目还超额完成既定指标。项目执行阶段整体表现良好，资金使用规范，调整机制灵活，执行结果符合预期，为项目的成功落地提供了有力保障。

3.目标实现。项目目标基本达成预期，项目的开展和资金的拨付均按照原有计划进行，整体实现效果良好。

（三）绩效结果应用情况。项目相关数据和成果已纳入部门日常管理与决策参考。信息公开情况较为规范，按照要求及时对相关内容进行社会公开，提升了项目透明度。整改反馈机制运行有效，针对绩效评估中发现的问题，已制定改进措施并落实整改，形成了闭环管理，进一步提升了项目执行的规范性与实效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，2024年基本支出能够及时保障，各项目绩效目标完成情况良好。自评综合得分97.14分。

（二）存在问题。根据部门整体支出绩效自评得分来看，存在的主要问题是：部分项目绩效指标值和完成值存在差异，部分项目设置指标不够完善、不够清晰。

（三）改进建议。开展年初预算工作时，加强与局机关业务股室以及负责各项具体工作的医疗卫生机构的联系，了解各个项目完整、清晰的预期目标，参考市财政局下达资金时所附的绩效目标表，尽量完善本单位各个项目的绩效目标申报表，以便跟进工作开展情况、进行事前、事中、事后的绩效评估。

附表：1.部门整体支出绩效自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  |  | 指标解释 | 评分说明 | 自评得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |  |  |  |  |
| 总体绩效 （65分） | 履职效能 （19分） | 人员经费 | 10 | 部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的总和。 | 10 |  |
|  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基层医疗卫生机构基本药物制度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划生育扶助保障 |  |  |  |  |  |
|  | 预算管理 （21分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=¦预算执行数-调整预算数¦÷调整预算数。 | 8 |  |
|  |  | 支出执行进度 | 9 | 部门1至12月预算执行情况 | 该项指标得分=中央、省委转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。 | 8.1 |  |
|  |  | 预算年终结余 | 8 | 部门整体年终预算结余情况 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 6.9 |  |
|  |  | 严控一般性支出 | 6 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，得分1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减，得分1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | 6 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年区直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。 | 3 |  |
|  |  | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。 | 3 |  |
| 总体绩效 （65分） | 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 | 3 |  |
|  | 采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包括，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | 3 |  |
| 项目绩效 （35分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 |  |
|  |  | 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） | 4 |  |
|  | 项目执行 （12分） | 执行同向 | 5 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 |  |
|  |  | 项目调整 | 6 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 6 |  |
|  |  | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 3.58 |  |
|  | 目标实现 （11分） | 目标完成 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。 | 5.56 |  |
|  |  | 目标偏离 | 6 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=¦（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值¦。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 | 6 |  |
|  |  | 实现效果 | 5 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。 | 5 |  |
| 扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | 部门财务管理制度建立情况 | 部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 财务岗位设置 | - | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 资金使用规范 | - | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 预算绩效存在问题 |  | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 被评价部门配合度 |  | - | 被评价对象工作配合情况 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 分值 |  |  |  |  |  | 97.14 |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008047015-爱卫办经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展“世界无烟日”“世界厕所日”“爱国卫生月”等宣传；在各个乡镇、街道开展健康知识宣讲会，开展健康教育进校园、进社区等活动；做好安居区病媒消杀工作；在全区范围内积极开展国家级卫生场镇、省级卫生场镇、卫生单位、无烟单位、无烟政府机关创建工作；加强舆论宣传，营造氛围，提升全区企事业单位人员职业安全健康意识，提升其健康水平。 |  |  |  |  | 开展“世界无烟日”“世界厕所日”“爱国卫生月”等宣传30次，病媒消杀达到国家C级标准，国卫复审通过率100%，城市卫生管理水平不断提高，健康安居建设不断推进，爱国卫生队伍能力不断增强，全区爱国卫生氛围浓厚。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成“世界无烟日”“爱国卫生月”等宣传活动，并完成相关资料的整理和上报。各社区卫生服务中心和乡镇卫生院在各辖区内完成了健康知识宣讲。我区国家级卫生场镇、省级卫生场镇、无烟单位创建已达到省、市的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 60,000.00 | 30,471.24 | 30,471.24 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 在健康区建设中列支部分资金，全年实际使用30471.24元，年末追减29528.76元。 |
|  | 其中：财政资金 | 60,000.00 | 30,471.24 | 30,471.24 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 20 | 次 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 宣传覆盖乡镇及街道 | ＝ | 18 | 个 | 18 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 病媒消杀达到国家C级 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 国卫复审通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市卫生管理水平 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展健康促进示范引领作用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提升爱国卫生队伍能力 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 推进“健康安居”建设 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92.5 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展所需经费 | ＝ | 6 | 万元 | 3.05 | 5 | 2.54 | 在健康区建设中列支部分资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.54 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）在建成区内主要公共场所、居民小区、车站、公园、绿地等地统一开展病媒生物防制工作。以促健康、转模式、强保障为着力点，从各个方面聚合要素、形成合力，全面优化健康促进支持性环境，巩固国家卫生城市成果。印发了《2024年健康安居行动工作重点》，持续推进健康知识普及行动、合理膳食行动，提升健康环境、学校健康促进、健康环境促进等17个专项行动。综合项目总得分为97.54分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 2024年10月，病媒生物防制经过区疾控中心检验达到国家C级标准，政府购买服务资金189600元未支出到第三方公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 秋季消杀完成后，尽快联系区疾控中心进行检验，检验通过后，尽早归集发票、合同、检验报告等资料，向财政申请拨付病媒消杀资金到第三方公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨勇 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008047288-办理健康证免费体检费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过对从业人员开展预防性健康体检，严格健康证办理工作，为消除因公共卫生不良因素引发的疾病做好前期工作和建议。预防和控制传染病的传播、流行、更好地确保我区人民群众的身体健康。 |  |  |  |  | 完成14057人办理健康证免费体检，预防和控制了传染病的传播、流行，阻断了因从业人员引起的食源性疾病传播及流行，保障了食品安全，确保了我区人民群众的身体健康。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 办理健康证免费体检项目主管部门为区卫生健康局，主要负责项目实施方案制定，工作任务的督导，具体实施单位是拦江中心卫生院、三家镇中心卫生院、柔刚社区卫生服务中心三家医疗机构，针对办理健康证人员开展谷丙转氨酶、戊肝IgM等6项检查，拦江卫生院体检人数为1568人，三家卫生院体检人数为1235人，柔刚社区卫生服务中心体检人数为11254人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年从业人员健康体检人次 | ＝ | 13733 | 人次 | 14057 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 检查项目数 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照卫健委要求完成从业人员健康体检工作 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年从业人员健康体检完成比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和控制传染病的传播、流行 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 阻断因从业人员引起的食源性疾病传播及流行 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障食品安全 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 确保我区人民群众身体健康 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预防性体检费 | ＝ | 80 | 元/人·次 | 42.68 | 10 | 5.34 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.34 |  |
| 评价结论 | 办理健康证体检人数为14057人，检查项目为6个，全程按照卫健委要求完成办理健康证免费体检人员的检查工作，有效预防和控制了传染病的传播、流行，有效阻断了因从业人员引起的食源性疾病传播及流行，保障了食品安全，确保了我区人民群众身体健康，公众认可度较高。预防性体检费80元/人次，实际匹配42.68元/人次，此项分数10分，按匹配资金占比计算，此项得分为5.34分。综合项目总得分为95.34分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 匹配资金未覆盖体检成本，前期体检机构的确定流程不规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 争取财政资金投入，后续有体检机构变更或重新确定需按标准流程，经业务股室提出，局党组会讨论后最终确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：江兰 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008051283-县级公立医院取消药品加成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 县级公立医院（区人民医院、区中医院、区妇计中心）取消药品加成（除中药饮品），患者负担减轻，但是公立医院收入减少，通过区级财政补助，能够缓解县级公立医院运行压力，从而更好地为区内患者服务。 |  |  |  |  | 我区积极响应国家医改政策，全力推进县级公立医院取消药品加成工作，取得了显著成效。全区3家县级公立医院已全部取消药品加成（中药饮片除外），实现了年度目标中取消药品加成覆盖率 100% 的要求。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 区人民医院取消药品加成额4601924.55元，区中医院取消药品加成额18253.31元，区妇计中心取消药品加成额48814.63元，以上三个县级公立医院实现取消药品加成100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 390,000.00 | 812,000.00 | 812,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金390000元，追加市资金422000元，调整后预算数为812000元。 |
|  | 其中：财政资金 | 390,000.00 | 812,000.00 | 812,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施单位个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 药品零差率销售（除中药饮品） | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 取消药品加成补助对应时间段 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻公立医院负担 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 节约患者治疗费用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持公立医院发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 缓解公立医院运行压力 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 核定加成额 | ≥ | 451.02 | 万元 | 483.6 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 财政补偿比例 | ≥ | 20 | % | 23.98 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2024年补助2023年取消药品加成额，三个县级公立医院药品零差率销售（除中药饮片）100%，财政补偿比例达到23.98%。减轻了公立医院负担，节约了患者治疗费用，维持公立医院发展，缓解公立医院运行压力，群众满意度较高。综合项目总得分为100分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 当前虽制定了补偿方案，但医疗服务价格调整未达预期，财政补助难以完全弥补医院收入缺口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强医院成本核算和精细化管理，通过优化服务流程、降低采购成本等方式提高运营效率；鼓励医院发展特色专科和优质医疗服务，吸引患者就医，增加非药品收入来源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：詹世洪 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008047965-村卫生室基本药物制度、51090425T000012172940-2024年基层医疗保障市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 村卫生室在网上定点机构采购基本药物，实现网采率100%，使用中标基药100%，基本药物零差率销售100%，减轻患者用药负担，推动卫生事业发展。 |  |  |  |  | 全区顺利实施基本药物制度，采购药品安全、有效、经济，降低患者医疗费用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 村卫生室在网上定点机构采购基本药物，实现网采率100%、100%零利率销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 95.85 | 823.86 | 823.86 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金95.85万元，追加中央和省、市资金728.01万元，调整后预算数为823.86万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 95.85 | 823.86 | 823.86 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村卫生室个数 | ＝ | 639 | 个 | 618 | 10 | 9.67 | 部分村卫生室注销，根据实际采购基药的村卫生室个数分配资金 |
|  |  | 质量指标 | 使用中标基药比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基本药物零差率销售 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 有需要时在网上定点机构采购 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者医疗费用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基药价格 | 定性 | 基药价格低于非基药 |  | 基药价格低于非基药 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证药品安全、有效、经济 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 推动卫生事业发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 零差率销售减少收入 | ≥ | 15 | % | 15 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.67 |  |
| 评价结论 | 村卫生室基本药物价格有所下降，居民就诊费用降低，群众和乡村医生满意度高，起到了应有的作用，综合评分99.67，评定结果优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 年初预算村卫生室数和年终结算村卫生室数有差距，主要原因是个别村卫生室乡村医生年龄较大，主动申请退出村卫生室，导致卫生室数量减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 年初统计乡村医生退出村卫生室意愿，根据乡村医生身体健康状况等因素评估退出人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：肖丽 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008048472-基层医疗机构基本药物制度、51090425T000012172940-2024年基层医疗保障市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 各乡镇卫生院在网上定点采购基本药物目录内的药品，实现网采率100%，使用中标基药100%，基本药物零差率销售100%，减轻患者用药负担，推动卫生事业发展。 |  |  |  |  | 全区顺利实施基本药物制度，采购药品安全、有效、经济，降低患者医疗费用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《遂宁市卫生健康委员会关于印发<遂宁市实施国家基本药物制度补助资金绩效考核方案（试行）>的通知》文件要求，采取70%根据服务人口数进行预拨，30%进行考核拨付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 195.00 | 598.74 | 598.74 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金195万元，追加中央和省、市资金403.74万元，调整后预算数为598.74万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 195.00 | 598.74 | 598.74 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区卫生服务中心个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 涉及乡镇卫生院个数 | ＝ | 18 | 个 | 18 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 基本药物网采率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 目录药品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基本药物零差率销售 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院基本药物使用比率 | ≥ | 55 | % | 98.17% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 使用中标基药 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 需要时在网上进行采购 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者医疗费用 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基药价格 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动卫生事业发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保证药品安全、有效、经济 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 常住人口人均匹配标准 | ＝ | 15 | 元/人年 | 14.19 | 5 | 4.73 | 中央、省委资金以奖代补，每年下达的资金不确定。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.73 |  |
| 评价结论 | 基层医疗机构基本药物价格有所下降，居民就诊费用降低，群众和乡村医生满意度高，起到了应有的作用，综合评分99.73，评定结果优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 医疗机构基本药物制度政策宣传不到位，个别单位的药事管理方面需加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强政策宣传，做好基本药物目录药品价格公示和价格调整；二是加强院内药事管理，规范药品计划制定、药品采购、验收、存储；三是加强基本药物制度药品监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：肖丽 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008048388-基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 12项基本公共卫生服务项目、健康促进、避孕药具、妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查、职业病防治、重点地方病防治等服务项目在卫健系统内有效有序展开。推动基本公共卫生服务均等化，建立起维护居民健康的第一道屏障。 |  |  |  |  | 各项指标完成良好，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，有效地预防和控制了传染病和慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，成功建立起维护居民健康的第一道屏障。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，按时开展随访和体检工作，定期开展健康教育知识讲座和公众咨询活动，及时发现和上报传染病、卫生巡查信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 449.81 | 3,934.00 | 3,934.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 449.81万元为年初预算的区级资金，后续下达了中央、省委、市资金，故调整后预算数为3934万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 449.81 | 3,934.00 | 3,934.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 免费孕前优生项目目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 84.35 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | = | 100 | % | 101.32 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 64 | % | 64.97 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 64 | % | 79.78 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 64 | % | 78.48 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 64 | % | 92.47 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年6月拨付比例（占预算安排数） | ≥ | 40 | % | 44.43 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2024年9月拨付比例（占预算安排数） | ≥ | 75 | % | 79.41 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2024年12月拨付比例（占预算安排数） | ≥ | 100 | % | 111.38 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动基本公共卫生服务均等化 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 预防和控制传染病和慢性病的发生和流行 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高群众健康水平 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立起维护居民健康的第一道屏障 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 享受免费医疗服务 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 12项基本公共卫生服务补助标准 | ＝ | 85 | 元/人年 | 85 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 全区各项任务指标均达到省级标准；应急处置能力得到有效提升，辖区居民满意度逐年提升，居民健康生活意识不断提高，项目综合评分100分，结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率在上半年推进缓慢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强老年人健康体检、中医药服务宣传，二是不断加强签约服务、履约服务管理，提升居民获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：肖丽 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008111034-乡村医生养老保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 对全区符合条件的离岗老年乡村医生给予养老生活补助，对在岗乡村医生给予养老保险缴费补助，有效解决乡村医生养老保障问题，促进农村卫生事业健康发展。 |  |  |  |  | 在2024年12月31日前，对全区符合条件的离岗乡村医生发放了养老生活补贴，对申报养老保险缴费补助的在岗乡村医生发放了缴费补助，有效解决了乡村医生的后顾之忧，促进了农村卫生事业健康发展。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 在完成对新增的申领乡村医生缴费补助和离岗乡村医生生活补贴资格审验、既往领取补助人员生存验证后发放乡村医生养老保障资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 382.00 | 234.47 | 234.47 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 按照实际情况进行补助，未使用部分147.53万元年末被追减。 |
|  | 其中：财政资金 | 382.00 | 234.47 | 234.47 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助离岗老年乡村医生人数（90周岁以上） | ＝ | 12 | 人 | 9 | 5 | 3.75 | 在年中个别老年人离世，离世时未年满90岁 |
|  |  |  | 补助在岗乡村医生人数 | ＝ | 72 | 人 | 43 | 5 | 2.99 | 部分在岗乡村医生到外地购买养老保险，不能享受该政策 |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生人数（70-79周岁） | ＝ | 467 | 人 | 479 | 5 | 5.12 |  |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生人数（80-89周岁） | ＝ | 94 | 人 | 135 | 5 | 7.18 |  |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生人数（60-69周岁） | ＝ | 438 | 人 | 221 | 5 | 2.52 | 新增的离岗乡村医生人数预估值过大 |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合条件覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年发放到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决村医养老保障问题 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农村卫生事业健康发展 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助离岗老年乡村医生（60-69周岁） | ＝ | 120 | 元/人年 | 120 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补助在岗乡村医生 | ≤ | 1000 | 元 | 1000 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生（90周岁以上） | ＝ | 135 | 元/人年 | 135 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生（80-89周岁） | ＝ | 130 | 元/人年 | 130 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 补助离岗老年乡村医生（70-79周岁） | ＝ | 125 | 元/人年 | 125 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.56 |  |
| 评价结论 | 群众满意度高，乡村医生群体的养老得到了保障，达到了制定政策的最终目的。项目评分96.56，自评等次优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 部分乡村医生由于自身到外地购买养老保险不能享受该补助政策，导致年初预计人数比实际发放人数多。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加强政策宣传；二是年初根据上年度发放人员合理预估新增人员，合理制定预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：肖丽 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008034842-艾滋病防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 常住人口艾滋病检测覆盖率达到30%以上，提升治疗质量，降低母婴传播率，强化宣传教育。 |  |  |  |  | 常住人口艾滋病检测覆盖率达到42.88%，已完成年度目标，宣传效果良好，减轻了群众对艾滋病的恐惧。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至2024年12月31日，安居区常住人口云平台系统筛查艾滋病数191795人，档案数447246人，检测率达42.88%；中疾控系统HIV检测人次数218258人，常住人口数408906人，检测率达53.38%，均已完成年度目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金30万元，追加市级资金14.78万元，使用区级资金0.22万元，市级资金14.78万元，年末追减29.78万元。 |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检测人数 | ≥ | 12.66 | 万人 | 21.8 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展宣传 | ≥ | 18 | 次 | 43 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | CD4检测数 | ≥ | 90 | % | 96.39 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 治疗成功率 | ≥ | 91 | % | 97.98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 病载检测率 | ≥ | 91 | % | 99.52 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 抗病毒治疗 | ≥ | 91 | % | 97.47 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传提高知晓率 | 定性 | 减轻群众对艾滋病的恐惧 |  | 减轻群众对艾滋病的恐惧 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 艾滋病患者得到治疗 | 定性 | 减轻患者负担 |  | 减轻患者负担 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 及时检测发现艾滋病人 | 定性 | 有效控制艾滋病蔓延 |  | 有效控制艾滋病蔓延 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病防治经费（按户籍人口） | ＝ | 0.8 | 元/人年 | 0.23 | 5 | 1.44 | 区级防治经费应匹配户籍人数73.9万人*0.8元/人年即59.12万元，实际匹配17万元，即0.23元/人年。 |
|  |  |  | 艾滋检测成本 | ＝ | 7.8 | 元/人·次 | 1.09 | 5 | 0.7 | 区级检测经费实际匹配13万元，除去住院报销和婚孕检专项的艾滋检测11.9万人，检测成本实际匹配为1.09元/人次 |
|  |  |  | 艾滋病人病载检测 | ＝ | 500 | 元/人·次 | 419.53 | 5 | 4.20 | 2024年中央财政第一批匹配病载检测费用67.88万元，检测人次1618人，成本419.53元/人次 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.34 |  |
| 评价结论 | 该项目各项指标完成情况良好，2024年检测率达到42.88%，开展宣传43次，CD4检测数、治疗成功率等指标均达到目标值，患者满意度和群众满意度较高。该项目评分为91.34分，评价结果为良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 艾滋病防治经费区级应匹配0.8元/人，实际匹配0.23元/人，匹配率仅为36.25%；艾滋病检测费用区级应匹配7.8元/人次，实际匹配1.09元/人次，匹配率仅为13.97%、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 年初预算按标准进行测算，提供相应文件、资料，积极争取财政资金。预算下达后，及时进行资金分配、申请和拨付，为各医疗卫生机构开展艾滋病相关防治和检测工作提供资金支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：宋昌军 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000009810187-适龄女学生HPV宫颈癌疫苗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为适龄女学生接种宫颈癌疫苗，按照600元/人进行补助，有效预防宫颈癌、降低宫颈癌发病率、维护女性健康、提高女性生活质量。 |  |  |  |  | 截止到2025年1月底，全区摸底目标人数750人，总共完成551名适龄女学生HPV项目接种工作（含卓同国际学校66人），接种率75%。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《遂宁市适龄女学生HPV疫苗接种补助项目实施方案（2023-2025）》相关要求，2024年2月27日，区卫健局牵头组织在安居区疾控中心举办全区2024适龄女学生HPV疫苗接种补助项目培训会。6月初完成目标儿童摸底数据汇总，7月中下旬，区疾控中心有序的进行采苗和疫苗配送工作，确保适龄学生在各个点位开展接种工作。及时上报辖区内享受补贴女学生的接种情况，督促接种单位做好相关台账资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 32.76 | 32.76 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 32.76 | 32.76 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接种人数 | ≥ | 462 | 人 | 535 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 接种对象年龄为14岁 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | HPV疫苗合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年接种任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2024年12月底资金拨付比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区适龄女学生疫苗接种率 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低宫颈癌发病率 | 定性 | 持续 |  | 持续 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 接种人满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 600 | 元/人 | 600 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 |  | 该项目绩效目标完成情况良好，2024年接种人数指标值为462人，实际接种人数为535人，完成率115.8%，持续降低宫颈癌发病率，接种人满意度较高，财政按600元/人进行补助，达到了补助标准。该项目评分100分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：江兰 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008051524-严重精神障碍患者服务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 卫健局对严重精神障碍患者服务工作完成情况开展督导。各医疗机构开展排查精神病人、随访管理、家庭护理教育、门诊送药服务、宣传教育等工作，对紧急情况做应急处置，在中医院建设精神心理科。通过具体细化的措施，使重精患者得到更好的治疗，改善其生活条件，同时加强对精神病人的管理，有利于社会的和谐稳定。 |  |  |  |  | 2024年组织开展了3次培训，8次督导。各医疗机构完成了排筛精神病人、随访管理、门诊送药、宣传教育等工作。促进了社会和谐稳定。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 中医院负责重精的宣传培训、项目指导、信息系统建设维护等，各基层医疗卫生机构负责随访管理、应急处置、门诊送药等，卫健局机关负责牵头督导考核工作。各项工作有序开展，改善了精神障碍患者的身体素质和生活条件，有利于社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 管理人数 | ＝ | 3500 | 人 | 3531 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 督导次数 | ≥ | 6 | 次 | 8 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 患者管理率 | ≥ | 90 | % | 98.98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 患者检出率 | ≥ | 0.45 | % | 0.86 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 患者规律服药率 | ≥ | 65 | % | 86.69 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 98.56 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年项目完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定和谐 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于改善精神障碍患者的身体素质和生活条件 | 定性 | 长期 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 各基层医疗机构服务一个患者的成本 | ＝ | 150 | 元/人年 | 150 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目绩效目标完成情况良好，开展了3次培训，8次督导，患者管理率、检出率、规律服药率等均达到了年初指标值，管理人数达到了年初预设的人数，实现了应管尽管，患者和家属的满意度较高，促进了社会和谐稳定，改善了严重精神障碍患者的生活条件。该项目评分100分，评价结果优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：江兰 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008048050-独生子女父母奖励金、51090424T000011737645-独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为申领了《独生子女父母光荣证》，其子女未满18岁的对象发放独生子女父母奖励金，资金到户，父母双方一共10元/月。 |  |  |  |  | 申报2616人，发放资金25.65万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月起，安居区16个镇、2个街道通过“一卡通”阳光审批平台申报应补助对象2616户，于2024年12月2日起通过“一卡通”阳光发放平台发放独生子女父母奖励金25.65万元。其中补发42户，补发资金16750元。转入一卡通代发专户25.704万元，实际拨付25.65万元，未拨付的0.054万元退回国库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 267,000.00 | 257,040.00 | 257,040.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金267000元，追加省市资金92000元，使用区级资金165040元，省市资金92000元，年末追减101960元。 |
|  | 其中：财政资金 | 267,000.00 | 257,040.00 | 257,040.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母奖励人数 | ＝ | 3032 | 人 | 2616 | 10 | 8.63 | 独生子女已经年满18周岁、生育二孩和户口迁出安居区 |
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金通过一卡通平台拨付到奖励对象社保卡 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月拨付比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女父母享受改革红利 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 独生子女年满18岁之前给予父母奖励 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准（到户） | ＝ | 10 | 元/月 | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.63 |  |
| 评价结论 | 独生子女家庭发展及社会稳定能力稳步提高，起到了保障改善民生、促进社会和谐的作用。综合项目总分98.63分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是自评扣分主要是奖励人数方面，指标值以上年实际发放人数，实际完成值要减去独生子女已经年满18周岁和部分生育二孩、户口迁出安居区的人数。二是个别补助对象因长期外出，造成奖励金申报不及时，有资金补发情况。三是个别补助对象社会保障卡出现问题，造成资金发放不能一次性到位，降低了发放进度，增加了工作量。综合项目总得分为98.63分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是提前将下年度超龄人数减去，增加奖励人数指标值的准确率。二是在元旦春节期间加大宣传力度，提高符合条件群众申报的及时率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾晓宏 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008050251-计划生育扶助保障、51090423T000009897210-计划生育奖扶特扶、51090425T000012397508-计划生育补助资金、51090425T000012578796-计划生育服务、51090423T000009570164-普惠托育、51090425T000012470460-普惠托育服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 给符合条件的计划生育家庭发放奖励扶助、特别扶助资金，缓解养老压力、保障改善民生、促进社会和谐。采取入户走访、电话确认等方式，确保不发放给不该领取的对象，确保该发放的对象全部纳入发放范围。开展普惠托育项目试点，逐步提高家庭发展能力。 |  |  |  |  | 为符合条件的奖励扶助对象8435人、特别扶助伤残死亡对象522人、特别扶助手术并发症对象615人提供扶助保障，发放补助资金15903360元，群众满意度较高，社会稳定水平逐步提高。持续开展普惠托育民生实事项目，争取省级资金40万元、市级资金8万元，区级匹配资金32万元，共计80万元，改造安居二幼、拦江镇中心幼儿园和安居萌奇奇幼儿园托班教室5个，购置相关设施设备，新增普惠性托位80个，有效改善民生，人民群众获得感、幸福感、安全感增强。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年6月通过“一卡通”阳光发放平台发放特别扶助伤残死亡家庭522人资金58795920元，发放特别扶助手术并发症对象615人资金1929840元，发放奖励扶助对象3634人资金，上半年共计发放资金11294400元。2024年12月发放奖励扶助对象4801人资金4608960元。全年完成补助资金发放15903360元。持续开展普惠托育民生实事项目，争取资金80万元，拨付安居二幼30万元、拦江镇中心幼儿园30万元、安居萌奇奇幼儿园20万元，用于改造托班教室5个，购置相关设施设备，新增普惠性托位80个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2,070,000.00 | 16,203,360.00 | 16,203,360.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算区级资金2070000元，追加中央和省、市资金14133360元，调整后预算数为16203360元。 |
|  | 其中：财政资金 | 2,070,000.00 | 16,203,360.00 | 16,203,360.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 特扶家庭（伤残、死亡）人数 | ＝ | 483 | 人 | 522 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村计划生育家庭奖励人数 | ＝ | 7736 | 人 | 8435 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 手术并发症特别扶助人数 | ＝ | 627 | 人 | 615 | 5 | 4.9 | 2024年因死亡退出部分手术并发症特别扶助（三级）人员，按实际人数补助。 |
|  |  |  | 新增普惠托位数 | = | 80 | 个 | 80 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合条件覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月拨付奖扶资金 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2024年6月拨付特扶资金 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高家庭发展能力 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缓解养老压力 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障改善民生 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 手术并发症特扶（二级） | ＝ | 5880 | 元/人年 | 5880 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 独生子女死亡特扶 | ＝ | 12000 | 元/人年 | 12000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村部分计划生育家庭奖励 | ＝ | 960 | 元/人年 | 960 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 独生子女伤残特扶 | ＝ | 9480 | 元/人年 | 9480 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 手术并发症特扶（三级） | ＝ | 3120 | 元/人年 | 3120 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论 | 群众满意度较高，社会稳定水平稳步提高。普惠性托位得到增加，人民群众获得感、幸福感、安全感有效增加，起到了保障改善民生、促进社会和谐的作用。综合项目总分99.9分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是个别补助对象因长期外出，造成奖励金申报不及时；二是个别补助对象社会保障卡出现问题，造成资金发放不能一次性到位，降低了发放进度，增加了工作量；三是关网时间提前，区级复查时间短，影响了工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是加大宣传力度，提高符合条件群众申报的及时率，注重平时申报，避免年底集中申报；二是加大督促指导镇（街道）平时进村入户核查力度同时，区级提前开展平时复查工作，避免年底集中复核时间不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾晓宏 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008050540-计划生育特殊家庭扶助关怀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 关怀计划生育特殊家庭，主要开展以下工作：对独生子女伤残、死亡家庭发放一次性慰问金、发放节日慰问金、帮助参加养老保险、帮助参加医疗保险、帮助参加意外伤害保险、购买惠遂保、给予医疗救助、针对计划生育特别扶助（伤残、死亡家庭）对象开展健康体检等。 |  |  |  |  | 发放一次性慰问金6.5万元、节日慰问金31.74万元、生日慰问金5.16万元，帮助72人参加养老保险、297人参加医疗保险、522人参加意外伤害保险、519人购买惠遂保，医疗救助2人，开展健康体检474人，开通就医绿色通道免挂号费和一般诊疗费11人，端午、中秋节日前夕开展“暖心行动”，为60户特扶家庭送上慰问物资及节日问候。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 发放17户6.5万元一次性慰问金、529人31.74万元春节、端午、中秋节日慰问金、516人5.16万元生日慰问金，代缴72人1.65万元养老保险、297人99982.5元医疗保险、522人5.22万元意外伤害保险、519人35811元惠遂保，医疗救助2人2万元，开展健康体检474人36.024万元，开通就医绿色通道免挂号费和一般诊疗费11人393元，端午、中秋节日前夕开展“暖心行动”，为60户特扶家庭送上慰问物资折款9000元及节日问候。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 1,020,000.00 | 978,606.50 | 978,606.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 2024年根据当年实际情况代缴养老保险、医疗保险、给予一次性慰问、医疗救助等，实际使用978606.5元，年末追减41393.5元。 |
|  | 其中：财政资金 | 1,020,000.00 | 978,606.50 | 978,606.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买惠遂保人数 | ＝ | 483 | 人 | 519 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 帮助参加养老保险人数 | ＝ | 120 | 人 | 72 | 5 | 3 | 上年符合代缴人员到龄不再代缴，新增人员中符合代缴人员较少 |
|  |  |  | 健康体检人数 | ＝ | 450 | 人 | 474 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 计生特殊家庭节日慰问金人数 | ＝ | 483 | 人 | 529 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 帮助参加意外伤害保险人数 | ＝ | 483 | 人 | 522 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 一次性慰问、给予医疗救助人数 | ＝ | 24 | 人 | 19 | 5 | 3.96 | 部分新增人员曾经享受过一次性慰问 |
|  |  |  | 帮助参加医疗保险人数 | ＝ | 280 | 人 | 297 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 帮助参加养老保险条件 | 定性 | 关怀计划生育特殊家庭，主要开展以下工作：对独生子女伤残、死亡家庭发放一次性慰问金、发放节日慰问金、帮助参加养老保险、帮助参加医疗保险、帮助参加意外伤害保险、购买惠遂保、给予医疗救助、针对计划生育特别扶助（伤残、死亡家庭）对象开展健康体检等。 |  | 发放一次性慰问金6.5万元、节日慰问金31.74万元、生日慰问金5.16万元，帮助72人参加养老保险、297人参加医疗保险、522人参加意外伤害保险、519人购买惠遂保，医疗救助2人，开展健康体检474人，开通就医绿色通道免挂号费和一般诊疗费11人，端午、中秋节前夕开展“暖心行动”，为60户特扶家庭送上慰问物资和节日问候。 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 一次性慰问符合条件 | 定性 | 育龄妇女年满45周岁及以上，独生子女患重大疾病、三级以上伤残或者死亡的。 |  | 为17户符合条件的家庭进行一次性慰问 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 计生特殊家庭感受到政府的关怀 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 帮助解决养老问题 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 节日、生日慰问金 | ≥ | 600 | 元/人年 | 700 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 一次性慰问金（到户） | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 帮助参加医疗保险 | ＝ | 380 | 元/人年 | 380 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 健康体检 | ＝ | 760 | 元/人年 | 760 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 帮助参加意外伤害保险 | ＝ | 100 | 元/人年 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 购买惠遂保 | ＝ | 69 | 元/人年 | 69 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 帮助参加养老保险 | ＝ | 200 | 元/人年 | 200 | 3 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.96 |  |
| 评价结论 | 特别扶助对象满意度较高，家庭发展及社会稳定能力稳步提高，起到了保障改善民生、促进社会和谐的作用。综合项目总分96.96分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 自评扣分主要原因是对曾经符合代缴养老保险的到龄人员未及时更新数据，造成预算偏高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对上年度代缴养老保险的人员进行年龄清理，清除到龄人员，提高代缴人员准确率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：曾晓宏 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008050938-卫生监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 组织卫生监督员和疾控中心监测人员对辖区内集中供水单位进行水质抽样检查，预防传染病爆发，保障群众身体健康。 |  |  |  |  | 按照2024年项目年度目标，对辖区内5家集中式供水单位进行了枯水期、丰水期监督监测、8家二次供水单位进行了监督抽检，保障了群众身体健康，无介水疾病的传播流行。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年卫生执法人员和疾控中心监测人员一起分别对安居区内5家集中式供水单位开展了枯水期、丰水期监督监测，水质均合格；对8家二次供水单位进行了监督抽检，其中4家不合格，经督促整改后，3家二次供水单位水质检测合格，1家二次供水单位改变了工艺使用集中式供水，未使用经水箱储存的二次供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 60,000.00 | 54,165.00 | 54,165.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 项目产生的部分经费在区疾控中心报销，实际使用54165元，年末追减5835元。 |
|  | 其中：财政资金 | 60,000.00 | 54,165.00 | 54,165.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 二次供水监测 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 集中供水监测 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 被监测单位覆盖率 | ＝ | 100 | % | 62 | 10 | 6.2 | 集中式供水全覆盖监测，二次供水按照双随机监督抽检，未纳入全覆盖监测 |
|  |  |  | 监测不合格复查率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 水质监测最终达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 卫生抽样监测按时办结率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 预防传染病爆发 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加大监测力度，扩大监测范围 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展所需经费 | ＝ | 6 | 万元 | 5.42 | 5 | 4.52 | 项目产生的部分经费在区疾控中心报销，实际使用54165元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.72 |  |
| 评价结论 | 本项目年度目标推进有序，预算执行总体可控，产出指标中多数质量、时效等指标达成，社会效益、可持续影响及满意度良好。通过对集中式及二次供水单位监督监测，有效防控介水疾病传播，保障群众健康。综合项目自评分 95.72 分 ，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 二次供水监督抽检存在不足，三级指标中被监测单位覆盖率定为100%，主要原因在于制定监测指标时未结合实际，二次供水抽检是根据省随机监督抽检计划实施的，未要求实行全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 下一步将结合省级下达的抽检计划任务制定项目指标，拓展二次供水监测范围，加强对二次供水单位整改情况复核，完善监督监测机制，提升项目执行质量与效益 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：袁琴 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090423T000008047795-病残吸毒人员康复关爱中心运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 安居区病残吸毒人员康复关爱中心2019年已建设完成并投入使用，目前中心正常平稳运行，中心充分利用安居区中医院及安居区妇幼保健院现有的医疗资源对病残吸毒人员进行救治，保障病残吸毒人员应收尽收，最大限度地教育和挽救吸毒成瘾人员。此项工作为平安建设、法制建设、民生建设的重要内容，有利于提高公共服务水平，也有利于有效排除社会安全隐患。为了保障中心在2024年能继续平稳运行，预算此项资金。 |  |  |  |  | 我院2024年对患者应收尽收，共收治19人次，通过入院治疗患者情况明显改善。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据病情情况对符合条件的进行入院治疗，在治疗过程中有针对性的开展诊疗项目，帮助患者尽早正常生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 房间数 | ＝ | 33 | 个 | 33 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 床位数 | ＝ | 43 | 个 | 33 | 10 | 7.67 | 根据实际需要调整床位数，目前可提供的床位数为33个 |
|  |  | 质量指标 | 对病残吸毒人员的救治符合医疗规范 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障2024年 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 排除社会安全隐患 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 缓解禁毒工作压力 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 最大限度地教育和挽救吸毒成瘾人员 | 定性 | 有效 |  | 有效 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高公共服务水平 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 走出病残吸毒人员收治困境 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 做好平安建设、法制建设、民生建设 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被救治对象满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员保险 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 工作人员工资 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 7 | 7 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.67 |  |
| 评价结论 | 我院通过规范收治及系统医疗干预后，80%以上患者的躯体疾病得到了有效控制，60%以上患者成功戒除生理毒瘾，有效缓解了吸毒导致的并发症，使家庭修复系统得到改善，社会功能也得到有效恢复，就业率也得到了提升，在维护社会公共健康、降低社会风险方面也取得了积极成果。综合项目总分97.67分，评价结果为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 绩效目标数量指标设置与实际年度任务相关性不强，以及病残吸毒人员交接流程不规范的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 提高预算绩效目标表编制质量，数量指标的设置应与年度实际目标相关，可建立病残吸毒人员交接管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：何小红 |  |  |  |  | 财务负责人：宋岱桂 |  |  |  |  |  |

附件2

专项资金绩效自评报告

（医疗服务与保障能力提升）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目是为贯彻落实国家关于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设的战略部署而设立的。该项目的立项背景主要源于当前基层医疗服务能力相对薄弱、医疗资源配置不均衡以及突发公共卫生事件应对能力不足等问题，亟需通过系统性建设提升整体医疗服务与保障水平。开展医疗服务与保障能力提升相关工作：传染病监测预警、中医药文化体系建设、公立医院综合改革、取消药品加成、卫生健康人才培养等。各医疗卫生机构负责具体实施，区卫健局机关负责督导考核，并监督资金合法合规使用。

（二）实施目的及支持方向。该项目的实施通过加强基层医疗服务体系建设、提升医疗保障水平，进一步改善群众就医条件，缓解“看病难、看病贵”问题。通过开展各类医疗服务与保障能力提升项目，达到参培全科医生业务水平提高、减轻公立医院负担、节约患者治疗费用等目的。主要工作任务包括完善基础设施建设、强化医疗人才队伍建设、推进信息化管理平台建设等。项目支持方向聚焦于基层医疗机构服务能力提升、重点人群健康保障、医疗资源均衡配置等方面，以推动医疗保障体系高质量发展。

（三）预算安排及分配管理。2024年医疗服务与保障能力提升项目共计安排资金4333847元，其中：中央补助2128800元，地方资金2205047元。资金分配符合预算法、转移支付管理制度以及《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）要求。结合工作完成情况，将资金分配到承担各项工作任务的单位。

（四）项目绩效目标设置。共计设置了24个指标，数量指标6个、质量指标4个、时效指标2个、成本指标4个、社会效益指标3个、可持续影响指标3个、服务对象满意度指标2个。项目自评围绕24个核心指标展开。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对资金使用过程及效果的科学评估，衡量其在改善医疗服务条件、增强保障能力、提升服务质量等方面的实际效益，明确资金使用的有效性与合规性，为优化资金分配、完善政策机制、提高医疗资源利用效率提供决策支撑，确保专项资金切实助力医疗卫生事业发展。

（二）预设问题及评价重点。该项目围绕资金使用合规性、执行效率、项目产出及社会效益等关键指标，对项目实施情况进行动态监测与分析。评价指标涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，从多维度对项目实施情况进行评价。

（三）评价选点。抽取了区人民医院、区妇计中心、区中医院涉及医疗服务与保障能力提升资金较多的单位进行了重点评价。

（四）评价方法。采取的调查方法为查阅相关资料。

（五）评价组织。由局机关规财股牵头，项目归口业务股室（疾控股、医政股、政策法规股）及承担具体工作任务的单位（区人民医院、区中医院、区妇计中心）配合，共同完成此次绩效自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目在决策过程中基本遵循了相关法规和政策要求，规划方案具备一定的可行性与针对性，资金使用总体上符合预算安排并初步实现了预期目标。自评得分18分。

2.项目管理。项目在制度建设方面基本形成了较为完善的管理体系，资金分配流程趋于规范，初步实现了资源的合理配置。同时，绩效监管机制逐步建立，对项目实施过程和结果起到了一定的监督作用。自评得分18分。

3.项目实施。该项目整体预算执行率较高，资金拨付及时性强，基本保障了各项重点任务的推进。同时，资金使用方向较为明确，主要用于人才培训、设备购置及服务能力提升等方面，体现了项目资金的导向性和针对性。项目资金到位率100%，年末执行率100%。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分9分。

4.项目结果。目标完成情况总体良好，各项核心指标基本达到预期设定标准，特别是在基层医疗能力建设、服务覆盖范围扩大等方面成效显著。项目实施过程中，各阶段任务均按计划推进，完成时效性较强，多数任务在规定时间内高质量完成。共设置24个绩效目标，完成23个，完成率为95.83%。项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分8.75分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。项目整体符合性较高，各项实施内容与政策导向及规划目标保持一致，体现了良好的政治执行力。从成长性角度看，项目在服务能力提升、资源配置优化等方面展现出持续发展的潜力，为未来医疗体系的完善奠定了基础。经济性方面，项目在资金使用上较为合理，注重成本效益控制，实现了资源的高效利用，有效提升了财政资金的使用效能。

2.民生保障。在基层加大了投入力度，提升了基本医疗服务的可及性，区域间医疗服务能力差距逐步缩小。项目在实施过程中注重服务对象的精准识别与分类管理，针对老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、低收入人群等重点群体制定了差异化的服务方案。项目在服务流程、资源配置、绩效考核等方面建立了较为科学合理的标准体系，符合国家基本医疗卫生服务规范。群众对项目的整体满意度有所提高，尤其在就医便利性、服务态度、费用负担等方面反馈积极。部分群众反映基层医疗技术水平仍有待提升，但总体来看，项目有效增强了群众的获得感和安全感。自评得分30分。

3.基础设施。本年该项目资金未用于基础设施的建设。

4.行政运转。项目资金主要用于医疗设备采购、信息化系统开发、人才培训等领域，基本符合立项用途要求。项目立项、招投标、合同签订、施工管理等环节基本符合国家和地方相关政策法规，程序较为规范。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。取消药品加成公立医院达到年初预设数5个，全科医生转岗培训投入达到1.7万元标准，切实减轻了公立医院的负担。医疗服务收入占公立医院医疗收入占比较上年降低，质量指标不得分。自评得分12分。

四、评价结论

医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评总分为95.75分，评价结论为优秀。该项目的实施有效提升了传染病智慧化监测预警和风险评估能力，公立医院资产负债率较上年降低，对维持公立医院长期运行具有积极的影响。

五、存在主要问题

存在的主要问题是：2024年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2023年有所降低，该项质量指标未完成。

六、改进建议

2024年将一部分财政拨款如：两癌筛查、婚检、孕检资金转为医疗业务收入，这部分资金主要用于购买耗材、检查、化验，医疗服务收入未同比增长，因此医疗服务收入占医院医疗收入占比减少。2025年在增加医疗业务收入的同时，通过发展特色专科、拓展高附加值服务，利用互联网医疗与医联体扩大服务渠道，提升医疗技术水平与就医体验，并加强品牌营销，全方位提升医疗服务收入。

| 专项资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  | 实施单位 | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |
| 项目资金 （元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4333847 | 4333847 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 2128800 | 2128800 |  | 100.00% |
|  |  |  | 地方资金 | 2205047 | 2205047 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 说明 |  |  | 存在的问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 资金分配符合预算法、转移支付管理制度以及《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时行 | 收到补助资金30日内 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，地方财政补助资金按要求及时补贴到位。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 医疗服务与保障能力提升：传染病监测预警、中医药文化体系建设、公立医院综合改革、取消药品加成、卫生健康人才培养各项资金专款专用。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级财政和安居区地方财政预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（委{2019}—8）和《遂宁市安居区预算绩效管理工作考核暂行办法》（遂安财监督〔2020〕24号）等相关要求，科学制定区域绩效目标，开展预算绩效管理和项目支出绩效评价，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 结合工作完成情况，将资金分配到承担各项工作任务的单位。 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 推动中医药文化弘扬工作，健全多渠道监测预警机制，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，提升全科医生、乡村卫生人才的业务水平。 |  |  |  | 传染病智慧化监测预警和风险评估能力得到有效提升，中医药服务水平提高，公立医院改革进一步落实，全科医生、乡村医生业务能力进一步提升。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 西医全科医生转岗培训人数 |  | ≥7人 | 7人 |  |
|  |  |  | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训人数 |  | ≥5人 | 5人 |  |
|  |  |  | 乡村医生人员培训人数 |  | ≥14人 | 14人 |  |
|  |  |  | 提升传染病监测预警能力的机构数 |  | 1个 | 1个 |  |
|  |  |  | 取消药品加成公立医院个数 |  | ≥3个 | 3个 |  |
|  |  |  | 中医药年鉴订购套数 |  | ≥10 | 14 |  |
|  |  | 质量指标 | 取消药品加成公立医院占公立医院比率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 |  | 较上年提高 | 较上年降低 | 未完成原因：2024年将一部分财政拨款如：两癌筛查、婚检、孕检资金转为医疗业务收入，这部分资金主要用于购买耗材、检查、化验，医疗服务收入未同比增长，因此医疗服务收入占医院医疗收入占比减少。改进措施：提升医院业务水平，提高医疗服务收入。 |
|  |  |  | 全科医生转岗培训考核合格率 |  | ≥95% | 100% 2024年-2025年全科医生转岗9人培训还未结束；2023年-2024年全科医生转岗7人培训已结束，合格率100%。 |  |
|  |  |  | 完成传染病监测预警前置软件安装 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 中医药文化体系建设项目完成时限 |  | 2024年底 | 2024年12月 |  |
|  |  |  | 区人民医院组织乡村医生培训完成时限 |  | 2024年内 | 2024年9月 |  |
|  |  | 成本指标 | 中央财政对全科医生转岗培训投入 |  | 1.2万元/人/年 | 1.2万元/人/年 |  |
|  |  |  | 省级财政对全科医生转岗培训投入 |  | 0.5万元/人/年 | 0.5万元/人/年 |  |
|  |  |  | 中央财政对乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训投入 |  | 1.44万元/人/年 | 1.44万元/人/年 |  |
|  |  |  | 中央财政对乡村医生人员培训投入 |  | 0.36万元/人/年 | 0.36万元/人/年 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 参培全科医生业务水平 |  | 大幅提升 | 大幅提升 |  |
|  |  |  | 减轻公立医院负担 |  | 有效 | 有效 |  |
|  |  |  | 节约患者治疗费用 |  | 有效 | 有效 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 传染病智慧化监测预警和风险评估能力 |  | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 较上年降低 |  |
|  |  |  | 维持公立医院发展 |  | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全科医生转岗培训学员满意度 |  | ≥80% | 85% |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ≥80% | 85% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

专项资金绩效自评报告

（重大传染病防控）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。开展重大传染病防控相关工作：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生防治、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测。

（二）实施目的及支持方向。全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降。强化疟疾和其他寄生虫监测、防治，持续巩固消除疟疾成果。加强麻风监测，强化病例发现，减少麻风危害。开展各类传染病监测，饮用水、环境卫生与学校卫生监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。解决新冠疫情防控以前年度欠款，维护社会和谐稳定。

（三）预算安排及分配管理。2024年重大传染病防治项目共计安排资金19867600元，其中：中央补助3105500元，地方资金16762100元。资金分配符合预算法、转移支付管理制度以及《四川省重大传染病防控补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）要求。结合工作完成情况，将资金分配到承担各项工作任务的单位。

（四）项目绩效目标设置。共计设置了23个指标，数量指标2个、质量指标12个、成本指标1个、社会效益指标3个、可持续影响指标3个、服务对象满意度指标2个。项目自评围绕23个核心指标展开。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对资金使用过程及效果的科学评估，衡量其在改善医疗服务条件、增强保障能力、提升服务质量等方面的实际效益，明确资金使用的有效性与合规性，为优化资金分配、完善政策机制、提高医疗资源利用效率提供决策支撑，确保专项资金切实助力医疗卫生事业发展。

（二）预设问题及评价重点。评价指标涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，从多维度对项目实施情况进行评价。

（三）评价选点。对重大传染病防控中的艾滋病防治项目、严重精神障碍患者服务管理项目进行了重点评价。

（四）评价方法。采取的调查方法为查阅相关资料。

（五）评价组织。由局机关规财股牵头，项目归口业务股室（主要为疾控股）及承担具体工作任务的各医疗卫生机构配合，共同完成此次绩效自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务。自评得分18分。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。项目制度体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批均符合管理要求。项目绩效监管均按要求开展。自评得分18分。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。项目资金到位率100%，年末执行率100%。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分9分。

4. 项目结果。共设置24个绩效目标，完成23个，完成率为95.83%。项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分8.74分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。项目资金分配体现均衡公平，支出对象符合管理要求，符合支持对象范围。自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。艾滋病检测人次达到16.8万人（实际为21.8万人），在册严重精神障碍患者治疗率达到80%以上）（实际为86.69%），艾滋病检测成本财政匹配资金为1.09元/人次，成本指标4分，得分为0.56分，广泛宣传提高了知晓率，一定程度上消除了群众对艾滋病的恐惧。自评得分12.56分。

四、评价结论

该项目绩效自评总分为95.3分，评价结论为优秀。该项目的实施使艾滋病、结核病患者得到治疗，广泛宣传提高了知晓率，一定程度上消除了群众对艾滋病的恐惧，对重度精神障碍患者的管理得到加强，艾滋病疫情处于低流行水平，控制了传染病的蔓延，促进了社会的和谐稳定。群众和患者满意度较高。

五、存在主要问题

存在的主要问题是：2024年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较2023年有所降低，该项质量指标未完成。

六、改进建议

艾滋病防治检测经费实际匹配13万元，除去住院报销和婚孕检专项的艾滋检测人数为11.9万人，检测成本实际匹配为1.09元/人次。下一步将积极对接财政，提供艾滋病防治相关任务文件、成本测算情况等资料，争取区级足额匹配检测经费。

| 专项资金绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大传染病防治 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 遂宁市安居区卫生健康局部门 |  | 实施单位 | 遂宁市安居区卫生健康局 |  |
| 项目资金 （元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 19867600 | 19867600 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 3105500 | 3105500 |  | 100.00% |
|  |  |  | 地方资金 | 16762100 | 16762100 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 说明 |  |  | 存在的问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 资金分配符合预算法、转移支付管理制度以及《四川省重大传染病防控补助资金管理办法》（川财社〔2022〕112号）要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时行 | 收到补助资金30日内 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，地方财政补助资金按要求及时补贴到位。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 重大传染病防控：艾滋病防治、结核病防治、精神卫生防治、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测各项资金专款专用 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照上级财政和安居区地方财政预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（委{2019}—8）和《遂宁市安居区预算绩效管理工作考核暂行办法》（遂安财监督〔2020〕24号）等相关要求，科学制定区域绩效目标，开展预算绩效管理和项目支出绩效评价，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 资金由区卫健局疾控股根据各单位承担工作任务情况进行分配，资金按分配文件支出到各单位。 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 早发现、早治疗、早管理艾滋、结核病人，提升治疗质量；加强对辖区内重度精神障碍患者的管理和治疗。促进社会的和谐和稳定。 |  |  |  | 艾滋病检测率达到了%，艾滋、结核、重精等项目各项指标均达到或超过年度指标值，对社会的稳定和和谐起到了积极的促进作用。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 艾滋病检测人次 |  | ≥16.8万人 | 21.8万人 |  |
|  |  |  | 开展宣传次数 |  | ≥18次 | 43次 |  |
|  |  | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 肺结核患者治疗任务完成率 |  | ≥85% | 95.00% |  |
|  |  |  | 肺结核患者成功治疗率 |  | ≥90% | 93.51% |  |
|  |  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 |  | ≥90% | 98% |  |
|  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 95.34% |  |
|  |  |  | 饮用水和环境卫生监测完成率 |  | ≥95% | ≥95% 饮用水：监测点共48个，枯水期和丰水期共监测水样103个。 环境卫生：监测托幼机构2所，学校2所，医院2所 |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 在册严重精神障碍患者治疗率（规范服药率） |  | ≥80% | 86.69% |  |
|  |  |  | 死因监测规范报告率 |  | ＞80% | 85.37% |  |
|  |  |  | 居民健康素养监测数据合格率 |  | ≥90% | 91% |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 艾滋病检测成本 |  | 7.8元/次 | 1.09元/次 | 未完成原因：检测经费实际匹配13万元，除去住院报销和婚孕检专项的艾滋检测人数为11.9万人，检测成本实际匹配为1.09元/人次。改进措施：积极对接财政，提供艾滋病防治相关任务文件、成本测算情况等资料，争取区级足额匹配检测经费。 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 艾滋病、结核病患者得到治疗 |  | 有效 | 有效 |  |
|  |  |  | 广泛宣传提高知晓率，消除群众对艾滋病的恐惧 |  | 有效 | 有效 |  |
|  |  |  | 对重度精神障碍患者的管理 |  | 得到加强 | 得到加强 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  |  |  | 控制传染病蔓延 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  |  |  | 促进社会和谐稳定 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分  附表

- 收入支出决算总表

- 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表