遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目实施方案

（征求意见稿）

根据《四川省农业农村厅关于印发〈2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕238号）和《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕36号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全方位夯实粮食安全根基，以促进粮油增产和农民增收为目标，以推广良种良法技物配套为核心，结合建设宜居宜业和美乡村，突出粮油规模种植主体这一关键，支持种植主体优化组织方式、应用先进技术，充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力，努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。

二、实施单位

（一）主管单位：遂宁市安居区农业农村局、遂宁市安居区财政局

（二）责任单位：常理镇人民政府、白马镇人民政府、三家镇人民政府等11个涉及实施主体镇人民政府

（三）实施主体：按照项目建设要求，符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报，优先从储备对象或辖区种粮大户中筛选符合项目建设条件的实施主体。为从事粮油规模种植的大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体（单一粮油作物种植面积在30亩以上），可包括村集体经济组织、实施全程托管的主体和积极承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体，且不得与承担同一作物部级绿色高产高效行动项目任务的主体重复。

三、建设内容

在常理镇、白马镇、三家镇等11个镇实施主体示范推广良种良法技物配套、提升耕地质量等，落实粮油规模种植主体单产提升10%以上（2026年亩产应超过：玉米438公斤/亩、水稻596公斤/亩、小麦325公斤/亩），示范推广面积4万亩及以上（以实际示范推广面积为准）。具体如下：

（一）示范推广良种。根据省、市、区粮油重大品种推广目录，水稻推广泰优粤禾丝苗、川种优3607、品香优秱珍等优质良种，示范推广面积9875亩；玉米推广同玉609、成单716、川单99等优质良种，示范推广面积13788亩；小麦推广绵麦902、蜀麦830、川麦104等优质良种，示范推广面积16337亩。

（二）示范推广技术。根据省、市、区粮油作物主推技术目录，示范推广水稻节水节肥丰产高效栽培技术、麦（油）茬杂交中稻集中育秧机插秧技术、优质稻保优提质绿色高效栽培技术、水稻机械化种植同步侧深施肥技术、水稻病虫害全程绿色防控技术、玉米全程机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植技术、小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”、测土配方施肥技术、秸秆机械粉碎还田技术等，示范推广面积4万亩及以上。

四、资金概算

该项目概算总投资688万元，其中：中央财政补助200万元、社会自筹488万元。具体如下：

示范推广水稻9875亩，中央财政补助49.375万元；示范推广玉米13788亩，中央财政补助68.94万元；示范推广小麦16337亩，中央财政补助81.685万元。

五、财政资金使用环节及补助标准

根据《四川省农业农村厅关于印发〈2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕238号）和主体申报情况，中央财政补助资金主要用于示范推广良种良法等。单个种粮大户或家庭农场补助不超过20万元、农民专业合作社和其他主体补助不超过50万元，单季作物每亩补助不超过50元。

六、实施期限

2025年9月—2026年9月，为期1年。

七、保障措施

（一）强化组织领导。成立安居区中央财政粮油规模种植主体单产提升项目实施领导小组，分管副区长为组长，财政局局长、农业农村局局长为副组长，主要负责粮油单产提升行动项目工作重要事项决策和统筹安排。农业农村局负责项目工作技术指导和服务；财政局负责项目资金的管理，确保项目资金及时拨付。领导小组办公室设在区农业农村局，具体负责落实领导小组的决策部署和粮油单产提升行动项目实施的日常工作。

（二）加强监管督导。项目实施领导小组不定期深入项目实施单位开展督促落实工作，技术指导小组经常性开展粮油作物种植技术培训和现场指导，了解核实实施主体重点技术到位情况，确保任务落到实处。建立“专家+基层农技人员”工作模式，开展巡回指导服务，做好技术培训，做到专家直接入户、技术直接到人、良法直接到田，为项目实施提供有力技术支撑。在项目实施过程中，实施主体要加强田间管理，落实关键技术，在关键环节以照片、视频等形式记录关键技术应用情况，建立全过程档案，确保项目实施规范有序、重点技术落实到位、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。

（三）严格项目验收。作物收获季节，由镇村组织对项目主体进行测产，并将实际单产如实上报区农业农村局。区农业农村局对不低于20%的项目主体进行随机抽测复检，对照申报面积和目标单产等情况，核实主体面积完成情况和增产效果。项目完成后，实施主体提供土地流转合同和土地明细、种植范围示意图、在作物生长环节落实关键技术的图片视频、镇村测产情况等相关资料。在区项目领导小组的统一领导下，由财政和农业农村、相关乡镇等组成核查验收组，对核实结果进行随机现场抽验，重点对种植面积、测产等进行核实、登记确认。验收合格并公示后，按程序兑付补助资金。

（四）强化资金管理。项目实行先建后补的方式进行补助。项目资金实行区级报账，专款专用，严禁截留、挤占、挪用甚至套取国家专项资金的违法违规行为。严格执行银行转账。严格财务管理，会计核算资料规范、齐全、有效，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

附件：1.遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目建设任务及资金概算表

2.遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目申报表

3.遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目主体档案汇总表

附件1

遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目建设任务及资金概算表

| 序号 | 项目实施主体 | 实施地点 | 示范推广良种良法（亩） |  |  |  | 建设内容 | 总投资（万元） | 财政补助资金（万元） | 社会自筹（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 水稻 | 小麦 | 玉米 |  |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市安居区常理镇陈谷村股份经济合作联合社 | 常理镇 | 800 | 0 | 200 | 600 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 14 | 4 | 10 |  |
| 2 | 遂宁市安居区常理镇万福村股份经济合作联合社 | 常理镇 | 900 | 343 | 0 | 557 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 15.5 | 4.5 | 11 |  |
| 3 | 遂宁市安居区巧农农机专业合作社 | 白马镇 | 2100 | 0 | 1386 | 714 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 35.5 | 10.5 | 25 |  |
| 4 | 绵竹市清涵种植专业合作社 | 白马镇 | 900 | 411 | 489 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；水稻集中育秧和机插秧 | 16 | 4.5 | 11.5 |  |
| 5 | 遂宁市安居区白马镇治平寺村股份经济合作联合社 | 白马镇 | 800 | 0 | 382 | 418 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 15 | 4 | 11 |  |
| 6 | 遂宁市安居区白马镇四方井村股份经济合作联合社 | 白马镇 | 1100 | 0 | 550 | 550 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 19 | 5.5 | 13.5 |  |
| 7 | 遂宁市金粮源智慧农业科技有限公司 | 横山镇 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 22 | 6.5 | 15.5 |  |
| 8 | 四川盛和远大农业开发有限公司 | 横山镇 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 47 | 14 | 33 |  |
| 9 | 张恩全 | 横山镇 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；水稻集中育秧和机插秧 | 22 | 6.5 | 15.5 |  |
| 10 | 杨红 | 石洞镇 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植 | 17 | 5 | 12 |  |
| 11 | 张万贵 | 石洞镇 | 800 | 0 | 800 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 15 | 4 | 11 |  |
| 12 | 遂宁市安居区蜀泰种植专业合作社 | 石洞镇 | 300 | 30 | 0 | 270 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 6 | 1.5 | 4.5 |  |
| 13 | 遂宁市安居区红红种植农民专业合作社 | 石洞镇 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；水稻集中育秧和机插秧 | 31 | 9 | 22 |  |
| 14 | 遂宁市安居区裕隆家庭农场 | 石洞镇 | 800 | 0 | 0 | 800 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植 | 15 | 4 | 11 |  |
| 15 | 邓清国 | 三家镇 | 1500 | 740 | 0 | 760 | 推广主要粮油作物主导品种；水稻机械化种植同步侧深施肥技术、水稻集中育秧机插秧技术、水稻病虫害全程绿色防控技术、玉米全程机械化生产技术、大豆玉米带状复合种植技术 | 26 | 7.5 | 18.5 |  |
| 16 | 冯小刚 | 三家镇 | 1700 | 297 | 0 | 1403 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 29 | 8.5 | 20.5 |  |
| 17 | 陈吉 | 三家镇 | 1100 | 1018 | 0 | 82 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 19 | 5.5 | 13.5 |  |
| 18 | 康志林 | 三家镇 | 900 | 600 | 0 | 300 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧、测土配方施肥技术、秸秆机械粉碎还田技术 | 15.5 | 4.5 | 11 |  |
| 19 | 陈克兰 | 三家镇 | 2900 | 1600 | 0 | 1300 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 49 | 14.5 | 34.5 |  |
| 20 | 四川绿莎农业专业合作社 | 三家镇 | 1000 | 294 | 0 | 706 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 17 | 5 | 12 |  |
| 21 | 四川众禾日升农业科技有限公司 | 三家镇 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 19 | 5.5 | 13.5 |  |
| 22 | 四川创智绿丰农业科技（集团）有限公司 | 三家镇 | 1100 | 556 | 0 | 544 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 19 | 5.5 | 13.5 |  |
| 23 | 安居区鼎育种植家庭农场 | 三家镇 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 30.5 | 9 | 21.5 |  |
| 24 | 王海军 | 会龙镇 | 1200 | 0 | 400 | 800 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 20.5 | 6 | 14.5 |  |
| 25 | 遂宁市安居区聚贤镇木莲寺村 股份经济合作联合社 | 聚贤镇 | 800 | 0 | 400 | 400 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植 | 14 | 4 | 10 |  |
| 26 | 遂宁市安居区蜀粮种植专业合作社 | 安居镇 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防” | 75.5 | 22.5 | 53 |  |
| 27 | 遂宁市安居区睿玉农机服务农民专业合作社 | 分水镇 | 800 | 100 | 230 | 470 | 推广主要粮油作物主导品种；小麦免耕带旋机械直播和“一喷三防”；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 14 | 4 | 10 |  |
| 28 | 四川沐阳禾生态农业开发有限公司（杨亚军） | 东禅镇 | 2000 | 441 | 0 | 1559 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 34 | 10 | 24 |  |
| 29 | 杨春 | 保石镇 | 900 | 345 | 0 | 555 | 推广主要粮油作物主导品种；玉米密植；水稻集中育秧和机插秧 | 16 | 4.5 | 11.5 |  |
| 合计 |  |  | 40000 | 9875 | 16337 | 13788 |  | 688 | 200 | 488 |  |

附件2

遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目申报表

填报单位：                                                       填报时间：2025年9月   日

| 项目实施主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 种植地点 | 作物品种 | 单产提升面积（亩） | 落实的关键技术措施 | 总投入（万元） | 上年亩产水平（公斤） | 当年目标亩产（公斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

村级审核：                                                      镇级审核：

附件3

遂宁市安居区2025年中央财政粮油规模种植主体单产提升项目主体档案汇总表

| 项目实施主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 作物品种 | 单产提升面积（亩） | 落实的关键技术措施 | 总投入（万元） | 上年亩产水平（公斤） | 当年实际亩产（公斤） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |