| 附件1 2022年度福彩公益金使用情况公示表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 资金额度 |  |  | 已支付 |  |  | 项目联系方式 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 合计 | 中央福彩 公益金 | 省级福彩 公益金 | 合计 | 中央福彩 公益金 | 省级福彩 公益金 | 联系人 | 联系电话 |  |
| 老年福利 | 1 | 安居区民政局 | 养老机构疫情防控物资设备购置 | 27.86 | 27.86 |  | 27.86 | 27.86 |  | 唐林 | 15196939235 |  |
| 儿童福利 | 2 | 安居区民政局 | 孤儿医疗康复“明天计划” | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 尹益民 | 13982583022 |  |
| 儿童福利 | 3 | 安居区民政局 | 孤儿助学 | 29 | 29 |  | 28.87 | 28.87 |  | 尹益民 | 13982583022 |  |
| 社会公益类 | 4 | 安居区民政局 | 精神障碍社区康复服务 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 唐林 | 15196939235 |  |
| 社会公益类 | 5 | 安居区民政局 | 社会组织孵化体系建设 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 任元均 | 18981866515 |  |
| 社会公益类 | 6 | 安居区民政局 | 横山镇公益性墓地殡葬服务设施体系建设 | 60 |  | 60 | 0 |  |  | 李琪 | 13982544110 |  |
| 社会公益类 | 7 | 安居区民政局 | 横山镇横鑫社区公共服务设施补短板 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 林辉彬 | 13518360408 |  |
| 老年福利 | 8 | 安居区民政局 | 2022年省级财政养老服务业发展补助资金（定向财力） | 57.9 |  | 57.9 | 57.9 |  | 57.9 | 唐林 | 15196939235 |  |

附件2

| 2022年度福彩公益金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 遂宁市民政局及直属单位、各县（市、区）民政部门 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 246.76 | 186.63 |  | 75.63% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 60.86 | 60.73 |  | 99.78% |
|  |  |  | 地方资金 | 185.9 | 125.9 |  | 67.72% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。 |  |  |  | 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  |  |  | 精神障碍社区康复服务机构的设施建设 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 |  | 29 | 29 |  |
|  |  |  | 养老机构疫情防控物资设备购置惠及老人数 |  | ≧1393 | ≧1393 |  |
|  |  |  | 公益性墓地殡葬服务设施体系建设 |  | 1 |  | 前期选址一直无法落地。现正在另行选址中 |
|  |  |  | 资助孤儿医疗康复“明天计划”人数 |  | 50 | 33 | 根据对象申请据实资助 |
|  |  |  | 残疾人福利机构建设 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 社区公共服务设施补短板 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 建设区级社会组织孵化园 |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 支持养老机构建设和改善基础设施、消除风险隐患、提升照护能力 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 经费拨付时间达标率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动老年人事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动残疾人事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务老人满意度 |  | 85% | 95% |  |
|  |  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 95% |  |
|  |  |  | 对社区基础设施服务条件满意度 |  | 85% | 90% |  |
|  |  |  | 孵化社会组织和社工志愿者满意度 |  | 85% | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |