| 遂宁市安居区“十四五”重点专项规划进度情况表(2022年3月) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项规划名称 | 牵头部门 | 进度情况 | 是否通过常务会审议 |
| 1 | 遂宁市安居区“十四五”工业产业发展规划 | 区经科局 | 已完成第三次修改，待领导研究。 | 否 |
| 2 | 遂宁市安居区“十四五”科技创新发展规划 | 区经科局 | 初稿已出，因市规划有重大调整，需根据省市科技创新规划进行再次修改后，组织相关部门研究讨论。 | 否 |
| 3 | 遂宁市安居区“十四五”公园城市建设发展规划 | 区住建局 | 完成编制，目前正在按市规委会意见进一步修改完善。 | 否 |
| 4 | 遂宁市安居区“十四五”综合交通运输发展规划 | 区交运局 | 完成编制。 | 否 |
| 5 | 遂宁市安居区“十四五”现代服务业发展规划 | 区商务局 | 已完成第三稿数据修订，正在再次征求意见。 | 否 |
| 6 | 遂宁市安居区“十四五”农业和农村发展规划 | 区农业农村局 | 结合市级规划，已修改完善专项规划，待市级规划正式出台后，再次修订完善我区规划后上会审议。 | 否 |
| 7 | 遂宁市安居区“十四五”文化旅游发展规划 | 区文广旅游局 | 终稿已出，待审核，目前已完成第一次审稿，规划团队正在修改完善。 | 否 |
| 8 | 遂宁市安居区“十四五”水利发展规划 | 区水利局 | 已完成《安居区“十四五”水安全保障规划（送审稿）》编制，待审议。 | 否 |
| 9 | 遂宁市安居区“十四五”自然资源发展规划 | 区自然资源规划局 | 暂未启动。市级国土空间规划正自上而下编制，目前市自规局未启动“十四五”规划编制工作。 | 否 |
| 10 | 遂宁市安居区“十四五”生态建设与环境保护发展规划 | 安居生态环境局 | 已完成初稿，正结合市级规划进行修改完善。 | 否 |
| 11 | 遂宁市安居区“十四五”教育体育发展规划 | 区教体局 | 初稿已完成，已对接市教育体育局，正参考市级专项规划修改，待市级方案出台后再提交区政府审议。 | 否 |
| 12 | 遂宁市安居区“十四五”医药卫生健康养老发展规划 | 区卫健局 | 已进行规划第二稿的修订，待市级规划出台后，再结合我区实际进行修改完善。 | 否 |
| 13 | 遂宁市安居区“十四五”应急管理规划 | 区应急局 | 已完成初稿，具体等待市应急局“十四五”应急管理规划出台后，再结合我区实际再次修改完善后印发。 | 否 |
| 14 | 遂宁市安居区“十四五”就业和社会保障规划 | 区人社局 | 就业领域已形成初步规划，目前省人社厅、市人社局已出规划，我区根据实际情况，正在加紧修订中。社会保障待市局出台后，再结合我区实际制定。 | 否 |
| 15 | 遂宁市安居区“十四五”脱贫攻坚巩固拓展专项规划 | 区乡村振兴局 | 目前正加紧与省市对接，省市尚未启动编制，拟对标省市进度完成我区“十四五”规划编制。 | 否 |